| - ПРОЕКТ - АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
|  | г. Новоалександровск |  |

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30декабря 2020 № 2100

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 25 апреля 2024 года №23/782 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края второго созыва от 15 декабря 2023 года № 18/729 «О бюджете Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 № 2100 (в редакции постановлений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 05 апреля 2021 года № 465, от 28 мая 2021 года № 726, от 06 сентября 2021 года №1235, от 30 ноября 2021 года № 1620, от 09 марта 2022 года №335, от 04апреля 2022 года № 485, от 11 июля 2022 года № 925, от 16сентября 2022 года №1199, от 02 декабря 2022 года № 1583, от 19 июня 2023 года № 797, от 21 июля 2023 года № 979, постановлений администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 14декабря 2023 года №1652, от 30 января 2024 года № 116, от 13 февраля 2024года № 226), согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление путём размещения его полного текста в библиотеке, расположенной по адресу:

г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 101 и разместить на официальном сайте Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.gosuslugi.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Савельева Е.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                               Э.А. Колтунов

Утверждены

постановлением

администрации

Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края

от ___ _____2024 г. №___

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края
 от 30 декабря 2020 года № 2100

1.В паспорте муниципальной программы Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края» раздел «Основные мероприятия Программы» изложить в следующей редакции:

| «Основные мероприятия Программы | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»; Основное мероприятие «Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»; Основное мероприятие «Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»; Основное мероприятие «Организация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»; Основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края».». |
| --- | --- |

2.В паспорте муниципальной программы Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края» раздел «Цели Программы» изложить в следующей редакции:

| «Цели Программы | Повышение энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов объектами муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Обеспечение бесперебойного функционирования инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений; Обеспечение противопожарной безопасности эксплуатации зданий учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.». |
| --- | --- |

3.В паспорте муниципальной программы Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края» раздел «Индикаторы достижения целей Программы» изложить в следующей редакции:

| «Индикаторы достижения целей Программы | Уровень (класс) энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений социального назначения; Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений согласно установленным техническим регламентам; Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений согласно требованиям противопожарной безопасности; Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Уровень реагирования сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального округа.». |
| --- | --- |

4.В паспорте муниципальной программы Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края» раздел «Показатели решения задач (целевые индикаторы)» изложить в следующей редакции:

«Показатели решения          - Модернизация приборов учета природного газа;

задач (целевые 	 - Модернизация приборов учета холодной воды;

индикаторы)                          - Модернизация приборов учета электрической

энергии;

-Модернизация приборов учета тепловой энергии;

- Замена оконных блоков на энергосберегающие;

- Реконструкция внутренних систем теплоснабжения;

- Реконструкция внутренних систем водоснабжения и водоотведения;

- Реконструкция осветительной и силовой сети;

- Реконструкция кровель зданий;

- Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии;

-Техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения;

-Промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения;

-Поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения;

-Поверка приборов учета тепловой энергии;

-Техническое обслуживание газоприемного оборудования;

-Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности;

-Поверка сигнализаторов загазованности;

-Проверка дымоходов и вентиляционных каналов;

-Испытания электрооборудования и осветительной сети;

-Обучение операторов котельных установок;

-Обучение ответственных за электроустановки;

-Обучение ответственных за газовое хозяйство;

-Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода;

-Обучение аппаратиков химводоочистки;

-Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования;

-Перенос узла учета электрической энергии на границу балансовой принадлежности;

-Поверка приборов учета газа;

-Поверка приборов учета холодной воды;

-Ремонт системы отопления;

-Техническое обслуживание пожарной сигнализации;

-Ремонт пожарной сигнализации;

-Техническое обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг;

-Огнезащитная обработка;

-Проверка состояния огнезащитной обработки;

-Приобретение огнетушителей;

-Проверка знаний пожарно-технического минимума;

-Испытание пожарных кранов, внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарных рукавов;

-Испытание пожарной лестницы;

-Монтаж пожарной сигнализации;

-Изготовление и монтаж пожарных стендов, шкафов;

-Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев;

-Профессиональное обучение специалистов, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края;

-Материально-техническое обеспечение штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края;

-Подготовка документации, обеспечивающей функционирование деятельности штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в части защиты населения от негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

-Подготовка проектно-сметной документации на установку муниципальной системы оповещения в рамках обеспечения функционирования деятельности штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края;

-Подготовка документации, обеспечивающей функционирование деятельности штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края;

-Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений МКУ «ЕДДС НМО СК»;

-Мероприятия для осуществления деятельности аварийно-спасательной службы.».

5.В паспорте муниципальной программы Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края» раздел «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит 113 323,23 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 2021 год 21 998,20 тыс. рублей; 2022 год 21 323,73 тыс. рублей; 2023 год 11 161,64 тыс. рублей; 2024 год 23 704,32 тыс. рублей; 2025 год 17 562,94 тыс. рублей; 2026 год 17 572,40 тыс. рублей. За счет бюджета Ставропольского края (краевого бюджета) составит 2 859,93 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год 980,63 тыс. рублей; 2022 год 319,16 тыс. рублей; 2023 год 159,58 тыс. рублей; 2024 год 1 081,40 тыс. рублей; 2025 год 159,58 тыс. рублей; 2026 год 159,58 тыс. рублей. За счет средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (местного бюджета) составит 53 024,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год 21 017,57 тыс. рублей; 2022 год 21 004,57 тыс. рублей; 2023 год 11 002,06 тыс. рублей. За счет средств бюджета Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (местного бюджета) составит 57 439,10 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год 22 622,92 тыс. рублей; 2025 год 17 403,36 тыс. рублей; 2026 год 17 412,82 тыс. рублей.». |
| --- | --- |

6.В паспорте муниципальной программы Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края» раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

| «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Класс энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений социального назначения к 2026 году должен составить не менее 67 баллов; Уровень подготовленности объектов муниципальных учреждений должен соответствовать установленным техническим регламентам на 100%; Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений должен соответствовать требованиям противопожарной безопасности на 100%; Обеспечение осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев не менее 60 голов, снижение численности безнадзорных животных на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Обеспечение уровня реагирования сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального округа не менее 70 процентов.». |
| --- | --- |

7.Раздел 1 муниципальной программы Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края» изложить в следующей редакции:

«Приоритеты и цели Программы, реализуемые в соответствующей сфере социально-экономического развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Целями Программы на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края являются:

- повышение энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов объектами муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края;

-обеспечение бесперебойного функционирования инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений;

- обеспечение противопожарной безопасности эксплуатации зданий учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края;

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих задач:

-модернизация и технологическое перевооружение на объектах     муниципальных учреждений;

-повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений;

-приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий;

- приведение объектов муниципальных учреждений в соответствие с требованиями противопожарной безопасности;

- привлечение специализированных организаций для осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев;

- организация проведения мероприятий и обеспечение финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.».

8.Раздел 2 муниципальной программы Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края» изложить в следующей редакции:

«Характеристика основных мероприятий Программы

На территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края находится 95 учреждений, финансирование которых осуществляется из бюджета Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием коммунальных ресурсов на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края связано с содержанием учреждений в соответствии с требованиями национальных стандартов. Задача энергосбережения в муниципальных учреждениях Новоалександровского муниципального округа является актуальным мероприятием. Именно в этой сфере происходит потребление ресурсов и расходуется значительная часть бюджета Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Программой предусмотрена реализация следующих ее основных мероприятий:

1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов предусматривается модернизация и технологическое перевооружение на объектах муниципальных учреждений.

Достижение целей по повышению энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений возможно путем проведения реконструкций, модернизации, технологического перевооружения, как инженерной инфраструктуры, так и самих зданий, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Конечным результатом реализации данного мероприятия является достижение класса энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений к 2026 году не менее 67 баллов.

2.Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Данным мероприятием в целях обеспечения бесперебойного функционирования инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений предусматривается приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий.

Результатом достижения целей данного мероприятия является 100% обеспечение соответствия уровня оснащенности коммунальной инженерной инфраструктуры на объектах муниципальных учреждений установленным техническим регламентам.

3.Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Данным мероприятием в целях обеспечения противопожарной безопасности эксплуатации зданий учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, предусматривается приведение объектов муниципальных учреждений в соответствие с требованиями противопожарной безопасности.

Конечный результат реализации данного мероприятия – 100% уровень соответствия объектов муниципальных учреждений исходя из требований противопожарной безопасности.

4.Организация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия в целях создания безопасных условий проживания граждан на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края предусмотрено привлечение специализированных организаций для осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев.

Конечным результатом реализации данного мероприятия является снижение численности безнадзорных животных на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

5.Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края.

Данным мероприятием в целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края предусмотрена организация проведения мероприятий и обеспечение финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Для обеспечения предотвращения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа необходимо проведение мероприятий по укомплектованию оперативного штаба, единой диспетчерской службы, аварийно-спасательной службы специализированным оборудованием и оргтехникой, обучением персонала.

Результатом реализации мероприятий является обеспечение уровня реагирования сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, к 2026 году он должен составлять не менее 70%.

Вопросы энергетической эффективности, содержания зданий муниципальных учреждений, проведение мероприятий в области защиты населения муниципального округа от чрезвычайных ситуаций являются инструментом повышения экономических показателей муниципального округа, снижения расходов местного бюджета.

Учитывая социальную и экономическую значимость, в Программе определены цели, поставлены задачи и разработан перечень основных мероприятий, направленных на их приоритетное решение в соответствии с полномочиями Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края и муниципальных учреждений округа.  Решение поставленных задач в Программе на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами исполнительной власти Ставропольского края, Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края и муниципальными учреждениями Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, направленного на осуществление запланированных мероприятий.

Муниципальная Программа по развитию систем коммунальной инфраструктуры, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций является основным документом по организации и реализации в достижении поставленных целей.».

9. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к муниципальной

программе «Развитие

систем коммунальной

инфраструктуры, защита

населения и территории от

чрезвычайных ситуаций в

Новоалександровском

муниципальном округе

- Ставропольского края

- СВЕДЕНИЯ

- об индикаторах достижения целей муниципальной программы Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края»¹ и показателях решения задач основных мероприятий Программы и их значениях

- Таблица 1

| - № - п/п | - Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы | - Единица - измерения | - Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | Отчетный 2023 |  | плановый период 2024 |  | плановый период 2025 |  |  | плановый период 2026 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |
| Цель 1 Программы: «Повышение энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов объектами муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Уровень (класс) эффективности зданий муниципальных учреждений социального назначения | - балл | - 51 | - 55 | - 57 |  | 59 |  | 61 |  | 62 |  | 65 |  |  | 67 |  |  |
| - Основное мероприятие 1: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача1 основного мероприятия 1: «Модернизации и технологическое перевооружение на объектах муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация приборов учета природного газа | - ед. | - 19 | - 2 | - 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.2 | Модернизация приборов учета холодной воды | - ед. | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.3 | Модернизация приборов учета электрической энергии | - ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.4 | Модернизация приборов учета тепловой энергии | - ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| - Задача 2 основного мероприятия 1: «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Замена оконных блоков на энергосберегающие | - ед./м.кв | - 206/624,16 | - 163/657,38 | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.6. | Реконструкция внутренних систем теплоснабжения | - п.м./рад. | - 0 | - 600/68 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.7. | Реконструкция внутренних систем водоснабжения и водоотведения | - п.м. | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  |  | - 0 |  |  |
| 1.8 | Реконструкция осветительной и силовой сети | - п.м. | - 0 | - 0 | 0 |  | 13090 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.9 | Реконструкция кровель зданий | - ед. | - 2 | - 1 | - 0 |  | - 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| - Цель 2 Программы: «Обеспечение бесперебойного функционирования инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений согласно установленным техническим регламентам | - % | - 100 | - 100 | - 100 |  | - 100 |  | 100 |  | - 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 2 «Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 2: «Приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | - ед. | - 13 | - 27 | - 27 |  | - 27 |  | - 27 |  | - 27 |  | - 27 |  |  | - 27 |  |  |
| 2.2. | Техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения | - п.м./ед. | 9 222 | -/34 | -/34 |  | -/34 |  | -/34 |  | -/34 |  | -/34 |  |  | -/34 |  |  |
| 2.3. | Промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения | - п. м. | 36 412 | 36 412 | 36 412 |  | 36 412 |  | 36 412 |  | 36 412 |  | 36 412 |  |  | 36 412 |  |  |
| 2.4. | Поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения | - ед. | 81 | 81 | 81 |  | 81 |  | 81 |  | 81 |  | 81 |  |  | 81 |  |  |
| 2.5. | Поверка приборов учета тепловой энергии | - ед. | - 3 | - 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 2.6. | Техническое обслуживание газоприемного оборудования | - ед. | - 90 | - 92 | - 90 |  | - 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  |  |
| 2.7. | Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности | - ед. | - 63 | - 63 | - 63 |  | - 63 |  | 63 |  | 63 |  | 63 |  |  | 63 |  |  |
| 2.8. | Поверка сигнализаторов загазованности | - ед. | - 44 | - 44 | - 44 |  | - 44 |  | 44 |  | 44 |  | 44 |  |  | 44 |  |  |
| 2.9. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | - ед. | 85 | 85 | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  |  | 85 |  |  |
| 2.10. | Испытания электрооборудования и осветительной сети | - ед. | 129 | 18 | 6 |  | 129 |  | 129 |  | 129 |  | 129 |  |  | 129 |  |  |
| 2.11. | Обучение операторов котельных установок | - чел. | - 125 | 120 | 172 |  | 172 |  | 172 |  | 172 |  | 172 |  |  | 172 |  |  |
| 2.12. | Обучение ответственных за электроустановки | - чел. | - 68 | 68 | 68 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  |  | 88 |  |  |
| 2.13. | Обучение ответственных за газовое хозяйство | - чел. | - 2 | 6 | 38 |  | 38 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 2.14. | Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода | - чел. | - 149 | 172 | 172 |  | 172 |  | 172 |  | 172 |  | 172 |  |  | 172 |  |  |
| 2.15. | Обучение аппаратчиков химводоочистки | - чел. | - 0 | 2 | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 2.16 | Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования | - ед. | - 0 | 1 | 25 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 2.17. | Перенос узла учета электрической энергии н границу балансовой принадлежности | - ед. | - 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.18. | Поверка приборов учета газа | - ед. | - 6 | 4 | 12 |  | 17 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 2.19. | Поверка приборов учета холодной воды | - ед. | - 21 | 12 | 4 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 |  |  |
| 2.20. | Ремонт системы отопления | - п.м./ед | - 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| - Цель 3 Программы: «Обеспечение противопожарной безопасности эксплуатации зданий учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений согласно требованиям противопожарной безопасности | - % | - 100 | - 100 | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  |  | - 100 |  |  |
| Основное мероприятие 3: «Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 3: «Приведение объектов муниципальных учреждений в соответствие с требованиями противопожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | - ед. | - 124 | - 126 | - 117 |  | - 117 |  | - 124 |  | - 124 |  | - 124 |  |  | - 124 |  |  |
| 3.2. | Ремонт пожарной сигнализации | - ед. | - 11 | - 14 | - 38 |  | - 66 |  | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |  |  | - 0 |  |  |
| 3.3. | Техническое обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг | - ед. | - 68 | - 69 | - 66 |  | - 68 |  | - 68 |  | - 68 |  | - 68 |  |  | - 68 |  |  |
| 3.4. | Огнезащитная обработка | - м.кв. | - 87 393,62 | - 15 400 | 700 |  | - 87 393,62 |  | - 15 400 |  | 700 |  | - 87 393,62 |  |  | 15 400 |  |  |
| 3.5. | Проверка состояния огнезащитной обработки | - м.кв. | - 15 400 | - 87 393,62 | 102793,62 |  | - 15 400 |  | - 87 393,62 |  | 102 793,62 |  | - 15 400 |  |  | 87 393,62 |  |  |
| 3.6. | Приобретение огнетушителей | - ед. | - 0 | - 125 | 223 |  | - 215 |  | - 125 |  | 125 |  | - 125 |  |  | 125 |  |  |
| 3.7. | Проверка знаний пожарно-технического минимума | - чел. | - 8 | - 8 | 10 |  | - 8 |  | - 8 |  | 8 |  | - 8 |  |  | 8 |  |  |
| 3.8. | Испытание пожарных кранов, внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарных рукавов | - ед. | - 4 | - 1 | 71 |  | - 70 |  | - 0 |  | 0 |  | - 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.9 | Испытание пожарной лестницы | ед. | - 0 | - 0 | 0 |  | - 15 |  | - 0 |  | 0 |  | - 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.10 | Монтаж пожарной сигнализации | ед. | - 0 | - 0 | 0 |  | - 0 |  | - 0 |  | 0 |  | - 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.11 | Изготовление и монтаж пожарных стендов, шкафов | ед. | - 0 | - 0 | 1 |  | - 6 |  | - 0 |  | 0 |  | - 0 |  |  | 0 |  |  |
| - Цель 4 Программы: «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4: «Организация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 4: «Привлечение специализированных организаций для осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | - гол. | - 57 | - 300 | - 100 |  | - 16 |  | - 7 |  | - 49 |  | - 60 |  |  | - 60 |  |  |
| - Цель 5 Программы: «Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уровень реагирования сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального округа | - % | - 55 | 57 | 63 |  | 15 |  | 65 |  | 67 |  | 69 |  |  | 70 |  |  |
| Основное мероприятие 5: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 5: «Организация проведения мероприятий и обеспечение финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Профессиональное обучение специалистов, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | - чел. | - 0 | - 1 | - 2 |  | - 0 |  | - 2 |  | - 2 |  | - 2 | - 2 |  |  |  |  |
| 5.2. | Материально-техническое обеспечение штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | - тыс. руб. | - 85,54 | 0 | 0 |  | 0 |  | 67 |  | 67 |  | 67 | 67 |  |  |  |  |
| 5.3 | Подготовка документации, обеспечивающей функционирование деятельности штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в части защиты населения от негативного воздействия вод и ликвидации его последствий | - ед. | - 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.4 | Подготовка проектно-сметной документации на установку муниципальной системы оповещения в рамках обеспечения функционирования деятельности штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | - ед. | - 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.5 | Подготовка документации, обеспечивающей функционирование деятельности штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | - ед. | - 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5.6 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений МКУ «ЕДДС НМО СК» | - тыс.руб. | - 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5257,61 |  | 5276,17 | 5296,77 |  |  |  |  |
| 5.7 | Мероприятия для осуществления деятельности аварийно-спасательной службы | - тыс.руб. | - 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2427,48 |  | 2434,72 | 2442,73 |  |  |  |  |

1 Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа.».

6. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

к муниципальной

программе «Развитие

систем коммунальной инфраструктуры,

защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций

в Новоалександровском муниципальном

округе Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий и мероприятий Программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование основного мероприятия мероприятий Программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач основных мероприятий Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Цель 1 Программы: «Повышение энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов объектами муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 основного мероприятия 1: «Модернизации и технологическое перевооружение на объектах муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация приборов учета природного газа | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.1.1. табл.1. |  |
| 1.2. | Модернизация приборов учета холодной воды | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.1.2. табл.1. |  |
| 1.3. | Модернизация приборов учета электрической энергии | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.1.3. табл.1. |  |
| 1.4 | Модернизация приборов учета тепловой энергии | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.1.4 табл.1 |  |
| Задача 2 основного мероприятия 1: «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Замена оконных блоков на энергосберегающие | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п. 1.6. табл.1. |  |
| 1.6. | Реконструкция внутренних систем теплоснабжения | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.1.7. табл.1. |  |
| 1.7. | Реконструкция внутренних систем водоснабжения и водоотведения | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.1.8. табл.1. |  |
| 1.8. | Реконструкция осветительной и силовой сети | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.1.9. табл.1. |  |
| 1.9. | Реконструкция кровель зданий | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.1 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.1.10. табл.1. |  |
| Цель 2 Программы: «Обеспечение бесперебойного функционирования инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2: «Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 2: «Приведение инженерных коммунальных систем на объектах муниципальных учреждений в соответствие с требованиями технических регламентов по содержанию зданий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.1. табл.1. |  |
| 2.2. | Техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.2. табл.1. |  |
| 2.3. | Промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.3. табл.1. |  |
| 2.4. | Поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.4. табл.1. |  |
| 2.5. | Поверка приборов учета тепловой энергии | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.5. табл.1. |  |
| 2.6. | Техническое обслуживание газоприемного оборудования | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.6. табл.1. |  |
| 2.7. | Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.7. табл.1. |  |
| 2.8. | Поверка сигнализаторов загазованности | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.8. табл.1. |  |
| 2.9. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.9. табл.1. |  |
| 2.10. | Испытания электрооборудования и осветительной сети | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.10. табл.1. |  |
| 2.11. | Обучение операторов котельных установок | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.11. табл.1. |  |
| 2.12. | Обучение ответственных за электроустановки | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.12. табл.1. |  |
| 2.13. | Обучение ответственных за газовое хозяйство | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.13. табл.1. |  |
| 2.14. | Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.14. табл.1. |  |
| 2.15 | Обучение аппаратчиков химводоочистки | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.15. табл.1. |  |
| 2.16. | Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.16. табл.1. |  |
| 2.17 | Перенос узла учета электрической энергии на границу балансовой принадлежности | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.17. табл.1. |  |
| 2.18 | Поверка приборов учета газа | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.18. табл.1. |  |
| 2.19. | Поверка приборов учета холодной воды | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.19. табл.1. |  |
| 2.20. | Ремонт системы отопления | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление | 2022 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.2 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.2.20. табл.1. |  |
| Цель 3 Программы: «Обеспечение противопожарной безопасности эксплуатации зданий учреждений, находящимися в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3: «Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 3: «Приведение объектов муниципальных учреждений в соответствие с требованиями противопожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.3.1. табл.1. |  |
| 3.2. | Ремонт пожарной сигнализации | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.3.2. табл.1. |  |
| 3.3. | Технической обслуживание ПАК Стрелец-мониторинг | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.3.3. табл.1. |  |
| 3.4. | Огнезащитная обработка | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.3.4. табл.1. |  |
| 3.5. | Проверка состояния огнезащитной обработки | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.3.5. табл.1. |  |
| 3.6. | Приобретение огнетушителей | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.3.6. табл.1. |  |
| 3.7. | Проверка знаний пожарно-технического минимума | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.3.7. табл.1. |  |
| 3.8. | Испытание пожарных кранов, внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарных рукавов | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.3.8. табл.1. |  |
| 3.9. | Монтаж пожарной лестницы | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.3.9. табл.1. |  |
| 3.10 | Монтаж пожарной сигнализации | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.3.10. табл.1. |  |
| 3.11 | Изготовление и монтаж пожарных стендов, шкафов | Администрация муниципального округа Управление образования Управление культуры Комитет по физической культуре и спорту Управление имущественных отношений Территориальные отделы Финансовое управление Управление труда | 2021 | 2026 |  | Индикаторы достижения цели отражены в п.3 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.3.11. табл.1. |  |
| Цель 4 Программы: «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4: «Организация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 4: «Привлечение специализированных организаций для осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | Администрация муниципального округа | 2021 |  | 2026 | Индикаторы достижения цели отражены в п. 4 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.4.1. табл.1 |  |
| Цель 5 Программы: «Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 основного мероприятия 5: «Организация проведения мероприятий и обеспечение финансирования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Профессиональное обучение специалистов, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | Администрация муниципального округа | 2021 |  | 2026 | Индикаторы достижения цели отражены в п.5 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.5.1 табл.1 |  |
| 5.2 | Материально-техническое обеспечение штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | Администрация муниципального округа | 2021 |  | 2026 | Индикаторы достижения цели отражены в п.5 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.5.2 табл.1 |  |
| 5.3 | Подготовка документации, обеспечивающей функционирование деятельности штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в части защиты населения от негативного воздействия вод и ликвидации его последствий | Администрация муниципального округа | 2024 |  | 2026 | Индикаторы достижения цели отражены в п.5 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.5.3 табл.1 |  |
| 5.4 | Подготовка проектно-сметной документации на установку муниципальной системы оповещения в рамках обеспечения функционирования деятельности штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | Администрация муниципального округа | 2024 |  | 2026 | Индикаторы достижения цели отражены в п.5 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.5.4 табл.1 |  |
| 5.5 | Подготовка документации, обеспечивающей функционирование деятельности штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | Администрация муниципального округа | 2024 |  | 2026 | Индикаторы достижения цели отражены в п.5 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.5.5 табл.1 |  |
| 5.6 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений МКУ «ЕДДС НМО СК» | Администрация муниципального округа | 2024 |  | 2026 | Индикаторы достижения цели отражены в п.5 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.5.6 табл.1 |  |
| 5.7 | Мероприятия для осуществления деятельности аварийно-спасательной службы | Администрация муниципального округа | 2024 |  | 2026 | Индикаторы достижения цели отражены в п.5 табл. 1. Показатель решения задачи в п.п.5.7 табл.1 |  |

»

7. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

| «Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансового обеспечения Программы Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия и мероприятия Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, основному мероприятию и мероприятию Программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа, всего | бюджет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа), всего, | 21998,20 | 21323,73 | 11161,64 | 23704,32 | 17 562,94 | 17 572,40 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее-краевой бюджет) | 980,63 | 319,16 | 159,58 | 1081,40 | 159,58 | 159,58 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации муниципального округа | 638,32 | 319,16 | 159,58 | 1081,40 | 159,58 | 159,58 |
|  |  | управлению образования | 342,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | комитету по физической культуре и спорту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению имущественных отношений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальным отделам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | финансовому управлению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета всего | 21017,57 | 21004,57 | 11002,06 | 22622,92 | 17403,36 | 17412,82 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации муниципального округа | 1208,12 | 398,29 | 159,38 | 18380,57 | 268,58 | 268,58 |
|  |  | управлению образования | 13882,31 | 13140,98 | 6904,78 | 3188,35 | 6535,58 | 6535,58 |
|  |  | управлению культуры | 3494,35 | 5316,20 | 1819,41 | 279,26 | 1738,78 | 1738,78 |
|  |  | комитету по физической культуре и спорту | 769,78 | 656,38 | 1361,37 | 63,80 | 1341,37 | 1341,37 |
|  |  | управлению имущественных отношений | 162,76 | 162,47 | 176,68 | 160,76 | 173,02 | 173,02 |
|  |  | территориальным отделам | 1372,14 | 1053,31 | 585,49 | 496,48 | 571,11 | 571,11 |
|  |  | финансовому управлению | 116,11 | 252,93 | 198,16 | 37,50 | 441,54 | 441,54 |
|  |  | управлению труда | 12,0 | 24,01 | 14,4 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 1. | Основное мероприятие 1: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», всего, в том числе следующие мероприятия: | бюджет муниципального округа Ставропольского края всего, | 3404,19 | 1261,71 | 230,74 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего, в том числе: | 342,31 | 1261,71 | 230,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Модернизация приборов учета природного газа | Всего: | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Модернизация приборов учета холодной воды | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Модернизация приборов учета электрической энергии | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Модернизация приборов учета тепловой энергии | Всего: | 679,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Замена оконных блоков на энергосберегающие | Всего: | 666,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Реконструкция внутренних систем теплоснабжения | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Реконструкция внутренних систем водоснабжения и водоотведения | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Реконструкция осветительной и силовой сети | Всего: | 0,00 | 118,80 | 230,74 | 113,5 | 113,5 | 113,5 |
| 1.9. | Реконструкция кровель зданий | Всего: | 2028,23 | 1142,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 2: «Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящимися в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», всего, в том числе следующие мероприятия: | бюджет муниципального округа Ставропольского края всего, | 9670,69 | 10865,34 | 6745,70 | 6780,42 | 4658,91 | 4639,77 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 9670,69 | 10865,34 | 6745,70 | 6780,42 | 4658,91 | 4639,77 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации муниципального округа | 127,64 | 241,81 | 104,83 | 4948,69 | 104,83 | 104,83 |
|  |  | управлению образования | 7265,87 | 6858,33 | 4547,89 | 1294,35 | 2133,00 | 4293,48 |
|  |  | управлению культуры | 1092,81 | 2056,09 | 759,95 | 53,48 | 679,32 | 679,32 |
|  |  | комитету по физической культуре и спорту | 635,00 | 584,41 | 980,73 | 60,30 | 960,73 | 960,73 |
|  |  | управлению имущественных отношений | 145,16 | 124,27 | 145,68 | 128,56 | 137,02 | 137,02 |
|  |  | территориальным отделам | 345,70 | 781,50 | 360,37 | 257,54 | 286,56 | 286,56 |
|  |  | финансовому управлению | 58,51 | 209,33 | 137,25 | 37,5 | 357,45 | 357,45 |
|  |  | управлению труда | 0,00 | 9,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии | Всего: | 547,87 | 506,63 | 565,45 | 522,48 | 522,48 | 522,48 |
| 2.2. | Техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения | Всего: | 691,8 | 2539,13 | 583,94 | 543,38 | 543,38 | 543,38 |
| 2.3. | Промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения | Всего: | 1364,19 | 1519,9 | 1688,16 | 1944,94 | 1944,94 | 1944,94 |
| 2.4. | Поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения | Всего: | 63,95 | 80,48 | 54,66 | 41,44 | 41,44 | 41,44 |
| 2.5. | Поверка приборов учета тепловой энергии | Всего: | 47,34 | 191,76 | 258,83 | 254,69 | 254,69 | 254,69 |
| 2.6. | Техническое обслуживание газоприемного оборудования | Всего: | 1027,06 | 2524,09 | 993,41 | 932,02 | 932,02 | 932,02 |
| 2.7. | Техническое обслуживание сигнализаторов загазованности | Всего: | 159,41 | 118,26 | 41,99 | 64,30 | 64,30 | 64,30 |
| 2.8. | Поверка сигнализаторов загазованности | Всего: | 157,78 | 192,80 | 160,53 | 254,35 | 254,35 | 254,35 |
| 2.9. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | Всего: | 229,4 | 268,84 | 351,44 | 281,60 | 281,60 | 281,60 |
| 2.10. | Испытания электрооборудования и осветительной сети | Всего: | 4765,17 | 142,85 | 639,49 | 624,91 | 624,91 | 624,91 |
| 2.11. | Обучение операторов котельных установок | Всего: | 223,5 | 284,16 | 337,60 | 305,00 | 305,00 | 305,00 |
| 2.12. | Обучение ответственных за электроустановки | Всего: | 77,8 | 261,29 | 31,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 |
| 2.13. | Обучение ответственных за газовое хозяйство | Всего: | 192,4 | 91,02 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14. | Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода | Всего: | 85,17 | 75,44 | 69,20 | 81,60 | 81,60 | 81,60 |
| 2.15. | Обучение аппаратчиков химводоочистки | Всего: | 20,00 | 20,0 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2.16. | Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования | Всего: | 22,5 | 139,15 | 507,80 | 515,48 | 544,45 | 544,45 |
| 2.17. | Перенос узла учета электрической энергии на границу балансовой принадлежности | Всего: | 0,00 | 0,00 | 73,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18. | Поверка приборов учета газа | Всего: | 274,33 | 1686,77 | 342,69 | 140,26 | 140,26 | 140,26 |
| 2.19. | Поверка приборов учета холодной воды | Всего: | 25,44 | 71,87 | 7,46 | 16,97 | 16,97 | 16,97 |
| 2.20. | Ремонт системы отопления | Всего: | 0,00 | 150,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 3: «Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», всего, в том числе следующие мероприятия: | бюджет муниципального округа Ставропольского края всего, | 7935,00 | 8777,53 | 3952,23 | 4905,63 | 4820,05 | 4820,05 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 7935,00 | 8777,53 | 3952,23 | 4905,63 | 4820,05 | 4820,05 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации муниципального округа | 51,12 | 56,48 | 54,55 | 2495,02 | 63,75 | 63,75 |
|  |  | управлению образования | 5850,87 | 6282,66 | 2356,89 | 1894,0 | 2242,1 | 2242,1 |
|  |  | управлению культуры | 1326,13 | 1998,4 | 1059,46 | 225,77 | 1059,46 | 1059,46 |
|  |  | комитету по физической культуре и спорту | 134,77 | 71,97 | 149,90 | 3,5 | 149,90 | 149,90 |
|  |  | управлению имущественных отношений | 17,60 | 38,20 | 31,00 | 32,20 | 36,00 | 36,00 |
|  |  | территориальным отделам | 484,91 | 271,82 | 225,12 | 238,94 | 284,55 | 284,55 |
|  |  | финансовому управлению | 57,60 | 43,60 | 60,91 | 0,00 | 84,09 | 84,09 |
|  |  | управлению труда | 12,00 | 14,40 | 14,4 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 3.1. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации | Всего: | 1219,70 | 1269,07 | 1404,57 | 1395,47 | 1395,47 | 1395,47 |
| 3.2. | Ремонт пожарной сигнализации | Всего: | 3549,38 | 2533,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Техническое обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг | Всего: | 1284,00 | 1215,0 | 1224,00 | 1224,00 | 1224,00 | 1224,00 |
| 3.4. | Огнезащитная обработка | Всего: | 428,85 | 2552,53 | 289,43 | 289,43 | 289,43 | 289,43 |
| 3.5. | Проверка состояния огнезащитной обработки | Всего: | 236,28 | 93,42 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| 3.6 | Приобретение огнетушителей | Всего: | 0,00 | 350,30 | 549,65 | 549,65 | 549,65 | 549,65 |
| 3.7. | Проверка знаний пожарно-технического минимума | Всего: | 11,00 | 59,50 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| 3.8. | Испытание пожарных кранов, внутреннего противопожарного водопровода, перекатка пожарных рукавов | Всего: | 330,06 | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Испытание пожарной лестницы | Всего: | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3.10. | Монтаж пожарной сигнализации | Всего: | 191,62 | 577,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11. | Изготовление и монтаж пожарных стендов, шкафов | Всего: | 5,97 | 23,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 4: «Организация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», всего, | бюджет муниципального округа Ставропольского края всего, | 638,32 | 319,16 | 159,58 | 1081,40 | 159,58 | 159,58 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 638,32 | 319,16 | 159,58 | 1081,4 | 159,58 | 159,58 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации муниципального округа | 638,32 | 319,16 | 159,58 | 1081,4 | 159,58 | 159,58 |
|  |  | управлению образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | комитету по физической культуре и спорту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению имущественных отношений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | территориальным отделам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | финансовому управлению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | комитету по физической культуре и спорту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению имущественных отношений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие мероприятия: | территориальным отделам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | финансовому управлению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего: | 638,32 | 319,16 | 159,58 | 1081,4 | 159,58 | 159,58 |
| 5. | Основное мероприятие 5: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципального округе Ставропольского края», всего, | бюджет муниципального округа Ставропольского края всего, | 350,00 | 100,00 | 73,39 | 10823,37 | 7810,90 | 7839,50 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета, всего | 350,00 | 100,00 | 73,39 | 10823,37 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации муниципального округа | 350,00 | 100,00 | 73,39 | 10823,37 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | управлению образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | комитету по физической культуре и спорту | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению имущественных отношений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие мероприятия: | территориальным отделам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | финансовому управлению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | управлению труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Профессиональное обучение специалистов, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | Всего: | 25,00 | 0,00 | 7,78 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 5.2. | Материально-техническое обеспечение штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | Всего: | 0,00 | 0,00 | 65,61 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| 5.3. | Подготовка документации, обеспечивающей функционирование деятельности штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в части защиты населения от негативного воздействия вод и ликвидации его последствий | Всего: | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Подготовка проектно-сметной документации на установку муниципальной системы оповещения в рамках обеспечения функционирования деятельности штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | Всего: | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Подготовка документации, обеспечивающей функционирование деятельности штаба ГО и ЧС администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | Всего: | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений МКУ «ЕДДС НМО СК» | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6804,23 | 5276,17 | 5296,77 |
| 5.7 | Мероприятия для осуществления деятельности аварийно-спасательной службы | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3919,14 | 2434,72 | 2442,73 |

»