| - АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО - МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| - 28 мая 2024 г. | г. Новоалександровск | № 788 |

Об итогах работы предприятий топливно-энергетического, жилищно-коммунального хозяйства,  дорожного хозяйства, подведомственных учреждений администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2023-2024 годов и задачах по подготовке объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального хозяйства,  дорожного хозяйства и подведомственных учреждений администрации  Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов на территории Новоалександровского района Ставропольского края

В целях обеспечения качественной подготовки объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, подведомственных учреждений администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2024-2025 годов, администрация Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию об итогах работы предприятий топливно-энергетического, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, подведомственных учреждений администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2023-2024 годов и задачах по подготовке объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального хозяйства,  дорожного хозяйства и подведомственных учреждений администрации  Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов на территории Новоалександровского района Ставропольского края принять к  сведению.

2. Утвердить прилагаемое задание по подготовке объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, подведомственных учреждений администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

3. Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей группы по осуществлению общего контроля и оперативного руководства за подготовкой объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, подведомственных учреждений администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

5. Утвердить порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

6. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

7. Начальникам территориальных отделов администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края:

7.1 Взять на контроль вопросы по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов, в том числе по подготовке многоквартирных домов, выбравших непосредственную форму управления.

7.2 Принять меры по своевременной оплате текущих платежей и недопущению образования задолженности за потребленные ТЭР.

8. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края:

8.1 Принять меры по своевременной подготовке объектов подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

8.2 Обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой объектов к очередному отопительному сезону в установленные сроки.

8.3 Принять меры по своевременной оплате текущих платежей и недопущению образования задолженности за потребленные ТЭР, заключению договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку ТЭР в 2025 году подведомственными организациями.

9. Руководителям ресурсоснабжающих и управляющих организаций, осуществляющим свою деятельность на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, в пределах полномочий рекомендовать:

9.1 Принять меры по своевременной подготовке объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального комплексов, дорожного хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

9.2 До 15 сентября 2024 года завершить все подготовительные работы и получить паспорта готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

9.3 Сформировать нормативный аварийный запас материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного устранения неисправностей, аварий, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического, жилищно-коммунального комплексов, дорожного хозяйств к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

9.4 Принять меры по погашению сложившейся задолженности за потребляемые коммунальные ресурсы, проводить постоянное информирование населения о необходимости рационального использования коммунальных ресурсов и их ежемесячной оплаты.

9.5 Обеспечить с 01 июня 2024 года по 01 ноября 2024 года каждого 25–го числа месяца предоставление в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края отчетов о ходе выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов.

10. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края:

10.1 Осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки предприятий топливно-энергетического, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, подведомственных учреждений администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

10.2 Обеспечить предоставление в установленные сроки сводных отчетов по утвержденным формам статистического наблюдения в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края Е.А. Савельева.

12. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.gosuslugi.ru).

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                 Э.А. Колтунов

Информация

об итогах работы предприятий топливно-энергетического, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, подведомственных учреждений администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2023-2024 годов и задачах по подготовке объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и подведомственных учреждений администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов на территории Новоалександровского района Ставропольского края

Анализ прохождения осенне-зимнего периода 2023-2024 годов показал, что на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края было обеспечено устойчивое функционирование инженерной инфраструктуры систем жизнеобеспечения, жилищного фонда и социально-бытовых объектов. Прошедший отопительный период завершен 09 апреля 2024 года. За период октябрь 2023 – апрель 2024 годов не отмечено случаев отключения потребителей от источников водо-, электроснабжения, превышающего норматив времени для устранения аварийных ситуаций. Но вместе с тем в многоквартирных домах отмечено 2 случая отключения потребителей от источников теплоснабжения, в результате которых снижение температуры в жилых помещениях ниже допустимых значений не произошло.

По информации АО «Новоалександровскрайгаз» многоквартирные дома, в количестве 39 ед. не имеют договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, что является нарушением правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового газового оборудования.

Вместе с тем, территориальным отделом г. Новоалександровска АНМО СК проведена информационная работа с населением о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО, проверки и прочистке дымовых и вентиляционных каналов в МКД с непосредственным способом управления.

Начальникам территориальных отделов администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края при подготовке к предстоящему отопительному сезону необходимо усилить контроль за выполнением обязательных подготовительных работ в жилищном фонде, уделив особое внимание заключению жителями договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, проведению гидравлических испытаний и работ по промывке внутридомовых систем теплоснабжения.

В целях обеспечения необходимых условий для подготовки топливно-энергетического, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и подведомственных учреждений администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов органами местного самоуправления Новоалександровского муниципального округа совместно с ресурсоснабжающими предприятиями разработан план мероприятий по их подготовке.

В соответствии с указанным планом необходимо выполнить следующий комплекс мероприятий:

- Подготовить к эксплуатации в отопительный период 121 многоквартирный дом общей площадью 109,40 тыс. м2, в том числе с централизованным отоплением – 49 МКД, площадью 59,60 тыс. м2. Для чего необходимо обеспечить своевременное проведение мероприятий по техобслуживанию газового оборудования, промывке и гидравлическим испытаниям сетей теплоснабжения, запорной арматуры, проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов, проверке и подготовке внутридомовых инженерных сетей, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов.

Указанные мероприятия необходимо провести в многоквартирных домах управляющими компаниями и обслуживающими организациями, взять на контроль проведение указанных работ собственниками помещений в многоквартирных домах, выбравших непосредственную форму управления.

2. Ресурсоснабжающим организациям, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения к началу отопительного сезона необходимо подготовить 613,401 км водопроводных сетей, 8 насосных станций водоснабжения и 1 станцию канализации, очистных сооружений водоснабжения в количестве 1 ед. производительностью 18 тыс.куб.м. На выполнение работ по подготовке объектов водоснабжения к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Центральный» ПТП Новоалександровское предусмотрены собственные средства в сумме 4900 тыс. руб.

3. Теплоснабжающим организациям предстоит выполнить работы по подготовке 28 котельных, 13,23 км тепловых сетей, в том числе произвести замену ветхих тепловых сетей протяженностью 0,121 км, провести ремонт 10 котельных. На подготовку к осенне-зимнему периоду 2024-2025 года Новоалександровским участком Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» запланированы денежные средства в размере 2224,76 тыс. руб.

Тепловая энергия от котельных обеспечивает многоквартирный жилищный фонд, детские сады, школы, социальные учреждения района.

Кроме того, в собственности муниципального округа находится 42 теплоэнергетические установки, находящихся на балансе учреждений социальной сферы. В целом для обеспечения устойчивого теплоснабжения предстоит подготовить 70 единиц теплоэнергетических установок. Также необходимо выполнить работы по промывке внутренних систем теплоснабжения 49 многоквартирных домов и 38 муниципальных учреждений.

4. Для обеспечения бесперебойной подачи природного газа в период подготовки предстоит выполнить работы по обследованию газопроводов, покраске надземных газопроводов, техническому обслуживанию и замене отдельных узлов и деталей в ШРП, ГРП и СКЗ, ремонт газопроводов и сооружений на них, подготовить газопроводы общей протяженностью 1142,93 км.

5. Для обеспечения электроснабжением потребителей района необходимо подготовить 454 трансформаторных подстанций и 389,797 км электрических сетей, в том числе замена ветхих электрических сетей протяженность 1,557 км.

Филиалом ГУП СК «Ставэлектросеть» г. Новоалександровск запланированы денежные средства в размере 1839,44 тыс. рублей.

6. Также поставлена задача подготовить 563 км улично-дорожной сети, 17 единиц специализированной техники, своевременно обеспечить заключение договоров на расчистку дорог в каждом населенном пункте в осенне-зимний период, осуществить подготовку 18 гидротехнических сооружений, подготовить запасы пескосоляной смеси в количестве 1000 тонн. На эти цели предусмотрено использование бюджетных средств в размере 41515,13 тыс. руб.

7. Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период объектов социальной сферы Новоалександровского муниципального округа направлена на создание комфортных условий в детских садах, школах, больницах и административных зданиях. Для этого необходимо провести комплекс мероприятий, включающий в себя проведение внутренних ремонтных работ, ремонты кровли и фасадов, инженерных коммуникаций и т.д. В целях рационального использования коммунальных ресурсов осуществлять контроль за состоянием работоспособности приборов учета коммунальных ресурсов и контрольно-измерительного оборудования.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов имеется потребность в следующих работах:

1. Приобретение и установка 2-х котлов в МОУ СОШ № 7;

2. Проведение работ по демонтажу и монтажу котла МОУ СОШ № 9;

3. Приобретение 2-го котла в МДОУ д/с № 33 «Ласточка»;

4. Приобретение 3-го котла в МОУ СОШ № 10;

5. Приобретение расходомера в МОУ СОШ № 14;

6. Замена 2-х отопительных приборов в МДОУ д/с № 52 «Чебурашка»;

7. Замена газового счетчика в МКУК «Горьковская ЦКС».

В соответствии с положениями Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований. В соответствии с изложенным, предлагается установить следующие сроки получения паспортов готовности к отопительному периоду:

- для потребителей тепловой энергии – до 15.09.2024 года;

- для теплоснабжающих организаций – до 15.09.2024 года;

- для муниципального образования – до 15.10.2024 года.

_________________________

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации

Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края

от 28 мая 2024 г. № 788

ЗАДАНИЕ
по подготовке объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального комплексов, организаций дорожного хозяйства и муниципальных учреждений Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов

| Показатель | Единица измерения | Плановое задание |
| --- | --- | --- |
| - Жилищное хозяйство |  |  |
| Подготовка многоквартирных жилых домов всего, в том числе: | ед./тыс. м2 | 121/109,40 |
| с централизованным отоплением | ед./тыс. м2 | 49/59,60 |
| с индивидуальным отоплением | ед./тыс. м2 | 72/49,80 |
| - Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |
| Подготовка котельных | ед. | 28 |
| Подготовка тепловых сетей | км. | 13,23 |
| Ремонт котельных | ед. | 10 |
| Замена ветхих тепловых сетей | км. | 0,121 |
| - Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |
| Подготовка очистных сооружений водопровода | ед./тыс.м3в сут. | 1/18,00 |
| Подготовка водопроводных сетей | км. | 613,401 |
| Замена ветхих водопроводных сетей | км | 3,47 |
| Подготовка очистных сооружений канализации | ед./тыс. м3 в сут. | 1/2,00 |
| Подготовка канализационных сетей | км. | 21,62 |
| Замена ветхих канализационных сетей | км. | - |
| Подготовка насосных станций водопровода | ед. | 8 |
| Подготовка насосных станций канализации | ед. | 1 |
| - Электрохозяйство |  |  |
| Подготовка электролиний | км. | 389,797 |
| Подготовка трансформаторных подстанций | ед. | 454 |
| Замена ветхих электрических сетей всего | км. | 1,557 |
| - Газовое хозяйство |  |  |
| Подготовка газовых сетей | км. | 1142,93 |
| Подготовка ШРП | ед. | 644 |
| - Улично-дорожная сеть |  |  |
| Подготовка улично- дорожной сети | тыс. м2 | 2824,105 |
| Подготовка спецтехники для уборки всего, в том числе: | ед. | 17 |
| - муниципальной | ед. | 3 |
| - привлекаемой по договорам | ед. | 14 |
| Подготовка гидротехнических сооружений | ед. | 18 |
| - Муниципальные учреждения Новоалександровского городского округа |  |  |
| Подготовка зданий, находящихся в муниципальной собственности всего, в том числе: | ед. | 85 |
| -промывка и гидроиспытание ВСО | ед. | 43 |

______________

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края

от 28 мая 2024 г. № 788

СОСТАВ
 межведомственной рабочей группы

по осуществлению общего контроля и оперативного руководства за подготовкой объектов топливно-энергетического, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, подведомственных учреждений администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в осенне-зимний период 2024-2025 годов

| Савельев Евгений Александрович | заместитель главы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Лазарева Алена Сергеевна | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, заместитель руководителя рабочей группы |
| Чеботарева Светлана Валерьевна | заместитель начальника отдела жилищно-коммунального администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы |  |
| Алексеенко Александр Александрович | технический директор ПТП Новоалександровское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Центральный» (по согласованию) |
| Вакула Евгений Викторович | государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Жиров Олег Игоревич | начальник Новоалександровского районного отделения СКО ВДПО (по согласованию) |
| Журавлев Юрий Анатольевич | директор филиала ГУП СК «Ставэлектросеть г. Новоалександровск» (по согласованию) |
| Казаков Алексей Петрович | начальник Новоалександровских РЭС Новотроицких электрических сетей (по согласованию) |
| Клушин Сергей Николаевич | исполнительный директор АО «Новоалександровскрайгаз» директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Новоалександровском районе (по согласованию) |
| Сидоренко Элеонора Денисовна | Начальник ВДГО АО «Новоалександровскрайгаз» |
| Бороденко Наталья Викторовна | начальник управления образования администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |
| Крицин Геннадий Федорович | генеральный директор ООО УК «Луч» (по согласованию) |
| Винникова Марина Петровна | начальник управления культуры администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |
| Пелинов Сергей Вячеславович | начальник муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |
| Селютин Сергей Николаевич | заместитель начальника отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |
| Щербак Виктор Анатольевич | начальник Новоалександровского участка Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (по согласованию) |

______________

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края

от 28 мая 2024 г. № 788

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории 
Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

| Савельев Евгений Александрович | заместитель главы администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Лазарева Алена Сергеевна | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, заместитель председателя комиссии |
| Чеботарева Светлана Валерьевна | заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, секретарь комиссии |
| Члены комиссии |  |
| Вакула Евгений Викторович | государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кавказского управления Ростехнадзора |
| Малышев Денис Викторович | заместитель начальника территориального отдела города Новоалександровска администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |
| Мартыненко Анатолий Викторович | старший мастер Новоалександровского участка Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |
| Осетров Николай Иванович | главный инженер территориального отдела города Новоалександровска администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |

______________

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края

от 28 мая 2024 г. № 788

Порядок

работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 
2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 
Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

1. Настоящий порядок определяет работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 
Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Комиссия).

2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа), в которой указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

3. При проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов Комиссией проверяется выполнение требований, согласно главам III, IV Правил.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки с выездом на место.

4. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

5. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и выдается каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

7. Сроки выдачи паспортов готовности: для потребителей тепловой энергии - до 15 сентября 2024 года, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – до 15 сентября 2024 года.

8. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 8 Порядка, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

9. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 11 Порядка, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

______________

Приложение 1

к Порядку работы комиссии по проверки 
готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии, расположенных 
на территории Новоалександровского 
муниципального округа Ставропольского края

ФОРМА

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                  "______" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                                      (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от «____» _______________ 20__ г.,   утвержденной

_____________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  «____» _____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности   к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _____________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 
___/____ гг.<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"_____" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 2

к Программе проведения проверки 
готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии, расположенных 
на территории Новоалександровского 
муниципального округа Ставропольского края

ФОРМА

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/_______ гг.

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_______.

_____________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края

от 28 мая 2024 г. № 788

Программа 
проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 
Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
№ 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Проверка готовности осуществляется Комиссией по проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, в соответствии с прилагаемым графиком.

______________

Приложение 1

к Программе проведения проверки 
готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций,

потребителей тепловой энергии, расположенных 
на территории Новоалександровского 
муниципального округа Ставропольского края

ГРАФИК

проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 
Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Новоалександровский участок Центрального филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |  |  |
| 1.1 | Котельные | 27 | 04.09.2024-06.09.2024 | В соответствии с главой III Правил |
| 1.2 | Тепловые сети в двухтрубном измерении | 12,93 км | 04.09.2024-06.09.2024 | В соответствии с главой III Правил |
| 2. | ОАО «Российские железные дороги» |  |  |  |
| 2.1 | Котельная | 1 | 04.09.2024-06.09.2024 | В соответствии с главой III Правил |
| 3. | Муниципальные общеобразовательные учреждения администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |
| 3.1 | г. Новоалександровск, ул. К. Маркса, 172 - МОУ Гимназия № 1 | 1 | 01.08.2024-07.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.2 | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, 4 - МДОУ д/с № 28 Красная Шапочка | 1 | 01.08.2024-07.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.3 | г. Новоалександровск, ул. Советская, 150 - МОУ СОШ № 3 | 2 | 01.08.2024-07.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.4 | г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 145 - МДОУ д/с № 5 Березка | 1 | 01.08.2024-07.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.5 | г. Новоалександровск, пер. Шевченко, 35 - МДОУ д/с № 1 Дюймовочка | 1 | 01.08.2024-07.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.6 | г. Новоалександровск, пер. Пугач, 15 - МОУ лицей Экос | 1 | 09.08.2024-13.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.7 | г. Новоалександровск, пер. Пугач, 15 - МДОУ д/с № 54 Жемчужинка | 1 | 01.08.2024-02.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.8 | г. Новоалександровск, ул. Ленина, 70 - МУ ДО Детско-юношеский центр | 1 | 01.08.2024-02.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.9 | г. Новоалександровск, пер. Красноармейский, 77 - МОУ СОШ № 12 | 3 | 05.08.2024-09.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.10 | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная,16 - МДОУ д/с № 3 Звездочка | 1 | 05.08.2024-09.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.11 | г. Новоалександровск, пер. Тургенева, 29 - МДОУ д/с № 4 Империя детства | 1 | 05.08.2024-09.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.12 | г. Новоалександровск, ул. Советская, 307 - МБУ ДО Спортивная школа | 1 | 05.08.2024-09.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.13 | пос. Светлый, ул. Советская, 8 - МДОУ д/с № 42 Тополек | 1 | 05.08.2024-09.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.14 | пос. Светлый, ул. Советская, 6 - МОУ СОШ № 13 | 1 | 05.08.2024-09.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.15 | г. Новоалександровск, ул. Мичурина, 2 - МДОУ д/с № 52 Чебурашка | 1 | 05.08.2024-09.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.16 | г. Новоалександровск, пер.Лермонтова,20 - МОУ СОШ № 5 | 1 | 05.08.2024-09.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.17 | пос. Темижбекский, ул. Момотова, 1 - МОУ СОШ № 4 | 2 | 12.08.2024-13.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.18 | пос. Темижбекский, ул. Кооперативная, 19 - МДОУ д/с № 11 Колосок | 1 | 12.08.2024-13.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.19 | ст. Григорополисская, ул. Шмидта, 39а - МОУ СОШ № 2 | 1 | 14.08.2024-16.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.20 | ст. Григорополисская, ул.Первомайская,30 - МОУ СОШ № 18 | 2 | 14.08.2024-16.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.21 | ст. Григорополисская, ул. Светлая, 1 - МДОУ д/с № 17 Светлячок | 1 | 14.08.2024-16.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.22 | ст. Григорополисская, ул. Первомайская, 6а - МДОУ д/с № 16 Ромашка | 1 | 14.08.2024-16.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.22 | с. Раздольное, ул. Школьная, 57 - МОУ СОШ № 6 | 1 | 14.08.2024-16.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.23 | с. Раздольное, пер. Комсомольский, 15 - МДОУ д/с № 21 Гнездышко | 1 | 14.08.2024-16.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.24 | пос. Краснозоринский, ул. Ветеранов, 6 - МДОУ д/с № 9 Аленушка | 1 | 19.08.2024-20.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.25 | пос. Краснозоринский, ул. Ветеранов, 3 - МОУ СОШ № 14 | 1 | 19.08.2024-20.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 3.26 | х. Красночервонный, ул. Краснопартизанская, 118 - МОУ СОШ № 11 | 1 | 19.08.2024-20.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 4. | г. Новоалександровск, ул. Ленина, 101 МБУК Новоалександровский РДК | 1 | 21.08.2024-23.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 5. | г. Новоалександровск, ул. Ленина, 70 - МУСОК стадион Дружба | 1 | 21.08.2024-23.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 6. | г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 325 - МРИ ИФНС России № 4 по СК - Казначейство | 1 | 21.08.2024-23.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 7. | г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 390 - ФГКУ УВО войск национальной гвардии России по Ставропольскому краю - Отдел Министерства внутренних дел РФ по Новоалександровскому району - ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю | 1 | 21.08.2024-23.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 8. | г. Новоалександровск, ул. К. Маркса, 233б - ООО Вента | 1 | 21.08.2024-23.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 9. | г. Новоалександровск, ул. Ленина, 125 - ГАУ СК «Издательский дом «Периодика Ставрополья» | 1 | 21.08.2024-23.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 10. | г. Новоалександровск, ул. Ленина, 109 - Управление судебного департамента в Ставропольском крае | 1 | 21.08.2024-23.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 11. | г. Новоалександровск, ул. Ленина,48 - АО Тандер | 1 | 21.08.2024-23.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 12. | г. Новоалександровск, ул. Советская, 305 - Нижне-Кубанское районное казачье общество СОКО ТВКО - УИО АНГО СК - МКУК ЦБС НМО | 1 | 21.08.2024-23.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 13. | г. Новоалександровск, ул. Ленина, 48а - ИП Волобуев | 1 | 21.08.2024-23.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 14. | г. Новоалександровск, ул. Советская, 322 - УФПС СК – филиал ФГУП Почта России - ГКУ ЦЗН Новоалександровского района - Филиал ФСС - УИО АНМО СК | 1 | 26.08.2024-27.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 15. | г. Новоалександровск, ул. Советская, 307 – УИО АНМО СК | 1 | 26.08.2024-27.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 16. | г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 311 - МКУ ЕДДС НМО СК - УИО АНМО СК | 1 | 26.08.2024-27.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 17. | г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315 - МКУ Административно-хозяйственный центр НМО СК | 2 | 26.08.2024-27.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 18. | г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 325 - МКУ Учетный центр НМО СК | 1 | 26.08.2024-27.08.2024 |  |
| 19. | г. Новоалександровск, ул. Ленина, 56 - МКУК Новоалександровский историко-краеведческий музей | 1 | 26.08.2024-27.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 20. | ГБУЗ Новоалександровская районная больница |  |  |  |
| 20.1 | г. Новоалександровск, пер. Больничный, 1 | 8 | 28.08.2024-30.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 20.2 | пос. Темижбекский, ул. Момотова, 1 | 5 | 28.08.2024-30.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 20.3 | ст. Григорополисская, ул. Водопадная | 3 | 28.08.2024-30.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 20.4 | г. Новоалександровск, ул. Ленина, 109 - ГБУЗ СК Новоалександровская РСП | 1 | 26.08.2024-27.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 21. | г. Новоалександровск, ул. Ленина, 26 - АО Новоалександровский элеватор | 1 | 26.08.2024-27.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 22. | ст. Григорополисская, ул. Шмидта - Григорополисский территориальный отдел АНМО СК | 1 | 28.08.2024-30.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 23. | ст. Григорополисская, ул. Шмидта - ГКУ ПАСС СК | 1 | 28.08.2024-30.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 24. | ст. Григорополисская - ГКУ Детский дом № 24 Аврора | 3 | 28.08.2024-30.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 25. | ст. Григорополисская - ГКОУ Специальная (коррекционная) школа-интернат | 6 | 28.08.2024-30.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 26. | ст. Григорополисская - ГБПОУ Григорополисский сельскохозяйственный техникум | 11 | 28.08.2024-30.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 27. | г. Новоалександровск, К. Маркса, 217 - Новоалександровская СББЖ | 1 | 26.08.2024-27.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 28. | г. Новоалександровск, ул. М. Жукова, 3 - ИП Емельянова | 1 | 26.08.2024-27.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 29. | г. Новоалександровск, ул. Ленина, стр.64/1 - МБУ «ФОК «Победа» | 1 | 26.08.2024-27.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |
| 30. | Многоквартирные дома | 49 | 01.08.2024-21.08.2024 | В соответствии с главой IV Правил |

______________