АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2021 г.                      г. Новоалександровск                                   № 442

О некоторых мерах по реализации решения Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2021 года № 45/420 «Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

В соответствии с решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2021 года № 45/420 «Об утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края, согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Определить финансовое управление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее финансовое управление, администрация городского округа) уполномоченным органом администрации городского округа, ответственным за организацию работы по рассмотрению инициативных проектов, проведению их конкурсного отбора, финансовому сопровождению реализации инициативных проектов, контролю за ходом реализации инициативных проектов, а также   за опубликование (обнародование) и размещение на официальном портале городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о рассмотрении инициативных проектов, о ходе реализации инициативных проектов, в том числе об использовании денежных средств, о добровольном имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в их реализации лиц, об итогах реализации инициативных проектов.

3. Определить управление имущественных отношений администрации городского округа, отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа, управление культуры администрации городского округа, комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа, правовой отдел администрации городского округа, отдел дорожного хозяйства и капитального строительства администрации городского округа и отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа курирующими отделами администрации городского округа, осуществляющими подготовку рекомендаций о предполагаемой территории, на которой возможно и целесообразно реализовывать инициативные проекты, в зависимости от направления реализации инициативного проекта и его прикрепления к соответствующей муниципальной программе.

4. Определить территориальные отделы администрации городского округа ответственными за организацию работы по определению территории, на которой планируется реализация инициативного проекта, за организацию работы по продвижению инициативного проекта, выдвигаемого инициативной группой граждан, за сопровождение и реализацию инициативных проектов, в зависимости от территории на которой будут реализовываться инициативные проекты.

5. Утвердить прилагаемые формы документов, представляемых в финансовое управление администрации городского округа в процессе подготовки, внесении и реализации инициативных проектов:

протокола о создании инициативной группы граждан для подготовки, внесения и реализации инициативного проекта;

уведомления, со сведениями о предполагаемом инициативном проекте, для его последующего рассмотрения и определения части территории, на которой может реализовываться инициативный проект, и о намерении, времени, месте и способе рассмотрения инициативного проекта гражданами - на собрании граждан или путём опроса граждан, сбора их подписей, для его последующего рассмотрения Советом депутатов НГО СК;

протокола собрания граждан о рассмотрении инициативного проекта;

заключения курирующего отдела администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края о части территории, на которой возможно и целесообразно реализовать инициативный проект;

заключения курирующего отдела администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края о правомерности, возможности, целесообразности реализации инициативного проекта;

заявления на внесение инициативного проекта в администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, для его рассмотрения;

гарантийного письма руководителя инициативной группы по выдвижению инициативного проекта, содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей и (или) добровольному имущественному участию и (или) по трудовому участию в реализации инициативного проекта инициаторами проекта;

списка граждан, изъявивших желание принять участие в софинансировании инициативного проекта;

списка граждан, изъявивших желание принять участие личным трудом в реализации инициативного проекта;

гарантийного письма индивидуальных предпринимателей и (или) организаций о готовности принять участие в реализации инициативного проекта с указанием объемов средств, направляемых на софинансирование реализуемого инициативного проекта;

гарантийного письма индивидуальных предпринимателей и (или) организаций о готовности принять участие в реализации инициативного проекта с указанием видов работ в форме безвозмездного оказания услуг в натуральном и стоимостном выражении и (или) в натуральной форме в натуральном и стоимостном выражении;

протокола заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору инициативных проектов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края;

протокола рассмотрения инициативного (ых) проекта (ов) планируемых к реализации на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края;

акта о принятии участия в реализации инициативного проекта населением;

акта о приемке вклада в реализацию инициативного проекта индивидуальным предпринимателем (организацией) в натуральной форме и (или) в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ);

информации о реализации инициативного проекта.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации городского округа Дубинина Н.Г., Картишко И.В., Булавину Н.Л., Волочка С.А., Целовальникова А.К., Горовенко Л.Н.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края	       С.Ф. Сагалаев

Приложение

к постановлению администрации

Новоалександровского городского округа Ставропольского края

от 30 марта 2021 года №442

План мероприятий

(«дорожная карта»)

реализации проектов инициативного бюджетирования на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края

|  | мероприятие | участники мероприятия | период исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объявление, на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края и в общественно-политической газете «Знамя труда», о начале кампании по выдвижению инициативных проектов инициативными гражданами | финансовое управление АНГО СК |  |
| 2. | Инициативные граждане выдвигают предложения по предполагаемому инициативному проекту | жители НГО СК достигшие шестнадцатилетнего возраста |  |
| 3. | Инициативные граждане формируют инициативную группу. Решение граждан о создании такой группы оформляется протоколом, который впоследствии прилагается к инициативному проекту. | инициативная группа должна быть численностью не менее 3 человек |  |
| 4. | Инициативная группа формирует сведения об инициативном проекте | инициативная группа |  |
| 5. | Инициативная группа подготавливает и направляет в территориальный отдел АНГО СК, на территории которого предполагается реализация инициативного проекта: - уведомление со сведениями о предполагаемом инициативном проекте, для его последующего рассмотрения и определения части территории, на которой может реализовываться инициативный проект, Советом депутатов НГО СК и принятия решения об определении части территории, на которой может реализовываться инициативный проект; - уведомление о намерении, времени, месте и способе рассмотрения инициативного проекта гражданами - на собрании граждан или путём опроса граждан, сбора их подписей, для его последующего рассмотрения Советом депутатов НГО СК и принятия решения о времени, месте и способе рассмотрения инициативного проекта гражданами. | инициативная группа,территориальный отдел АНГО СК | до внесения инициативного проекта в администрацию НГО СК |
| 6. | Территориальный отдел АНГО СК направляет уведомления в финансовое управление АНГО СК для дальнейшей работы | территориальный отдел АНГО СК, финансовое управление АНГО СК | в течение двух рабочих дней со дня получения уведомлений об инициативном проекте |
| 7. | Финансовое управление направляет сведения об инициативном проекте в курирующий отдел АНГО СК | финансовое управление АНГО СК, курирующий отдел АНГО СК в зависимости от тематики инициативного проекта | в течение двух рабочих дней со дня получения сведений об инициативном проекте |
| 8. | Курирующий отдел осуществляет подготовку рекомендаций о предполагаемой территории, на которой возможно и целесообразно реализовывать инициативный проект, п передаёт рекомендации в финансовое управление АНГО СК | курирующий отдел АНГО СК в зависимости от тематики инициативного проекта, финансовое управление АНГО СК | в течение двух рабочих дней со дня получения сведений об инициативном проекте |
| 9. | Финансовое управление АНГО СК, на основе полученных рекомендаций, подготавливает проекты решений Совета депутатов НГО СК и передаёт проекты решений в Совет депутатов НГО СК: - проект решения Совета депутатов НГО СК об определении части территории, на которой может реализовываться инициативный проект; - проект решения Совета депутатов НГО СК о назначении собрания, опроса. | финансовое управление АНГО СК, Совет депутатов НГО СК | в соответствии с регламентом работы Совета депутатов НГО СК, ноне позднее двух недель до даты очередного заседания Совета депутатов НГО СК |
| 10. | Совет депутатов НГО СК принимает: - решение Совета депутатов НГО СК об определении части территории, на которой может реализовываться инициативный проект; - решение Совета депутатов НГО СК о назначении собрания, опроса. | Совет депутатов НГО СК | очередное заседание Совета депутатов НГО СК |
| 11. | Финансовое управление АНГО СК направляет копии решений Совета депутатов НГО СК в территориальный отдел АНГО СК, на территории которого предполагается реализация инициативного проекта | финансовое управление АНГО СК, территориальный отдел АНГО СК | в течении трёх рабочих дней с даты заседания Совета депутатов НГО СК |
| 12. | Территориальный отдел АНГО СК передает копии решений Совета депутатов НГО СК лицу (лицам), контактные данные которого (-ых) указаны в информации об инициативном проекте | территориальный отдел АНГО СК, инициативная группа | в течении одного рабочего дня со дня получения копий решений |
| 13. | Инициативная группа, при поддержке территориального отдела АНГО СК, на территории которого предполагается реализация инициативного проекта, проводит рассмотрение инициативного проекта гражданами - на собрании граждан или путём опроса граждан, сбора их подписей в соответствии с уведомлением и решением Совета депутатов АНГО СК, и в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов НГО СК в отношении проведения собраний и опроса граждан на территории НГО СК | инициативная группа, территориальный отдел АНГО СК | в сроки и в месте указанные в уведомлении и согласованные решением Совета депутатов НГО СК |
| 14. | Оформленные итоги собрания (повестка, информация, протокол) или опроса (отчёт, согласие на обработку персональных данных, опросные листы и другие документы) инициативная группа передаёт в территориальный отдел АНГО СК | инициативная группа, территориальный отдел АНГО СК | в течении трёх рабочих дней с даты проведения собрания, опроса |
| 15. | Территориальный отдел АНГО СК передаёт итоги собрания или опроса в финансовое управление АНГО СК для дальнейшей работы | территориальный отдел АНГО СК, финансовое управление АНГО СК | в течении трёх рабочих дней с даты проведения собрания, опроса |
| 16. | Финансовое управление АНГО СК опубликовывает (обнародует) и размещает итоги собрания или опроса на официальном портале городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | финансовое управление АНГО СК | в течении трёх рабочих дней с даты проведения собрания или опроса |
| 17. | Инициативная группа подготавливает инициативный проект, с пакетом документов к нему, в соответствии с требованиями, установленными разделами III, IV, пунктом 1 раздела VПоложения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее Положение), и представляет его в территориальный отдел АНГО СК | инициативная группа, территориальный отдел АНГО СК | в сроки необходимые для подготовки инициативного проекта и документов к проекту, но не позднее 15августа года предшествующего году реализации инициативного проекта |
| 18. | Территориальный отдел АНГО СК представляет инициативный проект в финансовое управление АНГО СК | территориальный отдел АНГО СК, финансовое управление АНГО СК | в течении одного рабочего дня, со дня поступления инициативного проекта |
| 19. | Финансовое управление АНГО СК опубликовывает (обнародует) и размещает на официальном портале НГО СК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о внесении инициативного проекта | финансовое управление АНГО СК | в течении трех рабочих дней со дня получения инициативного проекта |
| 20. | Одновременно финансовое управление АНГО СК, путём размещения соответствующей информации на официальном портале НГО СК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информирует граждан о возможности представления своих замечаний и предложений по инициативному проекту | финансовое управление АНГО СК | замечания и предложения представляются в течении пяти рабочих дней со дня размещения информации в в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 21. | Инициативный проект, внесённый в финансовое управление АНГО СК, подлежит обязательному рассмотрению на соответствие требованиям, установленным разделами III, IV, пунктом 1 раздела V Положения | финансовое управление АНГО СК | в течение 30 календарных дней со дня внесения инициативного проекта |
| 22. | Финансовое управление АНГО СК направляет инициативный проект в адрес отраслевых отделов администрации НГО СК, курирующих направления деятельности, которым соответствует внесенный инициативный проект | финансовое управление АНГО СК, отраслевые отделы АНГО СК | в течение трёх рабочих дней со дня внесения инициативного проекта (в пределах срока отведённого на рассмотрение инициативного проекта – 30 календарных дней) |
| 23. | Отраслевые отделы администрации НГО СК подготавливают и направляют в адрес финансового управления АНГО СК заключение о правомерности, возможности, целесообразности реализации соответствующего инициативного проекта | отраслевые отделы АНГО СК, финансовое управление АНГО СК | в срок не позднее 10 календарных дней со дня поступления проекта в отраслевой отдел АНГО СК (в пределах срока отведённого на рассмотрение инициативного проекта – 30 календарных дней) |
| 24. | В случае, если в финансовое управление АНГО СК внесено несколько инициативных проектов, то оно организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициатора(ов) проекта, путём информирования служебной запиской председателя конкурсной комиссии о необходимости проведения конкурсного отбора представленных инициативных проектов и передаёт инициативные проекты в конкурсную комиссию | финансовое управление АНГО СК, конкурсная комиссия | в течение трёх рабочих дней со дня внесения инициативных проектов (в пределах срока отведённого на рассмотрение инициативного проекта – 30 календарных дней) |
| 25. | Финансовое управление АНГО СК информирует инициаторов проектов о проведении конкурсного отбора внесенных ими инициативных проектов | финансовое управление АНГО СК, инициаторы проектов | в течение трёх рабочих дней со дня внесения инициативных проектов (в пределах срока отведённого на рассмотрение инициативного проекта – 30 календарных дней) |
| 26. | Председатель конкурсной комиссии инициирует заседание конкурсной комиссии по отбору инициативного проекта среди аналогичных по содержанию инициативных проектов | конкурсная комиссия | в течении трёх рабочих дней с даты получения информации от уполномоченного отдела о необходимости проведения конкурсного отбора (в пределах срока отведённого на рассмотрение инициативного проекта – 30 календарных дней) |
| 27. | Конкурсная комиссия принимает решение о выборе приоритетного инициативногопроекта, применительно к территории каждого территориального отдела, по каждому представленному инициативному проекту: признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор; признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор. | конкурсная комиссия | в день заседания конкурсной комиссии (в пределах срока отведённого на рассмотрение инициативного проекта – 30 календарных дней) |
| 28. | Конкурсная комиссия оформляет протокол заседания конкурсной комиссии | конкурсная комиссия | в течении четырёх рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии(в пределах срока отведённого на рассмотрение инициативного проекта – 30 календарных дней) |
| 29. | Конкурсная комиссия передаёт протокол в финансовое управление АНГО СК | конкурсная комиссия, финансовое управление АНГО СК | в течении одного рабочего дня со дня оформления протокола(в пределах срока отведённого на рассмотрение инициативного проекта – 30 календарных дней) |
| 30. | Финансовое управление АНГО СК, по результатам конкурсного отбора и итогам рассмотрения инициативного проекта на соответствие требованиям Положения,принимает одно из следующих решений и оформляет его итоговым протоколом: 1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского округа, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета НГО СК (внесения изменений в решение о бюджете НГО СК); 2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. | финансовое управление АНГО СК | на 29 или 30 день срока отведённого на рассмотрение инициативного проекта |
| 31. | Финансовое управление АНГО СК подготавливает проект постановления АНГО СК об итогах рассмотрения инициативных проектов и об инициативных проектах, принятых к реализации | финансовое управление АНГО СК | в течении трёх рабочих дней с даты принятия итогового решения по рассмотрению инициативных проектов и составления итогового протокола |
| 32. | В случае отказа в поддержке инициативного проекта и возврата его инициаторам проекта, с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта, но при наличии возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом, финансовое управление АНГО СК предлагает инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить инициативный проект на рассмотрение государственного округа в соответствии с его компетенцией | инициативная группа, финансовое управление АНГО СК | в течении пяти рабочих дней с даты принятия итогового решения по рассмотрению инициативных проектов и составления итогового протокола |
| 33. | Администрация НГО СК издаёт постановление администрации НГО СК об итогах рассмотрения инициативных проектов и об инициативных проектах, принятых к реализации | администрация НГО СК | в течении трёх рабочих дней с даты поступления проекта постановления АНГО СК от уполномоченного органа АНГО СК |
| 34. | Финансовое управление АНГО СК опубликовывает (обнародует) и размещает на официальном портале НГО СК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» постановление администрации НГО СК об итогах рассмотрения инициативных проектов и об инициативных проектах, принятых к реализации | финансовое управление АНГО СК | в течении трёх рабочих дней с даты издания постановления администрации НГО СК об итогах рассмотрения инициативных проектов и об инициативных проектах, принятых к реализации |
| 35. | По итогам рассмотрения инициативного проекта финансовое управление АНГО СК включает суммы софинансирования за счёт средств бюджета НГО СК, инициативных платежей в объёме, предусмотренном инициативным проектом в проект решения Совета депутатов НГО СК «О бюджете НГО СК на очередной финансовый год и плановый период» по статьям доходов и расходов в разрезе муниципальных программ и территориальных отделов, которые будут реализовывать инициативные проекты | финансовое управление АНГО СК | не позднее пятнадцатого октября года, предшествующего году реализации инициативного проекта |
| 36. | Инициатор инициативного проекта обеспечивает внесение инициативных платежей в доход бюджета городского округа | инициатор проекта, инициативная группа | до пятнадцатого ноября года предшествующего году реализации инициативного проекта |
| 37. | Учёт инициативных платежей осуществляет финансовое управление АНГО СК отдельно по каждому инициативному проекту | финансовое управление АНГО СК | по мере поступления инициативных платежей |
| 38. | Совет депутатов НГО СК принимает решение «О бюджете НГО СК на очередной финансовый год и плановый период» | Совет депутатов НГО СК | очередное заседание Совета депутатов НГО СК, но не позднее пятнадцатого декабря года, предшествующего году реализации инициативного проекта |
| 39. | Территориальные отделы АНГО СК, на территории которых будут реализовываться инициативные проекты и в бюджетную роспись которых внесены суммы финансирования инициативных проектов, инициируют проведение конкурентных процедур по определению подрядчика выполнения работ по реализации инициативного проекта и заключению договора по оказанию услуг строительного контроля за ходом реализации инициативного проекта в соответствии Федеральным законом № 44-ФЗ | территориальные отделы АНГО СК | не позднее 01 февраля года реализации инициативного проекта |
| 40. | Представление территориальными отделами АНГО СК и отделом муниципальных закупок АНГО СК информации о ходе проведения конкурентных процедур в финансовое управление АНГО СК | территориальные отделы АНГО СК, отдел муниципальных закупок АНГО СК, финансовое управление АНГО СК | Еженедельно, по пятницам, в течении времени проведения конкурентных процедур |
| 41. | Заключение муниципальных контрактов с победителями конкурентных процедур, и заключение договоров по оказанию услуг строительного контроля, с указанием в них сроков окончания реализации инициативных проектов не позднее 30сентября года реализации инициативного проекта | территориальные отделы АНГО СК, отдел муниципальных закупок АНГО СК, юридические лица - подрядчики | не позднее 15 марта года реализации инициативного проекта |
| 42. | Реализация инициативных проектов | территориальные отделы АНГО СК, отдел муниципальных закупок АНГО СК, юридические лица - подрядчики | в сроки установленные муниципальными контрактами на выполнение работ по инициативным проектам, но не позднее 30сентябрятекущего финансового года |
| 43. | Контроль за ходом реализации инициативного проекта осуществляют финансовое управление АНГО СК и отраслевые (функциональные) отделы АНГО СК, курирующие направления деятельности, которым соответствует реализуемый инициативный проект, а также инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории городского округа, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством РФ, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации | финансовое управление АНГО СК, отраслевые (функциональные) отделы АНГО СК, инициаторы проекта | в процессе реализации инициативного проекта |
| 44. | Территориальные отделы АНГО СК, на территории которых реализуются инициативные проекты, и которые отвечают за реализацию инициативных проектов, направляют в финансовое управление АНГО СК отчёт о ходе реализации инициативного проекта, по форме устанавливаемой финансовым управлением АНГО СК | территориальные отделы АНГО СК, финансовое управление АНГО СК | ежемесячно, в срок не позднее 05 числа месяца, следующего за отчётным |
| 45. | Финансовое управление АНГО СК опубликовывает (обнародует) и размещает на официальном портале НГО СК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ходе реализации инициативных проектов, на основе представленных отчётов о ходе реализации инициативного проекта | финансовое управление АНГО СК | ежемесячно, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным |
| 46. | Территориальные отделы АНГО СК обеспечивают направление документов, подтверждающих окончание реализации инициативного проекта (акты приемки, акты выполненных работ, акты оказанных услуг, документы, подтверждающие оплату, протоколы собраний групп в целях проведения общественного контроля за реализацией проекта, фотографии и др.) в финансовое управление АНГО СК | территориальные отделы АНГО СК, финансовое управление АНГО СК | в срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем в котором был реализован инициативный проект |
| 47. | Финансовое управление АНГО СК опубликовывает (обнародует) и размещает на официальном портале НГО СК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию (отчет) об итогах реализации инициативного проекта | финансовое управление АНГО СК | в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. |
| 48. | Если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия остатка инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта, не использованных в целях реализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату инициаторам проекта, осуществившим их перечисление в бюджет городского округа, исходя из процентного соотношения софинансирования инициативного проекта | инициаторы проекта, финансовое управление АНГО СК | в течение5 рабочих дней со дня поступления заявления возврат денежных средств в финансовое управление АНГО СК |

- Утверждена

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 30 марта 2021 г. №442

ФОРМА

ПРОТОКОЛ

о создании инициативной группы граждан для подготовки, внесения и реализации инициативного проекта

_______________________			                   «___» _________ 20___ г.

1. Наименование предполагаемого инициативного проекта:

__________________________________________________________________

2. Состав инициативной группы:

| № п/п | Ф.И.О. (отчество - при наличии) | Адрес места жительства, контактный телефон (при наличии) | Подпись члена инициативной группы1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

3. Избрать руководителем инициативной группы и ее уполномоченным представителем:

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (отчество - при наличии) руководителя и уполномоченного представителя инициативной группы)

_____________________________________________________________________________

4. Руководителю инициативной группы подготовить уведомление в Совет депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, со сведениями о предполагаемом инициативном проекте, для его последующего рассмотрения и определения части территории, на которой может реализовываться инициативный проект, и о намерении, времени, месте и способе рассмотрения инициативного проекта гражданами.

5. Настоящий протокол приложить к инициативному проекту для его рассмотрения администраций Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

«за» _______; «против» _______; «воздержались» _______.

Члены инициативной группы:

______________ /________________________/ подпись расшифровка подписи

______________ /________________________/ подпись расшифровка подписи

______________ /________________________/ подпись расшифровка подписи

______________ /________________________/ подпись расшифровка подписи

______________ /________________________/ подпись расшифровка подписи

________________________

Ставя свою подпись, даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» уполномоченному представителю территориального общественного самоуправления на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фамилии, имени, отчестве (при наличии), адресе места жительства для целей организации инициативной группы, предоставление настоящего протокола в Г Совет депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, иные уполномоченные органы. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

- Утверждена

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 30 марта 2021 г. №442

ФОРМА

Председателю

Совета депутатов

Новоалександровского городского

округа Ставропольского края

Д.В. Страхову

УВЕДОМЛЕНИЕ

Инициативная группа, в составе:

1._________________________________________________________________2. ________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________________________________________

4.________________________________________________________________

5.________________________________________________________________

уведомляет Вас о намерении организовать реализацию инициативного проекта «___________________________________» на территории________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Кроме того, уведомляем Вас о намерении организовать проведение собрания граждан, в целях обсуждения инициативного проекта,                       «___ » __________ 2021  года в  «___»часов «___» минут по адресу ________________________________________________________________.

_____________________                                                  ____________________

(ФИО)                                                                                                                     (подпись)

_____________________                                                  ____________________

(ФИО)                                                                                                                     (подпись)

_____________________                                                  ____________________

(ФИО)                                                                                                                     (подпись)

_____________________                                                  ____________________

(ФИО)                                                                                                                     (подпись)

_____________________                                                  ____________________

(ФИО)                                                                                                                     (подпись)

- Утверждена

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 30 марта 2021 г. №442

ФОРМА

ПРОТОКОЛ  № ___

собрания граждан о рассмотрении инициативного проекта

__________________________________________________________________

(наименование населенного пункта (обозначение части населенного пункта))

Дата проведения собрания: «___»   ___________    20__ г.

Место проведения собрания: __________________________________________________________________

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовало _____ человек

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания граждан.

2. Рассмотрение инициативного проекта.

3. Определение возможных форм участия в реализации проекта.

4. Определение представителей инициативной группы граждан, ответственных за направление инициативного проекта в администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, а также осуществление иных действий в рамках участия в отборе инициативных проектов, сбор и подготовку необходимых документов от имени жителей выдвинувших инициативный проект, приемка результатов выполнения работ.

Результаты рассмотрения вопросов повестки дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания граждан.

СЛУШАЛИ:______________________________________________________

(ФИО)

РЕШИЛИ: избрать:

1.1) председателем собрания граждан_________________________________ __________________________________________________________________;

(ФИО)

Результаты голосования:

«ЗА»____; «ПРОТИВ»_____; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____;

1.2) секретарем собрания граждан__________________________________ __________________________________________________________________;

(ФИО)

Результаты голосования:

«ЗА»____; «ПРОТИВ»_____; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____.

2. Рассмотрение инициативного проекта.

СЛУШАЛИ:______________________________________________________

(ФИО)

РЕШИЛИ:

- Выдвинуть инициативный проект:________________________________

________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

Результаты голосования:

«ЗА»____; «ПРОТИВ»_____; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____.

2. Установить, что из имеющихся расчетов и документации, предполагаемая стоимость реализации инициативного проекта будет составлять ______________________________рублей.

3. Определение возможных форм участия в реализации проекта.

СЛУШАЛИ: ______________________________________________________

(ФИО)

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить следующие формы участия в реализации проекта:

- Вклад населения:

в денежной форме;

безвозмездным трудом (перечислить виды работ): __________________

__________________________________________________________________.

- Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края:

в денежной форме;

в натуральной форме (перечислить наименование материалов): _______

__________________________________________________________________;

безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ) (перечислить виды работ): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________.

Результаты голосования:

«ЗА»____; «ПРОТИВ»_____; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_____.

4. Определение представителя(ей) инициативной группы граждан, ответственного(ых) за направление инициативного проекта в администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

4.1 СЛУШАЛИ:____________________________________________________

(ФИО)

РЕШИЛИ: Определить представителя(ей) инициативной группы граждан, ответственного(ых) за направление инициативного проекта в администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, для его рассмотрения:

| № п/п | ФИО представителя инициативной группы граждан | Контактные данные |
| --- | --- | --- |

4.2 СЛУШАЛИ:____________________________________________________

(ФИО)

РЕШИЛИ: Определить представителя(ей) инициативной группы граждан для участия в заседании конкурсной комиссии, в качестве приглашённых лиц для изложения своей позиции по инициативному(ым) проекту(ам), для сопровождения реализации инициативного проекта и приемки результатов выполненных работ:

| № п/п | ФИО представителя инициативной группы граждан | Контактные данные |
| --- | --- | --- |

Председатель собрания:             _________________           ________________

(подпись)                                           (ФИО)

Секретарь собрания:                   _________________           ________________

(подпись)                                           (ФИО)

- Утверждена

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 30 марта 2021 г. №442

ФОРМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

курирующего управления (отдела) администрации Новоалександровского

городского округа Ставропольского края

о части территории, на которой возможно и целесообразно реализовать инициативный проект __________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование курирующего управления (отдела))

Заключение:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник________________________

администрации Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края                   _________________    ___________________

(подпись)                                           (ФИО)

- Утверждена

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 30 марта 2021 г. №442

ФОРМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

курирующего управления (отдела) администрации Новоалександровского

городского округа Ставропольского края

о правомерности, возможности, целесообразности реализации

инициативного проекта ________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование курирующего управления (отдела))

Заключение:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник________________________

администрации Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края                   _________________    ___________________

(подпись)                                           (ФИО)

- Утверждена

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 30 марта 2021 г. №442

ФОРМА

Главе

Новоалександровского городского

округа Ставропольского края

С.Ф. Сагалаеву

ЗАЯВЛЕНИЕ

на внесение инициативного проекта в администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, для его рассмотрения

| Номер заявления: | Дата составления: __._______ 20__ г. |
| --- | --- |

Инициатор(ы) проекта просит(ят) принять для рассмотрения инициативный проект __________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

с прилагаемыми документами (далее соответственно – заявитель, проект).

Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация, содержащаяся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, является достоверной и полной.

Заявитель гарантирует, что мероприятия проекта будут реализованы  не позднее 30 сентября 20__ года.

| Приложение: | 1. Инициативный проект, предлагаемый для рассмотрения. |
| --- | --- |
|  | 2. Протокол о создании инициативной группы от «___» _________________ 20__ г. |
|  | 3. Протокол собрания или отчёт о проведении опроса по подведению итогов выбора инициативного проекта от «___» _________________ 20__ г. |
|  | 4. Гарантийное письмо, подписанное инициатором(ами) проекта (представителем инициатора), содержащее обязательство(а) по обеспечению инициативных платежей |
|  | 5. Документы и материалы, подтверждающие соответствие проекта критериям оценки инициативного проекта: - список граждан, изъявивших желание принять участие в софинансировании инициативного проекта с личными подписями и объемами средств, направляемых гражданами на софинансирование инициативного проекта; - список граждан, изъявивших желание принять участие в реализации инициативного проекта безвозмездным трудом с личными подписями; - гарантийные письма индивидуальных предпринимателей и (или) организаций о готовности принять участие в реализации инициативного проекта с указанием объемов средств, направляемых на софинансирование реализуемого проекта; - гарантийные письма индивидуальных предпринимателей и (или) организаций о готовности принять участие в реализации инициативного проекта с указанием видов работ в форме безвозмездного оказания услуг в натуральном и стоимостном выражении и (или) в натуральной форме в натуральном и стоимостном выражении; - иные документы и материалы. |
|  | 6. Техническая документация на реализацию инициативного проекта (проектно-сметная документация, локальная смета (сметный расчет), включающая количественную оценку затрат на реализацию проекта, без учета услуг (работ), предоставляемых, оказываемых (выполняемых) безвозмездно). |
|  | 7. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации инициативного проекта), если имеются. |
|  | 8. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и другие) при необходимости. |
|  | 9. Согласие на обработку персональных данных инициатора проекта (представителя инициативной группы). |

Инициатор(ы) проекта

(представитель инициатора)          ___________________         Ф.И.О.

(подпись)

«____»_____________20__г.

- Утверждена

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 30 марта 2021 г. №442

ФОРМА

Главе

Новоалександровского городского

округа Ставропольского края

С.Ф. Сагалаеву

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

руководителя инициативной группы по выдвижению инициативного проекта ___________________________________________________________

Я, ______________________________________________, руководитель инициативной группы по выдвижению инициативного проекта _______________________________________________ на рассмотрение в администрацию Новоалександровского городского округа Ставропольского края, от имени инициативной группы, гарантирую обеспечение инициативных платежей на сумму _______ (___________________________________) (цифрами и прописью) рублей и (или) добровольное имущественное участие и (или) трудовое участие в реализации инициативного проекта инициаторами проекта, гражданами, индивидуальными предпринимателями, организациями на общую сумму   в денежном выражении _______ (___________________________________) (цифрами и прописью) рублей.

Руководитель

инициативной группы          ___________________         Ф.И.О.

подпись)

«____»_____________20__г.

- Утверждена

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 30 марта 2021 г. №442

ФОРМА

Главе

Новоалександровского городского

округа Ставропольского края

С.Ф. Сагалаеву

СПИСОК

граждан, изъявивших желание принять участие

в софинансировании инициативного проекта _________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество гражданина | Сумма вклада, рублей | Подпись гражданина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| Х | ВСЕГО |  | Х |

Руководитель

инициативной группы          ___________________         Ф.И.О.

(подпись)

«____»_____________20__г.

- Утверждена

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 30 марта 2021 г. №442

ФОРМА

Главе

Новоалександровского городского

округа Ставропольского края

С.Ф. Сагалаеву

СПИСОК

граждан, изъявивших желание принять участие личным трудом

в реализации инициативного проекта ___________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество гражданина | Подпись гражданина |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| .. |  |  |
| .. |  |  |
| .. |  |  |
| .. |  |  |
| .. |  |  |
| .. |  |  |
| .. |  |  |

Руководитель

инициативной группы          ___________________         Ф.И.О.

(подпись)

«____»_____________20__г.

- Утверждена

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 30 марта 2021 г. №442

ФОРМА

Главе

Новоалександровского городского

округа Ставропольского края

С.Ф. Сагалаеву

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим гарантийным письмом удостоверяется, что _____________

________________________________________________ гарантирует участие в 
         (наименование индивидуального предпринимателя или организации, ИНН)

софинансировании инициативного проекта __________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

на сумму _________ (________________________________) рублей.

цифрами                                         прописью

| _______________________ ФИО индивидуального предпринимателя или руководителя организации | ____________ Подпись | «___» ________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

- Утверждена

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 30 марта 2021 г. №442

ФОРМА

Главе

Новоалександровского городского

округа Ставропольского края

С.Ф. Сагалаеву

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Настоящим гарантийным письмом удостоверяется, что _____________

________________________________________________ гарантирует участие в 
         (наименование индивидуального предпринимателя или организации, ИНН)

реализации инициативного проекта __________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

и обязуется безвозмездно предоставить следующие материалы:

| № | Наименование материалов | Единица измерения (кг, метр, и т.д.) | Количество | Цена за единицу (рубли) | Общая стоимость (рубли) (гр. 4×гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

и (или) обязуется безвозмездно выполнить следующие работы:

| № | Вид работы | Единица измерения (м2, м3 и т.п.) | Объем работ | Цена за единицу (рубли) | Общая стоимость (рубли) (гр. 4×гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

| _______________________ ФИО индивидуального предпринимателя или руководителя организации | ____________ Подпись | «___» ________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

- Утверждена

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 30 марта 2021 г. №442

ФОРМА

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии по конкурсному отбору инициативных проектов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края

«____»______________20__ г.                                       г. Новоалександровск

Присутствовали «___»  членов конкурсной комиссии по конкурсному отбору инициативных проектов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края:

Председатель конкурсной

комиссии

______________________  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                           (должность)

Заместитель председателя

конкурсной комиссии:

______________________  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                           (должность)

Секретарь комиссии:

______________________  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                           (должность)

Члены комиссии:

______________________  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                           (должность)

______________________  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                           (должность)

______________________  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                           (должность)

Приглашенные лица:

______________________  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                           (должность)

______________________  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                           (должность)

______________________  ____________________

(фамилия, имя, отчество)                           (должность)

Повестка дня:

Рассмотрение представленных к конкурсному отбору инициативных проектов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края

____________________________________________________________________.

Рассмотрели:

Проекты, представленные к конкурсному отбору инициативных проектов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края:

- По представленному инициативному проекту «________________________________________________________________»

Слушали (должность, Ф.И.О.):

Голосовали:

«За»                       - _______чел.,

«Против»              - _______чел.,

«Воздержались»  - _______чел.

Решили (выбирается один из двух вариантов):

Признать проект «__________________________________________________» прошедшим конкурсный отбор.

Признать проект «__________________________________________________» не прошедшим конкурсный отбор, в связи __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- По представленному инициативному проекту «________________________________________________________________»

Слушали (должность, Ф.И.О.):

Голосовали:

«За»                       - _______чел.,

«Против»              - _______чел.,

«Воздержались»  - _______чел.

Решили (выбирается один из двух вариантов):

Признать проект «__________________________________________________» прошедшим конкурсный отбор.

Признать проект «__________________________________________________» не прошедшим конкурсный отбор, в связи __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- …….

Председатель конкурсной комиссии:    ____________          ________________

(подпись)                                           (ФИО)

Заместитель председателя

конкурсной комиссии:                             ____________          ________________

(подпись)                                           (ФИО)

Секретарь конкурсной комиссии:          ____________          ________________

(подпись)                                           (ФИО)

Члены конкурсной комиссии:                ____________          ________________

(подпись)                                           (ФИО)

____________          ________________

(подпись)                                           (ФИО)

____________          ________________

(подпись)                                           (ФИО)

____________          ________________

(подпись)                                           (ФИО)

- Утверждена

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 30 марта 2021 г. №442

ФОРМА

ПРОТОКОЛ

рассмотрения инициативного (ых) проекта (ов) планируемого (ых) к реализации на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края

г. Новоалександровск                                           « ____»______________20__ г.

Финансовым управлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края, как уполномоченным органом по организации работы по рассмотрению инициативных проектов, рассмотрены представленные инициативные проекты в соответствии с результатами конкурсного отбора, результатами соответствия инициативных проектов критериям отбора и требованиям, установленным Положением о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, с объёмами средств бюджета городского округа (средств бюджета городского округа и объема инициативных платежей), выделенных на их реализацию:

1. По представленному инициативному проекту «________________________________________________________________»

Слушали (должность, Ф.И.О.): ______________________________________

Решили (выбирается один из двух вариантов):

Поддержать инициативный проект «________________________________»

Отказать в поддержке инициативного проекта  «____________________», в связи ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. По представленному инициативному проекту «________________________________________________________________»

Слушали (должность, Ф.И.О.):

Решили (выбирается один из двух вариантов):

Поддержать инициативный проект «________________________________»

Отказать в поддержке инициативного проекта  «____________________», в связи ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3…..

____________          ________________

(подпись)                                           (ФИО)

____________          ________________

(подпись)                                           (ФИО)

____________          ________________

(подпись)                                           (ФИО)

- Утверждена

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 30 марта 2021 г. №442

ФОРМА

А К Т

о принятии участия в реализации инициативного проекта __________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

населением населенного пункта (части территории населенного пункта) __________________________________________________________________

(наименование населенного пункта (части территории населенного пункта)

в форме безвозмездного труда.

Настоящий акт составлен о том, что при реализации инициативного проекта __________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

в срок с «___» ________20__г. по «___»_________20__г. принимало участие население__________________________________________________________

(наименование населенного пункта (части территории населенного пункта)

в форме безвозмездного труда, согласно прилагаемого списка.

Приложение: Список граждан, принявших участие в реализации инициативного проекта в форме безвозмездного труда.

| Начальник ________________________________________________________ (наименование территориального отдела АНГО СК) Ф.И.О. Печать Подпись |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель инициативной группы Ф.И.О. Подпись |  |  |

- Утверждена

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 30 марта 2021 г. №442

ФОРМА

АКТ

о приемке вклада в реализацию инициативного проекта

индивидуальным предпринимателем (организацией) в натуральной форме и (или) в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)

Настоящий акт составлен о том, что при реализации инициативного проекта «_________________________________________________________»                          (наименование инициативного  проекта)

_______________________________________ в срок с «___» _______ 20__ г.
(наименование индивидуального предпринимателя или организации, ИНН)

по «___» _______ 20__ г. предоставил(а) безвозмездно следующие материалы*:

| № | Наименование материалов | Единица измерения (кг, метр, и т.д.) | Количество | Цена за единицу (рубли) | Общая стоимость (рубли) (гр. 4×гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

и (или) безвозмездно выполнил(а) следующие работы*:

| № | Вид работы | Единица измерения (м2, м3 и т.п.) | Объем работ | Цена за единицу (рубли) | Общая стоимость (рубли) (гр. 4×гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

_______________________ ФИО индивидуального предпринимателя или руководителя организации; ____________ Подпись М.П.; «___» ________ 20__ г..

Начальник _____________ ______________________ (наименование территориального отдела АНГО СК); ____________ Подпись М.П.; «___» ________ 20__ г..

_______________________ ФИО руководителя инициативной группы; ____________ Подпись; «___» ________ 20__ г..

_______________________________________

* Приложением к настоящему акту являются счет, счет фактура, накладная и другие документы, подтверждающие предоставление указанных материалов и (или) выполнение указанных работ.».

__________________

- Утверждена

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 30 марта 2021 г. №442

ФОРМА

| Информация о реализации инициативного проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| __________________________________________________________ |  |  |
| (наименование проекта) |  |  |
| по состоянию на «___» ____________ 20__ года |  |  |
| Начало выполнения работ: |  |  |
| Окончание выполнения работ (в соответствии с контрактом): |  |  |
| Фактический срок завершения работ: |  |  |
| Наименование работ (этап работ) | % выполнения работы | % выполнения в общем объеме работ |
| ВСЕГО | Х |  |
| Начальник n-ного территориального отдела АНГО СК | ________________ | ________________ |
| Исполнитель | _____________ | _____________ |