ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края»

|  | Наименование Программы | муниципальная программа «Развитие культуры Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» |
| --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель Программы Соисполнители Программы | управление культуры администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края нет |
|  | Участники Программы | Муниципальные учреждения культуры, подведомственные управлению культуры администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели |
|  | Основные мероприятия Программы | Основное мероприятие «Организация культурно-досуговой деятельности»; Основное мероприятие «Развитие системы библиотечного обслуживания населения»; Основное мероприятие «Развитие музейного дела»; Основное мероприятие «Организация художественно-эстетического образования детей»; Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»; Реализация регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» |
|  | Цели Программы | Развитие единого культурного пространства и создание условий для творческого развития, самоутверждения и самореализации личности и социума на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |
|  | Индикаторы достижения целей Программы | Число посещений культурно – массовых мероприятий в КДУ; Количество читателей библиотек, Количество посетителей музея, Количество обучающихся по программам дополнительного образования |
|  | Задачи основных мероприятий | Создание условий для раскрытия творческой личности жителей округа в учреждениях культуры Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Обеспечение широкого доступа жителей округа к услугам библиотек; Обеспечение широкого доступа жителей округа к историческим и культурным ценностям; Доступность услуг дополнительного образования, предоставляемых населению округа; Создание условий для повышения уровня удовлетворённости услугами, предоставляемыми учреждениями культуры и дополнительного образования детей; Развитие материально – технической базы муниципальных учреждений культуры Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края; Оказание государственной поддержки муниципальным учреждениям культуры и их работникам, находящимся на территориях сельских поселений Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края |
|  | Показатели решения задач (целевые индикаторы) | Количество клубных формирований; -Количество участников клубных формирований; -Количество муниципальных учреждений культуры, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы; -Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт зданий и сооружений, осуществлено благоустройство территории; -Количество реализованных инициативных проектов; -Количество посещений библиотек; -Количество муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; -Количество музейных выставок; -Количество экспонатов, включенных в электронный каталог; -Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования культуры от общего количества детей школьного возраста; -Повышение уровня удовлетворенности жителей Новоалександровского муниципального округа качеством предоставляемых муниципальных услуг учреждениями культуры и дополнительного образования детей; -Количество муниципальных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по модернизации их инфраструктуры (включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт); -Количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, оснащенных музыкальными инструментами; -Количество технически оснащенных муниципальных музеев; -Количество образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств, в которых проведены мероприятия по их реконструкции, капитальному ремонту; -Количество денежных поощрений, предоставленных муниципальным учреждениям культуры и их работникам |
|  | Сроки реализации Программы | 2025-2030 годы |
|  | Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит 1 583 592,05 тыс. рублей, в том числе источникам финансового обеспечения: в 2025 году – 268 823,58 тыс. рублей; в 2026 году – 262 362,43 тыс. рублей; в 2027 году – 263 101,51 тыс. рублей; в 2028 году – 263 101,51 тыс. рублей; в 2029 году – 263 101,51 тыс. рублей; в 2030 году – 263 101,51 тыс. рублей; за счет средств бюджета Ставропольского края (краевого бюджета) – 1 096,56 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2025 году – 178,16 тыс. рублей; в 2026 году – 183,68 тыс. рублей; в 2027 году – 183,68 тыс. рублей; в 2028 году – 183,68 тыс. рублей; в 2029 году – 183,68 тыс. рублей; в 2030 году – 183,68 тыс. рублей; за счет средств бюджета Новоалександровского муниципального округа (далее – средства местного бюджета) – 1 572 875,79 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 266 764,22 тыс. рублей; 2026 год – 260 631,05 тыс. рублей; 2027 год – 261 370,13 тыс. рублей. 2028 год – 261 370,13 тыс. рублей; 2029 год – 261 370,13 тыс. рублей; 2030 год – 261 370,13 тыс. рублей; за счет средств Участников Программы, – 9 619,70 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2025 году – 1 881,20 тыс. рублей; в 2026 году – 1 547,70 тыс. рублей; в 2027 году – 1 547,70 тыс. рублей; в 2028 году – 1 547,70 тыс. рублей; в 2029 году – 1 547,70 тыс. рублей; в 2030 году – 1 547,70 тыс. рублей. |
|  | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - создание условий, обеспечивающих равную доступность услуг в области культуры, предоставляемых населению округа муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей; -повышение качества услуг, предоставляемых населению муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования детей; -рост количества посещений библиотек; -рост посещаемости культурно-досуговых мероприятий; -расширение электронной базы данных, содержащей сведения о музейных предметах муниципальных музеев; - увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования культуры от общего количества детей школьного возраста; - рост количества муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по модернизации их инфраструктуры (включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт); - увеличение количества муниципальных учреждений культуры и организаций дополнительного образования, в которых обеспечено развитие и укрепление материально–технической базы - увеличение количество денежных поощрений, предоставленных муниципальным учреждениям культуры и их работникам. |

Заместитель главы администрации-

начальник финансового управления

администрации Новоалександровского

муниципального округа Ставропольского края                                         И.В. Неровнов