## 1
Приложение 1
к постановлению администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края
от _______________________№ ____________
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2017-2019 годы
расположенных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п по МО | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО/СпСч) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19
2017 год
город Новоалександровск Новоалександровский муниципальный район
1 | г. Новоалександровск, ул. Карла Маркса, д. 188 | РО | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 385.7 | 337.7 | 337.7 | 16 | 3038832.98 | 0 | 0 | 0 | 3038832.98 | 7878.7477 | 9234 | 2017-12-31
2 | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 64 | РО | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 217 | 193 | 193 | 10 | 1920950.04 | 0 | 0 | 0 | 1920950.04 | 8852.3043 | 9234 | 2017-12-31
3 | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 4 | РО | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 399 | 375 | 375 | 12 | 2364280.6 | 0 | 0 | 0 | 2364280.6 | 5925.5153 | 9234 | 2017-12-31
4 | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 6 | РО | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 310.4 | 286.7 | 286.7 | 16 | 2693735.86 | 0 | 0 | 0 | 2693735.86 | 8678.2727 | 9234 | 2017-12-31
Итого 2017 год по МО: город Новоалександровск Новоалександровский муниципальный район | [7 empty] | 1312.1 | 1192.4 | 1192.4 | 54 | 10017799.48 | 0 | 0 | 0 | 10017799.48
2018 год
Новоалександровский городской округ
1 | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, д. 2 | РО | 1957 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 698.1 | 634.6 | 634.6 | 26 | 4841410.46 | 0 | 0 | 0 | 4841410.46 | 6935.1246 | 9234 | 2018-12-31
2 | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, д. 6 | РО | 1960 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 2 | 382.9 | 348.1 | 348.1 | 18 | 2619340.86 | 0 | 0 | 0 | 2619340.86 | 6840.7962 | 9234 | 2018-12-31
3 | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 4 | РО | 1962 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 399 | 375 | 375 | 12 | 497769.6 | 0 | 0 | 0 | 497769.6 | 1247.5429 | 9234 | 2017-12-31
Итого 2018 год по МО: Новоалександровский городской округ Ставропольского края | [7 empty] | 1480 | 1357.7 | 1357.7 | 56 | 7958520.92 | 0 | 0 | 0 | 7958520.92
2019 год
Новоалександровский городской округ
1 | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, 20 | РО | 1950 |  | Монолитные | 2 | 1 | 281.4 | 262.7 | 262.7 | 15 | 33417.09 | 0 | 0 | 0 | 33417.09 | 118.753 | 9234 | 2019-12-31
2 | г. Новоалександровск, ул. Железнодорожная, 29 | РО | 1950 |  | Кирпичные, каменные | 2 | 1 | 429.2 | 377.2 | 377.2 | 16 | 57286.44 | 0 | 0 | 0 | 57286.44 | 133.4726 | 9234 | 2019-12-31
3 | п. Горьковский, ул.Ленина, 1 | РО | 1962 |  | Прочие | 2 | 1 | 417.9 | 383.4 | 383.4 | 20 | 198899 | 0 | 0 | 0 | 198899 | 519 | 9234 | 2019-12-31
4 | п. Горьковский, ул.Ленина, 2 | РО | 1960 |  | Прочие | 2 | 1 | 897.5 | 884.2 | 0 | 16 | 177008.5 | 0 | 0 | 0 | 177008.5 | 200 | 9234 | 2019-12-31
5 | п. Горьковский, ул.Ленина, 3 | РО | 1962 |  | Прочие | 2 | 1 | 401.9 | 370.1 | 370.1 | 14 | 198899 | 0 | 0 | 0 | 198899 | 537 | 9234 | 2019-12-31
6 | п. Горьковский, ул.Ленина, 5 | РО | 1963 |  | Прочие | 2 | 1 | 525.8 | 463.5 | 463.5 | 24 | 89317.8 | 0 | 0 | 0 | 89317.8 | 193 | 9234 | 2019-12-31
7 | п. Горьковский, ул.Ленина, 7 | РО | 1963 |  | Прочие | 2 | 2 | 432.1 | 384.5 | 384.5 | 19 | 198899 | 0 | 0 | 0 | 198899 | 517 | 9234 | 2019-12-31
Итого 2019 год по МО: Новоалександровский городской округ | [7 empty] | 3385.8 | 3125.6 | 2241.4 | 124 | 953726.83 | 0 | 0 | 0 | 953726.83
Итого по МО: Новоалександровский городской округ | [7 empty] | 6177.9 | 5675.7 | 4791.5 | 234 | 18930047.23 | 0 | 0 | 0 | 18930047.23

## 2.1
Приложение 2
к постановлению администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края
от _______________________№ ____________
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2017-2019 годы
Таблица 1 | Таблица 2.1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту | Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту по видам ремонта
№ п/п по КП | № п/п по КП | № п/п по МО | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
[5 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасада |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | замена плоской крыши на скатную без цели жилого использования (чердак) |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | дпугие виды
|  |  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | рую | руб. | руб.
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2017 год
Балтийский сельсовет Курский муниципальный район | Балтийский сельсовет Курский муниципальный район | город Новоалександровск Новоалександровский муниципальный район
|  | 4 | г. Новоалександровск, ул. Карла Маркса, д. 188 | 3038832.98 | 523443.5 | 0 | 0 | 376 | 1220563.68 | 0 | 0 | 463 | 1294825.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 64 | 1920950.04 | 281405.2 | 0 | 0 | 238 | 772598.84 | 0 | 0 | 310 | 866946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 4 | 2364280.6 | 292513.3 | 0 | 0 | 285 | 925161.3 | 0 | 0 | 410 | 1146606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 6 | 2693735.86 | 644044 | 0 | 0 | 267 | 866730.06 | 0 | 0 | 423 | 1182961.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого 2017 год по МО: город Новоалександровск Новоалександровский муниципальный район |  | 10017799.48 | 1741406 | 0 | 0 | 1166 | 3785053.88 | 0 | 0 | 1606 | 4491339.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018 год
Новоалександровский городской округ
|  | 1 | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, д. 2 | 4841410.46 | 1421087.6 | 0 | 0 | 495 | 1690415.1 | 0 | 0 | 588 | 1729907.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, д. 6 | 2619340.86 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1260127.62 | 0 | 0 | 462 | 1359213.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 4 | 497769.6 | 497769.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого: 2018 год по МО: Новоалександровский городской округ |  | 7958520.92 | 1918857.2 | 0 | 0 | 864 | 2950542.72 | 0 | 0 | 1050 | 3089121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019 год
Новоалександровский городской округ
|  | 1 | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, 20 | 33417.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33417.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | г. Новоалександровск, ул. Железнодорожная, 29 | 57286.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 57286.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | п. Горьковский, ул.Ленина, 1 | 198899 | 198899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | п. Горьковский, ул.Ленина, 2 | 177008.5 | 177008.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | п. Горьковский, ул.Ленина, 3 | 198899 | 198899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | п. Горьковский, ул.Ленина, 5 | 89317.8 | 89317.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | п. Горьковский, ул.Ленина, 7 | 198899 | 198899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого 2019 год по МО: Новоалександровский городской округ |  | 953726.83 | 863023.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 90703.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по МО: Новоалександровский городской округ |  | 18930047.23 | 4523286.5 | 0 | 0 | 2030 | 6735596.6 | 0 | 0 | 2656 | 7580460.6 | 57 | 90703.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2.2
Приложение 3
к постановлению администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края
от _______________________№ ____________
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2017-2019 годы
Таблица 1 | таблица 2.2
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту | Реестр многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления
№ п/п по КП | № п/п по МО | Адрес МКД | ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе: | [14 empty] | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | в том числе:
|  |  |  | водоотведение |  | горячего водоснабжения | в том числе |  |  |  | холодного водоснабжения |  | газоснабже-ние |  | теплоснабжение |  | электроснабжение |  |  | ПУ горячего водоснабжения |  | ПУ холодного водоснабжения |  | ПУ газоснабжения |  | ПУ теплоснабжения |  | ПУ электроснабжения
[7 empty] | инженерные сети |  | водоподогреватель
|  |  | руб. | п.м. | руб. | руб. | п.м. | руб. | ед. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб.
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2017 год
Балтийский сельсовет Курский муниципальный район | город Новоалександровск Новоалександровский муниципальный район
| 1 | г. Новоалександровск, ул. Карла Маркса, д. 188 | 523443.5 | 100 | 134660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 388783.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 64 | 281405.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 281405.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 4 | 292513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 292513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 6 | 644044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 644044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого 2017 год по МО: город Новоалександровск Новоалександровский муниципальный район |  | 1741406 | 100 | 134660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 962702 | 0 | 0 | 295 | 644044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018 год
Новоалександровский городской округ
| 1 | г. Новоалександровск, пер. Энгельса, д. 2 | 1421087.6 | 110 | 155829.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 296038.24 | 0 | 0 | 422 | 969220.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, д. 4 | 497769.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 497769.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого 2018 год по МО: Новоалександровский городской округ |  | 1918857.2 | 110 | 155829.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 296038.24 | 0 | 0 | 650 | 1466989.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019 год
Новоалександровский городской округ
| 1 | г. Новоалександровск, ул. Элеваторная, 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | г. Новоалександровск, ул. Железнодорожная, 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | п. Горьковский, ул.Ленина, 1 | 198899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 61350 | 0 | 0 | 20 | 48231.2 | 110 | 89317.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | п. Горьковский, ул.Ленина, 2 | 177008.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 177008.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | п. Горьковский, ул.Ленина, 3 | 198899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 61350 | 0 | 0 | 20 | 48231.2 | 110 | 89317.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | п. Горьковский, ул.Ленина, 5 | 89317.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 89317.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | п. Горьковский, ул.Ленина, 7 | 198899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 61350 | 0 | 0 | 20 | 48231.2 | 110 | 89317.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого 2019 год по МО: Новоалександровский городской округ |  | 863023.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 184050 | 0 | 0 | 133.4 | 321702.1 | 440 | 357271.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по МО: Новоалександровский городской округ |  | 4523286.5 | 210 | 290489.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 1442790.24 | 0 | 0 | 1078.4 | 2432735.76 | 440 | 357271.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3
Приложение 3
к постановлению администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края
от _______________________№ ____________
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2017-2019 годы
Таблица 1 | Таблица 3
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту | Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п по КП | № п/п | № п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
[7 empty] | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
[5 empty] | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 1 | 2017 | город Новоалександровск Новоалександровский муниципальный район | 1312.1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10017799.48 | 10017799.48
|  | 2 | 2018 | Новоалександровский городской округ | 1480 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7958520.92 | 7958520.92
|  | 3 | 2019 | Новоалександровский городской округ | 3385.8 | 124 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 953726.83 | 953726.83
|  |  |  | Итого: | 6177.9 | 234 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18930047.23 | 18930047.23