ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная комиссия

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Новоалександровск

22 июня 2022 г.                                                                                           № 39/154

О плане работы территориальной избирательной комиссии Новоалександровского района по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края второго созыва

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 21 апреля 2021 г. № 12/99-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края на территориальную избирательную комиссию Новоалександровского района», территориальная избирательная комиссия Новоалександровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план работы территориальной избирательной комиссии Новоалександровского района по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края второго созыва.

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края www.newalexandrovsk.ru в разделе: «Главная/Территориальная избирательная комиссия».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Новоалександровского района Дубинина Н.Г.

Председатель                                                                                       Н.Г.Дубинин

Секретарь                                                                                             Н.М.Долбня

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии

Новоалександровского района

от 22 июня 2022 г. № 39/154

ПЛАН РАБОТЫ

территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края второго созыва

День голосования – 11 сентября 2022 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка проектов и принятие постановлений территориальной избирательной комиссией по следующим вопросам: |  |  |
| 1.1. | О плане работы территориальной избирательной комиссии | июнь 2022 г. | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. |
| 1.2. | О режиме работы территориальной избирательной комиссии | июнь 2022 г. | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. |
| 1.3. | О распределении обязанностей между членами территориальной избирательной комиссии | июнь 2022 г. | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. |
| 1.4. | О возложении на членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | июнь 2022 г. | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. |
| 1.5. | О рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами | июнь 2022 г. | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. |
| 1.6. | О графике работы членов территориальной избирательной комиссии | июнь 2022 г. | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. |
| 1.7. | О распределении финансовых средств между участковыми избирательными комиссиями | не позднее 22 июля 2022 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Дубинин Н.Г. Каридопуло Д.П. |
| 1.8. | Об образовании групп контроля за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (отдельных ее технических средств) | не позднее 22 июля 2022 г. | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. |
| 1.9. | Об определении лиц, ответственных за ввод информации в задачу «Агитация» подсистемы автоматизации избирательных процессов Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Дубинин Н.Г. Красюкова Е.В. |
| 1.10. | О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | в трехдневный срок со дня поступления в комиссию заявления кандидата и необходимых документов | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. Савинова А.В. |
| 1.11. | О регистрации доверенных лиц кандидатов | в течении пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. |
| 1.12. | О регистрации кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, либо об отказе в регистрации указанного кандидата | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. |
| 1.13. | Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования по многомандатному избирательному округу | не позднее 21 августа 2022 г. (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. Долбня Н.М. |
| 1.14. | О рассмотрении поступивших в территориальную избирательную комиссию жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов участковых избирательных комиссий | до подписания протоколов избирательной комиссии о результатах выборов | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. Сафонова Н.В. |
| 1.15. | Об извещении зарегистрированного кандидата, избранного депутатом по многомандатному избирательному округу | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов по одномандатному избирательному округу | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. |
| 1.16. | О регистрации избранного депутата по многомандатному избирательному округу и выдаче ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов при условии выполнения зарегистрированным кандидатом требований ч.1 ст.65 Закон Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее –КЗ) | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. |
| 2. | Организация деятельности территориальной избирательной комиссии |  |  |
| 2.1. | Оборудование помещения территориальной избирательной комиссии | июнь 2022 г. | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. |
| 2.2 | Оформление и выдача удостоверений доверенных лиц, зарегистрированных кандидатов, избранных депутатов по многомандатному избирательному округу | после принятия решения территориальной избирательной комиссией о выдаче удостоверений | Дубинин Н.Г. Сафонова Н.В. Трунов И.Н. |
| 2.3 | Организация и проведение обучения членов участковых избирательных комиссий | по отдельному плану | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. Долбня Н.М. |
| 2.4 | Оказание методической и практической помощи участковым избирательным комиссиям по организации голосования | весь период | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. Долбня Н.М. |
| 2.5 | Рассмотрение жалоб (заявлений), обращений граждан, связанных с нарушениями избирательного законодательства в период подготовки и проведения выборов | весь период | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. Сафонова Н.В. |
| 3. | Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |
| 3.1 | Выдача письменного подтверждения принятия документов о самовыдвижении кандидата по многомандатному избирательному округу с их описью, а также указанием даты и времени их приема | незамедлительно при принятии документов | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. Долбня Н.М. |
| 3.2. | Выдача кандидату, выдвинутому по многомандатному избирательному округу, разрешения для открытия специального избирательного счета | после получения уведомления о выдвижении кандидата | Дубинин Н.Г. Савинова А.В. |
| 3.3. | Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с п.п.2, 2.1 и 3 ст. 33 Федерального закона от «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), проверке выполнения требований, предусмотренных п.3.3 ст.33 ФЗ; с частями 1 и 4, пунктом 1 части 5 статьи 22, пунктами 1 и 5 части 4 статьи 23 КЗ | после представления сведений | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. |
| 3.4. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | периодически | Дубинин Н.Г. Савинова А.В. |
| 3.5. | Заверение каждой папки с подписными листами печатью территориальной избирательной комиссии, выдача кандидату или лицу, уполномоченному представлять кандидата, письменного подтверждения о приеме подписных листов с их описью, а также указанием даты и времени приема | при приеме подписных листов | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. Долбня Н.М. Сафонова Н.В. |
| 3.6. | Проверка соблюдения порядка выдвижения кандидата | в течение 10 дней со дня принятия документов, необходимых для регистрации кандидата | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. Долбня Н.М. Сафонова Н.В. |
| 3.7. | Передача кандидату копии итогового протокола о проверке подписных листов | не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, организующей выборы, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. Долбня Н.М. Сафонова Н.В. |
| 3.8. | Извещение кандидатов о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, организующей выборы, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. Долбня Н.М. Сафонова Н.В. |
| 3.9. | Принятие решения о регистрации кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, либо мотивированного решения об отказе в регистрации указанного кандидата | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. |
| 3.10. | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации | после регистрации кандидатов | Дубинин Н.Г. Сафонова Н.В. |
| 3.11. | Уведомление лица, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации кандидата, и выдача ему копии соответствующего решения | незамедлительно | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. Долбня Н.М. Сафонова Н.В |
| 3.12. | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по многомандатным избирательным округам | в течение 48 часов после регистрации | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. |
| 4. | Списки избирателей |  |  |
| 4.1. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и др.) на установленный территориальной избирательной комиссией срок | не позднее 11 августа 2022 г., в исключительных случаях-не позднее 07 сентября 2022 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией Ставропольского края – не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | Дубинин Н.Г. |
| 4.2. | Составление списков избирателей, в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку на основании сведений, представляемых по установленной избирательной комиссией Ставропольского края форме главой местной администрации, командирами воинских частей, руководителями организаций, в которых избиратели временно пребывают | не позднее 30 августа 2022 г. (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | Дубинин Н.Г. Тимофеева М.Ф. |
| 4.3. | Подписание первого экземпляра списка избирателей и заверение его печатью территориальной избирательной комиссии Новоалександровского района | после составления списка избирателей | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. |
| 4.4. | Передача первых экземпляров списков избирателей, в соответствующие участковые избирательные комиссии по актам | не позднее 31 августа 2022 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. Сафонова Н.В |
| 4.5. | Контроль за направлением участковыми избирательными комиссиями избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей и для участия в выборах | С 31 августа 2022 | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. Сафонова Н.В |
| 4.6. | Контроль за представлением участковыми избирательными комиссиями списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 31 августа 2022 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. Сафонова Н.В |
| 5. | Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |
| 5.1. | Размещение на информационном стенде в помещении территориальной избирательной комиссии информации, связанной с выборами, о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов | по мере появления информации | Дубинин Н.Г. Красюкова Е.В. |
| 5.2. | Контроль за оборудованием в помещениях для голосования либо непосредственно перед этими помещениями информационных стендов и размещение на них информации обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов и других материалов | сентябрь 2022 г | Дубинин Н.Г. Красюкова Е.В. |
| 5.3. | Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | весь период | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. Красюкова Е.В. |
| 5.4. | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, для встреч с избирателями с обеспечением равных условий | после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. Красюкова Е.В. |
| 5.5. | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. Красюкова Е.В. |
| 5.6. | Представление в орган местного самоуправления предложений по выделению и оборудованию на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее 10 августа 2022 г. (не позднее чем за 31 день до дня голосования) | Дубинин Н.Г. Красюкова Е.В. |
| 5.7. | Контроль за выделением специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 11 августа 2022 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Дубинин Н.Г. Красюкова Е.В. |
| 6. | Финансирование выборов |  |  |
| 6.1. | Распределение финансовых средств между участковыми избирательными комиссиями | не позднее 22 июля 2022 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. Каридопуло Д.П. |
| 6.2. | Сбор итоговых финансовых отчетов кандидатов | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Дубинин Н.Г. Каридопуло Д.П. |
| 6.3 | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. Каридопуло Д.П. |
| 6.4. | Представление отчета о расходовании выделенных средств в представительный орган муниципального образования | не позднее 10 ноября 2022 г. (не позднее чем через 60 дней со дня голосования) | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. Каридопуло Д.П. |
| 7. | Подготовка к голосованию |  |  |
| 7.1. | Контроль за предоставлением и оборудованием помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | август-сентябрь 2022 г. | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. |
| 7.2. | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий о порядке работы накануне и в день голосования, оформления протоколов об итогах голосования и передачи избирательных документов в территориальную избирательную комиссию Новоалександровского района | август-сентябрь 2022 г. | по отдельному плану |
| 7.3. | Контроль за обеспечением участковыми избирательными комиссиями процесса голосования избирателей | 11 сентября 2022 г. с 8 до 20 часов по московскому времени | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. Долбня Н.М. |
| 7.4. | Сбор информации о ходе голосования на избирательных участках | 11 сентября 2022 г. | по отдельному плану |
| 8. | Определение итогов голосования, результатов выборов |  |  |
| 8.1. | Прием протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | незамедлительно после подписания протоколов | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. Долбня Н.М. |
| 8.2. | Определение результатов выборов и установление итогов голосования | не позднее 13 сентября 2022 г. (не позднее чем на третий день со дня голосования) | Дубинин Н.Г. Гмирин В.Е. Долбня Н.М. |
| 8.3. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. |
| 8.4. | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов при условии выполнения зарегистрированным кандидатом требований ч.1 ст. 55 КЗ | Дубинин Н.Г. Сафонова Н.В. Трунов И.Н. |
| 8.5. | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов | в течение одного дня после определения результатов выборов | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. |
| 8.6. | Опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий | не позднее 10 ноября 2022 г. (в течение двух месяцев со дня голосования) | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. |
| 8.7. | Прием от участковых избирательных комиссий для хранения вторых экземпляров протоколов об итогах голосования вместе с предусмотренной КЗ избирательной документацией | не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. |
| 8.8. | Передача и хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований СК, и Порядком уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утверждённого постановлением избирательной комиссией Ставропольского края от 27.09.2018 г. №56/620-6 | Дубинин Н.Г. Долбня Н.М. Гмирин В.Е. Красюкова Е.В. |

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Новоалександровского района                                                                                                                               Н.М.Долбня