ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2022 года г. Новоалександровск № 39/153

О календарном плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Новоалександровского района по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края второго созыва

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением ЦИК России от 02 апреля 2014 г. № 224/1444-6 «О Методических рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 21 апреля 2022 г. № 12/99-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края на территориальную избирательную комиссию Новоалександровского района», территориальная избирательная комиссия Новоалександровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый календарный план мероприятий территориальной избирательной комиссии Новоалександровского района по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края второго созыва.

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Новоалександровского района Долбня Н.М.

Председатель Н.Г. Дубинин

## Секретарь Н.М.Долбня

Утвержден

постановлением территориальной избирательной комиссии Новоалександровского района

от 22 июня 2022 г. № 39/153

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий территориальной избирательной комиссии Новоалександровского района по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края второго созыва

День голосования –**11 сентября 2022 года**.

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – **24 июня 2022 года**.

| **№****п/п** | **Статья****Федерального закона, Закона Ставропольского края** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Назначение выборов** |
|  | ч.2 ст.23 131-ФЗ[[1]](#footnote-1),п.7 ст.10ФЗ[[2]](#footnote-2),ст.7 КЗ**[[3]](#footnote-3)** | Принятие решения о назначении очередных основных выборов и дополнительных выборов | 22 июня 2022 г.(не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | Совет депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
|  | п.7 ст.10 ФЗ | Официальное опубликование решения представительного органа муниципального образования о назначении выборов в средствах массовой информации | не позднее24 июня 2022 г.  | Совет депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
|  | ч.4 ст.7 КЗ | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края (далее – ИКСК) копии решения о назначении выборов и сведений об официальном опубликовании (публикации) данного решения | 22 июня 2022 г. | ТИК (в случае приятия решения о назначении выборов представительным органом) |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** |
|  | п.7 ст.19 ФЗ,ч.6 ст.13 КЗ | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | 29 июля 2022 г. (не позднее, чем за 40 дней до дня голосования) | глава Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | п.6 ст.17 ФЗ,ч.5 ст.11 КЗ | Направление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей | сразу после назначения дня голосования | глава Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
|  | п.7 ст.17 ФЗ,ч.ч.6, 7 ст.11 КЗ | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы, на основании сведений об избирателях, представляемых по установленной форме уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом | 25 августа 2022 г.(не позднее чем за 11 дней до дня голосования (30 августа 2022г.)) | ТИК с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее - ГАС «Выборы») |
|  | п.12 ст.17 ФЗ,ч.12 ст.11 КЗ | Подписание первого экземпляра списка избирателей и заверение печатью избирательной комиссии, составившей список избирателей | после составления списка избирателей | председатель и секретарь избирательной комиссии, составившей список |
|  | п. 12 ст.17 ФЗ,ч.12 ст.11 КЗ | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения | до 30 августа 2022 г. | ТИК |
|  | п.13 ст.17 ФЗ,ч.13 ст.11 КЗ | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту УИК | 30 августа 2022 г.(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | п.15 ст.17 ФЗ,ч.15 ст.11 КЗ | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | с 31 августа 2022 г.(за 10 дней до дня голосования), а в случаях составления списка избирателей в соответствии с ч.ч.8, 9 ст.11 КЗ позднее 31 августа 2022 г. - непосредственно после его составления | УИК |
|  | п.17 ст.17 ФЗ,ч.17 ст.11 КЗ | Включение избирателей, подавших личное письменное заявление в соответствии с ч.17 ст.11 КЗ в список избирателей | до дня голосованияпосле принятия решения УИК о включении избирателей в список избирателей  | УИК |
|  | п.14 ст.17 ФЗ,ч.14 ст.11 КЗ | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК | не позднее 10 сентября 2022 г.(не позднее дня, предшествующего дню голосования) | председатель и секретарь УИК |
|  | п.13 ст.17 ФЗ,ч.13 ст.11 КЗ | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью УИК и подписью председателя УИК | не позднее 10 сентября 2022 г.(после подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования) | председателиУИК |
|  | п.16 ст.17 ФЗ,ч.16 ст.11 КЗ | Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении в списки избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них | в течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | УИК |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
|  | Публикация в СМИ | Доведение до избирателей информации об избирательной комиссии, организующей выборы (адрес места нахождения, телефоны, график работы) | 24 июня 2022 г.(не позднее дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Секретарь ТИК |
|  | ст. 25 ФЗ,п. 1 ст.5 Закона № 42-кз[[4]](#footnote-4),ч.8 ст.14 КЗ | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на ТИК | 22 июня 2022 г.(не позднее чем за 55 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | п. 12, п.14 Порядка формирования резерва УИК[[5]](#footnote-5) | Публикация в государственных или муниципальных средствах массовой информации сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | 08 июля 2022 г. | ТИК |
|  | п.14 Порядка формирования резерва УИК | Направление в ИКСК сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК для его размещения на официальном сайте ИКСК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт ИКСК) | 07 июля 2022г. | ТИК |
|  | п.12 Порядка формирования резерва УИК | Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | с 22 июляпо 11 августа 2022 г.(в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | п.22 Порядка формирования резерва УИК | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК | не позднее26 августа 2022 г.(не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК) | ТИК |
|  | п.22 Порядка формирования резерва УИК | Направление в ИКСК решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК для размещения на сайте ИКСК | не позднее чем через 5 дней после дня принятия решения | ТИК |
|  |  | Проведение обучения членов УИК | по отдельному плану | ТИК |
|  |  | Проведение мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов | по отдельному плану | ТИК, УИК |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОв, списков кандидатов** |
|  | ст.ст.32, 33, 34 ФЗ,ч.1 ст.20 КЗ | Самовыдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования (далее – кандидат) по многомандатным избирательным округам | не позднеечем через 25 дней (до 18 часов по местному времени) после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы многомандатных избирательных округов. | граждане Российской Федерации, наделенные пассивным избирательным правом, иностранные граждане на основании международных договоров Российской Федерации |
|  | ст.ст.32, 33, 35 ФЗ,ч.7 ст.21 КЗ | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по многомандатным избирательным округам | 20 июля 2022г. не позднее чем через 25 дней (до 18 часов по местному времени) после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы многомандатных избирательных округов | избирательныеобъединения |
|  | ч. 13 ст.22КЗ | Выдача письменного подтверждения о получении представляемых в соответствии с ФЗ и КЗ документов о выдвижении кандидата с их описью, а также указанием даты и времени их приема  | незамедлительно после принятия документов о выдвижении кандидата | ТИК |
|  | п.6 ст.33 ФЗ,ч.4 ст.28 КЗ | Обращение с представлением в учреждения и организации, соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч.ч.1 и 4, п.1 ч.5 ст.22, п.п.1 и 5 ч.4 ст.23 КЗ | после представлениясведений | ТИК |
|  | п.6 ст.33 ФЗч.4 ст.28 КЗ | Представление информации в избирательную комиссию, организующую выборы о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с ч.ч.1 и 4, п.1 ч.5 ст.22, п.п.1 и 5 ч.4 ст.23 КЗ | в течение 10 дней(для сведений, представляемых в соответствии с ч.1 ст.22, п.1 ч.4 ст.23 КЗ);в течение 20 дней(для сведений, представляемых в соответствии с ч.4, п.1 ч.5 ст.22, п.5 ч.4 ст.23 КЗ);в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией (если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования) | проверяющие органы, учреждения и организации |
|  | п.5 ст.37 ФЗ,ч.1 ст.25 КЗ | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов, до представления в соответствующую избирательную комиссию кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения документов для регистрации кандидата  | кандидаты,избирательныеобъединения |
|  | ст.38 ФЗ,ч.4 ст.26, ч.4 ст.27 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов | не позднее 18.00 часов27 июля 2022 г.(не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени) | кандидат |
|  | ч.6 ст.26 КЗ | Выдача лицу, представившему документы для регистрации кандидата, письменного подтверждения о получении представленных документов для регистрации кандидата, с указанием даты и времени приема документов | незамедлительно после принятия документов для регистрации кандидата | ТИК |
|  | п.18 ст.38 ФЗ,ч.1 ст.28 КЗ | Проверка соответствия порядка выдвижения каждого кандидата требованиям ФЗ и КЗ | в течение 10 дней после дня приема документов для регистрации кандидата | ТИК |
|  | п.3 ст.38 ФЗ,ч.2 ст.28 КЗ | Проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей | в течение 7 дней после дня представления в соответствующую избирательную комиссию подписных листов одновременно с иными документами для регистрации кандидата | ТИК |
|  | п.7 ст.38 ФЗ,ч.16 ст.28 КЗ | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов  | не позднее чем за двое суток до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | ТИК |
|  | ч.7 ст.29 КЗ | Проведение заседания избирательной комиссии, на котором решением соответствующей избирательной комиссии утверждается извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и их регистрации предусмотрено ФЗ, КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов | в сроки, обеспечивающие соблюдение указанного в ч.6 ст.29 КЗ трехдневного срока | ТИК |
|  | п.11 ст.38 ФЗ,ч.6 ст.29 КЗ | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено ФЗ, КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
|  | п. 11 ст.38 ФЗ,ч.ч.4, 8 ст.29 КЗ | Уточнение и дополнение сведений, содержащихся в документах (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленных для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации; исправление недостатков в оформлении документов, необходимых в соответствии с ФЗ, КЗ для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата (за исключением подписных листов с подписями избирателей), вплоть до замены документов, оформленных с нарушением требований ФЗ, КЗ (за исключением подписных листов с подписями избирателей); дополнительное представление копий документов, указанных в п.22 ст.33 ФЗ, ч.2 ст.22, п.п.2-4 ч.4 ст.23 КЗ, если они не были представлены ранее в сроки, установленные КЗ |  не позднее чем за один день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | кандидат |
|  | п.18 ст.38 ФЗ,ч.9 ст.29 КЗ | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | в течение 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата  | ТИК |
|  | ч.13 ст.29 КЗ | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы, с указанием даты и времени регистрации соответственно кандидата | после регистрации кандидатов | ТИК |
|  | п. 5 ст. 41 ФЗ | Признание кандидатов, выдвинутых непосредственно, утратившими статус кандидатов | после истечения установленного законом срока для представления документов о регистрации | ТИК |
|  | ч.13 ст.29 КЗ | Передача средствам массовой информации либо обнародование в установленном порядке данных о зарегистрированных кандидатах | не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата | ТИК |
|  | п.23 ст.38 ФЗ,ч.14 ст.29 КЗ  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение одних суток с момента принятия решения | ТИК |
| **УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА КАНДИДАТОВ** |
|  | п.3 ст.58 ФЗ,ч.12 ст.31 КЗ | Реализация права кандидата назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам | в период избирательной кампании | кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, кандидат, выдвинутый избирательным объединением |
|  | п.3 ст.58 ФЗ,ч.ч.14, 15 ст.31 КЗ | Принятие решения о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | в течение трех дней с момента представления в соответствующую избирательную комиссию уведомления, письменного заявления лица о согласии быть уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам и нотариально удостоверенной доверенности при предъявлении уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | ТИК  |
|  | п.1 ст.43 ФЗ, ч.1 ст.32 КЗ | Назначение доверенных лиц кандидата (до 10 человек) | после выдвижения кандидата | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.1 ст.43 ФЗ,ч.2 ст.32КЗ | Регистрация доверенных лиц кандидата | в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК |
|  | п.3 ст.43 ФЗ,п.11 ч.4 ст.14, ч.4 ст.32 КЗ | Выдача доверенным лицам, уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидата удостоверений по установленной избирательной комиссией, организующей выборы, форме | после регистрации доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата | ТИК |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
|  | п.30 ст.38 ФЗ,ч.1ст.30 КЗ | Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого непосредственно, о снятии своей кандидатуры | не позднее5 сентября 2022 г., (не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования - не позднее 9 сентября 2022 г.) | кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | п.31 ст.38 ФЗ, ч.3 ст.30 КЗ | Представление решения органа избирательного объединения об отзыве выдвинутого им кандидата | не позднее5 сентября 2022 г.(не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
|  | п.32 ст.38 ФЗ,ч.4 ст.30 КЗ | Реализация права избирательного объединения в порядке и по основаниям, предусмотренным ФЗ и (или) уставом избирательного объединения, отозвать кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу | не позднее 5 сентября 2022 г. (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по многомандатному избирательному округу |
|  | п.31, 32 ст.38, п.2 ст.76 ФЗ, ч.2, 3 ст.30 КЗ | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, если отозванный избирательным объединением кандидат был зарегистрирован | после поступления в комиссию решения органа избирательного объединения об отзыве выдвинутого им кандидата  | ТИК |
|  | п.2 ст.40 ФЗ,ч.2 ст.34 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата в который включен кандидат | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | п.11 ст.47 ФЗ, ч.6 ст.39 КЗ | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п.3 ст.47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Глава Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
|  | п.п.7, 8 ст.47 ФЗ,ч.5 ст.39 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий | не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу |
|  | ч.2 ст.8 КЗ | Направление решений избирательных комиссий, непосредственно связанныхс подготовкой и проведением выборов: о назначении выборов, регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, а также об итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в муниципальные периодические печатные издания, а в случае их отсутствия – доведение до сведения избирателей путем, определенным в уставе муниципального образования для официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов  | не позднее дня,следующего за днемпринятия решений, если иные сроки не установлены ФЗ | ТИК |
|  | ч.21 ст.8 КЗ | Публикация решений избирательной комиссии, указанных в ч.2 ст.8 КЗ | не позднее чем в 10-дневный срок со дня получения решений | редакция муниципальной газеты «Новоалександровский вестник» |
|  | ч.3 ст.8 КЗ | Размещение решений избирательных комиссий, указанных в ч.2 ст.8 КЗ, при содействии органов местного самоуправления, действующих на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края, на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее двух рабочих дней со дня принятия решений | ТИК |
|  | п.7 ст.33 ФЗ,ч.14 ст.22 КЗ | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до избирателей | 22 июня 2022г. | ТИК |
|  | ч.13 ст.29КЗ | Передача данных о зарегистрированных кандидатах средствам массовой информации либо их обнародование в установленном порядке | не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата | ТИК |
|  | п.3 ст.61 ФЗ,ч.3 ст.52 КЗ | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед ними информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень | До 01 сентября 2022г. (до дня начала досрочного голосования) | УИК |
|  | п.2 ст.64 ФЗ,ч.1 ст.54 КЗ | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее31 августа 2022 г.(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК, УИК |
|  | п. 2 ст. 64 ФЗ,ч. 1 ст. 54 КЗ | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей, а также для участия в выборах | с 31 августа 2022 г. | УИК |
|  | п.71 ст.61 ФЗ,ч.6 ст.52 КЗ | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в п.п.3, 4, 6 ст.61 ФЗ, ч.3, 4 ст.52 КЗ, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению | До 26 августа 2022 г. | ТИК |
|  | п.1 ст.49 ФЗ,ч.1 ст.41 КЗ | Агитационный период для избирательного объединения | со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени 10 сентября 2022 г.(со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | избирательное объединение |
|  | п.1 ст.49 ФЗ,ч.1 ст.41 КЗ | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени 10 сентября 2022 г. (начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | п.2 ст.49 ФЗ,ч.2 ст.41 КЗ | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | с 13 августа 2022 г.до ноля часов по местному времени 10 сентября 2022 г. (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) | кандидаты |
|  | п.3 ст.46 ФЗ,ч.3 ст.38 КЗ | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») | с 6 по 11 сентября 2022 г.(в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
|  | п.7 ст.45 ФЗ,ч.6 ст. 36 КЗ | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») | до 20.0011 сентября 2022 г.(в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа) |  |
|  | п.6 ст.50 ФЗ,ч.6 ст.42 КЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях и представление этих сведений и иной информации в избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее 24 июля 2022г. (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | п.11 ст.54 ФЗ,ч.2 ст.46 КЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений и иной информации в избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее 24 июля 2022г. (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | п.3 ст.53 ФЗ,ч.3 ст.45 КЗ | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам | после официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК |
|  | п.5 ст.53 ФЗ,ч.6 ст.45 КЗ | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение 3-х дней со дня подачи заявки | собственник, владелец помещения |
|  | п.4 ст.53 ФЗ,ч.4 ст.45 КЗ | Уведомление комиссии, организующей выборы, в письменной форме о факте предоставления по заявке зарегистрированного кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату | собственники, владельцы помещений |
|  | п.41 ст.53 ФЗ,ч.5 ст.45 КЗ | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК  |
|  | п.7 ст.54 ФЗ,ч.7 ст.46 КЗ | Представление в орган местного самоуправления предложений по выделению и оборудованию на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | не позднее4 августа 2022 г. | ТИК |
|  | п.7 ст.54 ФЗ,ч.7 ст.46 КЗ | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов попредложению избирательной комиссии, организующей выборы | не позднее11 августа 2022 г.(не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | орган местного самоуправления  |
|  | п.7 ст.54 ФЗ,ч.7 ст.46 КЗ | Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ТИК |
|  | п.8 ст.50 ФЗ,ч.8 ст.42 КЗ | Установление формы ведения отдельного учета организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий независимо от формы собственности, объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
|  | п.8 ст.50 ФЗ,ч.8 ст.42 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее21 сентября 2021 г.(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 80. | п.1.6Инструкции № 110/1127-5[[6]](#footnote-6) | Открытие счета ТИК при представлении в Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, филиал ПАО «Сбербанк России» заявления на открытие счета и разрешения ИКСК на открытие счета, а также карточки образцов подписей и оттиска печати, заверенной соответственно ИКСК, избирательной комиссией, организующей выборы, при заключении договора банковского счета | 30 июня 2022 г. | Отделение по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации,филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 81. | п.1 ст.57 ФЗ,ч.1 ст.48 КЗ | Перечисление средств местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, на подготовку и проведение выборов | 30 июня 2022 г. | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 82. | ч.7 ст.48 КЗ,п.1.3 Инструкции № 110/1127-5 | Распределение поступивших денежных средств, выделенных из местного бюджета нижестоящим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | ТИК - не позднее 22 июля 2022 г.(не позднее чем за 50 дней до дня голосования)УИК - не позднее26 августа 2022 г. (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | ТИК |
| 83. | ч.12 ст.48 КЗ | Представление в ТИК отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | не позднее21 сентября 2022 г.(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | УИК |
| 84. | ч.12 ст.48 КЗ | Представление отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, в Совет депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края | не позднее10 ноября 2022 г.(не позднее чем через 60 дней со дня голосования) | ТИК |
| 85. | п. 1.10 Инструкции № 110/1127-5 | Возврат неизрасходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, в доход местного бюджета | не позднее чем через 60 дней после представления в Совет депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | ТИК |
| 86. | ч.11 ст.58 ФЗ,ч.11 ст.49 КЗ | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | в течение одних суток с момента приема документов о выдвижении кандидата | ТИК |
| 87. | п. 1.10 Порядка № 14/131-7[[7]](#footnote-7) | Представление в соответствующую избирательную комиссию реквизитов открытого специального избирательного счета по форме, приведенной в приложении к Порядку № 14/131-7 | в течение трех дней со дня открытия специального избирательного счета | кандидат |
| 88. | ст.58 ФЗ, ч.1 ст.49 КЗ | Создание кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией | кандидат |
| 89. | п.7 ст.59 ФЗ,ч.7 ст.50 КЗ | Представление по требованию ТИК, кандидата информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата | периодически | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 90. | п.7 ст.59 ФЗ,ч.7 ст.50 КЗ | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению ТИК, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата | в трехдневный срок,а за три дня до дня голосования – немедленно | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 91. | п.9 ст.59 ФЗ,ч.1 ст. 26, ч.1 ст.27, ч.2 ст.51 КЗ | Представление в ТИК финансового отчета | вместе с документами для регистрации кандидата | кандидат |
| 92. | п.9 ст.59 ФЗ,ч.2 ст.51 КЗ | Представление в ТИК итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | кандидат |
| 93. | п.8 ст.59 ФЗ,ч.8 ст.50 КЗ | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | периодически, но не реже чем один раз в две недели | ТИК |
| 94. | п.8 ст.59 ФЗ,ч.8 ст.50 КЗ | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, передаваемых соответствующими комиссиями | в течение трех дней со дня получения | Редакция муниципальной газеты «Новоалександровский вестник» |
| 95. | п.п.13, 14 ст.58 ФЗ,ч.15 ст.49 КЗ,п.4.2 Инструкции №14/132-7[[8]](#footnote-8) | Представление в ИКСК по форме, приведенной в приложении 6 к Инструкции № 14/132-7, сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств, подлежащих обязательному размещению на сайте ИКСК | периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | ТИК |
| 96. | п.9 ст.58 ФЗ,ч.9 ст.49 КЗ | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований, установленных п.п.7 и 8 ст.58 ФЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный КЗ максимальный размер такого пожертвования | в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | кандидат |
| 97. | п.9 ст.58 ФЗ,ч.9 ст.49 КЗ | Перечисление в доход соответствующего местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем | в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | кандидат |
| 98. | п.91 ст.59 ФЗ,ч.5 ст.51 КЗ,п.4.11 Инструкции № 14/132-7 | Передача в средства массовой информации для опубликования, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копий финансовых отчетов кандидатов | не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов | ТИК |
| 99. | п.13 ст.59 ФЗ,ч.8 ст.51 КЗ | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию | в пятидневный срок со дня поступления к ним представления избирательной комиссии | органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 100. | п.11 ст.59 ФЗ,ч.7 ст.51 КЗ,п.4.6 Инструкции № 14/132-7 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета  | кандидаты |
| 101. | п. 11 ст.59 ФЗ, ч.7 ст.51 КЗ | Перечисление на счет ТИК причитающихся ей денежных средств | с 11 октября 2022 г.(по истечении 30 дней со дня голосования) | кредитная организация по письменному указанию избирательной комиссии, организующей выборы |
| 102. | п. 11 ст.59 ФЗ, ч.7 ст.51 КЗ | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход местного бюджета | с 11 ноября 2022 г.(по истечении 60 дней со дня голосования) | кредитная организация |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 103. | п.4 ст.63 ФЗ,ч.4 ст.53 КЗ | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для проведения выборов, а также формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для проведения выборов по многомандатному избирательному округу, а также порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | не позднее21 августа 2022 г.(не позднее чемза 20 дней до дня голосования) | ТИК |
| 104. | п.4 ст.63 ФЗ,ч.4 ст.53 КЗ | Утверждение текста избирательного бюллетеня для проведения выборов по многомандатному избирательному округу | не позднее21 августа 2022г.(не позднее чемза 20 дней до дня голосования) | ТИК |
| 105. | п.21 ст.63 ФЗч.2 ст.53 КЗ | Определение избирательных участков, для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению | до изготовления специальных трафаретов | ТИК |
| 106. | ст.63 ФЗ,ст. 53 КЗ | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | не позднее 30 августа 2022 г.(не позднее чем за один день до дня досрочного голосования) | полиграфические организации, ТИК |
| 107. | ч. 12 ст. 53 КЗ | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней | до передачи избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям  | ТИК |
| 108. | п.11 ст.63 ФЗ, ч. 11 ст. 53 КЗ | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, организующей выборы, с правом решающего голоса, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней | не позднее чем за два дня до получения ТИК избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ТИК |
| 109. | п.п.12, 13 ст.63 ФЗ,ч.ч.12,13 ст.53 КЗ | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям | 30 августа 2022 г. | ТИК |
| 110. | п.2 ст.65 ФЗст. 55 КЗ | Проведение досрочного голосования | с 1 по 10 сентября 2022 г.(за девять и менее дней до дня голосования) | УИК |
| 111. | ст.64 ФЗ,ч.2 ст.54 КЗ | Проведение голосования | 11 сентября 2022 г.с 8 до 20 часовпо местному времени | УИК |
| 112. | п.6 ст.66 ФЗч. 6 ст. 56 КЗ | Объявление о проведении голосования вне помещения для голосования | не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда(выхода) | председатель УИК |
| 113. | п. 2 ст.68 ФЗ, ч. 2 ст. 59 КЗ | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
| 114. | п.26 ст.68 ФЗ,ч.25 ст.59 КЗ | Проведение итогового заседания, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей | после подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах голосования | УИК |
| 115. | п.26 ст.68 ФЗ,ч.25 ст.59 КЗ | Подписание протокола УИК об итогах голосования | после проведения итогового заседания | УИК |
| 116. | п.п.26, 29 ст.68 ФЗ,ч.28 ст.59 КЗ | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, ч.1 ст.8 КЗ | немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | УИК |
| 117. | п.30 ст.68 ФЗ,ч.29 ст.59 КЗ | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию | незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
| 118. | п.1 ст.70 ФЗ,ч.1 ст.60 КЗ | Определение результатов выборов, составление и подписание протокола и сводной таблицы о результатах выборов | не позднее13 сентября 2022 г.(не позднее чем на 3-й день со дня голосования) | ТИК (по многомандатному избирательному округу |
| 119. | п.1 ст.70 ФЗч.1, 4 ст. 60,ч.21 ст.61 КЗ  | Принятие решения о результатах выборов на основании протокола о результатах выборов | после подписания протокола о результатах выборов | ТИК (по многомандатному избирательному округу |
| 120. | ч.37 ст.61 КЗ | Установление общих результатов выборов | не позднее 26 сентября 2022 г. (не позднее чем через две недели после дня голосования) | ТИК |
| 121. | п.2 ст.72 ФЗ,ч.2 ст.66 КЗ | Направление общих данных о результатах выборов по многомандатному избирательному округу в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 122. | п.3 ст.72 ФЗ,ч.3 ст.66 КЗ | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов представительного органа и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | не позднее11 октября 2022 г.(не позднее чем через один месяц со дня голосования) | ТИК |
| 123. | п.4 ст.72 ФЗ,ч.4 ст.66 КЗ | Официальное опубликова­ние (обнародование) пол­ных данных, которые со­держатся в протоколах избирательных комиссий со­ответствующего уровня об итогах голосования и о ре­зультатах выборов, и дан­ных, которые содержатся в протоколах об итогах голо­сования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых оп­ределялись итоги голосова­ния, результаты выборов в соответствующих комис­сиях | не позднее10 ноября 2022 г.(в течение двух месяцев со дня голосования) | ТИК |
| 124. | п.6 ст.70 ФЗ,ч.1 ст.65 КЗ | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, о результатах выборов | незамедлительно после определения результатов выборов | ТИК |
| 125. | п.6 ст.70 ФЗ,ч.1 ст.65 КЗ | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих, подачу в пятидневный срок со дня получения извещения заявления об освобождении от таких обязанностей | в 5-дневный срок со дня получения извещения о результатах выборов | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| 126. | ч.ч.6, 7 ст.65 КЗ | Регистрация избранного депутата Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, выдача ему удостоверения об избрании по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы | после официального опубликования результатов выборов депутатов Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края, требования, предусмотренного ч.1 ст.65 КЗ | ТИК |
| 127. | п.31 ст.68 ФЗ, ч.30 ст.59 КЗ,п. 1 Порядка хранения[[9]](#footnote-9) | Передача второго экземпляра протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, включая избирательные бюллетени, списки лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, ч. 4 ст. 8 КЗ, а также печать УИК в ТИК для хранения | не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | УИК |
| 128. | п.3 Порядка хранения | Передача в ИКСК вторых экземпляров протоколов ТИК и участковых избирательных комиссий с прилагаемыми документами | не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК |
| 129. | ст.68 КЗ | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с Порядком хранения | ТИК, ИКСК |
| **Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений** |
| 130. | п.6 ст.76,п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение избирательной комиссии о признании кандидата (кандидатов) утратившим статус кандидата (кандидатов), об отказе в регистрации кандидата, в суд | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | зарегистрировавшая кандидата избирательная комиссия, кандидат, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| 131. | п.6 ст.76,п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение комиссии о признании кандидата (кандидатов) утратившим статус кандидата (кандидатов), об отказе в регистрации кандидата, в соответствующую избирательную комиссию | в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого решения | кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение |
| 132. | п.6 ст.76,п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы в суд на решение комиссии о признании кандидата (кандидатов) утратившим статус кандидата (кандидатов), об отказе в регистрации кандидата в случае его обжалования в соответствии с пунктами 6 или 7 ст.75 ФЗ | в течение 5 дней со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения | кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение |
| 133. | п.10 ст.75,п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии по иным (кроме регистрации, отказа в регистрации кандидата, утраты его статуса) вопросам в соответствующую избирательную комиссию | в период избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решенияпосле завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, соответствующие избирательные комиссии |
| 134. | п.6 ст.76,п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение избирательной комиссии, принятое в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 75 ФЗ | в период избирательной кампании - в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решенияпосле завершения избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, комиссии |
| 135. | п.7, 8, 12 ст.76,п.5 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата | не позднее 2 сентября 2022 г.(не позднее чем за 8 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, прокурор - в случаях предусмотренных п.12 ст.76 ФЗ |
| 136. | п.4 ст.78 ФЗ | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании | до дня голосования –в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосованияв день голосования и в день, следующий за днем голосования – немедленноесли факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, - не позднее чем в 10-дневный срокпо жалобам на решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата по многомандатному избирательному округу, поданным в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 ФЗ - не позднее чем в семидневный срок | избирательные комиссии, суд |
| 137. | п.10 ст.75,п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения избирательной комиссии об итогах голосования | в течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования | избиратели избирательного участка, на котором принимали участие в выборах, кандидаты, их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |
| 138. | п.10 ст.75,п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения избирательной комиссии о результатах выборов | в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |

\

Секретарь Н.М.Долбня

1. Здесь и далее - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-2)
3. Здесь и далее - Закон Ставропольского края от 12.05.2017 № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края». [↑](#footnote-ref-3)
4. Здесь и далее - Закон Ставропольского края от 19.11.2003 № 42-кз «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае». [↑](#footnote-ref-4)
5. Здесь и далее - Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (далее - Порядок формирования резерва УИК). [↑](#footnote-ref-5)
6. Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета и отчетности, перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае и местного референдума, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 10.06.2014 № 110/1127-5 (далее – Инструкция № 110/1127-5). [↑](#footnote-ref-6)
7. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае, утвержденный постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 08.06.2022 № 14/131-7 (далее – Порядок № 14/131-7) [↑](#footnote-ref-7)
8. Инструкция о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 08.06.2022 № 14/132-7 (далее – Инструкция № 14/132-7). [↑](#footnote-ref-8)
9. Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденный постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 27.09.2018 № 56/620-6 (далее – Порядок хранения). [↑](#footnote-ref-9)