ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2021 года г. Новоалександровск № 6/15

О плане работы территориальной избирательной комиссии Новоалександровского района, осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 16, по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва

В соответствии с пунктом 8 статьи 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 52 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», пунктом 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2021 г. № 159/1366-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва на территориальные избирательные комиссии», территориальная избирательная комиссия Новоалександровского района, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 16

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план работы территориальной избирательной комиссии Новоалександровского района, осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 16, по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва.

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Новоалександровского района Долбня Н.М.

Председатель Н.Г. Дубинин

## Секретарь Н.М.Долбня

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной

избирательной комиссии

Новоалександровского района

от 21 июня 2021 г. № 6/15

**ПЛАН РАБОТЫ**

территориальной избирательной комиссии Новоалександровского района, осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 16, по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва

День голосования - 19 сентября 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок проведения** | **Ответственный** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Подготовка проектов и принятие поста­новлений окружной избирательной ко­миссией по следующим вопросам:** |  |  |
|  | О плане работы окружной избирательной комиссии | июнь 2021 г. | Долбня Н.М. |
|  | О режиме работы окружной избирательной комиссии | июнь 2021 г. | Долбня Н.М. |
|  | О распределении обязанностей между членами окружной избирательной комиссии | июнь 2021 г. | Дубинин Н.Г. |
|  | О возложении на членов окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | июнь 2021 г. | Гмирин В.Е. |
|  | О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами для выдвижения и регистрации | июнь 2021 г. | Долбня Н.М. |
|  | О графике работы членов окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса | ежемесячно в период избирательной кампании | Долбня Н.М. |
|  | О контрольно-ревизионной службе при окружной избирательной комиссии | июнь 2021 г. | Гмирин В.Е. |
|  | О группе контроля за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» либо отдельных ее технических средств | июнь 2021 г. | Дубинин Н.Г. |
|  | Об определении лиц, ответственных за ввод информации в задачу «Агитация» подсистемы автоматизации избирательных процессов Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Красюкова Е.В. |
|  | О разрешении для открытия специального избирательного счета кандидата | незамедлительно  после принятия документов о выдвижении кандидата | Савинова А.В. |
|  | О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | в трехдневный срок со дня поступления в комиссию заявления кандидата и необходи­мых документов | Савинова А.В. |
|  | О регистрации доверенных лиц кандидатов | в течение пяти дней со дня поступления пись­менного заявления кандидата вместе с заявлениями граждан о согласии быть дове­ренными лицами | Долбня Н.М. |
|  | Об извещении кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, представление которых в окружную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем  за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматри­ваться вопрос о регистрации кандидата | Гмирин В.Е. |
|  | О регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, либо об отказе в регистрации указанного кандидата | в течение 10 дней после дня приема необходи­мых для регистрации кандидата документов | Долбня Н.М. |
|  | О члене окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | после поступления в окружную избирательную комиссию документов о назначении члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Долбня Н.М. |
|  | Об аннулировании регистрации подавшего заявления кандидата о снятии своей кандидатуры (если кандидат был зарегистрирован) | в течение суток после поступления заявления кандидата о снятии своей кандидатуры | Долбня Н.М. |
|  | Об аннулировании регистрации кандидата в случае отзыва зарегистрированного кандидата избирательным объединением | после поступления письменного заявления в окружную избирательную комиссию об отзыве кандидата по решению органа, выдвинувшего кандидата | Долбня Н.М. |
|  | Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | не позднее  29 августа 2021 г.  (не позднее чем  за 20 дней до дня  голосования) | Долбня Н.М. |
|  | О рассмотрении поступивших в окружную избирательную комиссию жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов участковых избирательных комиссий | до подписания прото­колов окружной изби­рательной комиссии о результатах выборов по одномандат­ному избирательному округу и итогах голосования по единому избира­тельному округу на территории одноман­датного избиратель­ного округа | Гмирин В.Е. |
|  | О результатах выборов депутата Думы Ставропольского края седьмого созыва (далее – выборы) по одномандатному избирательному округу | не позднее  21 сентября 2021 г.  (не позднее чем на третий день со дня голосования) | Дубинин Н.Г. |
|  | Об извещении зарегистрированного кан­дидата, избранного депутатом Думы Ставропольского края по одномандатному избирательному округу, о результатах выборов | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов  по одномандатному избирательному округу | Дубинин Н.Г. |
|  | О регистрации избранного депутата Думы Ставропольского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу и выдаче ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов при условии выполнения зарегистрированным кандидатом требований ч.1 ст.55 КЗ | Дубинин Н.Г. |
| **2.** | **Организация деятельности окружной избирательной комиссии** |  |  |
|  | Оборудование помещения окружной избирательной комиссии | июнь 2021 г. | Дубинин Н.Г. |
|  | Оказание методической и практической помощи участковым избирательным комиссиям по организации голосования | весь период | Дубинин Н.Г. |
|  | Рассмотрение жалоб (заявлений), обращений граждан, связанных с нарушениями избирательного законодательства в период подготовки и проведения выборов | весь период | Гмирин В.Е. |
| **3.** | **Выдвижение и регистрация кандидатов** |  |  |
|  | Прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов по одномандатному избирательному округу | при поступлении документов | члены Рабочей группы окружной избирательной комиссии по приему и проверке документов |
|  | Выдача кандидату, лицу, уполномоченному представлять кандидата, письменного подтверждения принятия документов для выдвижения и регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, с их описью, а также указанием даты и времени их приема | незамедлительно при принятии документов | Долбня Н.М. |
|  | Оформление и выдача кандидату, лицу, уполномоченному представлять кандидата, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, разрешения для открытия специального избирательного счета | после получения уве­домления о выдвиже­нии кандидата | Долбня Н.М. |
|  | Выдача доверенным лицам, уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидатов удостоверений установленной формы | после регистрации  доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата | Савинова А.В. |
|  | Передача сведений и ввод в ГАС «Выборы» сведений о кандидатах, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, иных сведений, связанных с подготовкой и проведением выборов, отправка данных сведений на КСА ГАС «Выборы» избирательной комиссии Ставропольского края | по мере поступления сведений, в сроки, установленные Регламентом информационного наполнения официального сайта избирательной комиссии Ставропольского края | Долбня Н.М.  Тимофеева М.Ф. |
|  | Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с [п.п.2](consultantplus://offline/ref=88056472B67449D4566346D8B755DE08910719029091E75BB6EBC57118C8429A2B63CCBA0FEE0C59w6O6L), [2](consultantplus://offline/ref=88056472B67449D4566346D8B755DE08910719029091E75BB6EBC57118C8429A2B63CCBA0FEE0F5Cw6O1L)1 и [3 ст.33](consultantplus://offline/ref=88056472B67449D4566346D8B755DE08910719029091E75BB6EBC57118C8429A2B63CCB90EwEOBL) ФЗ, проверке выполнения требований, предусмотренных [п.3](consultantplus://offline/ref=88056472B67449D4566346D8B755DE08910719029091E75BB6EBC57118C8429A2B63CCBA0FEE085Fw6O6L)3 ст.33 ФЗ | после представления сведений | Гмирин В.Е. |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | периодически,  но не реже чем один раз в две недели | Савинова А.В. |
|  | Заверение каждой папки с подписными листами печатью избирательной комиссии, проверка соответствия количества представленных подписных листов количеству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей, и выдача кандидату или лицу, уполномоченному представлять кандидата, письменного подтверждения о приеме подписных листов с их описью, а также указанием даты и времени их приема | при приеме  подписных листов | Долбня Н.М. |
|  | Проверка соблюдения порядка выдвижения кандидата требованиям КЗ | в течение 10 дней после дня приема  документов, необходимых для регистрации кандидата | Гмирин В.Е. |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола о проверке подписных листов | не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматри­ваться вопрос о регистрации этого кандидата | Долбня Н.М. |
|  | Проведение заседания окружной избирательной комиссии, на котором решением окружной избирательной комиссии утверждается извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, и его регистрации предусмотрено КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов | в сроки, обеспечивающие соблюдение указанного в ч.11 ст.21 КЗ трехдневного срока | Дубинин Н.Г. |
|  | Извещение кандидатов о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов | не позднее чем  за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Долбня Н.М. |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, либо мотивированного решения об отказе в регистрации указанного кандидата | в течение 10 дней  после дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Долбня Н.М. |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | в течение 48 часов после регистрации | Долбня Н.М. |
|  | Выдача кандидату, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, копии решения об отказе ему в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата | Долбня Н.М. |
|  | Уведомление лица, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации кандидата, и выдача ему копии соответствующего решения | незамедлительно | Долбня Н.М. |
|  | Оформление и выдача удостоверений членов окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избранного депутата по одномандатному избирательному округу | после принятия реше­ния окружной избирательной комиссией о выдаче удостоверений | Долбня Н.М. |
| **4.** | **Информирование избирателей**  **и предвыборная агитация** |  |  |
|  | Направление решений окружной избирательной комиссии, непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов: о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, а также об итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в региональные государственные периодические печатные издания, а также в иные средства массовой информации | в течение 10 дней со дня их принятия, если иные сроки не установлены ФЗ | Долбня Н.М. |
|  | Размещение на информационном стенде в помещении окружной избирательной ко­миссии информации, связанной с выборами, о кандидатах, об избирательных объ­единениях, выдвинувших кандидатов, краевые списки кандидатов | по мере появления информации | Красюкова Е.В. |
|  | Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | весь период | Красюкова Е.В. |
|  | Прием и учет представленных кандидатами экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копиями документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | со дня выдвижения кандидата (до начала их распространения) | Красюкова Е.В. |
|  | Рассмотрение экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, представленных в окружную избирательную комиссию, на предмет их соответствия законодательству о выборах, а также подготовка соответствующих заключений | по мере поступления экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов | Красюкова Е.В. |
|  | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящееся в государственной или муниципальной собственности, для встреч зарегистрированного кандидата, его доверенных лиц, представителей избирательного объединения с избирателями по заявке этого зарегистрированного кандидата, этого избирательного объединения, зарегистрировавшего краевой список кандидатов, с обеспечением равных условий | после официального опубликования решения о назначении выборов | Красюкова Е.В. |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение двух суток  с момента получения уведомления | Красюкова Е.В. |
|  | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края и доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Красюкова Е.В. |
| **5.** | Финансирование выборов |  |  |
|  | Прием первых финансовых отчетов кандидатов | одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | члены Рабочей группы по приему и проверке документов |
|  | Обращение с представлением в органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, о проверке сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в окружную избирательную комиссию | после получения сведений от филиалов ПАО «Сбербанк России» | члены контрольно-ревизионной службы |
|  | Прием итоговых финансовых отчетов кандидатов | не позднее чем  через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | члены контрольно-ревизионной службы |
|  | Проверка первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов | после их поступления | Савинова А.В. |
|  | Передача в средства массовой информации для опубликования, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копий финансовых отчетов кандидатов | не позднее чем через пять дней со дня получения отчетов | Савинова А.В. |
|  | Представление в избирательную комиссию Ставропольского края отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | не позднее чем  через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Каридопуло Д.П.  Савинова А.В. |
| **6.** | **Подготовка к голосованию** |  |  |
|  | Контроль за предоставлением и оборудова­нием помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | август-сентябрь 2021 г. | Дубинин Н.Г. |
|  | Контроль за оборудованием в помещениях для голосования либо непосредственно перед этими помещениями информационных стендов и размещение на них информации обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, краевые списки кандидатов, и других материалов | сентябрь 2021 г. | Красюкова Е.В. |
|  | Контроль за оповещением участковыми избирательными комиссиями избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее  8 сентября 2021 г.  (не позднее чем  за 10 дней до дня  голосования) | Дубинин Н.Г. |
|  | Оповещение кандидатов, о времени и месте передачи избирательных бюллетеней | в срок, установленный ИКСК | Дубинин Н.Г. |
|  | Получение избирательных бюллетеней от избирательной комиссии Ставропольского края | в срок, установленный ИКСК | Дубинин Н.Г. |
|  | Передача избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии | в срок, установленный избирательной комиссией Ставропольского края | Дубинин Н.Г. |
|  | Контроль за обеспечением участковыми избирательными комиссиями процесса голосования избирателей | в день (дни) голосования с 8 до 20 часов по местному времени | Дубинин Н.Г. |
|  | Сбор информации о ходе голосования на избирательных участках | в день (дни)  голосования | Красюкова Е.В. |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в резерве в окружной избирательной комиссии, с составлением акта | после окончания времени голосования  19 сентября 2021 г. | Подсеканов В.А. |
| **7.** | **Определение итогов голосования,** **результатов выборов** |  |  |
|  | Организация приема протоколов нижестоящих избирательных комиссий и прилагаемых к ним документов | с 19 сентября 2021 г. | Попова А.И. |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу и установление итогов голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа | не позднее  21 сентября 2021 г.  (не позднее чем на третий день со дня голосования) | Дубинин Н.Г. |
|  | Выдача заверенных копий протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов лицам, указанным в п.3 ст.30 Федерального закона № 67-ФЗ | после подписания протокола окружной избирательной комиссии | Долбня Н.М. |
|  | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края первых экземпляров каждых протоколов окружных избирательных комиссий с приобщенными к ним документами | незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц | Долбня Н.М. |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | Красюкова Е.В. |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы Ставропольского края, о результатах выборов | незамедлительно после определения результатов выборов | Долбня Н.М. |
|  | Регистрация избранного депутата Думы Ставропольского края и выдача ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов при условии выполнения зарегистрированным кандидатом требований ч.1 ст.55 КЗ | Дубинин Н.Г. |
|  | Уничтожение по акту копий вторых экземпляров протоколов, имеющихся в окружной избирательной комиссии | с 20 октября 2021 г.  (через 30 дней  после дня  голосования) | Долбня Н.М. |
|  | Опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах непосредственно нижестоящих избирательных комиссий | не позднее  18 ноября 2021 г.  (в течение двух  месяцев со дня  голосования) | Дубинин Н.Г. |
|  | Прием от участковых избирательных комис­сий для хранения вторых экземпляров протоколов об итогах голосования вместе с предусмотренной КЗ избирательной документацией | не позднее чем через 10 дней после офици­ального опубликова­ния результатов выборов | Долбня Н.М. |
|  | Хранение избирательной документации, связанной с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва, утвержденным избирательной комиссией Ставропольского края по согласованию с комитетом Ставропольского края по делам архива | Долбня Н.М. |
|  | Возврат в избирательную комиссию Ставропольского края печати окружной избирательной комиссии | одновременно с представлением в избирательную комиссию Ставропольского края отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Дубинин Н.Г. |