**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**Новоалександровского района**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 19 января 2018 года | № 60/492 |

г. Новоалександровск

О плане основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Новоалександровском районе на 2018 год

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 9 статьи 6 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 22.12.2017 г. № 28/349-6 «О плане основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Ставропольском крае на 2018 год», в целях повышения правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучения организаторов выборов и референдумов,

территориальная избирательная комиссия Новоалександровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Новоалександровском районе на 2018 год.
2. Разместить на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края [www.newalexandrovsk.ru](http://www.newalexandrovsk.ru) в разделе: «Главная/Территориальная избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Новоалександровского района Дубинина Н.Г.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель | Н.Г. Дубинин |
| Секретарь | А.И. Попова |

Приложение

к постановлению

территориальной

избирательной комиссии

Новоалександровского района

от 19 января 2018 г. № 60/492

ПЛАН

основных мероприятий [<1>](#P44) по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в Новоалександровском районе на 2018 год

<1> В настоящий план основных мероприятий постановлением территориальной избирательной комиссии Новоалександровского района могут быть внесены изменения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Срок исполнения** | | **Исполнители** | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | |
| **1. Организация обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса** | | | | | | |
| 1.1. | Проведение обучающих семинаров, совещаний (в том числе деловых игр, ситуационных тренингов) с членами участковых избирательных комиссий, представителями политических партий, средств массовой информации, иными заинтересованными лицами по вопросам подготовки и проведения выборов (референдумов) | | по отдельному плану | | Дубинин Н.Г. Попова А.И. | |
| 1.2. | Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий, сформированных на территории Новоалександровского района | | по отдельному плану | | Дубинин Н.Г. | |
| 1.3. | Оказание правовой и методической помощи участковым избирательным комиссиям, сформированным на территории Новоалександровского района, при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации | | январь – март 2018 года | | Дубинин Н.Г. Попова А.И. Гмирин В.Е. | |
| 1.4. | Обеспечение ввода сведений об обучении и тестировании членов избирательных комиссий в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» в соответствии с Регламентом использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для решения задач, связанных с формированием участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий, назначением нового члена участковой избирательной комиссии из резерва составов участковых комиссий, обучением членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий | | в течение года | | Дубинин Н.Г. | |
| 1.5. | Взаимодействие с участковыми избирательными комиссиями, управлениями образования, культуры администрации Новоалександровского городского округа, иными организациями и учреждениями по вопросам повышения правовой грамотности избирателей (участников референдума) | | в течение года | | Дубинин Н.Г. | |
| 1.6. | Подборка и комплектование нормативных материалов по избирательному законодательству для участковых избирательных комиссий | | в течение года | | Гмирин В.Е. Долбня Н.М. | |
| **2. Повышение правовой культуры избирателей и других участников избирательного процесса** | | | | | | |
| 2.1. | Оказание содействия в участии в краевом конкурсе сочинений «Президент - профессия сложная» | | | январь-март 2018 года | | Дубинин Н.Г.  Красова Н.Н. (по согласованию) |
| 2.2. | Проведение Дня открытых дверей в территориальной избирательной комиссии Новоалександровского района | | | февраль 2018 года | | Дубинин Н.Г. |
| 2.3. | Организация проведения тематических уроков для школьников старших классов: «Все о правах и обязанностях граждан Российской Федерации», «Мы – будущее избирателей», «Сегодня ученик – завтра избиратель» Ставропольского края | | | январь - март 2018 года | | Дубинин Н.Г.  Красова Н.Н. (по согласованию) |
| 2.4. | | Организация работы телефона «горячей линии» для связи с молодыми избирателями | | январь - март 2018 года | | Красюкова Е.В. |
| 2.5. | | Организация работы по размещению в средствах массовой информации статьи «Повышение правовой культуры молодых избирателей» | | январь 2018 года | | Дубинин Н.Г. |
| 2.6. | | Организация и проведение в районной библиотеке агитационно - художественной композиции «Я выбираю будущее» | | февраль 2018 года | | Дубинин Н.Г.  Деркач Р.А. (по согласованию) |
| 2.7. | | Подготовка и направление в средства массовой информации пресс-релизов по вопросам проведения выборов и референдумов на территории Новоалександровского района, деятельности территориальной избирательной комиссии | | январь – март 2018 года | | Дубинин Н.Г.  Гмирин В.Е. |
| 2.8. | | Подготовка и направление для опубликования в периодические печатные издания, размещение на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края [www.newalexandrovsk.ru](http://www.newalexandrovsk.ru) в разделе: «Главная/Территориальная избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов о проведении выборов и референдумов на территории Новоалександровского района, а так же материалов, разъясняющих избирательное законодательство, освещающих деятельность избирательных комиссий | | январь – март 2018 года | | Дубинин Н.Г.  Гмирин В.Е. |
| 2.9. | | Организация деятельности ответственных.от территориальной избирательной комиссии Новоалександровского района по обеспечению избирательных прав инвалидов и взаимодействию с общественными организациями инвалидов по вопросам обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами | | в течение года | | Дубинин Н.Г.  Гмирин В.Е.  Кармазина Г.Ф.  Афонина Н.Н.  (по согласованию) |
| 2.10. | | Проведение совместных мероприятий с общественными организациями инвалидов с целью повышения правовой культуры избирателей, являющихся инвалидами | | в течение года | | Дубинин Н.Г.  Кармазина Г.Ф.  Афонина Н.Н. (по согласованию) |
| 2.11. | | Обеспечение участия избирателей Новоалександровского района в конкурсах и иных мероприятиях по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, организуемых Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и избирательным комитетом Ставропольского края | | в течение года | | Дубинин Н.Г.  Красюкова Е.В. |
| 2.12. | Обеспечение функционирования на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края [www.newalexandrovsk.ru](http://www.newalexandrovsk.ru) раздела территориальной избирательной комиссии: «Главная/Территориальная избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | в течение года | | Дубинин Н.Г Красюкова Е.В. |
| 2.13. | Информационное наполнение раздела для молодежи на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края [www.newalexandrovsk.ru](http://www.newalexandrovsk.ru) в разделе: «Главная/Территориальная избирательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | в течение года | | Дубинин Н.Г. Красова Н.Н.  (по согласованию) |
| 2.14. | Организация оформления уличной наглядной агитации для активизации избирательного процесса | | | январь – март 2018 года | | Дубинин Н.Г.  Администрация Новоалександровского городского округа |
| 2.15. | Использование учебно-методических материалов (методические пособия, памятки, обучающие и другие материалы) по вопросам избирательного права и избирательного (референдумного) процесса для правового просвещения участников избирательного (референдумного) процесса на основе рекомендаций избирательной комиссии Ставропольского края | | | в течение года | | Дубинин Н.Г. |

Секретарь А.И. Попова