## Лист3
УТВЕРЖДЕНА приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 31 июля 2013 года № 341/ОД (в редакции приказа министерства экономического развития Ставропольского края от 30 октября 2016 год № 368/ОД форма)
ОТЧЕТ Администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставропольского края, за 2 квартал 2022 год
Общие сведения об инвестиционном проекте | [6 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам, привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап) <******> | Объем освоенных инвестиций/в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере сельского хозяйства
1 | Строительство птицефермы по откорму индейки, производительностью 4100 тонн мяса птицы в год (3 очередь). Создание на территории Ставропольского края комплекса по выращиванию самки индейки объемом 6500 тонн валовой живой массы в год. | ООО "Агро Плюс" г. Изобильный тел.: 8 (86545) 7-61-00, 4-09-22 Генеральный директор - Альчаков Андрей Анатольевич, e-mail: agroplus@agroplusing.ru ООО "Стиль - Агро" г.Ставрополь Директор - Щербаков Н.Н. | 2017-2022 г.г. | 50 | Инвестиционными проектами предусматривается строительство на территории муниципального образования Темижбекского сельсовета в п. Темижбекский, п. Славенский, птицефабрики мощностью 4100 тонн мяса птицы, а также создание на территории Ставропольского края комплекса по выращиванию самки индейки объемом 6500 тонн валовой живой массы в год в п. Ударный, п. Краснокубанский, п. Темижбекский. | 2000 | Собственные средства инвестора 20% 80% кредиты займы банков и АО АИР СК. | нет | ООО "Агро Плюс" администрацией Новоалександровского городского округа предоставленны земельные участки. Завершено проектирование объектов птицеферы, выполнены проекты планировки и межевания территории. Проведена экспертиза проектно-сметной документации. Завершены строительные работы в п. Темижбекском и в п. Славенском.На данном этапе ООО "Стиль - Агро" предоставлены в аренду земельные участки. Завершается проектирование объектов. | Всего: 900,0 в т.ч. за 2 кв. 2022г.-0 | нет | нет | На данном этапе ООО "Агро Плюс" освоенно 900 млн. руб. Создано новое юридическое лицо ООО "Стиль-Агро". Реализация проекта будет продолжено ООО "Стиль- Агро" при этом стоимость инвестиционных проектов возросла до 2 млрд. руб.
2 | Создание современной плантации голубики с новыми технологиями выращивания и производства | ООО «Ягоды Ставрополья» Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 271, офис №2 тел.: 8(928)-028-11-88 Генеральный директор - Дотдаев Герий Мудалифович, e-mail: stavropol.berries@gmail.com | 2021-2025 г.г. | 37/0 | Создание современной плантации голубики с новыми технологиями выращивания и производства. Выпуск продукции: голубика свежая, охлажденная, замороженная, фасованная, ягодный джем | 552,5/0 | Собственные средства инвестора 30% 70% кредиты займы банков. | нет | Оформляются документы на предоставление земельного участка в аренду, без торгов. Ведется проектирование объектов. | Всего: 0,0 в т.ч. за 2 кв. 2022г.-0 | нет | нет | нет
в иных сферах
3 | Строительство жилого комплекса «Новоград» | ИП «Картишко Д.С.» ООО «Уровень СК» Луценко Владимир Иванович тел.: 8-905-447-89-34 Email:kartishko@mail.ru | 2012-2022 г.г. | 0 | Жилой комплекс «Новоград» состоит из 9-ти многоквартирных домов, 18-ти, 24-х и 15-ти квартирного, общей площадью 9600 м.кв. | 230 | Собственные средства инвестора | Нет | Построено и введено в эксплуатацию пять 18-ти квартирных, два 24-х квартирных и один 15-ти квартирный дом. Завершено проектирование 16-ти квартирного дома. | Всего: 202,5 в т.ч. 2 кв. 2022 г. - производятся рассчеты объема выполненных работ | нет | нет | нет
4 | Линейный объекты регионального значения. Строительство межпоселкового водопровода "Восточный" в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Государственное казенное учреждение Ставропольского края "Управление капитального строительства" тел.: 8 (8652) 29-64-85 | 2016-2024 г.г. | 0 | Проектирование и троительство межпоселкового водопровода в Новоалександровском районе. Общая протяженность водопровода 38 км. Прокладка водопровода предусматривается от очистных сооружений водопровода г.Новоалександровска к населенным пунктамп. Присадовый, п. Виноградный, п. Ударный, п. Кармалиновский, п. Светлый, п. Крутобалковский, х. Мокрая балка, п. Встречный. Проектом предумотрена реконструкция очистных сооружений водопровода г. Новоалександровска и строительство двух насосных станций подъема 1 и 2 | 320.764 | Краевой бюджет | Нет | Выделены денежные средства на изготовление проектно - сметной документации на строительство водопровода 5,0 млн. рублей ноябрь 2017 года. Завершен комплекс раборт по корректировке трассы прохождения водопровода, межеванию, постановке на кадастровый учет разработке проекта планировки, направлены уведомления собственникам инженерных сетей и коммуникаций для выдачи технических условий. Управлением капитального строительства Ставропольского края завершен крмплекс работ по разработке проекта планировки водовода, проектирование объекта завершено проводится государственная экспертиза, ведется работа с собственниками инженерных сетей и коммуникаций для выдачи технических условий на пересечение. Получены экспертные положительные заключения по объекту капитального строительства (экспертные сметы, экспертные проекты). Разработанна рабочая документация . Земельные участки поставленны на кадастровый учет. Ведется работа с собственниками земельных участков по подписанию соглашения сервитута. Заключен контракт с подрядной организацией. Ведется монтаж оборудования, обустройство колодцев.Строительная готовность объекта - 99%. | Всего: 272,4 за 2 кв. 2022 г. - 0 | нет | нет | нет
5 | Обеспечение жителей населенных пунктов Новоалександровского городского округа с численностью населения от250 до 500 человек широкополосным интернетом к информационной сети "Интернет" в соответствии с реализуемой государственной программой "Устранение цифрового неравенства" п.Заречный, х.Керамик, х.Первомайский, х.Родионов, п. Виноградный, п.Лиманный, х.Краснодарский, п.Встречный, п.Крутобалковский, х.Мокрая Балка, п.Озерный, п.Южный, п.Восточный, ст.Воскресенская п.Равнинный, х.Воровский | ПАО "Ростелеком", 8-928-814-43-38 Степанова Ирина Викторовна ООО "МТУ Телеком-С" зам генерального директора - Скоробогатов Сергей Александрович 8-928-321-99-74 | 2018-2024 г.г. | - | Прокладка оптико - волоконного кабеля к населенным пунктам, установка телекаммуникационного оборудования. Обеспечение досуга к информационно - телекамуникационной сети | Просчитывается потребность средств | Собственные средства ПАО "Ростелеком" | нет | Согласованы схемы прокладки оптико волоконного кабеля к населенным пунктам с землепользователями главами муниципальных обрахзований поселений. Выполнены работы по прокладке оптико-волоконной связи к населенным пунктам:п.Заречный, х.Керамик, х.Первомайский, х.Родионов, п. Виноградный, п.Лиманный, х.Краснодарский, п.Встречный, п.Крутобалковский, х.Мокрая Балка, п.Озерный, п.Южный, п.Восточный, ст.Воскресенская. Подготовлен запрос ПАО "Ростелеком" на точку подключения и привлечения специализированных организаций для проведения работ "хозяйственным способом". | производятся рассчеты объема выполненных работ | нет | нет | нет
6 | Линейный объекты регионального значения. Строительство межпоселкового водопровода "Восточный" в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Государственное казенное учреждение Ставропольского края "Управление капитального строительства" тел.: 8 (8652) 29-64-85 | 2016-2024 г.г. | 0 | Проектирование и троительство межпоселкового водопровода в Новоалександровском районе. Общая протяженность водопровода 38 км. Прокладка водопровода предусматривается от очистных сооружений водопровода г.Новоалександровска к населенным пунктамп. Присадовый, п. Виноградный, п. Ударный, п. Кармалиновский, п. Светлый, п. Крутобалковский, х. Мокрая балка, п. Встречный. Проектом предумотрена реконструкция очистных сооружений водопровода г. Новоалександровска и строительство двух насосных станций подъема 1 и 2 | 320.764 | Краевой бюджет | Нет | Выделены денежные средства на изготовление проектно - сметной документации на строительство водопровода 5,0 млн. рублей ноябрь 2017 года. Завершен комплекс раборт по корректировке трассы прохождения водопровода, межеванию, постановке на кадастровый учет разработке проекта планировки, направлены уведомления собственникам инженерных сетей и коммуникаций для выдачи технических условий. Управлением капитального строительства Ставропольского края завершен крмплекс работ по разработке проекта планировки водовода, проектирование объекта завершено проводится государственная экспертиза, ведется работа с собственниками инженерных сетей и коммуникаций для выдачи технических условий на пересечение. Получены экспертные положительные заключения по объекту капитального строительства (экспертные сметы, экспертные проекты). Разработанна рабочая документация . Земельные участки поставленны на кадастровый учет. Ведется работа с собственниками земельных участков по подписанию соглашения сервитута. Заключен контракт с подрядной организацией. Ведется монтаж оборудования, обустройство колодцев.Строительная готовность объекта - 99%. | Всего: 272,4 за 2 кв. 2022 г. - 0 | нет | нет | нет
Всего с начала реализации : 1374,9 ; в том числе за 2 квартал: 0
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
Всего с начала реализации: 0,0 млн. руб.
в том числе за 2022 год | [9 empty] | : 0,0 млн. руб
Итого с начало реализации: 1374,9 млн. руб, в том числе за 2 квартал 2022 г- 0,0млн. руб