

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

20 октября 2021 г. № 53/505

г. Новоалександровск

Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края

В соответствии с частью 5.1. статьи 26 Градостроительного кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Новоалександровского городского округа Ставропольского края, генеральным планом Новоалександровского городского округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 23 апреля 2021 г. № 47/453, Совет депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития социальной инфраструктуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Новоалександровский вестник» и разместить на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://newalexandrovsk.ru>).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края  Д.В. Страхов |  | Глава Новоалександровского городского округа Ставропольского края  С.Ф. Сагалаев |

Утверждена

решением Совета депутатов

Новоалександровского городского

округа Ставропольского края

от 20 октября 2021 г. № 53/505

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

Паспорт программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=E57E9D3070906742A1950B8B971A8DE2E5E054BF55EB61C8A73225696F0ACBCFEDC1EAD94D15729Bc40DD) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Генеральный план Новоалександровского городского округа Ставропольского края, утвержденный решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 23.04.2021 № 47/453;  Правила землепользования и застройки Новоалександровского городского округа Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 18.08.2021 № 1122;  Нормативы градостроительного проектирования Новоалександровского городского округа Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27.10.2020 № 41/408. |
| Заказчик Программы | администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в лице Главы Новоалександровского городского округа Ставропольского края, Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, 315. |
| Разработчик Программы | общество с ограниченной ответственностью «Картфонд», Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 158. |
| Цели Программы | обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края;  обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры городского округа для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. |
| Задачи Программы | обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры городского округа до 2030 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | обеспечение города и территориальных отделов необходимыми объектами социальной инфраструктуры:  обеспечение нормативной потребности в объектах:  – здравоохранения;  – образования;  – культуры;  – физической культуры и массового спорта. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | мероприятия по строительству и реконструкции объектов в области образования;  мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры;  мероприятия по строительству и реконструкции объектов в области физической культуры и массового спорта |
| Срок реализации Программы | Срок реализации: 2021 – 2030 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2021 – 2030 гг. составляет 1070166,46 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;  краевой бюджет – 1 016 658,14 тыс. руб.;  местный бюджет – 52 067,65 тыс. руб.;  внебюджетные источники – 1 440,67 тыс. руб.  в том числе по годам:   |  |  | | --- | --- | | 2021 - | 31 800,00 | | 2022 - | 195 534,24 | | 2023 - | 176 878,80 | | 2024 - | 31 669,08 | | 2025 - | 87 136,88 | | 2026 - | 91 155,68 | | 2027 - | 127 841,30 | | 2028 - | 126 135,09 | | 2029 - | 104 888,31 | | 2030 - | 97 127,09 |   Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2030 годы, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования –Новоалександровского городского округа на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. сбалансированное развитие сети объектов социальной инфраструктуры городского округа; 2. увеличение уровня нормативной обеспеченности населения городского округа объектами социальной инфраструктуры: 3. в области образования:   – дошкольными образовательными организациями с 93,7 до 125,7%;   1. в области культуры;   – учреждениями дополнительного образования с 4,3% до 7,1%;  – кинозалами с 33,3 до 46,7%;   1. в области физической культуры и массового спорта   – плавательными бассейнами от 17,1 до 24,1%;  – физкультурно-спортивными комплексами с 66,7 до 103,3%;  – плоскостными сооружениями с 20,2 до 21,6%. |

1. Общие сведения о Новоалександровском городском округе Ставропольского края

Новоалександровский городской округ – динамично развивающаяся территория Ставропольского края. Экономика округа включает отрасли сельского хозяйства, промышленности, торговли, сферы услуг, строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. На долю сельскохозяйственного и промышленного производства приходится 80% общего объема отгруженных товаров по видам экономической деятельности.

Новоалександровский городской округ расположен в северо-западной части Ставропольского края, на западе и юге он граничит с территорией Краснодарского края, на севере – с Красногвардейским районом, на востоке – с Изобильненским городским округом.

Карта (Новоалександровский)

Рисунок 1 – Географическое положение Новоалександровского городского округа Ставропольского края

Общая площадь городского округа составляет 2015,7 км² (201 499 га). Протяжённость Новоалександровского городского округа с севера на юг составляет 60 км, с востока на запад – 48 км. Расстояние от административного центра округа города Новоалександровска до административного центра края – города Ставрополя – около 100 км.

В Схеме территориального планирования Ставропольского края территория округа отнесена к аграрно-городскому типу по доминирующим признакам функционального освоения и пространственной организации[[1]](#footnote-1). В состав городского округа включен 41 населенный пункт: административный центр округа – город Новоалександровск, одно село, 22 поселка, 4 станицы и 13 хуторов.

Городской округ характеризуется выгодным транспортным положением за счет прохождения по территории округа автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское», «Новоалександровск – Григорополисская – Армавир (в границах Ставропольского края)», «Новоалександровск – Кропоткин (в границах Ставропольского края)».

Транспортная система представлена автомобильным, железнодорожным и трубопроводными видами транспорта.

Новоалександровский район (далее – район) был образован в 1924 г. из станиц и хуторов бывших Лабинского и Кавказского отделов Кубанской области, административным центром является г. Новоалександровск (бывшее селение Александровское, позднее переименованное в станицу Новоалександровскую). До вхождения в 1944 г. в состав Ставропольского края Новоалександровский район административно находился в Краснодарском крае. В 1971 г. станица Новоалександровская переименована в город Новоалександровск.

В соответствии с Законом Ставропольского края от 14 апреля 2017 г. № 34-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Новоалександровского района Ставропольского края» с 1 января 2018 г. Новоалександровский муниципальный район Ставропольского края преобразован в Новоалександровский городской округ Ставропольского края.

Новоалександровский городской округ расположен в северо-западной части Ставропольского края в зоне неустойчивого увлажнения (третья агроклиматическая зона). Для территории округа характерен умеренно-континентальный климат.

В городском округе числится более 170 водных объектов, общей площадью около 2 тыс. га различного назначения (рекреация, рыборазведение, орошение, любительское рыболовство, обводнение, противоэрозийные) Основу водных ресурсов составляют река Расшеватка, Камышеваха и река Кубань.

Климат Новоалександровского городского округа умеренно-континентальный, с жарким засушливым летом и умеренно-холодной зимой

На территории городского округа могут проявить себя такие опасные метеорологические явления, как сильные ливни, град, пыльные бури, метель, снежные заносы и другие природные явления. Экстремальное количество и продолжительность выпадения осадков оказываются опасными для людей и возбуждают чрезвычайные ситуации.

Новоалександровский городской округ имеет прямые выходы на главные транспортные магистрали края и через города Кропоткин и Краснодар к побережью Черного и Азовского морей.

Таким образом, Новоалександровский городской округ занимает важное место в системе расселения Ставропольского края и образует самостоятельную устойчивую систему расселения, через городской округ проходит сеть региональных автомобильных дорог, что является одной из значительных составляющих успешного экономического развития.

2.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1 Уровень социально – экономического развития

Уровень социально-экономического развития Новоалександровского городского округа оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов социальной инфраструктуры.

По состоянию на 01.01.2020 г. численность населения городского округа составляла 64,1 тыс. чел., в том числе городского населения – 26,5 тыс. чел. (41,3%) и сельского – 37,6 тыс. чел. (58,7%). Площадь территории городского округа – 2015,7 км², плотность населения – 31,8 чел./км[[2]](#footnote-2).

Удельный вес населения городского округа в общей численности населения Ставропольского края – 2,3% (при удельном весе территории – 3%).

Рисунок 2 – Динамика численности населения Новоалександровского городского округа в 2010 – 2020 гг., тыс. чел.

Анализируя данные динамики численности населения Новоалександровского городского округа, представленные на рисунке 2, можно отметить количественные колебания на протяжении рассматриваемого периода.

Так, с 2010 г. по 2020 г. наблюдалось незначительное снижение численности населения на 2,1%, что составило 1377 человек.

В основе сложившейся демографической ситуации лежит соотношение естественного и механического движения населения.

Таблица 1 – Показатели естественного движения населения Новоалександровского городского округа, на 1000 чел.[[3]](#footnote-3)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Родилось | 11,6 | 11,2 | 9,5 | 9,4 | 8,7 |
| Умерло | 14,0 | 13,2 | 12,5 | 13,9 | 13,3 |
| Естественный прирост | - 2,4 | - 2,0 | - 3,0 | - 4,5 | - 4,6 |

Отрицательным моментом является снижение числа родившихся в 2019 г. на 8,2% (в 2018 г. зарегистрировано родившихся 613 чел.), при этом коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) составляет 8,7‰. Количество умерших увеличилось на 2,8%, коэффициент смертности на 1000 населения составляет 13,3‰. Естественная убыль населения составила 297 человек.

На постоянное место жительства в городской округ прибыло в 2019 г. 1917 чел., а в 2018 г. – 2057 чел. Приток населения снизился на 6,8%. Выбыло из городского округа 2319 чел. (в 2018 г. – 2374 чел.). Миграционный отток населения составил 402 чел.

Для оценки качества человеческого потенциала важным вопросом выступает структура населения.

Таблица 2 – Возрастная структура населения Новоалександровского городского округа[[4]](#footnote-4)

| Годы | Моложе трудоспособного возраста | | Трудоспособного возраста | | Старше трудоспособного возраста | | Всего | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 2015 | 13257 | 20,2 | 36495 | 55,7 | 15804 | 24,1 | 65556 | 100,0 |
| 2016 | 13391 | 20,4 | 36068 | 55,0 | 16136 | 24,6 | 65595 | 100,0 |
| 2017 | 13459 | 20,6 | 35691 | 54,5 | 16319 | 24,9 | 65469 | 100,0 |
| 2018 | 13437 | 20,5 | 35470 | 54,2 | 16500 | 25,2 | 65407 | 100,0 |
| 2019 | 13318 | 20,6 | 34961 | 54,0 | 16522 | 25,5 | 64801 | 100,0 |
| 2019 в % к 2015 | 100,5 | - | 95,8 | - | 104,5 | - | 98,8 | - |

Таким образом, за исследуемый период возрастная структура населения городского круга практически не изменилась. Наблюдается динамика сокращения доли населения в трудоспособном возрасте с 55,7% в 2015 г. до 54,0% в 2019 г.

Доля населения моложе трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста увеличивается с 20,2% до 20,6% и с 24,1% до 25,5% в 2015 г. в сравнении с 2019 г. соответственно.

Указанные тенденции определяют достаточно высокий коэффициент демографической нагрузки (число лиц нетрудоспособных возрастов на 1000 человек трудоспособного возраста) – 853,5.

Необходимо отметить, что увеличение демографической нагрузки на население трудоспособного возраста оказывает негативное влияние на социальную и демографическую безопасность.

Зарегистрированы в качестве безработных – 180 человек. Уровень безработицы к экономически-активному населению составил 0,7%.[[5]](#footnote-5)

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социальной сферы, а также качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, культура, физическая культура и массовый спорт.

Описание объектов социальной сферы с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2020 г.

Обеспеченность населения городского округа объектами социальной сферы определена в соответствии с решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27.10.2020 г. № 41/408 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Новоалександровского городского округа Ставропольского края».

Образование

Систему образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края представляют 37 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 21 муниципальная общеобразовательная организация и три муниципальные организации дополнительного образования.

Из 37 муниципальных образовательных дошкольных 36 имеют общеразвивающую специализацию, одно учреждение – с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей.

Таблица 3 – Основные показатели системы муниципальных детских дошкольных образовательных учреждений в Новоалександровском городском округе [[6]](#footnote-6)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | 2018 | 2019 |
| Численность населения, тыс. чел. | 64801 | 64801 |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет, чел. | 5436 | 5113 |
| Численность детей, посещающих ДОУ, чел. | 2992 | 2910 |
| Число мест в ДОУ, ед. | 3091 | 3092 |
| Наполняемость ДОУ, % | 96,8 | 94,1 |
| Численность детей, стоящих на учете для определения в ДОУ, чел. | 1615 | 2088 |
| Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием, % | 55,0 | 56,9 |

Численность воспитанников, получающих дошкольное образование в 2019 г. составила 2910 человек, что на 2,7% больше, чем в 2018 г. Уровень охвата детей дошкольного возраста услугами детских садов составляет 56,9%. В детских дошкольных учреждениях городского округа выдержан норматив загрузки, однако 40,8% от общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет стоят в на учете для определения в дошкольные учреждения. Отрицательным моментом является увеличение данного показателя на 29,3% в сравнении с предыдущим годом.

В системе дошкольного образования трудится 234 сотрудника, в том числе: 196 воспитателей, 7 старших воспитателей, 14 музыкальных руководителей, 10 инструкторов по физической культуре, 5 учителей-логопедов и 5 педагогов-психологов.

Общее образование Новоалександровского городского округа представлено 21 общеобразовательным учреждением, из них 5 расположены в городе и 16 – в сельской местности. Более подробная информация представлена в приложении 2[[7]](#footnote-7).

Также осуществляют свою деятельность три учреждения дополнительного образования детей (приложение 3).

В связи с недостатком мест в детских садах городского округа отмечается достаточно высокий показатель охвата детского населения услугами учреждений дополнительного образования.

По сведениям, представленным управлением образования администрации Новоалексндровского городского округа, выявлена потребность в дополнительных местах в учреждениях дополнительного образования.

В 2020 г. в дошкольных образовательных учреждениях обучалось 2877 человек. В общеобразовательных организациях по программам начального общего образования, основного и общего образования обучались 6455 человек. Численность воспитанников, посещающих организации дополнительного образования, составляла 1900 человек.

В Новоалександровском городском округе функционирует два предприятия среднего профессионального образования:

ФЧПОУ «Ставропольский кооперативный техникум» в городе Новоалександровске» с числом обучаемых ежегодно около 220 человек;

ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. Платова с числом обучаемых ежегодно более 800 студентов.

Подготовка кадров и специалистов в учреждениях среднего профессионального образования ведется по различным профессиям и специальностям (экономика и бухгалтерский учет, юрист, техник, менеджер по продажам, техник-программист, агроном, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водитель автомобиля, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования водитель автомобиля, повар, кондитер и пр.).

Здравоохранение

Охрана здоровья населения является одним из приоритетных направлений в осуществлении социальной политики городского округа. Основные индикаторы, отражающие состояние здоровья населения – уровень заболеваемости, рождаемости, смертности, естественного прироста.

Показатели здоровья напрямую связаны с трудовой активностью трудоспособного населения, что, в конечном счете, не может не оказывать влияние на экономические показатели хозяйствующих субъектов (прибыль, рентабельность, производительность труда и др.), и в последующем на формирование бюджета городского округа в среднесрочном и долгосрочном периодах.

Сведения о лечебно-профилактических учреждениях представлены в приложении 4.[[8]](#footnote-8)

В системе здравоохранения Новоалександровского городского округа осуществляет свою деятельность одна медицинская организация – ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница».

Таблица 4 – Показатели обеспеченности сферы здравоохранения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | 2020 |
| Число больничных учреждений | единиц | 1 |
| Число больничных коек – всего | коек | 390 |
| на 10000 человек населения | - | 60,8 |
| Численность врачей на 10000 человек населения | чел. | 18,5 |
| Численность среднего медицинского персонала на 10000 человек населения | чел. | 63,0 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – всего | посещений в смену | 244 |
| на 10000 человек населения | - | 36,9 |

Медицинскую помощь жителям городского округа оказывают силами 523 медицинских работников, из них врачей – 119, средних медицинских работников – 404. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения – 18,5, средними медицинскими работниками – 63,0, что ниже краевых показателей.

В целом можно говорить о кадровом дефиците и необходимости привлечения высококвалифицированных специалистов в учреждения здравоохранения. Система здравоохранения не способна полностью удовлетворить потребности населения Новоалександровского городского округа.

Физическая культура и массовый спорт

Услуги по развитию физкультурно-оздоровительной работы в организациях и учреждениях с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежью, пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями и другими категориями граждан в области физической культуры и массового спорта на территории городского округа осуществляют 136 спортивных объектов, в том числе: 36 спортивных залов, 83 плоскостных сооружения, муниципальный спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион «Дружба», МБУ ФОК НГО СК, МСОУ «Юность», МУСК «Горьковский.

Таблица 5 – Сведения о сфере физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе[[9]](#footnote-9)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Един измерения | Показатель |
| Спортивные сооружения, всего | шт. | 136 |
| в т.ч.: |  |  |
| стадион | мест,  площадь | 2876  28310 м2 |
| плоскостные спортивные сооружения (площадки, поля) | 83 | 114336 м2 |
| спортивные залы | площадь | 167915,5 м2 |
| плавательные бассейны | 1 | 213 м2 |
| количество спортивных школ | шт. | 1 |
| количество обучающихся в них детей | чел. | 532 |
| количество преподавателей секций | чел. | н/д |
| всего занимаются физической культурой и спортом | чел. | 29093 |

Спортивные объекты общеобразовательных организаций доступны для занятий физической культурой и массовым спортом всем категориям граждан городского округа. Сведения об объектах физической культуры и спорта представлены в приложении 5.

Несмотря на наличие разветвленной сети спортивных объектов, в округе отмечается недостаточная обеспеченность плоскостными сооружениями – 20,2%; плавательными бассейнами – 17,1%, в связи с чем, основными направлениями развития сферы физической культуры и спорта должны стать капитальный ремонт спортивных залов; строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, комплексных спортивных площадок и стадионов в сельских населенных пунктах, строительство площадки для установки комплекта спортивно-технологического оборудования, для подготовки и сдачи нормативов испытаний (тестов) в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)[[10]](#footnote-10).

Культура

Формирование социокультурной среды, доступности к культурным ценностям и информации, развитие единого культурного, творческого пространства в городском округе обеспечивали следующие учреждения, представленные в таблице 6.

Таблица 6 – Состав учреждений культуры Новоалександровского городского округа

|  |  |
| --- | --- |
| Учреждения культуры | Количество |
| Театры и концертные организации | - |
| Музейные учреждения | 4 |
| Библиотеки | 25 |
| Книг в библиотеках на одного жителя | 7 |
| Киноорганизации, киноучреждения | 1 |
| Дом культуры | 34 |
| Детские школы дополнительного образования | 2 |
| Парки культуры и отдыха | 2 |
| Памятники истории и культуры | 31 |

Важную роль в составе культурного сектора социальной сферы выполняют музеи. На территории городского округа функционируют четыре музея различных форм собственности. Произведен капитальный ремонт здания Новоалександровского историко-краеведческого музея. Вместимость музея составляет 30 человек, фонд музея – 3280 экспонатов, располагающихся в трех залах.

В городском округе в централизованную библиотечную систему входит 25 библиотек, из которых 5 относятся к территориальному отделу администрации Новоалександровского городского округа, остальные – к сельским территориальным отделам, что обеспечивает необходимую пространственную доступность и удобство пользования (приложение 6). Доля компьютеризированных библиотек и подключенных к сети Интернет составляет 88%.

В городском округе показатель книгообеспеченности составляет 7 книг на одного жителя при нормативе от 5 до 7.

Годовой объем пополнения библиотечного фонда текущими изданиями и материалами должен составлять не менее 250 экземпляров на 1 тыс. жителей.

В Новоалександровском городском округе работают два муниципальных учреждения дополнительного образования детей: МБУ ДО «Детская художественная школа г. Новоалександровска» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа г. Новоалександровска». Филиалы музыкальной школы расположены в поселках Светлый, Горьковский, Радуга, на х. Красночервонном, в с. Раздольном, ст. Григорополисской. Задачей учреждений дополнительного образования является развитие способностей детей и подростков, формирование у них творческого мировоззрения и освоение ими основ будущего профессионального мастерства по выбранному профилю.

На территории Новоалександровского городского округа находится 28 объектов культурного наследия регионального значения, поставленных на государственный учет и охрану Решением исполнительного комитета Ставропольского краевого Совета народных депутатов от 1 октября 1981 г. № 702 «Об утверждении списка памятников истории и культуры Ставропольского края».

Из них:

- памятники истории (советских воинов братские могилы, могилы неизвестных солдат, памятники комсомольцам, погибшим в годы Гражданской войны) – 22;

- архитектурные градостроения – церковь ст. Григорополисская – 1;

- памятники искусства (Ленин) – 5.

Культурно-досуговые учреждения городского округа представлены 34 домами культуры и сельскими клубами, включая районный дом культуры. На территории округа осуществляют свою деятельность четыре автоклуба.

Организация досуга, развитие творческого потенциала жителей округа, сохранение нематериального культурного наследия – важнейшие задачи культурно-досуговых учреждений.

В городе осуществляет свою деятельность парки: МКУК «Городской парк культуры и отдыха», а также современный парк отдыха литературно-культурной направленности «Литературный парк имени Л. Н. Толстого», открытого в декабре 2018 г. в рамках реализации федеральной программы «Комфортная городская среда».

В г. Новоалександровске функционирует 3D кинотеатр «Мир».

Одной из главных задач в области культуры Новоалександровского городского округа является развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия, творческая работа с подрастающим поколением, организация новых коллективов художественной самодеятельности. Учреждения культуры являются основными центрами досуга населения в муниципальных образованиях.

2.2 Сведения о градостроительной деятельности

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований в области градостроительной деятельности, согласно ч. 2 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных образований;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований;

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования муниципальных образований документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на соответствующих межселенных территориях;

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях муниципальных образований.

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального образования подготовили и утвердили муниципальные правовые акты в области градостроительных отношений.

На территории Новоалександровского городского округа утверждены градостроительные документы:

1. Генеральный план Новоалександровского городского округа Ставропольского края, утвержден решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 23.04.2021 № 47/453;
2. Правила землепользования и застройки Новоалександровского городского округа Ставропольского края, утверждены постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 18.08.2021 № 1122;
3. Проект планировки (с проектом межевания в его составе) строительства автомобильной дороги «Подъезд от а/д Новоалександровск – Григорополисская – гр. Ставропольского края к поселку МТФ – 2 СХПК «Россия» (2018 г.);
4. Проект межевания территории линейного объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления к г. Новоалександровску Ставропольского края» (2018 г.);
5. Проект межевания территории линейного объекта «Межпоселковый газопровод среднего давления к ст. Расшеватская Новоалександровского района Ставропольского края (2018 г.);
6. Проекты планировки территории и проекты межевания территории в целях строительства линейных объектов:

– газопровода высокого давления, к объекту «Птицеферма по откорму индейки, производительностью 4100 тонн мяса птицы в год (III очередь)» (Площадка № 8) в районе п. Темижбекского;

– газопровода высокого давления, к объекту «Птицеферма по откорму индейки, производительностью 4100 тонн мяса птицы в год (III очередь)» (Площадка № 9) в районе п. Славенского;

– внеплощадочные сети 10 кВ, к объекту «Птицеферма по откорму индейки, производительностью 4100 тонн мяса птицы в год (III очередь)» (Площадка № 8) в районе п. Темижбекского;

– внеплощадочные сети 10 кВ, к объекту «Птицеферма по откорму индейки, производительностью 4100 тонн мяса птицы в год (III очередь)» (Площадка № 8) в районе п. Славенского (2018 г.);

1. Проект планировки территории и проект межевания территории в целях реконструкции автомобильной дороги «станица Григорополисская – совхоз Темижбекский» (ПК 14+450-ПК17+450) (2019 г.);
2. Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция ОСВ г. Новоалександровска» на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края (2020 г.);
3. Проект планировки с проектом межевания в его составе по объекту строительства системы орошения площадью 2164 га для ЗАО «Красная Заря» в п. Краснозоринский Новоалександровского городского округа (2020 г.);
4. Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта «Строительство артезианских скважин и водопроводных сетей в ст. Григорополисской Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (2020 г.);
5. Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство В Л 110 кВ от опоры № 98 ВЛ 110 кВ Новоалександровская – Красная Заря (Л – 260) до РУ 110 кВ Кармалиновской ВЭС» (2020 г.).

2.3 Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры

Демографический прогноз имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами и т.д.

Прогнозные показатели рассчитываются с целью проведения оценки того, какими могут быть изменения при различных вероятностных сценариях демографического развития.

В качестве исходной базы перспективных расчетов взяты сложившиеся в городском округе к 2020 г. уровни рождаемости и смертности населения, его половая и возрастная структура. Расчеты проводились по пятилетним возрастным группам на основе кратких таблиц смертности и повозрастных коэффициентов рождаемости женщин детородного возраста. Использовались также повозрастные коэффициенты миграционного прироста (убыли) населения как округа в целом, так и отдельных территориальных образований в его составе.

Из возможных методов прогнозных расчетов численности населения Новоалександровского городского округа, в частности, экстраполяции, демографических моделей, экспертных оценок и др. в качестве базового был использован метод передвижки возрастов по пятилетним возрастным группам. Этот метод выделяется не только наибольшей надежностью, но и создает возможности для построения многовариантных демографических прогнозов и позволяет определять не только перспективную численность населения, но и его состав по полу и возрасту, количественные и качественные показатели трудовых ресурсов, объемы демографической нагрузки на трудоспособную часть населения территории и т.д.

Принимая во внимание многофакторность процессов социально-экономического и пространственного развития, подверженного внешнему и внутреннему воздействию, целесообразно говорить о трех основных сценариях развития событий: пессимистическом, оптимистичном и среднем (базовом), которые учитывают одноименные варианты демографического прогноза.

Таблица 7 – Прогноз динамики численности населения Новоалександровского городского округа, чел.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варианты прогноза | Численность населения, тыс. чел. | | | | | Абсолютный прирост (убыль), тыс. чел. (2040 – 2020) | Темп прироста 2040 к 2020 в % |
| 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Оптимистический | 64100 | 62930 | 62890 | 63453 | 64476 | +376 | 100,6 |
| Средний | 64100 | 62419 | 61530 | 60933 | 60500 | -3600 | 94,4 |
| Пессимистический | 64100 | 62141 | 60728 | 59384 | 58024 | -6076 | 90,5 |

Полученные расчетные данные перспективной численности населения муниципального образования позволят прогнозировать спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры, учитывая мероприятия по выбытию из эксплуатации объектов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии или расположенных в приспособленных помещениях.

Необходимо отметить, что прогноз составлялся без учета маятниковой миграции населения.

Показатели потребности населения городского округа в объектах социальной инфраструктуры на 2030 год представлены в таблицах 8 и 9.

Таблица 8 – Расчет фактических и нормативных показателей сети объектов социальной сферы Новоалексадровского городского округа[[11]](#footnote-11),[[12]](#footnote-12)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Норматив | Фактическая обеспеченность действующих объектов | Нормативная потребность на 2020 год  (64100 чел.) | Нормативная потребность на 2030 год по прогнозу (61530 чел.) | Дефицит  (-), профицит  (+)  на 2030 год |
| Обеспеченность больничными койками (стационары), коек | 134,7 коек на 10000 населения | 390 | 863 | 829 | - 439 |
| Обеспеченность АПУ (кол-во посещений в смену), посещений в смену | 181,5 посещений в смену на 10000 населения | 244 | 1163 | 1117 | - 873 |
| Концертный зал, ед. | 1 независимо от количества населения | 1 | 1 | 1 | - |
| Краеведческий музей, ед. | 1 независимо от количества населения | 1 | 1 | 1 | - |
| Тематический музей, ед. | 1 независимо от количества населения | - | 1 | 1 | -1 |
| Межпоселенческая библиотека\*  Детская библиотека, ед. | 1 в административном центре округа | 1 | 1 | 1 | - |
| 1 в административном центре округа | 1 | 1 | 1 | - |
| Кинозал, ед. | 1 на 20 тыс. чел. | 1 | 3 | 3 | - 2 |
| Дом культуры, ед. | 1 на 20 тыс. чел. | 34 | 3 | 3 | + 31 |
| Парки культуры и отдыха, ед. | 1 на население более 30 тыс. чел. | 2 | 2 | 2 | - |
| Плоскостные спортивные сооружения (площадки, поля) | 0,7 – 0,9 га на 1 тыс. чел. | 16,8 | 57,7 | 55,4 | - 38,6 |
| Спортивные залы | 150-200 м2 площади пола на 1 тыс. чел. | 7531,3 | 12820 | 12306 | - 4774,7 |
| Плавательные бассейны кв. м зеркала воды | 20 – 25 м2 зеркала воды на 1 тыс. чел. | - | 1602,5 | 1538,3 | 1538,3 |
| Физкультурно-оздоровительные площадки (комплексы) | 1\*\* | 2 | 10 | 10 | - 8 |

\*Межпоселенческая библиотека в г. Новоалександровске с филиалами в сельских поселениях (централизованная библиотечная сеть включает 25 библиотек)

\*\* Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок должны быть предусмотрены в каждом населенном пункте Новоалександровского городского округа

В соответствии с полученными прогнозными данными численности населения к 2030 г. и действующими методическими рекомендациями по развитию сети организаций социальной сферы была выявлена потребность в увеличении показателей данной сферы.

Для достижения нормативных показателей рекомендуется расширение услуг существующих больниц и стационаров (увеличение обеспеченности больничными койками) на 439 койко-мест; амбулаторно-поликлинических организаций – на 873 посещений в смену.

Учитывая, что развитие социально-культурной сферы является одним из главных факторов, определяющих создание полноценных условий труда, быта и отдыха населения, приоритетным направлением развития сферы социально-культурного обслуживания должно стать обеспечение жителей Новоалександровского городского округа наиболее полным комплексом услуг.

В районном Дворце культуры имеется концертный зал на 750 мест.

В краеведческом музее есть тематические залы, поэтому в строительстве тематического музея необходимости в настоящее время нет.

В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Новоалександровского городского округа имеется потребность в двух кинозалах, которые предлагается разместить в станицах Григорополисской и Расшеватской.

Предложения по развитию физической культуры и спорта предусматривают создание оптимальных условий для спортивного и физического совершенства, укрепления здоровья граждан, приобщения к спорту различных групп населения.

Рекомендуется увеличение количества бассейнов, в том числе увеличение зеркала воды на 1163,3 кв. м.; спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений (площадки, поля) на 4774,7 м2 и 38,6 га.

На рисунке 3 представлен прогноз численности населения в возрасте от 0 до 7 лет и от 7 до 18 лет.

Рисунок 3 – Прогноз численности населения от 0 до 18 лет, чел.

К 2025 г. прогнозируется численность населения в возрасте от 0 до 7 лет 5294 чел., что на 1142 чел. больше, чем в 2030 г.

Аналогичная ситуация складывается и с прогнозом населения в возрасте от 7 до 17 лет. К 2030 г. количество учащихся уменьшится в сравнении с 2025 г. на 26 чел.

Поэтому при расчете потребности в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях необходимо учитывать данные колебания.

Таблица 9 – Расчет потребности населения Новоалександровского городского округа в образовательных организациях на 2030 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норматив | Проектная мощность действующих объектов | Число детей соответствующего возраста (2020 г.) | Прогнозная численность (2025 г.) | Прогнозная численность (2030 г.) | Потребность в соответствии с нормативом на 2030 г. | Дефицит  (-)/ профицит (+) |
| Дошкольные образовательные организации | | | | | | |
| Городская местность:  65 мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | 1290 | 3257 | 2427 | 1598 | 1039 | +251 |
| Сельская местность:  45 мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | 1671 | 3180 | 2867 | 2554 | 1149 | +522 |
| Итого по округу | 2961 | 6437 | 5294 | 4152 | 2188 | 773 |
| Общеобразовательные организации (школы) | | | | | | |
| Городская местность:  100 мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | 3644 | 4540 | 4226 | 3912 | 3912 | -268 |
| Сельская местность:  95 мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | 7083 | 5160 | 5447 | 5735 | 5448 | +1635 |
| Итого по округу | 10727 | 9700 | 9673 | 9647 | 9360 | +1367 |
| Учреждения дополнительного образования детей | | | | | | |
| Городская и сельская местность:  75 мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет | 375 | 11645 | 11272 | 10901 | 8176 | -7801 |

Потребность в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях рассчитывается исходя из действующих нормативов.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пункт 3.1 количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты – для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – не менее 2,0 метра квадратного на одного ребенка.

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» пункт 20 дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или в отдельных образовательных организациях.

В г. Новоалександровске в МДОУ № 53 «Солнышко» функционируют 2 группы комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья, количество обучающихся по данным на 2020 г. составляет 24 человека

Таким образом, количество мест в дошкольных учреждениях ежегодно изменяется в зависимости от количества возрастных групп, набираемых в детском саду и потребности в открытии групп комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В целях обеспечения территориальной доступности объектов для населения Новоалександровского городского округа генеральным планом предусмотрено строительство дошкольных образовательных учреждений в г. Новоалександровске, Григорополисском, Кармалиновском, Раздольненском, Расшеватском и Темижбекском территориальных отделах.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» к 2021 году необходимо обеспечить создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

Следовательно, строительство новых дошкольных учреждений на территории городского округа необходимо, особенно в г. Новоалександровске и ст. Григорополисской.

На основании нормативов градостроительного проектирования, с учетом данных среднего варианта прогноза численности населения и изменения планировочной структуры городского округа, к 2030 г. ожидается дефицит в объектах социальной инфраструктуры:

в области здравоохранения: обеспеченность больничными койками (439 коек), обеспеченность амбулаторно-поликлиническим учреждениями (873 посещения в смену), а также в части обеспеченности врачами;

в области культуры и искусства: учреждения дополнительного образования, кинозалы;

в области физической культуры и массового спорта: физкультурно-спортивные залы (порядка 4,8 тыс. кв. м площади пола), плавательные бассейны (1,2 тыс. кв. м зеркала воды), плоскостные сооружения (38,6 га) и 8 физкультурно-оздоровительных комплексов;

в области образования: общеобразовательные организации в городской местности (268 мест).

2.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;

в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;

в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений, городских округов. В частности, к вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения городского округа, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре.

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

В целях создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в экономику в Ставропольском крае принят Закон «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» от 01 октября 2007 г. № 55-кз, который определяет общие принципы, формы государственной поддержки инвестиционной деятельности органами государственной власти Ставропольского края, полномочия органов государственной власти Ставропольского края в сфере инвестиционной деятельности.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

3. Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана городского округа осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры. В случае принятия представительным органом местного самоуправления поселения предусмотренного [ч. 6 ст. 18](consultantplus://offline/ref=4792DD02E6FF37AD7748F4C253BBE684A5B9C0BC3CC743A12FFA74574A9503C9D4EFD191999A1D6BWDR5K) Градостроительного кодекса РФ решения об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана, программа комплексного развития социальной инфраструктуры такого поселения разработке и утверждению не подлежит.

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа в программе комплексного развития социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях генерального плана городского округа в части планируемых к строительству объектов местного значения округа.

Федеральными законами от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы местного значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно. На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных областях.

Таблица 10 – Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Область | Орган исполнительной власти субъекта РФ | Муниципальное образование | |
| городской округ | городское поселение |
| Образование | + | + | - |
| Культура и искусство | + | + | + |
| Физическая культура и спорт | + | + | + |
| Здравоохранение | + | - | - |
| Социальное обслуживание | + | - | - |
| Молодежная политика | - | + | + |

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов (далее – Требования), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050, определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения, городского округа (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура).

Согласно таблице 10 очевидно, что области, в которых указаны обязательства по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством, не соответствуют областям, относительно которых в программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения.

В соответствии с п. 21 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» решение вопросов организации оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

К объектам регионального значения в соответствии с федеральным законодательством относятся также объекты социальной инфраструктуры в области социального обслуживания. Мероприятия относительно строительства (реконструкции) объектов регионального значения (в том числе в области здравоохранения и социального обслуживания) в соответствии со ст. 14 Градостроительного кодекса РФ должны содержать в своем составе документы территориального планирования субъектов РФ, в частности, схема территориального планирования Ставропольского края.

В Требованиях к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов отсутствует упоминание об объектах в области молодежной политики. Такие объекты в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к объектам местного значения, муниципального района, поселения и, соответственно, должны быть отображены на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, а в последующем, в программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.

Таким образом, на схеме территориального планирования субъекта РФ в сфере социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в области образования (образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации), здравоохранения, социального обслуживания, физической культуры и спорта (как правило, спортивные объекты в области спорта высших достижений и для инвалидов), культуры и искусства.

На схеме генерального плана городского округа в сфере социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в области культуры и искусства (клубы, музеи, библиотеки), физической культуры и спорта (спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения).

Анализ градостроительной документации, используемой для разработки программы комплексного развития социальной инфраструктуры Новоалександровского городского округа, позволил сделать следующие выводы:

утверждаемая часть схемы территориального планирования Ставропольского края (положение о территориальном планировании, карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования) содержит перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры различных значений;

утверждаемая часть генерального плана Новоалександровского городского округа (положение о территориальном планировании, карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа) содержит перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов различных значений.

Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития социальной инфраструктуры Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры округа. Перечень мероприятий сформирован с учетом документов стратегического социально-экономического развития и документов территориального планирования разных уровней, а значения объектов, запланированных к размещению, определены на основании полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ и органом местного самоуправления, закрепленных законодательно.

Таблица 11 – Перечень планируемых объектов социальной инфраструктуры Новоалександровского городского округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта\* | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель |
| Новоалександровск | | | | | |
| Строительство ДОУ | г. Новоалександровск, ул. Присадовая | 105 мест | Строительство | 2022-2023 | Отдел экономического развития |
| Строительство дополнительного корпуса «Детской музыкальной школы | г. Новоалександровск | 60 мест | Строительство | 2022-2023 | СТП Новоалександровского района |
| Строительство школы искусств | г. Новоалександровск, пер. Новый | 250 мест | Строительство | 2025-2028 | СТП Новоалександровского района |
| Реконструкция плоскостных сооружений МУ СОК стадион «Дружба» (2 этап) | г. Новоалександровск ул. Ленина 70 | 12877 кв. м. | Реконструкция | 2021-2022 | СТП Новоалександровского района |
| Строительство детских спортивно-игровых площадок | г. Новоалександровск, ул. Заречная | 64 кв. м | Строительство | 2021 | Предложение ТО г. Новоалександровск |
| Строительство детских спортивно-игровых площадок | улица Ленина, 26/1 | 242 кв. м | Строительство | 2021 | Предложение ТО г. Новоалександровск |
| Григорополисский территориальный отдел | | | | | |
| Строительство корпуса в детском саду № 17 «Светлячок» | ст-ца Григорополисская, ул. Светлая, 1 | 80 мест | Строительство | 2022-2023 | Отдел экономического развития |
| Кинозал | ст-ца Григорополисская | 30 мест | Строительство | 2029 | Управление культуры НГО |
| Строительство бассейна | ст-ца Григорополисская | 25 м х 16 м | Строительство | 2023-2030 | Предложение Грирополисского ТО |
| Многофункциональная спортивная площадка | ст-ца Григорополисская, ул. Р. Люксембург | 20 м х 40 м | Строительство | 2021 | Предложение Грирополисского ТО |
| Реконструкция стадиона | ст-ца Григорополисская, ул. Водопадная | 12587 кв. м | Реконструкция | 2023-2027 | Предложение Грирополисского ТО |
| Многофункциональная спортивная площадка | ст-ца Григорополисская, ул. Д. Бедного, 17 | 40 м х 20 м | Строительство | 2021 | Отдел экономического развития |
| Краснозоринский территориальный отдел | | | | | |
| Строительство СДК | п. Равнинный, ул. Советская 1/1 | 100 мест | Строительство | 2022-2025 | Предложение Краснозоринского ТО |
| Реконструкция стадиона | п. Краснозоринский | определяется проектом | Реконструкция | 2021 | ГП Краснозоринского сельсовета |
| Строительство стадиона | х. Родионов | 50 мест | Строительство | 2022-2030 | ГП Краснозоринского сельсовета |
| Строительство спорткомплекса | п. Краснозоринский | 50 мест | Строительство | 2022-2030 | Предложение Краснозоринского ТО |
| Красночервонный территориальный отдел | | | | | |
| Многофункциональная спортивная площадка | х. Чапцев | 20 м х 40 м | Строительство | 2026-2027 | Предложение Красночервонного ТО |
| Реконструкция стадиона | х. Красночервонный, ул. Громова | определяется проектом | Реконструкция | 2025 | Предложение Красночервонного ТО |
| Присадовый территориальный отдел | | | | | |
| Строительство библиотеки | п. Виноградный | 6 м х 7 м | Строительство | 2024-2025 | Предложение Присадового ТО |
| Реконструкция стадиона | п. Присадовый | 100 мест | Реконструкция | 2023-2024 | Предложение Присадового ТО |
| Многофункциональная спортивная площадка | п. Присадовый, ул. Весенняя | 20 м х 40 м | Строительство | 2023-2024 | Предложение Присадового ТО |
| Многофункциональная спортивная площадка | п. Виноградный | 20 м х 40 м | Строительство | 2022-2023 | Предложение Присадового ТО |
| Многофункциональная спортивная площадка | п. Ударный | 20 м х 40 м | Строительство | 2021-2022 | Предложение Присадового ТО |
| Строительство бассейна | п. Присадовый, ул. Весенняя | 20 м х 60 м | Строительство | 2026-2031 | Предложение Присадового ТО |
| Раздольненский территориальный отдел | | | | | |
| Строительство СДК | ст-ца Воскресенская, ул. Комсомольская | 200 мест | Строительство | 2030 | Предложение Раздольненского ТО |
| Расшеватский территориальный отдел | | | | | |
| Реконструкция СДК | ст-ца Расшеватская, ул. Ленина, 54 | определяется проектом | Реконструкция |  | Предложение Расшеватского ТО |
| Светлинский территориальный отдел | | | | | |
| Строительство многофункциональной площадки | п. Крутобалковский | 20 м х 40 м | Строительство | 2021-2022 | Предложение Светлинского ТО |
| Строительство многофункциональной площадки | х. Мокрая Балка | 20 м х 40 м | Строительство | 2021-2022 | Предложение Светлинского ТО |
| Строительство многофункциональной площадки | п. Встречный | 20 м х 40 м | Строительство | 2021-2022 | Предложение Светлинского ТО |
| Темижбекский территориальный отдел | | | | | |
| Строительство стадиона | п. Темижбекский,  ул. Кооперативная | 100 мест | Строительство | 2025 | Предложение Темижбекского ТО |
| Строительство спортивного комплекса | п. Темижбекский,  ул. Лермонтова | 200 мест | Строительство | 2026-2027 | Предложение Темижбекского ТО |

В рамках программы перепрофилирование помещений под иные цели не предполагается.

Новоалександровский городской округ относится к типу активно развивающихся округов. Поэтому при условии обеспечения возможностей привлечения инвестиций в строительство могут быть реализованы мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Новоалександровского городского округа.

4. Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры определяются следующими нормативными документами:

СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется проектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и информативности:

возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться предоставленным обслуживанием;

беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;

возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания;

возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за свойств архитектурной среды зданий;

возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска;

предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность;

своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий;

точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения;

использование средств информирования, соответствующих особенностям различных групп потребителей;

возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в темное время суток;

сокращение времени и усилий на получение необходимой информации;

возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по зданию.

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства (приложение 7).

Таблица 12 – Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству и реконструкции объектов Новоалександровского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Параметры объекта | Мероприятие | Срок реализации мероприятия, годы | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | |
| Всего, в т. ч. | ФБ | КБ | БМО | ВБИ |
| Детское дошкольное учреждение г. Новоалександровск, ул. Присадовая | 105 мест | Строительство | 2022-2023 | 77029,30 | 0 | 73177,84 | 3851,47 | 0 |
| Корпус в детском саду № 17 «Светлячок» ст-ца Григорополисская, ул. Светлая, 1 | 80 мест | Строительство | 2022-2023 | 58947,68 | 0 | 56000,30 | 2947,38 | 0 |
| Дополнительный корпус «Детской музыкальной школы г. Новоалександровск» | 60 мест | Строительство | 2022-2023 | 153404,33 | 0 | 145734,11 | 7670,22 | 0 |
| Школа искусств г. Новоалександровск, пер. Новый | 250 мест | Строительство | 2025-2028 | 189349,99 | 0 | 179882,49 | 9467,50 | 0 |
| СДК п. Равнинный, ул. Советская 1/1 | 100 мест | Строительство | 2022-2025 | 28565,96 | 0 | 27137,66 | 1428,30 | 0 |
| СДК ст-ца Воскресенская, ул. Комсомольская | 200 мест | Строительство | 2029-3030 | 52778,57 | 0 | 50139,64 | 2638,93 | 0 |
| СДК Расшеватская, ул. Ленина, 54 | определяется проектом | Реконструкция | 2021-2022 | 44000,00 | 0 | 41800,00 | 2200,00 | 0 |
| Библиотека п. Виноградный | 4 тыс. томов | Строительство | 2024-2025 | 5999,13 | 0 | 5699,17 | 299,96 | 0 |
| Кинозал ст-ца Григорополисская | 30 мест | Строительство | 2029 | 1775,00 | 0 | 1686,25 | 71,00 | 17,75 |
| Плоскостные сооружения МУ СОК стадион «Дружба» г. Новоалександровск ул. Ленина, 70 (2 этап) | 12877 кв. м. | Реконструкция | 2021-2022 | 2600,00 | 0 | 2470,00 | 130,00 | 0 |
| Строительство детских спортивно-игровых площадок г. Новоалександровск, ул. Заречная | 64 кв. м | Строительство | 2021 | 300,00 | 0 | 285,00 | 15,00 | 0 |
| Строительство детских спортивно-игровых площадок г. Новоалександровск, ул. Ленина, 26/1 | 242 кв. м | Строительство | 2021 | 1000,00 | 0 | 950,00 | 50,00 | 0 |
| Спортивный комплекс с плавательным бассейном ст-ца Григорополисская | 40 посещений в смену | Строительство | 2027-2030 | 141041,21 | 0 | 133989,15 | 5641,65 | 1410,41 |
| Многофункциональная спортивная площадка ст-ца Григорополисская, ул. Р. Люксембург | 20 м х 40 м | Строительство | 2021 | 2100,00 | 0 | 1995,00 | 105,00 | 0 |
| Стадион ст-ца Григорополисская, ул. Водопадная | 12587 кв. м | Реконструкция | 2023-2027 | 21800,00 | 0 | 20710,00 | 1090,00 | 0 |
| Многофункциональная спортивная площадка ст-ца Григорополисская, ул. Д. Бедного, 17 | 40 м х 20 м | Строительство | 2022 | 9000,00 | 0 | 8550,00 | 450,00 | 0 |
| Стадион п. Краснозоринский | определяется проектом | Реконструкция | 2021 | 2100,00 | 0 | 1995,00 | 105,00 | 0 |
| Стадион х. Родионов | 50 мест | Строительство | 2022-2030 | 5771,69 | 0 | 5483,11 | 288,58 | 0 |
| Спорткомплекс п. Краснозоринский | 50 посещений в смену | Строительство | 2022-2030 | 86680,68 | 0 | 82346,65 | 4334,03 | 0 |
| Многофункциональная спортивная площадка х. Чапцев | 20 м х 40 м | Строительство | 2026-2027 | 3060,00 | 0 | 2907,00 | 153,00 | 0 |
| Стадион х. Красночервонный, ул. Громова | определяется проектом | Реконструкция | 2025 | 5000,00 | 0 | 4750,00 | 250,00 | 0 |
| Стадион п. Присадовый | 100 мест | Реконструкция | 2023-2024 | 9180,00 | 0 | 8721,00 | 459,00 | 0 |
| Многофункциональная спортивная площадка п. Присадовый, ул. Весенняя | 20 м х 40 м | Строительство | 2023-2024 | 3060,00 | 0 | 2907,00 | 153,00 | 0 |
| Многофункциональная спортивная площадка п. Виноградный | 20 м х 40 м | Строительство | 2022-2023 | 3060,00 | 0 | 2907,00 | 153,00 | 0 |
| Многофункциональная спортивная площадка п. Ударный | 20 м х 40 м | Строительство | 2021-2022 | 3060,00 | 0 | 2907,00 | 153,00 | 0 |
| Спортивный комплекс с плавательным бассейном п. Присадовый, ул. Весенняя | 40 посещений в смену | Строительство | 2026-2031 | 143917,32 | 0 | 136721,45 | 7195,87 | 0 |
| Многофункциональная площадка п. Крутобалковский | 20 м х 40 м | Строительство | 2021-2022 | 1020,00 | 0 | 969,00 | 51,00 | 0 |
| Многофункциональная площадка х. Мокрая Балка | 20 м х 40 м | Строительство | 2021-2022 | 1020,00 | 0 | 969,00 | 51,00 | 0 |
| Многофункциональная площадка п. Встречный | 20 м х 40 м | Строительство | 2021-2022 | 1020,00 | 0 | 969,00 | 51,00 | 0 |
| Стадион п. Темижбекский, ул. Кооперативная | 100 мест | Строительство | 2025 | 11275,00 | 0 | 10711,25 | 563,75 | 0 |
| Спортивный комплекс п. Темижбекский, ул. Лермонтова | 80 посещений в смену | Строительство | 2026-2027 | 1250,60 | 0 | 1188,07 | 50,02 | 12,51 |
| Всего | | | | 1 070 166,46 | 0,00 | 1 016 658,14 | 52 067,65 | 1 440,67 |

ФБ – федеральный бюджет

КБ – краевой бюджет

МБ – бюджет муниципального образования

ВБИ – внебюджетные источники финансирования

Методика определения стоимости реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:

расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-03-2020. Сборник № 03. Объекты народного образования (Минстрой РФ приказ № 868/пр от 25.12.2019 г.) НЦС03 (2020). Укрупненные нормативы цены строительства;

расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-05-2020. Сборник № 05. Спортивные здания и сооружения (Минстрой РФ приказ № 913/пр от 30.12.2020 г.) НЦС05 (2020). Укрупненные нормативы цены строительства;

расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-06-2020. Сборник № 06. Объекты культуры (Минстрой РФ приказ № 915/пр от 30.12.2020 г.) НЦС06 (2020). Укрупненные нормативы цены строительства;

определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития регионального и/или местного уровней;

определение на основе объектов-аналогов из сети Интернет.

Для мероприятий, предусмотренных программами социально-экономического развития регионального и/или местного уровней, стоимость их реализации определена в соответствии с данными программ. Для иных мероприятий, стоимость их реализации определена либо на основании расчетов, либо установлена с использованием данных по объектам-аналогам.

Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов из сети Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов социальной сферы на территории Ставропольского края и других регионов Российской Федерации, имеющих сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами.

6. Эффективность мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

Реализация мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры городского округа позволит достичь определенных социальных эффектов:

1. Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения, за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию округа квалифицированных кадров.

2. Создание условий для развития сети объектов обслуживания населения в области образования, физической культуры и массового спорта, культуры и искусства.

3. Улучшение качества жизни населения городского округа за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры в результате реализации мероприятий, запланированных Программой.

Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры в Новоалександровском городском округе приведены ниже.


Таблица 13 – Показатели социальной эффективности по развитию сети объектов социальной инфраструктуры Новоалександровского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт, ед. | Уровень нормативной обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, % | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| Дошкольные образовательные организации | | | | | | | |
| Городская местность | 1290 | 66,6 | 69,8 | 73,4 | 77,4 | 88,4 | 107,8 |
| Сельская местность | 1671 | 120,7 | 122,8 | 125,0 | 127,2 | 135,7 | 143,6 |
| Общеобразовательные организации | | | | | | | |
| Городская местность | 3644 | 82,2 | 83,1 | 84,2 | 85,2 | 86,2 | 89,6 |
| Сельская местность | 7083 | 8620,5 | 8518,8 | 8417,1 | 8315,3 | 8213,6 | 133,4 |
| Учреждения дополнительного образования | | | | | | | |
| Городская и сельская местность | 375 | 4,3 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 7,1 |
| Кинозалы | 1 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 46,7 |
| Физкультурно-спортивные комплексы | 2 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 25,0 |
| Плоскостные сооружения | 16,8 | 29,6 | 30,2 | 30,5 | 30,8 | 31,6 | 31,3 |
| Плавательные бассейны | 0 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 23,1 |

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие и основана на оценке её результативности с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию. Методика оценки эффективности реализации Программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования системы целевых индикаторов и показателей путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, предусмотренных Программой, по формуле:



Э=

где:

Иф – значения целевых индикаторов и показателей, достигнутые в ходе реализации Программы;

Ип – значения целевых индикаторов и показателей, утвержденные Программой;

n – количество целевых индикаторов и показателей Программы.

Оценка результативности достижения целей программы (решения задач подпрограммы)

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка результативности достижения целей программы  (решения задач подпрограммы) | Степень достижения целей программы  (решения задач подпрограммы) |
| Эффективна | от 80% до 100 % и выше |
| Недостаточно эффективна | от 50 % до 79 % включительно |
| Неэффективна | до 49 % включительно |

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры

В качестве предложений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа в целях достижения целевых показателей Программы сформированы следующие рекомендации:

а) внесение изменений в Генеральный план Новоалександровского городского округа:

* при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;
* при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
* при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

Также следует:

* создавать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию Новоалександровского городского округа через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;
* развивать и расширять сферу информационно-консультационного и правового обслуживания населения.

8. Предложения по совершенствованию информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории Новоалександровского городского округа в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных услуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в Новоалександровском городском округе рекомендуется:

1. Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в уполномоченном подразделении Новоалександровского городского округа Ставропольского края, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.
2. Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;

выдача градостроительного плана земельного участка;

выдача разрешения на строительство;

выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;

предоставление сведений из ИСОГД;

организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;

организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;

организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде и др.

На уровне муниципального образования необходимо создание региональной публичной и интерактивной градостроительной карты и веб-сервисов, обеспечивающих предоставление юридически значимых, актуальных и достоверных пространственных данных и сведений о территории для граждан и организаций в режиме онлайн доступа, интеграция с федеральной государственной информационной системой территориального планирования и иными системами, публикация информации в форматах открытых данных.

Приложения

|  |
| --- |
| Приложение 1  к Программе комплексного развития  социальной инфраструктуры  Новоалександровского городского  округа Ставропольского края |

Перечень объектов детских дошкольных учреждений

на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Проектная вместимость объекта | Количество учащихся на 01.09.2019 г. | Количество учащихся на 01.05.2020 г. | Год ввода в эксплуатацию | Состояние зданий и сооружений | Очередь детей в детские сады, чел. |
| 1 | МДОУ «Детский сад № 1 «Дюймовочка»  г. Новоалександровска» | 143 | 149 | 150 | 1975 | Удовлетворительное | 48 |
| 2 | МДОУ «Детский сад № 3 «Звездочка»  г. Новоалександровска» | 40 | 23 | 26 | 1962 | Удовлетворительное | 3 |
| 3 | МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 4 «Империя детства» г. Новоалександровска» | 160 | 183 | 161 | 2015 | Удовлетворительное | 24 |
| 4 | МДОУ «Детский сад № 5 «Березка»  г. Новоалександровска» | 80 | 96 | 105 | 1964 | Удовлетворительное | 12 |
| 5 | МКДОУ «Детский сад № 10 «Самоцветик»  г. Новоалександровска» | 80 | 100 | 98 | 2014 | Удовлетворительное | 32 |
| 6 | МДОУ «Детский сад № 28 «Красная Шапочка» г. Новоалександровска» | 140 | 137 | 140 | 1968 | Удовлетворительное | 34 |
| 7 | МДОУ «Детский сад № 29 «Сказка»  г. Новоалександровска» | 53 | 74 | 66 | 1967 | Удовлетворительное | 32 |
| 8 | МДОУ «Детский сад № 35 «Колокольчик»  г. Новоалександровска» | 65 | 65 | 68 | 1968 | Удовлетворительное | 6 |
| 9 | МДОУ «Детский сад № 50 «Родничок»  г. Новоалександровска» | 42 | 63 | 56 | 1983 | Удовлетворительное | 17 |
| 10 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 52 «Чебурашка» г. Новоалександровска» | 115 | 151 | 149 | 1976 | Удовлетворительное | 50 |
| 11 | МДОУ «Детский сад № 53 «Солнышко»  г. Новоалександровска» | 130 | 180 | 179 | 1986 | Удовлетворительное | 59 |
| 12 | МДОУ «Детский сад № 54 «Жемчужинка»  г. Новоалександровска» | 163 | 139 | 149 | 1986 | Удовлетворительное | 27 |
| 13 | МДОУ «Детский сад № 55 «Росинка»  г. Новоалександровска» | 79 | 100 | 107 | 1986 | Удовлетворительное | 32 |
| 14 | МДОУ «Детский сад № 12 «Тополёк»  п. Светлого» | 107 | 68 | 64 | 1980 | Удовлетворительное | 3 |
| 15 | МДОУ «Детский сад № 23 «Красная Шапочка» п. Горьковского» | 79 | 47 | 46 | 1986 | Удовлетворительное | 10 |
| 16 | МДОУ «Детский сад № 23 «Красная Шапочка» (филиал) п. Заречного» | 13 | 12 | 12 | 1973 | Удовлетворительное | 0 |
| 17 | МДОУ «Детский сад № 48 «Золушка»  п. Рассвет» | 31 | 28 | 23 | 1989 | Удовлетворительное | 7 |
| 18 | МДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка»  ст. Расшеватской» | 198 | 193 | 192 | 1995 | Удовлетворительное | 37 |
| 19 | МДОУ «Детский сад № 33 «Ласточка»  п. Радуга» | 80 | 58 | 60 | 1971 | Удовлетворительное | 0 |
| 20 | МДОУ «Детский сад № 47 «Одуванчик»  п. Лиманного» | 15 | 12 | 9 | 1968 | Удовлетворительное | 0 |
| 21 | МДОУ «Детский сад № 11 «Колосок»  п. Темижбекского» | 140 | 156 | 146 | 1987 | Удовлетворительное | 13 |
| 22 | МДОУ «Детский сад № 13 «Огонёк»  ст. Григорополисской» | 21 | 32 | 32 | 1960 | Удовлетворительное | 3 |
| 23 | МДОУ «Детский сад № 16 «Ромашка»  ст. Григорополисской» | 183 | 262 | 266 | 1976 | Удовлетворительное | 34 |
| 24 | МДОУ «Детский сад № 17 «Светлячок»  ст. Григорополисской» | 84 | 79 | 70 | 1970 | Удовлетворительное | 5 |
| 25 | МДОУ «Детский сад № 20 «Светлячок»  х. Керамик» | 16 | 13 | 13 | 1960 | Удовлетворительное | 0 |
| 26 | МДОУ «Детский сад № 37 «Ландыш»  х. Воровского» | 18 | 11 | 14 | 1963 | Удовлетворительное | 4 |
| 27 | МДОУ «Детский сад № 19 «Ромашка»  х. Краснодарского» | 23 | 20 | 20 | 1964 | Удовлетворительное | 2 |
| 28 | МДОУ «Детский сад № 26 «Василёк»  х. Фельдмаршальского» | 55 | 47 | 35 | 1965 | Удовлетворительное | 1 |
| 29 | МДОУ «Детский сад № 18 «Черешенка»  ст. Воскресенской» | 21 | 27 | 22 | 1964 | Удовлетворительное | 1 |
| 30 | МДОУ «Детский сад № 21 «Гнёздышко»  с. Раздольного» | 102 | 104 | 104 | 1974 | Удовлетворительное | 1 |
| 31 | МДОУ «Детский сад № 38 «Ромашка»  х. Красночервонного» | 144 | 63 | 57 | 1982 | Удовлетворительное | 1 |
| 32 | МДОУ «Детский сад № 7 «Светлячок»  п. Виноградного» | 20 | 20 | 12 | 1964 | Удовлетворительное | 0 |
| 33 | МДОУ «Детский сад № 15 п. Ударного» | 20 | 18 | 16 | 2016 | Удовлетворительное | 1 |
| 34 | МДОУ «Детский сад № 44 «Колосок»  п. Присадового» | 60 | 29 | 31 | 1972 | Удовлетворительное | 0 |
| 35 | МДОУ «Детский сад № 8 «Золотой петушок» ст. Кармалиновской» | 61 | 64 | 59 | 1986 | Удовлетворительное | 2 |
| 36 | МДОУ «Детский сад № 9 «Алёнушка»  п. Краснозоринского» | 60 | 52 | 52 | 1972 | Удовлетворительное | 0 |
| 37 | МДОУ «Детский сад № 41 «Теремок»  п. Равнинного» | 120 | 64 | 64 | 1986 | Удовлетворительное | 0 |
|  | Итого по городу Новоалександровску | 1290 | 1460 | 1454 | - | - | 376 |
|  | Итого по Новоалександровскому городскому округу | 2961 | 2939 | 2877 | - | - | 501 |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к Программе комплексного развития  социальной инфраструктуры  Новоалександровского городского  округа Ставропольского края |

Сведения о средних общеобразовательных учреждениях муниципального образования (школы, гимназии, лицеи) (список)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Проектная вместимость объекта | Количество учащихся на 01.09.2019 г. | Предварительное количество учащихся на 01.09.2020 г. | Год ввода в эксплуатацию | Состояние зданий и сооружений | Уровень загруженности, % |
| 1 | МОУ «Гимназия № 1»  г. Новоалександровска | 1060 | 689 | 712 | 1939, 1980 | Удовлетворительное | 65,0 |
| 2 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Новоалександровска | 784 | 476 | 476 | 1978 | Удовлетворительное | 60,7 |
| 3 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Новоалександровска | 640 | 682 | 690 | 1968 | Удовлетворительное | 106,6 |
| 4 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Новоалександровска | 680 | 781 | 736 | 1976 | Удовлетворительное | 114,9 |
| 5 | МОУ «Лицей «Экос»  г. Новоалександровска» | 480 | 364 | 390 | 1979 | Удовлетворительное | 75,8 |
| 6 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» п. Светлого | 300 | 235 | 237 | 1982 | Удовлетворительное | 78,3 |
| 7 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» п. Горьковского | 400 | 199 | 199 | 1959 | Удовлетворительное | 49,8 |
| 8 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с казачьими классами имени атамана А.В. Репникова»  ст. Расшеватской | 1000 | 522 | 543 | 1905,1973,1989,  1989 | Удовлетворительное | 52,2 |
| 9 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» п. Радуга | 600 | 132 | 146 | 1974 | Удовлетворительное | 22,0 |
| 10 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» п. Темижбекского | 1200 | 471 | 468 | 1978 | Удовлетворительное | 39,3 |
| 11 | Филиал МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  х. Воровского | 188 | 34 | 35 | 1969 | Удовлетворительное | 18,0 |
| 12 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» ст. Григорополисской | 1100 | 479 | 474 | 1974 | Удовлетворительное | 43,5 |
| 13 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» ст. Григорополисской | 220 | 285 | 285 | 1969 | Удовлетворительное | 129,5 |
| 14 | МОУ «Основная общеобразовательная школа № 12» х. Фельдмаршальского | 165 | 146 | 149 | 1967 | Удовлетворительное | 88,5 |
| 15 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» с. Раздольного | 450 | 231 | 249 | 1965 | Удовлетворительное | 51,3 |
| 16 | Филиал МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»  ст. Воскресенской | 120 | 14 | 15 | 1969 | Удовлетворительное | 11,7 |
| 17 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» х. Красночервонного | 180 | 199 | 190 | 1976 | Удовлетворительное | 110,6 |
| 18 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» ст. Кармалиновской | 240 | 136 | 138 | 1971 | Удовлетворительное | 56,7 |
| 19 | Филиал МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»  п. Присадового | 240 | 95 | 96 | 1971 | Удовлетворительное | 39,6 |
| 20 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» п. Краснозоринского | 360 | 119 | 124 | 1989 | Удовлетворительное | 33,1 |
| 21 | Филиал МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  п. Равнинного | 320 | 101 | 103 | 1986 | Удовлетворительное | 31,6 |
|  | Итого по городу Новоалександровску | 3644 | 2992 | 3004 | - | - | 82,1 |
|  | Итого по городскому округу | 10727 | 6390 | 6455 | - | - | 59,6 |

………

|  |
| --- |
| Приложение 3  к Программе комплексного развития  социальной инфраструктуры  Новоалександровского городского  округа Ставропольского края |

Учреждения дополнительного образования детей в Новоалександровском городском округе

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование учреждения | Проектная вместимость объекта | Количество учащихся на 01.09.2019 г. | Предварительное количество учащихся на 01.09.2020 г. | Год ввода в эксплуатацию | Состояние зданий и сооружений |
| 1 | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» г. Новоалександровска | 1471 | 1100 | 1100 | 1950 | Удовлетворительное |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» г. Новоалександровска | 533 | 540 | 530 | 1975 | Удовлетворительное |
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Оздоровительно-образовательный центр «Дружба» с. Раздольного | 300 | 323 | 270 | 1991 | Удовлетворительное |
| 4 | МБУ ДО «Детская художественная школа г. Новоалександровска» | 122 | 135 | 135 | 1972 | Удовлетворительное |
| 5 | МБУ ДО «Детская музыкальная школа г. Новоалександровска» | 70 | 329 | 306 | 1961 | Удовлетворительное |

|  |
| --- |
| Приложение 4  к Программе комплексного развития  социальной инфраструктуры  Новоалександровского городского  округа Ставропольского края |

Сведения о лечебно-профилактических учреждениях городского округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Количество больничных коек, посещений в смену | Количество врачей, чел. | Количество среднего медицинского персонала, чел. | Состояние зданий и сооружений (Новое, удовлетворительное, требуется капительный ремонт, аварийное) |
| ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница» | Количество больничных коек – 310, посещений в смену – 375 | 82 | 279 | Районная поликлиника – требуется капитальный ремонт |
| Хирургическое отделение – требуется капитальный ремонт |
| Инфекционное отделение – удовлетворительное |
| Терапевтическое отделение – требуется капитальный ремонт |
| Патологоанатомическое отделение – требуется капитальный ремонт |
| Новоалександровская стоматологическая поликлиника | Посещений в смену – 60 | 14 | 13 | Требуется капитальный ремонт |
| Григорополисская участковая больница, поликлиника | Количество больничных коек – 32, посещений в смену – 50 | 6 | 28 | Поликлиника (терапевтическое отделение) – требуется капитальный ремонт |
| Хирургический корпус – требуется капитальный ремонт |
| Расшеватская участковая больница | Количество больничных коек – 18, посещений в смену – 28 | 5 | 28 | Требуется капитальный ремонт |
| Темижбекская участковая больница | Количество больничных коек – 18, посещений в смену – 28 | 3 | 12 | Поликлиника – требуется капитальный ремонт |
| Стационар – требуется капитальный ремонт |
| Раздольненская участковая больница | Количество больничных коек – 12; посещений в смену – 24 | 3 | 11 | Лечебно-профилактический корпус – требуется капитальный ремонт |
| Горьковская амбулатория | Посещений в смену – 12 | 1 | 2 | Требуется капитальный ремонт |
| Кармалиновская амбулатория | Посещений в смену – 12 | 1 | 4 | Требуется капитальный ремонт |
| Краснозоринская амбулатория | Посещений в смену – 15 | 1 | 4 | Требуется капитальный ремонт |
| Радужская амбулатория | Посещений в смену – 15 | 3 | 4 | Требуется капитальный ремонт |
| ФАП х. Красночервонного | – | – | 1 | Требуется капитальный ремонт |
| ФАП п. Светлого | – | – | 1 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП х. Чапцева | – | – | 1 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП х. Красночервонного | – | – | 1 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП х. Воровского | – | – | 1 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП п. Встречного | – | – | 0 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП х. Мокрая Балка | – | – | 0 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП п. Крутобалковского | – | – | 1 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП п. Ударного | – | – | 0 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП х. Румяная Балка | – | – | 0 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП ст. Воскресенской | – | – | 1 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП п. Курганного | – | – | 1 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП п. Фельдмаршальского | – | – | 1 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП п. Славенского | – | – | 1 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП п. Южного | – | – | 0 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП п. Краснокубанского | – | – | 0 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП п. Восточного | – | – | 0 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП п. Озерного | – | – | 1 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП п. Равнинного | – | – | 1 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП п. Радионов | – | – | 1 | Аварийное |
| ФЗП п. Дружба | – | – | 1 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП п. Заречного | – | – | 1 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП п. Рассвет | – | – | 1 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП х. Первомайского | – | – | 1 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП х. Керамик | – | – | 0 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП п. Присадового | – | – | 0 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП х. Петровского | – | – | 1 | Требуется капитальный ремонт |
| ФЗП х. Краснодарского | – | – | 1 | Требуется капитальный ремонт |

|  |
| --- |
| Приложение 5  к Программе комплексного развития  социальной инфраструктуры  Новоалександровского городского  округа Ставропольского края |

Сведения об объектах физической культуры и спорта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Местоположение | Наименование плоскостного спортивного сооружения | Кол-во, шт. | Площадь,  м2 |
| г. Новоалександровск | физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» | 1 | 1200 |
| спортивная площадка «Добрыня» | 1 | 800 |
| спортивная площадка ул. Залесного | 1 | 800 |
| спортивная площадка ул. Севастопольская | 1 | 800 |
| спортивная площадка ДК Маяк | 1 | 800 |
| ст. Григорополисская | футбольное поле | 1 | 4500 |
| футбольное поле | 1 | 5000 |
| баскетбольная площадка | 1 | 420 |
| футбольное поле | 1 | 12587 |
| спортивная площадка | 1 | 1500 |
| футбольная площадка | 1 | 800 |
| баскетбольная площадка | 1 | 648 |
| баскетбольная площадка | 1 | 450 |
| баскетбольная площадка | 1 | 128 |
| баскетбольная площадка | 1 | 800 |
| площадка мини-футбол | 1 | 800 |
| площадка мини-баскетбол | 1 | 200 |
| волейбольная площадка | 1 | 36 |
| спортивная площадка с тренажерами | 1 | 400 |
| п. Радуга | Многофункциональная спортивная площадка | 1 | 800 |
| спортивный городок | 1 | 200 |
| футбольное поле | 1 | 5400 |
| картинг | 1 | 5000 |
| п. Лиманный | футбольное поле | 1 | 5000 |
| п. Темижбекский | универсальная спортивная площадка | 1 | 800 |
| уличные тренажеры | 1 | 240 |
| мини футбольная площадка | 1 | 800 |
| футбольное поле | 1 | 6000 |
| футбольное поле | 1 | 4000 |
| п. Озёрный | футбольное поле | 1 | 240 |
| п. Краснозоринский | футбольное поле | 1 | 5826 |
| спортивная площадка | 1 | 700 |
| п. Равнинный | футбольное поле | 1 | 4500 |
| спортивная площадка | 1 | 800 |
| п. Присадовый | спортивная площадка | 1 | 800 |
| футбольное поле | 1 | 7000 |
| п. Виноградный | футбольное поле | 1 | 1000 |
| п. Ударный | футбольное поле | 1 | 5000 |
| ст. Расшеватская | спортивная площадка | 1 | 288 |
| стадион | 1 | 10800 |
| многофункциональная спортивная площадка | 1 | 800 |
| с. Раздольное | стадион | 1 | 7700 |
| многофункциональная спортивная площадка | 1 | 800 |
| ст. Воскресенская | площадка для воркаута | 1 | 100 |
| ст. Кармалиновская | футбольное поле | 1 | 10 000 |
| спортивная площадка | 1 | 1012,5 |
| уличная баскетбольная площадка | 1 | 450 |
| п. Горьковский | футбольное поле | 1 | 7700 |
| многофункциональная спортивная площадка | 1 | 800 |
| площадка для большого тенниса | 1 | 800 |
| п. Рассвет | многофункциональная пляжная площадка | 1 | 800 |
| уличная баскетбольная площадка | 1 | 480 |
| п. Светлый | футбольное поле | 1 | 9727 |
| многофункциональная спортивная площадка | 1 | 800 |
| х. Красночервонный | футбольное поле | 1 | 5000 |
| футбольное поле | 1 | 19339 |
| многофункциональная спортивная площадка | 1 | 644 |
| площадка для занятия воркаутом | 1 | 100 |
| х. Чапцев | футбольное поле | 1 | 3000 |
| Наименование спортивного зала | | | |
| г. Новоалександровск | спортивный зал МСОУ «Юность» | 1 | 308,2 |
|  | фитнес-зал МСОУ «Юность» | 1 | 150 |
|  | тренажерный зал МСОУ «Юность» | 1 | 50 |
|  | спортивный зал Гимназия № 1 | 1 | 288 |
|  | спортивный зал МОУ СОШ № 3 | 1 | 288 |
|  | спортивный зал МОУ СОШ № 5 | 1 | 288 |
|  | спортивный зал МОУ СОШ № 12 | 1 | 288 |
|  | спортивный зал лицея «Экос» | 1 | 100 |
|  | спортивный зал ДК | 1 | 288 |
|  | спортивный зал МБУДО «Спортивная школа» | 1 | 288 |
| ст. Григорополисская | спортивный зал МОУ СОШ № 18 | 1 | 162 |
|  | спортивный зал МОУ СОШ № 2 | 1 | 288 |
| х. Воровский | спортивный зал МОУ СОШ № 4 | 1 | 162 |
| п. Темижбекский | спортивный зал МОУ СОШ № 4 | 1 | 288 |
| ст. Расшеватская | спортивный зал МОУ СОШ № 9 | 1 | 288 |
|  | спортивный зал МКУК Расшеватский СДК | 1 | 288 |
|  | спортивный зал МОУ СОШ № 9 | 1 | 162 |
|  | спортивный зал МОУ СОШ № 9 | 1 | 162 |
| п. Светлый | спортивный зал спортивный зал МОУ СОШ № 13 | 1 | 192 |
| х. Красночервонный | спортивный зал МОУ СОШ № 11 | 1 | 162 |
| с. Раздольное | спортивный зал МОУ СОШ № 6 | 3 | 162 |
| п. Горьковский | гимнастический зал | 1 | 134,8 |
|  | тренажерный зал | 1 | 149,1 |
|  | тренажерный зал | 1 | 149,1 |
|  | зал настольного тенниса | 1 | 138,2 |
|  | борцовский зал | 1 | 172,4 |
|  | зал бокса | 1 | 141,5 |
|  | игровой зал | 1 | 820,0 |
|  | спортивный зал МОУ СОШ № 7 | 1 | 162 |
| ст. Кармалиновская | спортивный зал МОУ СОШ № 8 | 1 | 162 |
| п. Радуга | спортивный зал МОУ СОШ № 10 | 1 | 162 |
|  | тренажерный зал | 1 | 40 |
| п. Краснозоринский | спортивный зал МОУ СОШ № 14 | 1 | 162 |
| п. Равнинный | спортивный зал МОУ СОШ № 14 /филиал/ | 1 | 162 |
| п. Присадовый | спортивный зал МОУ СОШ № 8 /филиал/ | 1 | 162 |
| х. Фельдмаршальский | спортивный зал МОУ СОШ № 6 /филиал/ | 1 | 162 |

|  |
| --- |
| Приложение 6  к Программе комплексного развития  социальной инфраструктуры  Новоалександровского городского  округа Ставропольского края |

Сведения об объектах культурно-досугового назначения Новоалександровского городского округа в разрезе территориальных управлений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование территориального управления | Адрес | Вместимость (мест) | Состояние зданий и сооружений (новое, удовлетворительное, требуется капремонт, аварийное) | Количество работников, чел. |
| Расшеватский территориальный отдел | ст. Расшеватская,  ул. Ленина, 54 | 525 | Идет капитальный ремонт первого этажа.  Требуется капитальный ремонт второго этажа, фасада здания, кровли, укрепление несущих конструкций | 14 |
| Кармалиновский территориальный отдел | ст. Кармалиновская, ул. Красная, 78 | 0 | идет капитальный ремонт | 4 |
| Краснозоринский территориальный отдел Новоалександровского городского округа | п. Краснозоринский, пер. Юбилейный, 1а | 80 | удовлетворительное | 5 |
| п. Равнинный, ул. Молодежная, 1а | 50 | аварийное | 3 |
| х. Родионов, ул. Степная, 26а | 50 | капитальный ремонт | 2 |
| Администрация Новоалександровского городского округа (РДК) | г. Новоалександровск, ул. Ленина, 101 | 800 | требует капитального ремонта | 69 |
| Светлинский территориальный отдел | п. Светлый, ул. Советская 7а | 300 | новое | 7 |
| Радужский территориальный отдел | п. Радуга, ул. Ленина, 9 | 400 | удовлетворительное | 7 |
| п. Лиманный, ул. Карла Маркса, 37 | 100 | требуется капитальный ремонт) | 2 |
| Администрация Новоалександровского городского округа (ГДК «Строитель») | г. Новоалександровск, пер. Красноармейский, 4 | 300 | хорошее | 9 |
| Горьковский территориальный отдел | п. Горьковский,  ул. Комсомольская, 33 | 180 | требуется капительный ремонт | 6 |
| п. Рассвет,  ул. Красная, 10 | 52 | требуется капительный ремонт | 1 |
| п. Заречный,  ул. Восточная, 6А | 72 | требуется капительный ремонт | 1 |
| п. Дружба,  ул. Заречная, 2 | 52 | требуется капительный ремонт | 1 |
| Григорополисский территориальный отдел | ст. Григорополисская, ул. Р. Люксембург 13-а | 460 | Требуется капитальный ремонт | 18 |
| ст. Григорополисская, ул. Д. Бедного, 17 | 150 | требуется капительный ремонт | 3 |
| х. Керамик,  ул. Заводская, 23 | 30 | удовлетворительное | 2 |
| х. Воровский,  ул. Южная, 118 | 250 | требуется капитальный ремонт | 3 |
| х. Первомайский,  ул. Широкая | 150 | требуется капитальный ремонт | 2 |
| Администрация Новоалександровского городского округа (СДК «Долина) | г. Новоалександровск,  х. Верный, ул. Широкая б/н | 150 | требуется капитальный ремонт | 3 |
| Присадовый территориальный отдел | п. Присадовый,  ул. Школьная, 11 | 150 | требуется капитальный ремонт | 3 |
| п. Ударный,  ул. Центральная, 11 | 100/50 | требуется капитальный ремонт | 2 |
| п. Виноградный,  ул. Заречная, 4 | 100/60 | требуется капитальный ремонт | 3 |
| Темижбекский территориальный отдел | п. Темижбекский,  ул. Момотова, 7 | 600 | требуется капитальный ремонт | 9 |
| п. Краснокубанский | 150 | требуется капитальный ремонт | 1 |
| Красночервонный территориальный отдел | х. Красночервонный, ул. Ленина, 16 | 200 | удовлетворительное | 6 |
| х. Красночервонный, ул. Московская, 43 | 70 | удовлетворительное | 2 |
| х. Чапцев,  ул. Заречная,22 | 100 | удовлетворительное | 1 |
| Раздольненский территориальный отдел | с. Раздольное,  ул. Ленина, 72 | 500 | новый | 13 |
| ст. Воскресенская,  ул. Комсомольская, 1 | 100 | удовлетворительное | 2 |
| х. Фельдмаршальский, ул. Ленина, 14 | 300 | требуется капитальный ремонт | 4 |
| п. Курганный,  ул. Социалистическая, 27 | 250 | требуется капитальный ремонт | 2 |
| х. Краснодарский,  ул. Калинина, 28 | 100 | требуется капитальный ремонт | 1 |
| х. Румяная Балка,  ул. Южная, 26 | 100 | удовлетворительное | 1 |

|  |
| --- |
| Приложение 7  к Программе комплексного развития  социальной инфраструктуры  Новоалександровского городского  округа Ставропольского края |

Объемы и источники финансирования (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Новоалександровского городского округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | Целевые показатели реализации мероприятия в нат. ед. отдельно по годам с указанием единицы измерения | Финансовое обеспечение | | | | | | | | | | | |
| Источник финансирования | Объём финансирования | | | | | | | | | | |
| тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Детское дошкольное учреждение г. Новоалександровск, ул. Присадовая | 2022-2023  (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 35 871,49 | 37 306,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 177,83 |
| местный бюджет | 0,00 | 1 887,97 | 1 963,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 851,46 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Корпус в детском саду № 17 «Светлячок» ст-ца Григорополисская, ул. Светлая, 1 | 2022-2023  (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 27 451,12 | 28 549,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,29 |
| местный бюджет | 0,00 | 1 444,80 | 1 502,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 947,38 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Дополнительный корпус «Детской музыкальной школы г. Новоалександровск» | 2022-2023  (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 71 438,29 | 74 295,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 734,11 |
| местный бюджет | 0,00 | 3 759,91 | 3 910,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 670,22 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Школа искусств г. Новоалександровск, пер. Новый | 2025-2028  (4 года) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 360,54 | 44 054,96 | 45 817,16 | 47 649,84 | 0,00 | 0,00 | 179 882,49 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229,50 | 2 318,68 | 2 411,43 | 2 507,89 | 0,00 | 0,00 | 9 467,50 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | СДК п. Равнинный, ул. Советская 1/1 | 2022-2025  (4 года) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 6 390,65 | 6 646,28 | 6 912,13 | 7 188,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 137,67 |
| местный бюджет | 0,00 | 336,35 | 349,80 | 363,80 | 378,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428,30 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | СДК ст-ца Воскресенская, ул. Комсомольская | 2029-3030  (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 578,26 | 25 561,39 | 50 139,65 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293,59 | 1 345,34 | 2 638,93 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | СДК Расшеватская, ул. Ленина, 54 | 2021-2022  (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 20 900,00 | 20 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 800,00 |
| местный бюджет | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Библиотека п. Виноградный | 2024-2025  (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 793,71 | 2 905,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 699,17 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,04 | 152,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,96 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Кинозал ст-ца Григорополисская | 2029  (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686,25 | 1 686,25 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 71,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 17,75 |
| 10 | Плоскостные сооружения МУ СОК стадион «Дружба» г. Новоалександровск ул. Ленина 70 (2 этап) | 2021-2022  (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 1 235,00 | 1 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470,00 |
| местный бюджет | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Строительство детских спортивно-игровых площадок г. Новоалександровск, ул. Заречная | 2021  (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| местный бюджет | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Строительство детских спортивно-игровых площадок г. Новоалександровск, ул. Ленина, 26/1 | 2021  (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| местный бюджет | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном ст-ца Григорополисская | 2027-2030  (4 года) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 553,11 | 32 815,23 | 34 127,84 | 35 492,96 | 133 989,15 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328,55 | 1 381,69 | 1 436,96 | 1 494,44 | 5 641,65 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,14 | 345,42 | 359,24 | 373,61 | 1 410,41 |
| 14 | Многофункциональная спортивная площадка ст-ца Григорополисская, ул. Р. Люксембург | 2021  (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 1 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995,00 |
| местный бюджет | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Стадион ст-ца Григорополисская, ул. Водопадная | 2023-2027  (5 лет) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 4 142,00 | 4 142,00 | 4 142,00 | 4 142,00 | 4 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 710,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Многофункциональная спортивная площадка ст-ца Григорополисская, ул. Д. Бедного, 17 | 2022  (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Стадион п. Краснозоринский | 2021  (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 1 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995,00 |
| местный бюджет | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Стадион х. Родионов | 2022-2030  (9 лет) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 595,07 | 618,87 | 643,63 | 669,37 | 696,15 | 723,99 | 752,95 | 783,07 | 0,00 | 5 483,10 |
| местный бюджет | 0,00 | 31,32 | 32,57 | 33,88 | 35,23 | 36,64 | 38,10 | 39,63 | 41,21 | 0,00 | 288,58 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Спорткомплекс п. Краснозоринский | 2022-2030  (9 лет) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 8 936,90 | 9 294,38 | 9 666,15 | 10 052,80 | 10 454,91 | 10 873,11 | 11 308,03 | 11 760,36 | 0,00 | 82 346,65 |
| местный бюджет | 0,00 | 470,36 | 489,18 | 508,74 | 529,09 | 550,26 | 572,27 | 595,16 | 618,97 | 0,00 | 4 334,03 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Многофункциональная спортивная площадка х. Чапцев | 2026-2027  (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,00 | 1 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Стадион х. Красночервонный, ул. Громова | 2025  (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Стадион п. Присадовый | 2023-2024  (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 4 275,00 | 4 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 721,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Многофункциональная спортивная площадка п. Присадовый, ул. Весенняя | 2023-2024  (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 1 425,00 | 1 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Многофункциональная спортивная площадка п. Виноградный | 2022-2023  (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 1 425,00 | 1 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 75,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Многофункциональная спортивная площадка п. Ударный | 2021-2022  (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 1 425,00 | 1 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907,00 |
| местный бюджет | 75,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном п. Присадовый, ул. Весенняя | 2026-2030  (5 лет) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 242,49 | 26 252,19 | 27 302,28 | 28 394,37 | 29 530,14 | 136 721,46 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328,55 | 1 381,69 | 1 436,96 | 1 494,44 | 1 554,22 | 7 195,87 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Многофункциональная площадка п. Крутобалковский | 2021-2022  (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 475,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,00 |
| местный бюджет | 25,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Многофункциональная площадка х. Мокрая Балка | 2021-2022  (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 475,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,00 |
| местный бюджет | 25,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Многофункциональная площадка п. Встречный | 2021-2022  (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 475,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,00 |
| местный бюджет | 25,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Стадион п. Темижбекский, ул. Кооперативная | 2025  (1 год) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 711,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 711,25 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,75 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Спортивный комплекс п. Темижбекский, ул. Лермонтова | 2026-2027  (2 года) | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,39 | 605,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,07 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,65 | 31,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,53 |
| ВБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Финансирование из федерального бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Финансирование из краевого бюджета | | | 30 210,00 | 185 757,52 | 168 034,86 | 30 085,62 | 82 780,03 | 86 597,89 | 121 449,24 | 119 828,34 | 99 643,89 | 92 270,74 | 1 016 658,14 |
|  | Финансирование из местного бюджета | | | 1 590,00 | 9 776,71 | 8 843,94 | 1 583,45 | 4 356,84 | 4 557,78 | 6 059,93 | 5 961,33 | 4 885,17 | 4 464,99 | 52 080,16 |
|  | Внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,14 | 345,42 | 359,24 | 391,36 | 1 428,16 |
| Всего по программе | | | | 31 800,00 | 195 534,24 | 176 878,80 | 31 669,08 | 87 136,88 | 91 155,68 | 127 841,30 | 126 135,09 | 104 888,31 | 97 127,09 | 1 070 166,46 |

1. Генеральный план Новоалександровского городского округа, 2020 г. [↑](#footnote-ref-1)
2. Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу stavstat.gks.ru [↑](#footnote-ref-2)
3. Рассчитано по: Численность постоянного населения в среднем за год; Рождаемость, смертность и естественный прирост; showdata.gks.ru.; Рождаемость и смертность населения Ставропольского края за 2015-2019 годы; stavstat.gks.ru [↑](#footnote-ref-3)
4. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю [↑](#footnote-ref-4)
5. Интерактивный портал Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. – https://stavzan.ru/content/мониторинг\_численности\_безработных [↑](#footnote-ref-5)
6. Данные администрации Новоалексанровского городского округа [↑](#footnote-ref-6)
7. Там же [↑](#footnote-ref-7)
8. Данные администрации Новоалександровского городского округа [↑](#footnote-ref-8)
9. Данные администрации Новоалександровского городского округа, 2020 г. [↑](#footnote-ref-9)
10. Генеральный план Новоалександровского городского округа Ставропольского края [↑](#footnote-ref-10)
11. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «О введении в действие методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» [↑](#footnote-ref-11)
12. Местные нормативы градостроительного проектирования Новоалександровского городского округа, 2020 г. [↑](#footnote-ref-12)