КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

«Проведение аудита эффективности муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения»

(наименование мероприятия в соответствии с планом работы КСО)

**Основание для проведения мероприятия:** пункт 20 плана работ контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края, приказ председателя контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края №22 от 07.11.2022г.

**Предмет мероприятия:** средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования программы, а также деятельность объектов контрольного мероприятия по их использованию.

**Объект (объекты) мероприятия:**

Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

**Исследуемый период:** 2021г.

**Сроки проведения мероприятия** с 21.11.2022 г. по 05.12.2022 г.

**Цель (цели) мероприятия:**

Цель 1

Установить соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации программы

Вопросы:

- Проанализировать федеральные и региональные нормативные правовые акты, устанавливающие параметры финансового обеспечения, условия и порядок администрирования хода реализации программы.

- Проверить организацию деятельности главного распорядителя средств

- Проверить соответствие фактического финансирования из всех источников параметрам финансового обеспечения программы.

Цель 2

Проверить использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.

Вопросы:

- Проверить полноту и своевременность финансирования мероприятий программы.

- Проверить достоверность отчетности о реализации программы.

- Проверить целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.

- Проанализировать эффективность использования бюджетных средств в разрезе государственных заказчиков (заказчиков), программных мероприятий и объектов строительства (выборочно).

Цель 3.

Провести оценку эффективности реализации мероприятий программы.

Вопросы проверки:

- Проверить полноту и качество исполнения мероприятий программы (выборочно).

- Проверить правильность определения фактических показателей и индикаторов, достигнутых в ходе реализации.

- Сравнить фактические показатели и индикаторы с их целевыми значениями.

- Проанализировать степень достижения установленных целевых показателей и индикаторов.

**Результаты мероприятия:**

1. *Анализ соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации программы.*

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» за 2021 год» утверждена постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 30 декабря 2020 г. №2102.

Программа разрабатывалась и реализовывалась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского муниципального района Ставропольского края (далее - Порядком), утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 01.11.2017 года № 3 и на основании Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Методики) утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 01.11.2017 года № 4 (с учетом вносимых изменений).

2. *Проверка использования финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.*

В ходе проведенияэкспертно-аналитического мероприятия были рассмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие расходы, связанные с реализацией программы. Предоставлены приказы, программы мероприятий, сметы расходов, договора.

Документы, необходимые для проверки, предоставлены в срок, указанные в запросе.

В течение реализации программы вносилось 3 изменения.

Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края № 1620 от 30.11.2021 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения» на 2018 – 2026 г. год общий объём финансового обеспечения Программы составил 237 264,37 тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края и привлеченных средств краевого бюджета – 237 264,37 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год – 103 033,52 тыс. руб.

2022 год – 26 846,17 тыс. руб.

2023 год - 26 846,17 тыс. руб.

2024 год – 26 846,17 тыс. руб.

2025 год - 26 846,17 тыс. руб.

2026 год – 26 846,17 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Ставропольского края (краевого бюджета) – 13 497,57 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год – 8683,62 тыс. руб.

2022 год – 962,79 тыс. руб.

2023 год – 962,79 тыс. руб.

2024 год – 962,79 тыс. руб.

2025 год – 962,79тыс. руб.

2026 год – 962,79 тыс. руб.

- за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (средства местного бюджета) – 222 106,41 тыс. руб., в том числе по годам:

2021г.- 92689,51 тыс. руб.

2022г.- 25883,38 тыс. руб.

2023г.- 25883,38 тыс. руб.

2024г.- 25883,38 тыс. руб.

2025г.- 25883,38 тыс. руб.

2026г.- 25883,38 тыс. руб.

- за счет средств бюджета индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц – 1660,39 тыс. руб., в том числе по годам:

2021г.- 1660,39 тыс. руб.

2022г.- 0,00 тыс. руб.

2023г.- 0,00 тыс. руб.

2024г.- 0,00 тыс. руб.

2025г.- 0,00 тыс. руб.

2026г.- 0,00 тыс. руб.

Решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края №54/510 от 29.10.2021 г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 15.12.2022 года № 43/411 «О бюджете Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию программы предусмотрено 237 264,37 тыс. руб. на весь срок реализации программы.

Исполнение основных мероприятий программы представлено в таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия программы | Запланировано, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | % исполнения | Отклонение тыс. руб. |
|
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда | 64,50 | 64,40 | 99,84 | 0,1 |
| Ремонт и содержание инженерных сетей | 11 606,99 | 10 745,14 | 92,57 | 861,85 |
| Санитарная очистка и благоустройство территории | 56 514,04 | 55 678,93 | 98,52 | 835,11 |
| Улучшение жилищных условий молодых семей | 800,10 | 800,10 | 100 | 0 |
| Благоустройство территории Новоалександровского городского округа муниципальным казённым предприятием «Благоустройство» | 29 859,62 | 29 769,98 | 99,69 | 89,64 |
| **Всего** | **98 845,25** | **97 058,55** | **98,2** | **1786,7** |

Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы:

1. Основное мероприятие – «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда», в том числе по мероприятиям:

- расходы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Горьковский ТО). При плане 64,50 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 64,40 тыс. руб.;

2. Основное мероприятие – «Ремонт и содержание инженерных сетей», в том числе по мероприятиям:

- энергосбережение, ремонт и содержание уличного освещения. При плане 7898,06 тыс. руб. кассовое исполнение составило 7727,29 тыс. руб.

- расходы на уличное освещение. При плане 3708,93 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 3017,85 тыс. руб.

3. Основное мероприятие – «Санитарная очистка и благоустройство территории», в том числе по мероприятиям:

- организация ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. При плане 1008,18 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 1004,98 тыс. руб.

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта. При плане 3405,13 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 3400,47 тыс. руб.

- расходы на озеленение. При плане 19084,06 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 18329,40 тыс. руб.

- расходы на содержание мест захоронения. При плане 2249,46 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 2249,16 тыс. руб.

- расходы на содержание памятников. При плане 710,57 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 694,72 тыс. руб.

- расходы на содержание общественных туалетов. При плане 230,15 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 230,13 тыс. руб.

- расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм. При плане 2145,27 тыс. руб. кассовое исполнение составило 2125,60 тыс. руб.

- благоустройство площадок, приобретение контейнеров и бункеров для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов. При плане 4103,28 тыс. руб. кассовое исполнение составило 4088,61 тыс. руб.

- расходы на противоклещевую обработку территорий. При плане 512,33 тыс. руб. кассовое исполнение составило 491,91 тыс. руб.

- расходы на содержание тротуаров и дорожек. При плане 9483,51 тыс. руб. кассовое исполнение составило 9483,47 тыс. руб.

- расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации. При плане 630,50 тыс. руб. кассовое исполнение составило 630,50 тыс. руб.

- расходы на проведение работ инвентаризации зеленых насаждений мест общественного пользования на территории населенных пунктов Новоалександровского городского округа Ставропольского края. При плане 384,61 тыс. руб. кассовое исполнение составило 383,0 тыс. руб.

- реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах. При плане 12566,99 тыс. руб. кассовое исполнение составило 12566,99 тыс. руб.

4. Основное мероприятие – «Улучшение жилищных условий молодых семей», в том числе по мероприятиям:

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. При плане 800,10 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 800,10 тыс. руб.

5. Основное мероприятие – «Благоустройство территории Новоалександровского городского округа муниципальным казённым предприятием «Благоустройство», в том числе по мероприятиям:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. При плане 29859,62 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 29769,98 тыс. руб.

Контрольно-счетным органом проведена выборочная проверка получателей бюджетных средств о расходовании денежных средств по муниципальной программе (выполненным мероприятиям, работам).

Светлинский территориальный отдел.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда».

* 1. Расходы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда – Горьковским территориальным отделом администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края внесены на счет Регионального оператора взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном домах на сумму 64486,81 руб., договор б/н от 30.12.2020г.

1. Основное мероприятие «Ремонт и содержание инженерных сетей».
   1. Выполнены работы по энергосбережению, ремонту и содержанию уличного освещения на сумму 7727,29 руб.

Горьковский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края - проведены работы по ремонту уличного освещения в п. Горьковский на сумму 43600 руб., договор №1 (532683) от 25.03.2021г.

Светлинский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – по ремонту уличного освещения в: п. Встречный на сумму 9901,71 руб., договор №43 от 03.03.2021г., счет на оплату №39 от 05.03.2121г.; п. Светлый на сумму 9942,90 руб., договор №55 от 15.03.2021г.

2.2. Расходы на уличное освещение – работы выполнены на сумму 3017,85 руб., договор № 55 от 15.03.2021г., счет на оплату №77 от 18.03.2021г.

Григорополисский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – проведены работы по уличному освещению в: ст. Григорополисской на сумму 9322 тыс. руб., договор №356 от 07.12.2021г.; х. Первомайский на сумму 9806 руб., договор №111 от 12.05.2021г.; х. Первомайский на сумму 8246 руб., договор №259 от 11.10.2021г.; х. Воровский на сумму 9240 руб., договор № 359 от 13.12.2021г.

3. Основное мероприятие «Санитарная очистка и благоустройство территории»

3.1.По организации ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) работы выполнены на сумму 1004,98 тыс. руб.

Краснозоринский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – проведены работы по ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО на сумму 114138 руб., договор №601894 от 29.11.2021г.

3.2. Мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта выполнены на сумму 3400,47 руб.

Краснозоринский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – проведены работы на сумму 123840,00 руб., договор №601894 от 24.12.2021г.

Радужский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – выполнены работы по поддержанию и улучшению санитарного состояния территорий населенного пункта на сумму 3996 руб., договор №18 от 14.04.2021г.

3.3. Расходы на озеленение выполнены на сумму 18329,40 тыс. руб.

Радужский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – выполнены работы по уходу за саженцами деревьев и кустарников в парковой зоне на сумму 139887,60 руб., договор №74(616856) от 21.06.2021г.

Краснозоринский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – проведены работы на сумму 7500,00 руб., договор №788306 от 28.12.2021г.

Горьковский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – проведены работы на сумму – 9216,73 руб., договор №8 от 20.04.2021г.

Кармалиновский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – проведены работы 9990 руб., договор № 352 от 20.07.2021 г.

3.4. Расходы на содержание мест захоронения выполнены на сумму 2249,16 тыс. руб.

Горьковский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – проведены работы на сумму 9999,00 руб., договор №1 от 07.09.2021г.

Краснозоринский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – проведены работы на сумму 87700,00 руб., договор №472977 от 13.05.2021г.; договор №1472978 от 13.05.2021г.

3.5. Расходы на содержание памятников выполнены на сумму 694,72 тыс. руб.

Григорополисский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – проведены работы на сумму 14000 руб., договор №14 от 09.04.2021г.

Краснозоринский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – проведены работы на сумму 43423,39 руб., договор №472979 от 13.05.2021г.

3.6. Расходы на содержание общественных туалетов выполнены на сумму 230,13 тыс. руб.

Краснозоринский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – проведены работы на сумму 26275, 2 руб. договор №788314 от 28.12.2021г.

3.7. Расходы на приобретение и содержание малых архитектурных форм выполнены на сумму 2125,60 тыс. руб.

Радужский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – проведены работы на сумму 9986,20 руб., счет №1308 от 13.08.2021г.

Новоалександровский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – проведены работы по замене портретов на доске почета и аллеи славы на сумму 8700 руб., договор № 6-БТ/2021 от 22.10.2021г.

Присадовый территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – проведены работы на сумму 8880 руб., договор №298 от 13.07.2021г.

3.8. Благоустройство площадок, приобретение контейнеров и бункеров для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов выполнены на сумму 4088,61 тыс. руб.

Краснозоринский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – проведены работы на сумму 12738 руб., договор №788311 от 28.12.2021г., договор №788312 от 28.12.2021г.

Присадовый территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – проведены работы на сумму 299985,60 руб., платежное поручение №491501 от 23.08.2021 г.

Темижбекский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – выполнены работы на сумму 84469,60 руб., договор №39 от 25.06.2021г.

3.9. Расходы на противоклещевую обработку территорий выполнены на сумму 491,91 тыс. руб.

Светлинский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – выполнена дезинсекция «акарицидная обработка» на сумму 9350 руб., договор №11 от 25.03.2021г.

Краснозоринский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края - выполнена дезинсекция «акарицидная обработка» на сумму 24259,50 руб., договор №470848 от 12.05.2021г., договор №150916 от 13.05.2021 г., договор №788306 от 13.05.2021г.

Присадовый территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края - выполнена дезинсекция «акарицидная обработка» на сумму 7980 руб., счет фактуры №13 от 05.05.2021г.

Темижбекский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края - выполнена дезинсекция «акарицидная обработка» на сумму 34913,34 руб., договор № 5/2021 от 12.04.2021г.

3.10. Расходы на содержание тротуаров и дорожек выполнены на сумму 9483.47 тыс. руб.

Присадовый территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – выполнены работы по ремонту тротуаров на сумму 183570 руб., счет фактуры №46 от 22.06.2021г.

Краснозоринский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края - выполнены работы по ремонту тротуаров на сумму 278920 руб., договор №789349 от 03.12.2021г.

Темижбекский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – выполнены работы по ремонту тротуарной дорожки на сумму 65647,20 руб., договор № 24 от 07.12.2021 г.

3.11. Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации выполнены на сумму 630,50 тыс. руб.

Кармалиновский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на сумму 9999 руб., договор №546 от 15.07.2021г.,

Краснозоринский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края - выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на сумму 70000 руб., договор №45610 от 20.08.2021 г., договор №454611 от 20.08.2021г.

3.12. Расходы на проведение работ инвентаризации зеленых насаждений мест общественного пользования на территории населенных пунктов Новоалександровского городского округа Ставропольского края – 383,0 тыс. руб.

Территориальный отдел города Новоалександровска администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – выполнены работы по инвентаризации зеленых насаждений мест общего пользования на сумму 383000 руб., счет фактуры № 50-24029-ЗЮ от 24.12.2021г.

3.13. Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах выполнено на сумму 12566,99 тыс. руб. из них краевой бюджет 7923,53 тыс. руб., местный бюджет 2983,08 тыс. руб., внебюджетные средства 1660,39 тыс. руб.

Горьковский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – выполнены ремонтные работы на сумму 863153 руб. из них: краевой бюджет 579154,03 руб., местный бюджет 193498,97 руб., внебюджетные средства 90500 руб. договор №5.20-ЭА от 07.12.2021г.

Радужский территориальный отдел администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края – выполнены работы на сумму 1388294,80 руб. из них краевой бюджет 915993,34 руб., местный бюджет 306801,46 руб., внебюджетные средства 165500 руб., договор №1-21/ЭА от 10.02.2021г.

1. Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей»

4.1 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья выполнено на сумму 800,10 тыс. руб.

В рамках программы «Созданий условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» выделено 800,10 тыс. руб., в том числе софинансирования краевого бюджета 760,10 тыс. руб., местного бюджета 40 тыс. руб.

5. Основное мероприятие «Благоустройство территории Новоалександровского городского округа муниципальным казённым предприятием «Благоустройство»

5.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений выполнено на сумму 29769,98 тыс. руб., на основании технического задания на выполнение работ МКУ «Благоустройство» Новоалександровского городского округа на 2021г. и ведомости выполненных работ по содержанию и улучшению санитарной очистки улиц и мест общественного пользования за 2021г. на территории г. Новоалександровска.

В ходе реализации программных мероприятий вышеуказанной программы в период 2021 года достигнуты следующие значения показателей обозначенной муниципальной программы:

1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда – осуществлены обязательные платежи в фонд капитального ремонта по жилым помещениям муниципальной собственности. Плановое значение составляет 64,50 тыс. руб., фактическое значение составляет 64,40 тыс. руб.
2. Ремонт и содержание инженерных сетей – проведены мероприятия по замене осветительных ламп на энергосберегающие, реализован инициативный проект благодаря чему выполнены работы по монтажу уличного освещения по улицам с. Раздольного, произведена замена участков сетей уличного освещения с применением СИП кабеля, осуществлены платежи за потребленную электроэнергию уличным освещением. Плановое значение составляет 11606,99 тыс. руб., фактическое значение составляет 10745,14 тыс. руб.
3. Санитарная очистка и благоустройство территории – организовано проведение мероприятий по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (ликвидация стихийных свалок, очистка территории от мусора), выполнены работы по озеленению территории, содержанию мест захоронения, мероприятия по содержанию памятников, комплекс работ по содержанию общественных туалетов, проведен частичный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, проведена противоклещевая обработка территории, разработана проектно-сметная документация на благоустройство общественных объектов. Плановое значение составляет 56514,04 тыс. руб., фактическое значение составляет 55678,93 тыс. руб.
4. Улучшение жилищных условий молодых семей ­– за отчет средств консолидированного бюджета предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а так же, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета. Плановое значение составляет 800,10 тыс. руб., фактическое значение составляет 800,10 тыс. руб.
5. Благоустройство территории Новоалександровского городского округа муниципальным казённым предприятием «Благоустройство» - организовано проведение мероприятий по содержанию и улучшению санитарной очистки улиц мест общего пользования, выполнение работ по зимнему содержанию дорог, оказание услуг смотрителей мест захоронений, выполнение работ по текущему содержанию общественных туалетов, выполнение работ по текущему содержанию спортивно-игрового комплекса «Добрыня», спиливание аварийных деревьев по заявке администрации, текущее содержание аварийных дорог и мест общего пользования. Плановое значение составляет 29859,62 тыс. руб., фактическое значение составляет 29769,98 тыс. руб.

Степень выполнения основных мероприятий программы:

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного фонда – 99,84%;

- Ремонт и содержание инженерных сетей – 92,57%;

- Санитарная очистка и благоустройство территории – 98,52%;

- Улучшение жилищных условий молодых семей – 100%;

- Благоустройство территории Новоалександровского городского округа муниципальным казённым предприятием «Благоустройство» Ставропольского края – 99,69%.

Мероприятия программы в отчетном периоде реализованы за счет средств местного и краевого бюджетов, а так же внебюджетых средств (индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц). План составляет 98 845,25 тыс. руб., процент освоения – 98,2 %.

Неосвоенные средства, предусмотренные мероприятиями программы:

- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда – 0,1 тыс. руб.

- ремонт и содержание инженерных сетей – 861,85 тыс. руб.;

- санитарная очистка и благоустройство территории – 835,11 тыс. руб.;

- благоустройство территории Новоалександровского городского округа муниципальным казённым предприятием «Благоустройство» – 89,64 тыс. руб.

Неосвоенные средства местного бюджета в размере 1786,7 тыс. руб. образованы в результате экономии по результатам проведенных процедур закупок, средства возвращены в бюджет Новоалександровского городского округа.

**Выводы:**

1. Программа согласована с бюджетом Новоалександровского городского округа.

2. Основные мероприятия программы исполнены.

3. Все целевые показатели экономической эффективности, достигли планового увеличения.

4. Программу признать эффективной.

Председатель контрольно-счетного органа

Новоалександровского городского

округа Ставропольского края О.В. Захарченко