КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

 НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ

**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**

«Проведение аудита эффективности муниципальной программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» за 2018 год»

(наименование мероприятия в соответствии с планом работы КСО)

**Основание для проведения мероприятия:** пункт 20 плана работ контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края, приказ председателя контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края №19 от 10.09.2022г.

**Предмет мероприятия:** средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования программы, а также деятельность объектов контрольного мероприятия по их использованию.

**Объект (объекты) мероприятия:**

Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

**Исследуемый период:** 2018г.

**Сроки проведения мероприятия** с 16.09.2022 г. по 30.09.2022 г.

**Цель (цели) мероприятия:**

Цель 1

Установить соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации программы

Вопросы:

- Проанализировать федеральные и региональные нормативные правовые акты, устанавливающие параметры финансового обеспечения, условия и порядок администрирования хода реализации программы.

- Проверить организацию деятельности главного распорядителя средств

- Проверить соответствие фактического финансирования из всех источников параметрам финансового обеспечения программы.

Цель 2

 Проверить использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.

Вопросы:

- Проверить полноту и своевременность финансирования мероприятий программы.

- Проверить достоверность отчетности о реализации программы.

- Проверить целевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.

- Проанализировать эффективность использования бюджетных средств в разрезе государственных заказчиков (заказчиков), программных мероприятий и объектов строительства (выборочно).

Цель 3.

Провести оценку эффективности реализации мероприятий программы.

Вопросы проверки:

- Проверить полноту и качество исполнения мероприятий программы (выборочно).

- Проверить правильность определения фактических показателей и индикаторов, достигнутых в ходе реализации.

- Сравнить фактические показатели и индикаторы с их целевыми значениями.

- Проанализировать степень достижения установленных целевых показателей и индикаторов.

**Результаты мероприятия:**

1. *Анализ соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации программы.*

Муниципальная программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» за 2021 год» утверждена постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 30 декабря 2020 г. № 2100.

Программа разрабатывалась и реализовывалась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского муниципального района Ставропольского края (далее - Порядком), утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 01.11.2017 года № 3 и на основании Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Методики) утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа от 01.11.2017 года № 4 (с учетом вносимых изменений).

2. *Проверка использования финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.*

В ходе проведенияэкспертно-аналитического мероприятия были рассмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие расходы, связанные с реализацией программы. Предоставлены приказы, программы мероприятий, сметы расходов, договора.

Документы, необходимые для проверки, предоставлены в срок, указанные в запросе.

В течение реализации программы вносилось 5 изменений.

Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края № 334 от 09.03.2022г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» на 2021 – 2026 гг. год общий объём финансового обеспечения Программы составил 66 525,16 тыс. руб., из них:

- средства бюджета Ставропольского края – 2 576,43 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год – 980,63 тыс. руб.;

2022 год – 319,16 тыс. руб.;

2023 год – 319,16 тыс. руб.;

2024 год – 319,16 тыс. руб.;

2025 год – 319,16 тыс. руб.;

2026 год – 319,16 тыс. руб.

- средства бюджета Новоалександровского городского округа (далее - местный бюджет) 63 948,73 тыс. руб. в том числе по годам:

2021 год – 21 137,41 тыс. руб.;

2022 год – 11 195,30 тыс. руб.;

2023 год – 7 904,01 тыс. руб.;

2024 год – 7 904,01 тыс. руб.;

2025 год – 7 904,01 тыс. руб.;

2026 год – 7 904,01 тыс. руб.

Решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края №58/532 от 27.12.2021 г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 15.12.2022 года № 43/411 «О бюджете Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на реализацию программы предусмотрено 66 525,16 тыс. руб. на весь срок реализации программы.

Объектом контроля предоставлены нормативно-правовые документы, на основании которых выделялись средства из федерального и краевого бюджета на реализацию Программы.

К проверке предоставлен мониторинг реализации программы, согласно которого, исполнено 20994,66 тыс. руб., или 95,44%.

Отклонение от утвержденных назначений составило 1003,54 тыс. руб.

Исполнение основных мероприятий программы представлено в таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия программы | Запланировано, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | % исполнения | Отклонение тыс. руб. |
|
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского округа  | 3369,18 | 2689,81 | 79,84 | 679,37 |
| Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа | 9705,71 | 9471,26 | 97,58 | 234,45 |
| Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа | 7934,99 | 7872,81 | 99,22 | 62,18 |
| Организация мероприятий по размещению отходов потребления и отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 638,32 | 638,28 | 99,99 | 0,04 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | 350,00 | 322,50 | 92,14 | 27,50 |
| **Всего** | **21998,20** | **20994,66** | **95,44** | **1003,54** |

Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы:

1. Основное мероприятие – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края», в том числе по мероприятиям:

- модернизация приборов учета природного газа проводилась управлением культуры. При плане 6,52 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 6,52 тыс. руб.;

- модернизация приборов учета тепловой энергии проводилась администрацией Новоалександровского городского округа. При плане 679,37 тыс. руб. кассовое исполнение составило 0 тыс. руб.

- замена оконных блоков на энергосберегающие проводилась управлением образования, управлением культуры. При плане 1414,46 тыс. руб. кассовое исполнение составило 1414,46 тыс. руб.

- реконструкция кровель зданий проводилась управлением культуры и территориальным отделом (Присадовый) 1268,83 тыс. руб. кассовое исполнение составило 1268,83 тыс. руб.

2. Основное мероприятие – «Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края», в том числе по мероприятиям:

- техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии проводилось Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования, управлением культуры, финансовым управлением, территориальными отделами. При плане 593,0 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 495,0 тыс. руб.

- техническое обслуживание систем отопления централизованного теплоснабжения проводилось Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, территориальными отделами. При плане 616,49 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 480,1 тыс. руб.

- промывка и гидроиспытание систем отопления централизованного теплоснабжения проводилась Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, территориальными отделами. При плане 1394,97 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 1394,97 тыс. руб.

- поверка измерительных приборов на системах отопления централизованного теплоснабжения проводилась управлением образования. При плане 63,95 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 63,95тыс. руб.

- поверка приборов учета тепловой энергии проводилась управлением образования и культуры, территориальными отделами. При плане 95,63 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 95,63тыс. руб.

- техническое обслуживание газоприемного оборудования проводилось Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, территориальными отделами. При плане 1889,46 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 1889,46 тыс. руб.

- техническое обслуживание сигнализаторов загазованности проводилось управлением образования и культуры. При плане 267,76 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 264,76 тыс. руб.

- поверка сигнализаторов загазованности проводилась Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, территориальными отделами. При плане 73,57 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 69,4 тыс. руб.

- проверка дымоходов и вентиляционных каналов проводилась Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, территориальными отделами, финансовым управлением. При плане 228,37 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 228,37 тыс. руб.

- испытание электрооборудования и осветительной сети проводилось Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, территориальными отделами. При плане 3395,35 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 3395,35 тыс. руб.

- обучение операторов котельных установок проводилось Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, управлением имущественных отношений, территориальными отделами. При плане 208,5 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 208,5 тыс. руб.

- обучение ответственных за газовым хозяйством проводилось Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, управлением имущественных отношений, территориальными отделами. При плане 208,5 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 208,5 тыс. руб.

- обучение ответственных за электроустановки проводилось Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, территориальными отделами. При плане 77,8 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 77,8 тыс. руб.

- инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода проводился Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, управлением имущественных отношений, территориальными отделами. При плане 83,13 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 83,13 тыс. руб.

- замена приборов учета газа проводилась управлениями образования и культуры. При плане 516,34 тыс. руб. кассовое исполнение составило 516,34 тыс. руб.

3. Основное мероприятие – «Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями социальной сферы, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края», в том числе по мероприятиям:

- техническое обслуживание пожарной сигнализации проводилось Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, комитетом по спорту, территориальными отделами, финансовым управлением, управлением имущественных отношений. При плане 1337,96 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 1337,96 тыс. руб.

- техническое обслуживание системы «Стрелец-Мониторинг» проводилось управлением образования и культуры, комитетом по спорту. При плане 1244,65 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 1234,07 тыс. руб.

- ремонт автоматической пожарной сигнализации проводился Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры. При плане 3660,3 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 3608,7 тыс. руб.

- приобретение огнетушителей проводилось Администрацией Новоалександровского городского округа, управлением образования и культуры, финансовым управлением. При плане 559,80 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 559,80 тыс. руб.

- огнезащитная обработка проводилась управлением культуры и образования и территориальными отделами. При плане 374,04 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 374,04 тыс. руб.

- оценка качества огнезащитной обработки проводилась управлением образования и культуры. При плане 218,36 тыс. руб. кассовое исполнение составило 218,36 тыс. руб.

- испытание пожарных лестниц проводилось управлением культуры. При плане 191,62 тыс. руб. кассовое исполнение составило 191,62 тыс. руб.

- изготовление и монтаж пожарных стендов, шкафов проводилось управлением культуры. При плане 0,9 тыс. руб. кассовое исполнение составило 0,9 тыс. руб.

- испытание внутреннего пожарного водопровода, пожарных кранов, перемотка рукавов проводилось управлением образования и культуры. При плане 347,36 тыс. руб. кассовое исполнение составило 347,36 тыс. руб.

4. Основное мероприятие – «Организация мероприятий по размещению отходов потребления и отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», в том числе по мероприятиям:

- отлов и содержание безнадзорных животных проводился Администрацией Новоалександровского городского округа. При плане 638,32 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 638,27 тыс. руб.

5. Основное мероприятие – «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», в том числе по мероприятиям:

- обучение специалистов, обеспечивающих деятельности штаба ГО и ЧС проводилась Администрацией Новоалександровского городского округа, территориальными отделами. При плане 25,0 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 0 тыс. руб.

- подготовка документации, обеспечивающей функционирование деятельности штаба ГО и ЧС в части защиты населения от негативного воздействия вод и ликвидации его последствий проводилась Администрацией Новоалександровского городского округа, территориальными отделами. При плане 50,0 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 50 тыс. руб.

- подготовка проектно-сметной документации на установку муниципальной системы оповещения в рамках обеспечения функционирования деятельности штаба ГО и ЧС проводилась Администрацией Новоалександровского городского округа, территориальными отделами. При плане 200,0 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 198,0 тыс. руб.

 - подготовка документации, обеспечивающей функционирование деятельности штаба ГО и ЧС проводилась Администрацией Новоалександровского городского округа, территориальными отделами. При плане 75,0 тыс. руб. кассовое исполнение составило – 74,5 тыс. руб.

Контрольно-счетным органом проведена выборочная проверка получателей бюджетных средств о расходовании денежных средств по муниципальной программе (выполненным мероприятиям, работам).

Светлинский территориальный отдел.

1. Основное мероприятие «Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа».
	1. Техническое обслуживание газового оборудования – работы выполнены на сумму 2387,70 руб. Договор № 15-203-000143/21 от 11.01.2021г., акт выполненных работ № 1556 от 13.10.2021г., платежное поручение № 296382 от 19.10.2021г.
	2. Инструктаж ответственных лиц перед началом отопительного периода – работы выполнены на сумму 365,68 руб. Договор б/н от 02.09.2021г., акт выполненных работ № 1189 от 01.09.2021г., платежное поручение № 132922 от 10.09.2021г.
2. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях социальной сферы находящихся в собственности Новоалександровского городского округа».
	1. Ежеквартальное обслуживание АПС - работы выполнены на сумму 8 800 руб. Контракт № НОВ 21-О от 11.01.2021 г., счета-фактуры № 273 от 03.03.2021г., № 557 от 03.06.2021г., № 949 от 08.09.2021г., № 1213 от 08.11.2021г.
	2. Огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши – работы выполнены на сумму 2000 руб. Договор № НОВ 66-К от 20.10.2021г., счет-фактура № 1183 от 20.10.2021 г., платежное поручение № 483558 от 25.10.2021г.

Григорополисский территориальный отдел.

1. «Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа».

1.1 Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии – выполнены работы на сумму 16012,76 руб. Договор № 33 от 30.03.2021г., счет-фактура № 438/10 от 30.03.2021 г., платежное поручение № 518536 от 07.04.2021г., счет-фактура № 1239/10 от 26.10.2021г., платежное поручение № 27115 от 14.12.2021г., счет-фактура № 1524/10 от 30.11.2021г., платежное поручение № 217011 от 14.12.2021 г., счет-фактура № 1771/10 от 21.12.2021г., платежное поручение № 684675 от 27.12.2021г.

2. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях социальной сферы находящихся в собственности Новоалександровского городского округа».

2.1. Ежеквартальное обслуживание АПС - работы выполнены на сумму 8 800 руб. Контракт № НОВ 23-О от 11.01.2021 г., счета-фактуры № 275 от 03.03.2021г., № 559 от 21.06.2021г., № 934 от 07.09.2021г., № 1216 от 08.11.2021г.

Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края

1. Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа»

1.1 Выполнены работы по замена оконных блоков на энергосберегающие на сумму 1 107 878,14 руб., из них краевой бюджет 342 310,08 руб., местный бюджет 765 568,06 руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Оздоровительно-образовательный центр «Дружба» - на сумму 1 107 878,14 руб., контракт № 1-0 от 02.04.2021г., счет-фактура № 127 от 12.04.2021г., справка о стоимости выполненных работ № 1 от 12.04.2021г.

1. Основное мероприятие «Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа».

2.1 Выполнены работы по поверке приборов узла учета тепловой энергии зданий – работы выполнены на сумму 87928,35 руб., в том числе:

- Муниципальное образовательное учреждение лицей «Экос» - на сумму 22048,08 руб., контракт № 78 от 01.06.2021г., контракт № 116 от 31.07.2020г., счета-фактуры № 1779/10 от 21.12.2021г., № 1506/10 от 30.11.2021г, № 1222/10 от 25.10.2021г, № 730 от 26.04.2021г., №№ 911/10 от 21.06.2021г., № 595/10 от 31.03.2021г., № 200/10 от 19.02.2021г.;

- Муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа № 4 – на сумму 12453,62 руб., контракт № 76 от 01.06.2021г., № 75 от 01.06.2021г.

2.2 Выполнена работа на техническое обслуживание узла учета тепловой энергии – на сумму 387 221,53 руб., в том числе:

- Муниципальное образовательное учреждение лицей «Экос» - на сумму 15227,32 руб., контракт № 182 от 01.01.2021г.;

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 52 «Чебурашка» - на сумму 16 013,65 руб., контракт № 192 от 01.01.2021г.

2.3 Выполнены работы по техническому обслуживанию трубопроводов внутренней системы теплоснабжения – на сумму 376 663,30 руб., в том числе:

- Муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа № 3 – на сумму 18 571,00 руб., контракт № 21 от 01.01.2021г., счета-фактуры № 346/10 от 09.03.2021г., № 1764/10 от 20.12.2021г., № 1254/10 от 27.10.2021г., № 1594 от 30.11.2021г., № 1112/10 от 31.08.2021г., № 454/10 от 31.03.2021г.

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 11 «Колосок» - на сумму 12 338,00 руб., контракт № 9 от 01.01.2021г., счет-фактура № 742/10 от 26.04.2021г., № 607/10 от 31.03.2021г., № 195/10 от 18.02.2021г., № 1518/10 от 30.11.2021г., № 1234/10 от 26.10.2021г., № 1791/ от 12.12.2021г.;

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 9 «Аленушка» - на сумму 7 131,00 руб., контракт № 8 от 01.01.2021г., счет-фактура № 769/10 от 27.04.2021г., № 1752/10 от 20.12.2021г., № 1247/10 от 27.10.2021г., № №1124 от 31.08.2021г., № 983/10 от 30.07.2021г., № 959/10 от 30.06.2021г., № 892/10 от 31.05.2021г., № 471/10 от 31.03.2021г., № 336/10 от 09.03.2021г., № 1804/10 от 23.10.2021г.

2.4. Выполнены работы по техническому обслуживанию сети газораспределению и сети газопотребления на объектах – на сумму 445 987,65 руб., в том числе:

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 41 «Теремок» - на сумму 4269,83 руб., договор № 15-204-000083/21 от 11.01.2021г., акт № 584 от 14.05.2021г. № 2111 от 25.11.2021г., платежное поручение № 433362 от 10.06.2021г., № 723519 от 27.12.2021г.;

- Муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа № 8 - договор № 15-202-000111/21 от 11.01.2021г., счет-фактура № 685 от 25.05.2021г., № 2002 от 25.11.2021г.

3. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа».

3.1 Выполнены работы по техническому обслуживанию установки системы пожарного мониторинга «Стрелец-мониторинг» - на сумму 1 125 000,00 руб., в том числе:

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 «Дюймовочка» - на сумму 18 000,00 руб., контракт № 6/ТО-НОВ от 30.12.2020г.;

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 23 «Красная шапочка» - на сумму 18 000,00 руб., контракт № 36/ТО-НОВ от 30.12.2020г., платежные поручения № СН00-000010 от 29.01.2021г., № 536735, №173091 от 24.03.2021г., №785344 от 16.04.2021г., №897204 от 27.05.2021г., №750138 от 24.06.2021г., №421898 от 15.07.2021г., №458585 от 20.08.2021г., №883221 от 08.09.2021г., №47629 от 08.10.2021г., №22292 от 11.11.2021г., №855580 от 07.12.2021г.;

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 26 «Василек» - на сумму 18 000,00 руб., контракт № 54/ТО-НОВ от 30.12.2020г., платежное поручение № СГ00-000008 от 27.01.2021г., №550578 от 04.03.2021г., №168850 от 24.03.2021г., №897202 от 27.05.2021г., №563641 от 22.07.2021г., №563642 от 22.07.2021г., №388099 от 18.08.2021г., №315430 от 17.09.2021г., №126315 от 16.11.2021г., №855814 от 07.12.2021г.

3.2 Выполнены работа по ремонту автоматической системы пожарной сигнализации – на сумму 3 468 387,6 руб., в том числе:

- Муниципальное образовательное учреждение Гимназия № 1 – на сумму 618 500,00 руб., договор № 600037 от 01.06.2021г.;

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 5 «Березка» - на сумму 101 532 руб., договор № НОВ 23-Р от 01.02.2021г., договор № НОВ 62-Р от 18.03.2021г., счет-фактура № 395 от 24.03.2021г., платежное поручение № 598376 от 18.05.2021г.

3.3 Выполнены работы по огнезащитной обработки деревянных конструкций зданий - на сумму 78344,20 руб., в том числе:

- Муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа № 3 – на сумму 32250,0 руб., договор № НОВ 2- ОГ от 28.01.2021г.;

- Муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа № 9 – на сумму 22 848,0 руб., договор № НОВ 3- ОГ от 28.01.2021г.

3.4 Приобретение огнетушителей – на сумму 440 800,00 руб., в том числе:

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 50 «Родничок» - на сумму 4000,00 руб., договор № НОВ 74-ТОВ от 19.05.2021г., счет-фактура № 453 от 19.05.2021г., платежное поручение №254173 от 18.11.2021г.

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 33 «Ласточка» - на сумму 6400 руб., договор № НОВ 9-ТОВ от 01.02.2021г., счет-фактура № 170 от 04.02.2021г., платежное поручение № 886730 от 17.03.2021г.

Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

1. Основное мероприятие «Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа».

1.1 Промывка и гидравлическое испытание внутренней системы отопления – работы выполнены на сумму 10894 руб. Контракт № 58 от 30.08.2021г., платежное поручение № 243126 от 15.09.2021г.

 1.2 Приобретение сигнализаторов загазованности – на сумму 18 240 руб. Договор купли-продажи № 114 от 07.12.2021г., счет-фактура № 3301 от 09.12.2021г., платежное поручение № 165482 от 13.12.2021г.; договор купли-продажи № 115 от 07.12.2021г., счет-фактура № 3302 от 09.12.2021г., платежное поручение № 164939 от 13.12.2021г.

 1.3 Обучение операторов бытового газового оборудования оказана услуга на сумму 26 500 руб. Контракт № 53 от 27.07.2021г., платежное поручение № 770266 от 30.07.2021г.; контракт № 80 от 12.11.2021г., платежное поручение № 247887 от 18.11.2021г.; контракт № 82 от 12.11.2021г., платежное поручение № 247888 от 18.11.2021г.; контракт № 81 от 12.11.2021г., платежное поручение № 250569 от 18.11.2021г.

1. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа».

Техническое обслуживание пожарной сигнализации – работы выполнены на сумму 8800 руб. Контракт № 13 от 14.01.2021г., на сумму 8800руб., платежные поручения № 779757 от 15.03.2021г., № 745410 от 24.06.2021г., № 208872 от 14.09.2021г., № 17669 от 08.12.2021г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

1. Основное мероприятие «Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа».

1.1 Испытания электрооборудования и осветительной сети – выполнены работы на сумму 25037 руб. договор № 669400 от 23.12.2021г.

1.2 Обучение аппаратчиков химводоочистки – оказана услуга на сумму 21 000 руб., контракт № б/н от 30.11.2021г., акт выполнение работ б/н от 30.11.2021г., платежное поручение № 742 от 08.12.2021г.

2. Основное мероприятие «Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа».

2.1. Техническое обслуживание пожарной сигнализации – работы выполнены на сумму 39150 руб. Контракт № ИП-29 от 17.06.2021г., на сумму 39 150руб., платежные поручения № 257 от 06.07.2021г.

2.2 Проверка знаний пожарно-технического минимума – оказана услуга на сумму 3000 руб., договор № 19 от 01.02.2021г., платежное поручение № 78 от 15.03.2021г.

Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

1. Основное мероприятие «Организация мероприятий, связанных с санитарным содержанием муниципальных учреждений и отлов безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» - работы выполнены на сумму 638 274,45 руб. Контракт № 31/21-ЭА от 22.03.2021г., акты выполненных работ № 48 от 30.06.2021, № 34 от 03.06.2021г.

2. Основное мероприятие «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»

 2.1 выполнена работа по разработке проектно-сметная документация на установку муниципальной системы оповещения в рамках обеспечения функционирования деятельности штаба ГО и ЧС - работы выполнены на 198000 руб. Контракт 46/21 от 18.11.2021г., счет-фактура № ТК-401 от 24.12.2021г., платежное поручение № 632962 от 24.12.2021г.

В ходе реализации программных мероприятий вышеуказанной программы в период 2021 года достигнуты следующие значения показателей обозначенной муниципальной программы:

1. Повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края – проведена модернизация и технологическое перевооружение объектов муниципальных учреждений, в следствии чего класс энергетической эффективности зданий муниципальных учреждений социальной сферы достигнут 19 баллов. Плановое значение составляет 3369,18 тыс. руб., фактическое значение составляет 2689,81 тыс. руб. достигнут показатель 79,83%.
2. Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящимися в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края – инженерные коммуникации на объектах муниципальных учреждений приведены в соответствие требованиям технических регламентов по содержанию зданий, уровень оснащенности коммунальной инженерной инфраструктурой объектов муниципальной собственности социального назначения соответствует 97,58% установленным техническим регламентам. Плановое значение составляет 9705,71 тыс. руб., фактическое значение составляет 9471,26 тыс. руб.
3. Проведены противопожарные мероприятия муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в следствии чего уровень обеспечения объектов социального назначения в соответствии с требованиями противопожарной безопасности составляет 99,22%.
4. Организованы мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края. Значение индикатора достижения цели составляет 100 голов в отчетный период, а фактическое достижение индикатора составляет 55% от планового значения. Значение показателя не достигнуто вследствие отсутствия достаточного финансового обеспечения средств краевого бюджета для исполнения переданных полномочий.
5. Организовано проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Новоалександровского района Ставропольского края, в результате проведенных мероприятий обеспечен доступ к системе вызова экстренных служб по единому номеру «112» населения Новоалександровского района и материальных ресурсов штаба ГО и ЧС. Плановое значение составляет 350,0 тыс. руб., фактическое значение составляет 322,5 тыс. руб. достигнут показатель 92%.

Степень выполнения основных мероприятий программы:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края – 79,83%;

- Подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального района –97,58%;

- Обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального района – 99,22%;

- Организация мероприятий по размещению отходов потребления и отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Новоалександровского района Ставропольского края – 99,99%;

- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном районе Ставропольского края
– 92%.

Мероприятия программы в отчетном периоде реализованы за счет средств местного и краевого бюджета. План составляет 21998,2 тыс. руб., процент освоения – 95,44%.

Неосвоенные средства, предусмотренные мероприятиями программы:

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края – 679,36 тыс. руб.;

- подготовка к отопительному сезону и прохождение осенне-зимнего периода муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края – 234,45 тыс. руб.;

- обеспечение проведения противопожарных мероприятий муниципальными учреждениями социальной сферы, находящихся в собственности Новоалександровского городского округа Ставропольского края – 62,18 тыс. руб.;

- организация мероприятий по размещению отходов потребления и отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края – 0,041 тыс. руб.

- профессиональное обучение специалистов, обеспечивающих деятельность штаба ГО и ЧС администрации округа – 25 тыс. руб.

Неосвоенные средства местного бюджета в сумме 1003,54 тыс. руб. образованы в результате экономии по результатам проведенных процедур закупок, а также с невыполнением контрактных обязательств по муниципальным контрактам № 70 от 06.08.2020г., № 71 от 06.08.2020г., в следствии ликвидации организации подрядчика, средства возвращены в бюджет Новоалександровского городского округа.

**Выводы:**

1. Программа согласована с бюджетом Новоалександровского городского округа.

2. Основные мероприятия программы исполнены.

3. Все целевые показатели экономической эффективности, достигли планового увеличения.

4. Программу признать эффективной.

Председатель контрольно-счетного органа

Новоалександровского городского

округа Ставропольского края О.В. Захарченко