КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Проведение аудита эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края».

(наименование мероприятия в соответствии с планом работы КСО)

**Основание для проведения мероприятия:** пункт 20 плана работ контрольно-счетного органа Новоалександровского городского округа Ставропольского края

**Предмет мероприятия:** средства местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования, а также деятельность объектов контрольного мероприятия по их использованию.

**Цель (цели) мероприятия:**

Цель 1

Установить соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (далее Программы)

Вопросы:

- Проанализировать федеральные и региональные нормативные правовые акты, устанавливающие параметры финансового обеспечения, условия и порядок администрирования хода реализации программы.

- Проверить организацию деятельности главного распорядителя средств

- Проверить соответствие фактического финансирования из всех источников параметрам финансового обеспечения программы.

Цель 2

Проверить использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.

Вопросы:

- Проверить полноту и своевременность финансирования мероприятий программы.

- Проверить достоверность отчетности о реализации программы.

- Проверить использование бюджетных средств, выделенных на реализацию программы.

Цель 3.

Провести оценку эффективности реализации мероприятий программы.

Вопросы проверки:

- Проверить полноту и качество исполнения мероприятий программы (выборочно).

- Проверить правильность определения фактических показателей и индикаторов, достигнутых в ходе реализации.

- Сравнить фактические показатели и индикаторы с их значениями.

- Проанализировать степень достижения установленных показателей и индикаторов.

**Объект (объекты) мероприятия:**

Администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

**Исследуемый период:** 2021г.

**Сроки проведения мероприятия** с 06.07.2022г. по 18.07.2022г.

**Результаты мероприятия:**1. *Анализ соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации программы.*

Программа разрабатывалась и реализовывалась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Порядком), утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01.11.2017 года № 3 (с учетом вносимых изменений), и на основании Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - Методики) утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01.11.2017 года №4 (с учетом вносимых изменений).

2. *Проверка использования финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.*

В ходе проведенияэкспертно-аналитического мероприятия были рассмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие расходы, связанные с реализацией программы

Документы, необходимые для проверки, предоставлены в срок, указанный в запросе.

Программа утверждена Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 28.12.2020 года №2054 на общую сумму 4980,0 тыс. руб. За счет средств бюджета Новоалександровского городского округа – 4980,0 тыс. руб.

В течение реализации программы вносилось 2 изменения.

В соответствии с Постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 17.08.202 года №1106 общая сумма на реализацию программы составляет 5430,0 тыс. руб., в том числе на 2021 год утверждено 1280,0 тыс. руб. (1280,0 тыс. руб.- средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет).

Объектом контроля предоставлены нормативно-правовые документы, на основании которых выделялись средства из местного бюджета на реализацию Программы.

К проверке предоставлен мониторинг реализации программы, согласно которого, исполнено 1275,13 тыс. руб., или 99,6%.

Платежные документы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ документа** | **Дата документа** | **Получатель** | | **Назначение платежа** | | **Расход** |
| 00ГУ-000047 | 08.02.2021 | ООО "ОЦЕНЩИК" р/с 40702810406110000082 БИК: 040702701 | | (601.0412.0200220650.244.226)(03213D05820 ) ЭКР226 Оплата за проведение оценки рыночной стоимости платы по дог. за размещ нестац торговых обыектов,счет № 1 от 22.01 2021, акт №1 от 22 01 2021. Без НДС. | | 8 850,00 |
| 268325 | 04.06.2021 | ООО "ОЦЕНЩИК" р/с 40702810406110000082 БИК: 040702701 | | (601.0412.0200220650.244.226)(03213D05820 ) ЭКР226 Оплата за проведение оценки рыночной стоимости платы по дог. за размещ нестац торговых обыектов,сч N 3 от 01.06 2021, акт № 8 от 01 06 2021. Без НДС. | | 8 850,00 |
| 415832 | 24.11.2021 | ИП Боков Геннадий Николаевич р/с 40802810060260100460 БИК: 040702660 | | (601.0412.0200160020.813.246)(03213D05820) ЭКР246 Выплата субсидий на финансовое обеспечение затрат,в связи с выполнением работ,оказанием услуг (не подлежащих казначейскому сопровождению),без НДС. | | 150 000,00 |
| 440549 | 21.12.2021 | ООО "ОЦЕНЩИК" р/с 40702810406110000082 БИК: 040702701 | | (601.0412.0200220650.244.226)(03213D05820 ) ЭКР226 Оплата за проведение оценки рыночной стоимости платы за размещ нестац торговых обыектов,счет № 6 от 15.12 2021, акт № 11 от 15 12 2021. Без НДС. | | 2 950,00 |
| 446087 | 24.11.2021 | ИП Маркина Виктория Сергеевна р/с 40802810460100078456 БИК: 040702615 | | (601.0412.0200160020.813.246)(03213D05820) ЭКР246 Выплата субсидий на финансовое обеспечение затрат,в связи с выполнением работ,оказанием услуг (не подлежащих казначейскому сопровождению),без НДС. | | 150 000,00 |
| 446088 | 24.11.2021 | ООО "АГРОТЕХНИКА-ЮГ" р/с 40702810260100016404 БИК: 040702615 | | (601.0412.0200160020.813.246)(03213D05820) ЭКР246 Выплата субсидий на финансовое обеспечение затрат,в связи с выполнением работ,оказанием услуг (не подлежащих казначейскому сопровождению),без НДС. | | 150 000,00 |
| 446089 | 24.11.2021 | ИП Шаповалов Игорь Викторович р/с 40802810060100048129 БИК: 040702615 | | (601.0412.0200160020.813.246)(03213D05820) ЭКР246 Выплата субсидий на финансовое обеспечение затрат,в связи с выполнением работ,оказанием услуг (не подлежащих казначейскому сопровождению),без НДС. | | 150 000,00 |
| 446090 | 24.11.2021 | ИП Мандрыкин Александр Иванович р/с 40802810160260100182 БИК: 040702660 | | (601.0412.0200160020.813.246)(03213D05820) ЭКР246 Выплата субсидий на финансовое обеспечение затрат,в связи с выполнением работ,оказанием услуг (не подлежащих казначейскому сопровождению),без НДС. | | 150 000,00 |
| 446091 | 24.11.2021 | ИП Колтунова Ирина Сергеевна р/с 40802810660100010942 БИК: 040702615 | | (601.0412.0200160020.813.246)(03213D05820) ЭКР246 Выплата субсидий на финансовое обеспечение затрат,в связи с выполнением работ,оказанием услуг (не подлежащих казначейскому сопровождению),без НДС. | | 150 000,00 |
| 446092 | 24.11.2021 | ИП Даллакян Хачатур Семенович р/с 40802810100160007607 БИК: 040702760 | | (601.0412.0200160020.813.246)(03213D05820) ЭКР246 Выплата субсидий на финансовое обеспечение затрат,в связи с выполнением работ,оказанием услуг (не подлежащих казначейскому сопровождению),без НДС. | | 150 000,00 |
| 446093 | 24.11.2021 | ИП Бан Н.А. р/с 40802810560100012037 БИК: 040702615 | | (601.0412.0200160020.813.246)(03213D05820) ЭКР246 Выплата субсидий на финансовое обеспечение затрат,в связи с выполнением работ,оказанием услуг (не подлежащих казначейскому сопровождению),без НДС. | | 150 000,00 |
| 62249 | 19.03.2021 | ООО "ОЦЕНЩИК" р/с 40702810406110000082 БИК: 040702701 | | (601.0412.0200220650.244.226)(03213D05820) ЭКР226 Оплата за проведение оценки рыночной стоимости платы по дог. за размещ нестац торговых объектов,сч N 2 от 02.03 2021, акт №3 от 02 03 2021. Без НДС. | | 8 850,00 |
| 839668 | 06.09.2021 | ООО "ОЦЕНЩИК" р/с 40702810406110000082 БИК: 040702701 | | (601.0412.0200220650.244.226)(03213D05820 ) ЭКР226 Оплата за проведение оценки рыночной стоимости платы за размещ нестац торговых обыектов,счет № 4 от 30.08 2021, акт № 9 от 30 08 2021. Без НДС. | | 8 850,00 |
| 866452 | 26.05.2021 | ООО"Канцарсенал-СТ" р/с 40702810095220000485 БИК: 048327780 | | (601.0412.0200160020.244.349)(03213D05820) ЭКР349 Оплата за товар (ежедневник) , счет № 484 от 20.05.2021, счет-фактура № 484 от 20.05.2021. В т.ч. НДС-1 588,17. | | 9 529,00 |
| 866454 | 26.05.2021 | ИП Кротенко Василий Николаевич Доп. офис в с. Красногвардейском р/с 40802810160100036442 БИК: 040702615 | | (601.0412.0200160020.244.349)(03213D05820) ЭКР349 Оплата за товар (книги),счет № 17 от 19.05 2021 ,накладная № 17 от 19.05.2021.,без НДС. | | 6 000,00 |
| 866456 | 26.05.2021 | ИП ЛОБАЧЕВА Ирина Владимировна р/с 40802810100160007555 БИК: 040702760 | | (601.0412.0200160020.244.349)(03213D05820) ЭКР349 Оплата за товар (ручки шарик),счет № 137 от 20.05 2021 ,товарная накладная № 137 от 20.05.2021 г. | | 7 900,00 |
| 866458 | 26.05.2021 | Индивидуальный предприниматель Марченко Сергей Иванович р/с 40802810260100025735 БИК: 040702660 | | (601.0412.0200160020.244.349)(03213D05820) ЭКР349 Оплата за товар (цветы),счет № 15 от 20.05 2021 ,товарная накладная № 15а от 20.05.2021.,без НДС. | | 4 500,00 |
| 882860 | 10.11.2021 | ООО "ОЦЕНЩИК" р/с 40702810406110000082 БИК: 040702701 | | (601.0412.0200220650.244.226)(03213D05820 ) ЭКР226 Оплата за проведение оценки рыночной стоимости платы за размещ нестац торговых обыектов,счет № 5 от 03.11 2021, акт № 10 от 03 11 2021. Без НДС. | | 8 850,00 |
|  |  |  |  | |  | **1275129** |

Основное мероприятие 1: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края.

Мероприятие «Предоставление субсидии на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства»

В 2021 году произведена выплата субсидий 8 субъектам малого предпринимательства, в размере 150,0 тыс. рублей каждому, согласно разработанным бизнес-планам.

По итогам 2021 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения Новоалександровского городского округа, составило 369,5 единиц, что по сравнению с плановым значением выше на 0,05% (в 2020 году – 369,3 ед.).

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городском округе за 2021 год составила 30,1 %, что по сравнению с плановыми показателями выше на 0,06% (в 2020 году – 29,9%).

**Основное мероприятие 2** «Развитие сферы потребительского рынка и повышение доступности товаров и услуг для населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края».

Торговое обслуживание населения городского округа в основном осуществляется субъектами малого и среднего предпринимательства. На территории городского округа функционирует 503 объекта розничной торговли, общая фактическая обеспеченность населения района площадью стационарных торговых объектов на 1000 человек за 2021 год составила 937,0 м2 (2020 год-919,13м2).

В 2021 году на территории городского округа выдано 30 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов различного назначения (2020 г. - 39), в том числе: - торговли – 10, общая площадь объектов –2138,4 м2, выдано 42 разрешения на строительство объектов (2020 г. – 45), в том числе:- торговли –10.

Основное мероприятие «Развитие сферы потребительского рынка и повышение доступности товаров и услуг для населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» оплата услуг оценщика по оценке мест для размещения нестационарных торговых объектов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края: в 2021 году поступило 11 заявок и проведено 6 отрытых аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края (в 2020году поступило 16 заявок и проведено 3 отрытых аукционов).

Основное мероприятие 3: «Улучшение инвестиционного климата на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края».

В 1 квартале 2021 года на территории округа завершено строительство Кармалиновской Ветроэнергетической станции (ВЭС).

В 4 квартале 2021 года запущен в работу мясоперерабатывающий комплекс и логистический центр, строительство которого велось с 2018 года. Комбинат увеличит свои мощности на 10 тыс. тонн готовой продукции в год. Количество рабочих мест на предприятии должно увеличится в 1,5 раза.

Ведется реализация 4 значимых инвестиционных проектов, в том числе:

1.Строительство птицефермы по откорму индейки, производительностью 4100 тонн мяса птицы в год (3 очередь). В 2020 году создано новое юридическое лицо ООО «Стиль-Агро». Реализация данного проекта продолжается ООО «Стиль Агро», при этом стоимость инвестиционных проектов возросла от 900 до 2000 млрд рублей. На 01.01.2021 год ООО «Агро Плюс» освоено 900 млн. рублей. ООО «Стиль-Агро» предоставлены в аренду земельные участки, завершается проектирование объектов.

2.Строительство жилого комплекса «Новоград». Построено и введено в эксплуатацию пять 18-ти квартирных, два 24-х квартирных и один 15-ти квартирный дом. Завершено проектирование 16-ти квартирного дома.

3.Линейный объект регионального значения. Строительство межпоселкового водопровода «Восточный» в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. Ведется работа с собственниками земельных участков по подписанию соглашения сервитута. Заключен контракт с подрядной организацией. Ведется монтаж оборудования, обустройство колодцев. Строительная готовность объекта - 99%. Реализация данного проекта позволит улучшить качество питьевой воды для населения Новоалександровского городского округа.

4.Обеспечение жителей населенных пунктов Новоалександровского городского округа с численностью населения от 250 до 500 человек широкополосным интернетом к информационной сети "Интернет" в соответствии с реализуемой государственной программой "Устранение цифрового неравенства" п. Заречный, х. Керамик, х. Первомайский, х. Родионов, п. Виноградный, п. Лиманный, х. Краснодарский, п. Встречный, п. Крутобалковский, х. Мокрая Балка, п. Озерный, п. Южный, п. Восточный, ст. Воскресенская, п. Равнинный, х. Воровский.

ПАО «Ростелеком» ведут работы по прокладке оптико-волоконной связи к оставшимся двум населенным пунктам (п. Равнинный и х. Воровский). Подготовлен запрос в ПАО «Ростелеком» на точку подключения и привлечения специализированных организаций для проведения работ «Хозяйственным способом».

*3. Оценка эффективности реализации мероприятий программы.*

*Цели программы:*

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края;

- повышение доступности товаров и услуг для населения, повышение качества и культуры обслуживания населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края;

- формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Новоалександровского городского округа Ставропольского края

Целевые индикаторы и показатели программы:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана муниципальная финансовая поддержка: в 2021 году 8 субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета Новоалександровского городского округа предоставлены субсидии на развитие собственного бизнеса в размере 150 тыс. рублей каждому (показатель выполнен);

- количество обучающих семинаров, совещаний, конференций, «круглых столов» по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: в целях содействия развитию малого предпринимательства, повышения общественной значимости предпринимательской деятельности администрацией Новоалександровского городского округа Ставропольского края в 2021 году с субъектами малого и среднего предпринимательства проведено 17 семинаров, в которых приняли участие 560 субъектов малого и среднего предпринимательства, так же совещания проводились в режиме видеоконференцсвязи (показатель выполнен);

- обеспеченность населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края торговыми площадями: в 2021 году введено в эксплуатацию 10 объектов торговли (показатель выполнен);

- объем инвестиций, вложенных в экономику Новоалександровского городского округа Ставропольского края за счет всех источников финансирования: в 2021 году показатель составил 1829,3 млн. руб. (показатель выполнен).

**Выводы и предложения:**

1. Программа с бюджетом Новоалександровского городского округа за проверяемый период согласована.

2. Основные мероприятия программы исполнены.

3. Целевые показатели экономической эффективности, достигли плановых показателей.

4. Программу признать эффективной.

Председатель контрольно-счетного органа

Новоалександровского городского округа

Ставропольского края О.В. Захарченко