|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**  **ВТОРОГО СОЗЫВА** | | |
|  | **РЕШЕНИЕ** |  |
| 25 апреля 2025 года | г. Новоалександровск | № 32/853 |

Об отчете о реализации Стратегии социально - экономического развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2024 год

В соответствии с п.4.4) ч.1 ст.17 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 7.1) ч. 1 ст. 12 Закона Ставропольского края от 02.03.2005 № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 10.12.2019 №32/349 «О Стратегии социально - экономического развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года», Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально -экономического развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 25.03.2024 № 449, Совет депутатов Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2024 год, утвержденной решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 10.12.2019 № 32/349, согласно приложению.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (<https://newalexandrovsk.gosuslugi.ru/>).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов

Новоалександровского муниципального

округа Ставропольского края С. В. Шахов

Приложение

к решению

Совета депутатов

Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края

от 25 апреля 2025 года № 32/853

Отчет

о реализации Стратегии социально - экономического развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва

от 10 декабря 2019 г. № 32/349 за 2024 год

Стратегия социально - экономического развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, утверждена решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края первого созыва от 10.12.2019 г. № 32/349 (внесены изменения: от 07 сентября 2022 г. № 66/580, от 24 октября 2024 г. № 28/810) (далее - Стратегия), разработана с учетом норм и требований Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и представляет собой видение желаемого будущего Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края к 2035 году.

Стратегия является главным документом стратегического планирования Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, которым определены цели, задачи и приоритетные направления социального – экономического развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Стратегия основывается на Концепции социально - экономического развития Российской Федерации, Стратегиях социально - экономического развития Северо - Кавказского федерального округа и Ставропольского края, федеральных и краевых отраслевых стратегиях, Посланиях и Майских Указах Президента Российской Федерации, паспортах национальных проектов, которые являются определяющими для ускорения экономического роста и повышения качества жизни и благосостояния граждан.

Главная цель – достижение высокого качества жизни населения.

Цели:

1.Сохранение населения, здоровья и благополучия людей, комфортная и безопасная среда для жизни.

2.Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа, достойный эффективный труд и успешное предпринимательство.

Достижение целей реализации Стратегии непосредственно связано с реализацией Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 - 602, 606, от 07 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

Достижение стратегических целей и решение стратегических задач, определенных Стратегией, осуществлялось в 2024 году через реализацию 19 муниципальных программ, значимых инвестиционных проектов регионального и муниципального уровня, участие муниципального округа в национальных, федеральных проектах и государственных программах.

В 2024 году Новоалександровский муниципальный округ участвовал в софинансировании мероприятий государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». На финансирование мероприятий, в 2024 году предусмотрены средства в сумме 52619,68 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 52619,68 тыс. рублей (100 %).

В государственных программах Ставропольского края: «Развитие здравоохранения»; «Развитие образования»; «Социальная поддержка граждан»; «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»; «Сохранение и развитие культуры»; «Молодежная политика»; «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества»; «Развитие транспортной системы»; «Развитие сельского хозяйства»; «Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных»; «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка»; «Управление финансами».

На финансирование мероприятий в 2024 году предусмотрены средства в сумме 1208913,03 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1180141,77 тыс. рублей (97,62 %).

В 2024 году по Губернаторской программе поддержки местных инициатив на территории Новоалександровского муниципального округа реализовано 17 проектов на сумму 41774462,38 руб. (средства краевого бюджета – 26766415,74 руб., средства местного бюджета – 10316231,64 руб., средства населения, организаций, ИП – 4691815,00 руб.), в том числе:

- «Ремонт летней танцевальной площадки МКУК «Краснозоринская ЦКС» по переулку Юбилейному 1а п. Краснозоринский Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», стоимостью 4282815,14 руб.;

- «Устройство зоны отдыха в сквере близ паркового комплекса «Маяк» в городе Новоалександровск Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», стоимостью 1620865,47 руб.;

- «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая (от дома №1 до дома №13) в пос. Горьковский Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», стоимостью 2970730,00 руб.;

- «Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Зеленая (от ул. Кооперативная до главной дороги) в пос. Рассвет Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», стоимостью 3283694,00 руб.;

- «Ремонт тротуарных дорожек по ул. Водопадной, ул. Короткой, ул. Краснодарской, пер. Лесному в станице Григорополисской Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», стоимостью 4076248,55 руб.;

- «Устройство тротуарной дорожки по улице Красной с № 42 по № 66 и по улице Красной с № 82 по № 94 в станице Кармалиновская Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», стоимостью 2538000,00 руб.;

- «Благоустройство территории, прилегающей к сельскому дому культуры и стадиону по переулку Юбилейному поселка Краснозоринский Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», стоимостью 1206044,81 руб.;

- «Ремонт комплексной спортивно - игровой площадки, обустройство уличной тренажерной площадки с видеонаблюдением ул. Октябрьская поселка Равнинный Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», стоимостью 2742758,87 руб.;

- «Благоустройство: устройство тротуарных дорожек: ул. Советская – ул. Молодежная, ул. Комсомольская - ул. Южная, ул. Комсомольская и малых архитектурных форм поселка Равнинный Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», стоимостью 3759000,00 руб.;

- «Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий (парковой зоны, очередь II) в поселке Присадовый Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», стоимостью 1166076,75 руб.;

- «Устройство асфальтобетонного покрытия дороги местного значения по улице Юбилейная поселка Радуга Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, стоимостью 2398000,00 руб.;

- «Устройство детской площадки по улице Ленина хутора Фельдмаршальский Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», стоимостью 632686,61 руб.;

- «Второй этап озеленения и благоустройства парковой зоны по улице Ленина села Раздольное Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», стоимостью 1479779,18 руб.;

- «Ремонт асфальтовых дорожек по улице Ленина (от № 72 до №86), улице Фрунзе (от ул. Ленина до ул. Южной) и улице Расшеватская (от ул. Ленина до ул. Ст. Разина) в станице Расшеватская Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», стоимостью 3563500,00 руб.;

- «Устройство тротуарной дорожки по ул. Советская с №2 до ул. Школьная, ул. Советская с №6 по №8, ул. Советская от №7 до ул. Шоссейная в поселке Светлый Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», стоимостью 1255708,00 рублей;

- «Устройство тротуарной дорожки по ул. Широкая с №1 по №21, с № 2 по № 30, от ул. Садовая по ул. Тургенева №17, от ул. Советская №9а до ул. Садовая в посёлке Светлый Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», стоимостью 2342555,00 руб.;

- «Устройство тротуарной дорожки по ул. Железнодорожной по нечетной стороне протяженностью 1325 м в поселке Темижбекский Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края», стоимостью 2266000,00 руб.

Кроме того, в 2024 году на территории Новоалександровского муниципального округа реализовано 17 инициативных проектов за счет собственных средств и внебюджетных источников в сумме 17086841,52 рублей, в том числе:

- «Реализация инициативного проекта (Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия территории МДОУ детский сад № 8 "Золотой петушок")»;

- «Реализация инициативного проекта (Благоустройство территории сельского дома культуры поселка Виноградный по улице Заречная, 4 Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края)»;

- «Реализация инициативного проекта (Благоустройство территории сельского дома культуры поселка Ударный по улице Центральная, 11 Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края)»;

- «Реализация инициативного проекта (Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания СДК п. Рассвет, расположенного по адресу: п. Рассвет, ул. Красная, д.10)»;

- «Реализация инициативного проекта (Укрепление материально-технической базы МКУК "Краснозоринская ЦКС", расположенной по адресу: п. Краснозоринский, переулок Юбилейный, д. 1а)»;

- «Реализация инициативного проекта (Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания филиала № 23 МКУК "ЦБС Новоалександровского муниципального округа", расположенного по адресу: п. Светлый, ул. Советская, 9а)»;

- «Реализация инициативного проекта (Устройство резинового напольного покрытия в тренажерном зале МБУ «ФОК Победа»)»;

- «Реализация инициативного проекта (Устройство тротуара по переулку Школьному в поселке Горьковский Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края)»;

- «Реализация инициативного проекта (Монтаж уличного освещения по улице Ленина от № 96 до № 174 в станице Григорополисской Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края)»;

- «Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуарной дорожки по улице Северной хутора Воровского Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края)»;

- «Реализация инициативного проекта (Выполнение работ по озеленению парковой зоны в поселке Присадовый по улице Полевая б/н Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края)»;

- «Реализация инициативного проекта (Ремонт участка дороги по улице Северной в поселке Лиманный Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края)»;

- «Реализация инициативного проекта (Устройство детской оздоровительной площадки в станице Воскресенская Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края)»;

- «Реализация инициативного проекта (Устройство детской игровой площадки в поселке Курганный Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края)»;

- «Реализация инициативного проекта (Устройство ограждения кладбища в хуторе Мокрая Балка Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края)»;

- «Реализация инициативного проекта (Обустройство спортивной игровой площадки по улице Солдатской в поселке Встречный Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края)»;

- «Реализация инициативного проекта (Обустройство детской игровой площадки и устройство тротуарной дорожки в поселке Южный Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края)».

Выполнение целевых индикаторов, определенных документами стратегического планирования, обеспечивалось реализацией 19 муниципальных программ:

1. «Управление финансами Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края».

2. «Развитие малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и инвестиционной деятельности на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края».

3. «Развитие культуры Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края».

4. «Реализация молодёжной политики на территории Новоалександровского муниципального Ставропольского края».

5. «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края».

6. «Развитие системы образования Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края».

7. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края».

8. «Развитие дорожной сети, обеспечение безопасности дорожного движения и транспортное обслуживание населения в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края».

9. «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края».

10. «Управление муниципальным имуществом Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края».

11. «Социальная поддержка граждан в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края».

12. «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края».

13. «Благоустройство населенных пунктов Новоалександровского района и улучшение условий проживания населения».

14. «Формирование современной городской среды на территории Новоалександровского муниципального округа».

15. «Развитие муниципальной службы в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края».

16. «Противодействие коррупции в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края».

17. «Охрана окружающей среды».

18. «Укрепление общественного здоровья на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края».

19. «Развитие муниципального управления и снижение административных барьеров в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края».

В рамках реализации муниципальных программ осуществлялось финансовое обеспечение расходов, связанных с содержанием подведомственных организаций в области образования, культуры, физической культуры и спорта и предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 2563095,98 тыс. рублей (97,47% от предусмотренного финансирования на 2024г.), в том числе за счет средств федерального бюджета – 52619,68 тыс. рублей (100 %), краевого бюджета – 1180141,77 тыс. рублей (97,62 %), местного бюджета – 1324244,46 тыс. рублей (97,36 %), средства участников программы – 6090,07 (77,6 %).

В рамках муниципальных программ осуществлялась реализация 4-х национальных проектов: «Культура», «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда». Кассовое исполнение сложилось в сумме 48335,6 тыс. рублей или 99,91 % от предусмотренного планом финансирования на 2024 год, в том числе за счет средств федерального бюджета – 43004,8тыс. рублей, краевого бюджета – 5164,4 тыс. рублей, местного бюджета 166,4 тыс. рублей.

В структуре экономики муниципального округа к числу основных отраслей относятся: сельское хозяйство, промышленность, торговля, сфера услуг, строительство, транспорт, жилищно - коммунальное хозяйство. Ведущее место занимают сельское хозяйство и промышленное производство, на долю которых приходится более 70% общего объема отгруженных товаров по видам экономической деятельности.

В 2024 году социально - экономическое развитие муниципального округа характеризуется положительной динамикой в промышленном секторе экономики, в сельском хозяйстве, увеличением объемов розничного товарооборота и общественного питания, увеличением среднемесячной заработной платы, ростом инвестиций в основной капитал, сокращением уровня регистрируемой безработицы, развитием социальной инфраструктуры и улучшением качества жизни населения.

Среднегодовая численность населения муниципального округа за 2024 год составила 62,0 тыс. человек (2023 г. – 62,7 тыс. чел.).

Численность населения в трудоспособном возрасте составила 36,8 тыс. чел. (59,2%), старше трудоспособного возраста –14,6 тыс. чел (23,5 %), моложе трудоспособного возраста – 10,8 тыс. чел (17,7 %) (2023 г. – трудоспособного возраста – 36,7 тыс. чел. или 58,1 %, старше трудоспособного – 15,3 тыс. чел. или 24,2 %, моложе трудоспособного -11,2 тыс. чел. или 17,7%).

Демографическая ситуация за 2024 год характеризуется снижением рождаемости и увеличением смертности. Родилось – 460 чел. (2023г. – 518), умерло – 840 чел. (2023 г. - 811). Естественная убыль населения составила 380 человек (2023г. – 293).

Коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек населения составил 7,4 промиле и снизился к 2023 году на 0,8 промиле (2023 г. – 8,2), коэффициент смертности в расчете на 1000 чел. населения составил – 13,5 промиле, что выше показателя 2023 года на 0,6 промиле (2023 г. – 12,9).

Наблюдается увеличение браков и снижение разводов: зарегистрировано браков - 358, разводов - 240 (2023 г. – 313 браков и 272 развода).

Коэффициент брачности на 1000 человек населения за 2024 год составил 5,8 промиле и увеличился к 2023 году на 0,8 промиле (2023г. - 5,0), коэффициент разводимости на 1000 человек населения составил 3,9 промиле, что на 0,4 промиле ниже соответствующего периода прошлого года (2023г. - 4,3).

За январь - декабрь 2024 года на постоянное место жительства в муниципальный округ прибыло - 1359 человек, выбыло – 1527 (2023г. прибыло – 1080 чел., выбыло – 1722 чел.). Сальдо миграции населения составило (- 168 чел.), за 2023 год (- 642 чел.).

На 1 января 2025 года на территории муниципального округа осуществляют деятельность 2066 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 190 малых и средних предприятий, включая микропредприятия, 1876 ед. индивидуальных предпринимателей (без самозанятых – плательщиков специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»), аналогичный период 2023 года: всего – 2047 единиц, из них 194 малых и средних предприятий, 1853 ед. индивидуальных предпринимателей (без самозанятых).

В отраслевой структуре муниципального округа 57 % субъектов предпринимательства приходится на сферу потребительского рынка: торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание населения, сферу услуг, 21 % на сельскохозяйственную отрасль, 14% - на транспорт и связь, 4 % - на обрабатывающие производства, 2,5 % - на строительство, прочие виды деятельности – 1,5 %.

Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства по всем видам экономической деятельности в действующих ценах в 2024 году, составил 13,1 млрд. рублей, что больше соответствующего периода прошлого года на 0,9 млрд. рублей, темп роста к 2023 году составляет - 107,3 % (2023г. - 12,2 млрд. руб.).

Среднесписочная численность работников (крупных и средних организаций, включая организации с численностью работников до 15 человек, без субъектов малого предпринимательства) за январь – декабрь 2024 года составила 8,5 тыс. человек, фонд оплаты туда -5574 млн. рублей, темп роста к 2023 году – 116,5%, среднемесячная заработная плата увеличилась на 20,2 % и составила 54649,1 рублей, но ниже уровня среднемесячной заработной платы по Ставропольскому краю на 7887,3 рублей (62536,4 руб.).

На 1 января 2025 года согласно данным Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю на учёте получателей пенсий состоит 16803 человека, получателей ЕДВ - 5982 человека (2023г. - получателей пенсий - 16917 чел., получателей ЕДВ - 5947 чел.). Средний размер пенсий составил 17917,21 рублей, что выше уровня прошлого года на 177,35 рублей (2023 г. – 17739,86 руб.). Численность работающих пенсионеров за 2024 год составила 3023 человека, что выше соответствующего периода прошлого года на 140 человек (2023г. - 2883 чел.).

Уровень безработицы к экономически - активному населению составил 0,3 %, что на 0,1% ниже уровня 2023 года (2023г. – 0,4 %) и соответствует среднекраевому уровню, по Ставропольскому краю - 0,3 % (2023г. - 0,5 %).

По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Северо - Кавказскому федеральному округу (далее – Северо - Кавказстат) за 2024 год оборот крупных и средних организаций по всем видам экономической деятельности в действующих ценах составил 42 млрд. 284,3 млн. руб., и увеличился к 2023 году на 26 % (2023 г. - 33 млрд. 566,4 млн. руб.).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности по крупным и средним организациям Новоалександровского муниципального округа за январь - декабрь 2024 года составил 16 млрд. 621,9 млн. рублей и увеличился к 2023 году на 13,7 % (14 млрд. 617,3 млн. руб.).

По промышленным видам деятельности объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 6 млрд. 159,1 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду прошлого года - 113,8 % (2023 г. – 5 млрд. 413,3 млн. руб.).

Агропромышленный комплекс играет ключевую роль в развитии экономики округа. Сельскохозяйственными предприятиями за 2024 год получено прибыли от реализации продукции, работ и услуг в сумме 4,5 млрд. рублей, что на 2 % меньше, чем за 2023 год (2023г. - 4,6 млрд. руб.).

Прибыль от реализации продукции растениеводства увеличилась на 5 % и составила 4,3 млрд. рублей, (2023 г. – 4,1 млрд. руб.). В животноводстве прибыль уменьшилась на 55 % и составила 65,6 млн. рублей (2023г. – 119,0 млн. руб.).

Чистая прибыль за 2024 год увеличилась на 11 % в сравнении с 2023 годом и составила – 3,8 млрд. рублей (в 2023г. – 3,4 млрд. руб.).

Уровень рентабельности от реализации продукции сельскохозяйственного производства составил 38 % и увеличился к уровню 2023 года на 1,3% и (2023г. – 36,7%).

За 2024 год валовой доход составил 21,2 млрд. руб., что на 0,8 млрд. руб. больше, чем в 2023 году (2023г. – 20,4 млрд. руб.).

В растениеводстве выручка увеличилась на 5 % и составила 21 млрд. рублей (2023г. - 20 млрд. руб.), в животноводстве увеличилась на 14 % и составила 1046 млн. рублей (2023г. - 914 млн. руб.).

Во всех категориях хозяйств содержится 10,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе в сельхозпредприятиях – 7,1 тыс. голов, в КФХ – 315 голов, в личных подсобных хозяйствах – 3,4 тыс. голов.

Молочных коров во всех категориях хозяйств – 4,3 тыс. голов, в том числе в сельхозпредприятиях – 2 тыс. голов, в КФХ – 100 голов, в личных подсобных хозяйствах – 2,1 тыс. голов.

Продуктивность молочных коров в 2024 году выросла на 522 кг и составила 9210 кг на фуражную корову (2023г. - 8688 кг).

За 2024 год произведено 39 тыс. тонн молока, что составляет 101 % к 2023 году (2023 г. – 38,7 тыс. тонн), произведено мяса на убой в живом весе 14,9 тыс. тонн, что выше соответствующего периода прошлого года на 0,8 тыс. тонн (2023 г. – 14,1 тыс. тонн).

На потребительском рынке округа отмечается устойчивый спрос на товары и услуги. Торговое обслуживание населения Новоалександровского муниципального округа в основном осуществляется субъектами малого и среднего предпринимательства.

За январь – декабрь 2024 года оборот розничной торговли крупных и средних предприятий всех видов экономической деятельности составил 3852,5 млн. рублей и увеличился к соответствующему периоду прошлого года на 581,4 млн. рублей или на 17,8 % (2023г. – 3271,1 млн. руб.).

Оборот общественного питания крупных и средних предприятий всех видов экономической деятельности за 2024 год составил 37,5 млн. рублей и увеличился к соответствующему периоду прошлого года на 2,4 млн. рублей или на 6,8 % (2023г. – 35,1 млн. руб.).

По крупным и средним предприятиям муниципального округа за январь - декабрь 2024 года сложился положительный сальдированный финансовый результат и составил 2595,1 млн. рублей, что ниже соответствующего периода прошлого года на 7 % или на 193,8 млн. рублей. (2023 г. –2788,9 млн. руб.).

Из 23 наблюдаемых предприятия, в 18 - ти получена прибыль в сумме 2676,5 млн. руб. (2023г. - 25 предприятий, прибыль получена в 23 предприятиях в сумме 2853,7 млн. руб.). Удельный вес прибыльных организаций составил 78,3 % (2023г. – 92 %).

Убыток получен 5 предприятиями в сумме 81,5 млн. руб. (2023г. – убыток получен 2 предприятиями в сумме 64,7 млн. руб.). Удельный вес убыточных организаций составил 21,7 % (2023г. – 8 %).

В округе сформирована экономическая политика, в основу которой положено создание благоприятного инвестиционного климата.

За 2024 год по полному кругу организаций, объем инвестиций в основной капитал составил 5446,1 млн. рублей (2023г. – 5392,2 млн. руб.), за исключением бюджетных средств – 5361,3 млн. рублей (2023г. – 4960,2 млн. руб.) или 101,6 % к плановому значению на 2024 год.

За 2024 год по полному кругу организаций, объем инвестиций в основной капитал составил 5446,1 млн. рублей, темп роста к 2023 году -101% (2023г. – 5392,2 млн. руб.), за исключением бюджетных средств – 5361,3 млн. рублей, темп роста – 108 % (2023г. – 4960,2 млн. руб.) или 101,6 % к плановому значению на 2024 год.

Главным финансовым инструментом для достижения социально-экономического развития округа является бюджет Новоалександровского муниципального округа (далее - бюджет муниципального округа).

За 2024 год в бюджет муниципального округа поступили средства в сумме 2694,7 млн. рублей. Доходная часть бюджета муниципального округа при годовом плане 2656,4 млн. рублей исполнена на 101,4%.

Оценка результатов реализации Стратегии, II этап реализации Стратегии социально - экономического развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (2022 - 2024 годы)

Деятельность органов местного самоуправления Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году была направлена на увеличение темпов роста экономического развития муниципального округа, формирование благоприятной инвестиционной среды, поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение стабильности, безопасности проживания на территории муниципального округа, а так же на выполнение основных направлений и целевых индикаторов предусмотренных Стратегией. Реализация Стратегии в 2024 году предполагала системный подход, направленный на ускорение темпов экономического роста, устойчивое развитие человеческого потенциала.

Проведенный анализ за 2024 год итогов реализации Стратегии показывает, что сохранилась устойчивая тенденция социально-экономического развития муниципального округа, в основном достигнуты запланированные показатели оценки достижения стратегических целей.

По статистическим данным, предоставленным управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо - Кавказскому федеральному округу (далее – Северо - Кавказстат), структурных подразделений и отделов администрации Новоалександровского муниципального округа за 2024 год получены следующие итоги реализации Стратегии. Из 60 показателей оценки достижения стратегических целей социально-экономического развития муниципальногоо округа по итогам 2024 года:

по 50 показателям достигнуты результаты плановых значений на 2024 год, из них по 49 – ти показателям имеется положительная динамика.

1 показатель достиг планового значения на 2024 год, но имеет отрицательную динамику:

- смертность населения от всех причин смерти (на 1000 человек населения) составила 16,3 промиле и увеличилась, как к плановому значению на 2024 год на 2,8 промиле (отрицательная динамика – увеличилась смертность населения).

2 показателя не достигли планового значения на 2024 год, но имеют положительную динамику:

- общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) составил 13,5 промиле, снижение к плановому значению 2024 года составило 4,0 промиле (план на 2024 год – 17,5 промиле).

- уровень зарегистрированной безработицы к экономически - активному населению на конец 2024 года составил 0,3 %, что ниже планового значения на 2024 год на 0,4 % (положительная динамика - снижается уровень безработицы).

(2023 год: по 50 показателям достигнуты результаты плановых значений на 2023 год, из них по 47 – ми показателям имеется положительная динамика, по 3 показателям не достигнуты плановые значения на 2023 год, но имеют положительную динамику, по 10 - ти отрицательный результат).

Достижению поставленной стратегической цели «Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания» способствовало решение 8 основных задач.

Выполнение основных целевых показателей стратегической цели «Сохранение населения, здоровья и благополучия людей, комфортная и безопасная среда для жизни» следующее:

- фактическое значение показателя «численность постоянного населения (среднегодовая)» в 2024 году составила 62,0 тыс. человек, что соответствует плановому значению показателя на 2024 год, но уменьшилась к показателю 2018 года на 3,1 тыс. человек (2018 г. – 65,1 тыс. чел.);

- общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) составил 7,4 промиле и снизился, как к плановому значению на 1,3 промиле, так и к показателю 2018 года на 2 промиле (2018 г. - 9,4);

- общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) составил 13,5 промиле, что ниже планового значения 2024 года на 4,0 промиле, но выше уровня 2023 года на 0,6 промиле, к уровню 2018 года снижено на 0,4 промиле (2018 г. - 13,9);

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 70,6 лет, что соответствует уровню 2023 года и выше показателя 2018 года на 0,6 лет (2018г. - 70 лет);

- смертность населения от всех причин смерти (на 1000 человек населения) составила 16,3 промиле и увеличилась, как к плановому значению на 2024 год на 2,8 промиле, так и к уровню 2018 года на 2,9 промиле (2018 г. - 13,4);

- охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами составил 100,0 % и увеличился к плановому значению на 2024 год на 1 %, к уровню 2018 года - на 0,2 % (2018 г. - 99,8%);

- охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации в 2024 году составил 97,0 %, что ниже планового значения на 2024 год и к уровню 2018 года на 3,0 % (2018 г. - 100%);

- коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. человек населения составил (- 27,0 промиле), что ниже на 32,9 промиле планового значения на 2024 год на (- 59,9 промиле), в 2018 году данный показатель составлял 48,7 промиле. Справочно: за январь - декабрь 2024 года на постоянное место жительства в муниципальный округ прибыло - 1359 человек, выбыло – 1527 (2023г. прибыло – 1080 чел., выбыло – 1722 чел.). Сальдо миграции населения составило (- 168 чел.), за 2023 год (- 642 чел.);

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, в 2024 году фактически составила 64,3 % и увеличилась на 8,3 % как к плановому значению на 2024 год, так и к фактическому уровню 2018 года на 21,2 % (2018 г. - 43,1%);

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 73,6 % и увеличился на 13,6 % к плановому значению на 2024 год и на 33,6 % к уровню 2018 года (2018 г. – 40,0 %);

- динамика роста привлеченных инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, для участия в соревнованиях и спортивных мероприятиях в 2024 году составила 14 %, что выше планового значения на 2024 год на 1,4 %, и увеличилась на 2,1 % к фактическому уровню 2018 года (2018 г. - 11,9 %);

- количество штатных работников физической культуры и спорта в 2024 году составило 125 чел., что ниже планового значения на 2024 год на 29 чел. и выше уровня 2018 года на 65 человек (2018 г. - 60 чел.);

- количество муниципальных библиотек, подключенных к информационно - телекоммуникационной сети Интернет составило 25 единиц (100 %), что соответствует плановому значению на 2024 год и на 3 ед. больше факта 2018 года (2018 г. - 22/88 %);

- увеличилось число посещений культурных мероприятий к плановому показателю 2024 года на 236,77 ед. и составило – 1876,78 ед., и к факту 2018 года на 1468,38 ед. (2018 г. - 378,4);

- снизилась доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования культуры от общего количества детей школьного возраста к плановому значению 2024 года на 0,9 % и составила 6,0 % и к уровню 2018 года на 1,2 % (2018 г. - 7,2 %), в связи с дефицитом педагогических кадров. Справочно: не выполнение плановых показателей связано с дефицитом педагогических кадров в МБУ ДО «Детская музыкальная школа г. Новоалександровска». Более 50% педагогических работников это люди предпенсионного и пенсионного возраста, при этом педагогическая нагрузка составляет 2 ставки на человека;

- доля молодых граждан, проживающих на территории муниципального округа, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в муниципальном округе, в общем количестве молодых граждан составила 58 %, что выше планового значения на 2024 год на 3 % и выше уровня 2018 года на 18% (2018 г. - 40%);

- количество молодых граждан муниципального округа, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию детей и молодежи в 2024 году составила 550 чел., что выше планового значения на 2024 год и уровня 2018 года на 250 человек (2018г. - 300 чел.);

- доля граждан, принимающих участие в волонтерском движении, в общем количестве молодых граждан составила 15 %, что выше планового значения на 2024 год и уровня 2018 года на 3 % (2018 г. - 12 %);

- численность детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско - юношеского военно - патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" увеличилась к плановому значению на 2024 год на 1,2 тыс. чел. и составила 2,7 тыс. чел., что выше уровня 2018 года на 2,082 тыс. человек (2018 г. - 0,618 тыс. чел.);

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составила 76 %, что соответствует плановому показателю на 2024 год и выше уровня 2018 года на 1,6 % (2018г. - 74,4 %);

- количество общеобразовательных организаций, обновивших материально - техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей в 2024 году составило 17 ед., что соответствует плановому значению 2024 года. Справочно: в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в 2024 году открыты 4 центра естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»: в МОУ лицей Экос г. Новоалександровска, МОУ СОШ №14 п. Краснозоринский, МОУ ООШ №12 х. Фельдмаршальский и в МОУ СОШ № 18 ст. Григорополисская;

- доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды в 2024 году составила 71 %, что ниже планового показателя 2024 года (план - 100%) на 29 %;

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства составило 38 %, что соответствует плановому значению на 2024 год и выше уровня 2018 года на 10 % (2018г. - 28 %);- уровень удовлетворенности населения муниципального округа качеством общего образования составило 74,6 %, плановое значение показателя на 2024 год выполнено на 100%, к 2018 году увеличение составило 4,6 % (2018 г. – 70 %);

- доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края составила 100 %;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составила 93,5 %, при плане на 2024 год - 63 % и увеличилась к 2018 году на 51% (2018 г. -42,5 %);

- доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, составила 6,3 % и увеличилась к планируемому показателю на 2024 год на 0,8 %;

- доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов в 2024 году составила 52,2 %, что выше планируемого показателя на 2024 год на 7,5 %; и выше показателя 2018 года на 7,6 % (2018 г. - 44,6%);

- объем жилищного строительства составил 6,89 тыс. м2 и уменьшился на 0,61 тыс. м2 к плану на 2024 год, и ниже уровня 2018 года на 2,51 тыс. м2 (2018 г. - 9,4 тыс. м2) Справочно: в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края жилищное строительство осуществляется индивидуальными застройщиками;

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя в 2024 году составила 26,0 м2, что соответствует плановому значению на 2024 год и выше уровня 2018 года на 1,9 м2 (2018г. – 24,1 м2);

- уровень газификации населенных пунктов составил 95,12 %, не газифицирован поселок Кармалиновский и хутор Петровский;

- доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества составила 95,2 %, при плане на 2024 год - 80,49 %. В рамках реализация инвестиционного проекта «Строительство межпоселкового водопровода «Восточный» в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края», общей протяженность водопровода 38 км. Строительная готовность объекта – 100%. Населенные пункты подключены к водопроводу, за исключением двух: пос. Виноградный и пос. Крутобалковский.

- доля объектов общего имущества многоквартирных домов, по которым выполнены работы по капитальному ремонту в общем количестве объектов общего имущества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта в 2024 году составила 45,0 % и увеличилась как к плановому значению 2024 г. на 1 %, и к уровню 2018 года на 7 % (2018 г. - 38 %);

- уровень охвата централизованным сбором коммунальных бытовых отходов населенных пунктов муниципального округа в 2024 году составил 100%, что соответствует плановому значению на 2024 год и увеличился на 50 % к 2018 году (2018г. - 50 %);

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального округа, соответствующих нормативным требованиям транспортно - эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию муниципального округа, вне границ населенных пунктов за 2024 год составила 110,1 км, что соответствует плановому значению на 2024 год, и выше уровня 2018 года на 13,3 км (2018 г. - 96,8 км);

- доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям за 2024 год составила 61,4 %, что на 11,8 % больше запланированного показателя на 2024 год и выше показателя 2018 года на 20 % (2018г. – 41,4 %);

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 346,8 км и увеличилась на 66,8 км к планируемому показателю на 2024 год и на 113,62 км к показателю 2018 года (2018 г. - 233,18 км);

- доля протяженности сетей уличного освещения, режим работы которых оптимизирован путем внедрения автоматизированных систем контроля времени, в отношении к общей протяженности осветительной сети составила 80 %, что выше планового значения на 2024 год на 1,9 % и выше уровня 2018 года на 29 % (2018г. - 51 %);

- доля площади территорий общего пользования, благоустроенных в рамках проекта «Комфортная городская среда» от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в 2024 году составила 100 %, что соответствует плановому значению на 2024 год и выше уровня 2018 года на 87,6 % (2018г. - 12,4 %);

- доля муниципальных объектов социальной сферы, оснащенных аппаратно - программными системами видеонаблюдения составила 98 %, что выше планового значения на 1 % (план на 2024 год - 97%), и выше уровня 2018 года на 5 % (2018 г. – 93 %);

- уровень соответствия объектов муниципальных учреждений согласно установленным техническим регламентам, составил 100 %, что соответствует плановому значению на 2024 год и уровню 2018 года;

- уровень реагирования сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального округа в 2024 году составил 100 %, при плане на 2024 год – 67 % (2018 г. - 55 %);

- доля населения, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме составила 70 %, что соответствует плановому значению на 2024 год и выше уровня 2018 года на 58,97 % (2018 г. - 11,03 %);

Достижению поставленной стратегической цели «Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа, достойный эффективный труд и успешное предпринимательство» способствовало решение 5 основных задач.

Выполнение основных целевых показателей стратегической цели «Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа, достойный эффективный труд и успешное предпринимательство»:

- произведено продукции сельского хозяйства в 2024 году на сумму 21183 млн. рублей, что выше планового значения на 2024 год на 8983 млн. рублей, и выше уровня 2018 года на 9368 млн. рублей (2018 г. - 11815 млн. руб.);

- темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Промышленность» в 2024 году составил 113,8 %, что выше планового показателя на 2 %, но ниже уровня 2018 года на 10,3 % (2018 г. – 124,1 %);

- прирост компаний экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (с нарастающим итогом) в 2024 году составил 2 ед., что ниже планового значения на 2024 год на 2 единицы, увеличение к 2018 году на 1 ед. (2018 г. - 1 ед.). Справочно: предприятиями экспортерами в 2024 году являются: ООО «Райффайзен Агро», ООО Агрофирма «Станица»;

- количество средних и крупных предприятий, базовых не сырьевых отраслей экономики, вовлеченных в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» (с нарастающим итогом). В национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» было вовлечено 2 предприятия: СПК колхоз «Родина» и ООО СХП «Югроспром». Справочно: в августе 2023 года прекращена деятельность ООО СХП «Югроспром».

- количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики в 2024 году составило 5559 чел., что выше планового значения на 2 чел., а также увеличилось к 2018 году на 1673 чел. (2018 г. – 3886 чел.);

- объем инвестиций в основной капитал по полному кругу учета организаций в 2024 году составил 5446,1 млн. рублей, что ниже планового значения на 2024 года на 619,5 млн. рублей и выше уровня 2018 года на 2316,1 млн. рублей (2018 г. – 3130 млн. руб.);

- объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) в 2024 году составил 3119,6 млн. рублей, что ниже планового значения на 2024 год на 1122,4 млн. руб., но выше уровня 2018 года на 1490,25 млн. рублей (2018 г. – 1629,4 млн. руб.);

- среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций составила 54649,1 рублей и увеличилась к плановому значению на 2024 год на 12909,1 рублей и к уровню 2018 года на 26229,1 рублей (2018 г. – 28420 руб.);

- темп роста среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций в 2024 году составил 119,1 % и увеличился к плановому значению на 2024 год на 11,7 %, но снизился к уровню 2018 года на 0,5 % (2018 г. - 119,6 %);

- реальный темп роста социальных выплат составил 104,8 %, что соответствует плановому значению на 2024 год и выше уровня 2018 года на 4,8 % (2018 г. - 100 %);

- уровень зарегистрированной безработицы к экономически - активному населению на конец 2024 года составил 0,3 %, что ниже планового значения на 2023 год на 0,4 % (положительная динамика - снижается уровень безработицы), что соответствует уровню 2018 года (2018 г. – 0,3 %), и соответствует среднекраевому уровню, по Ставропольскому краю - 0,3 %;

- оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям составил 3852,5 млн. рублей, что выше планового значения на 2024 год на 713,9 млн. руб., и выше уровня 2018 года на 2202,3 млн. рублей (2018 г. - 1650,2 млн. руб.);

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в 2024 году составила 6790 чел., что выше планового значения на 2024 год на 5 чел., и выше уровня 2018 года на 1493 человека;

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. населения в 2024 году составило 683,9 ед., что выше планового значения на 2024 год на 270,1 ед. и выше уровня 2018 года на 315 ед. (2018 г. - 368,9 ед.);

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2024 году составила 20,2 % что ниже планового значения на 2024 год на 12,7 % (план на 2024г. - 32,9 %) и ниже уровня 2018 года на 7,5 %. Справочно: в 2024 году данный показатель уменьшился в связи с тем, что уменьшилась численность наемных работников у средних предприятий и микропредприятий субъектов малого и среднего предпринимательства, прекратил деятельность ООО СХП «Югроспром»;

- выполнение плановых показателей по доходам от использования объектов движимого, недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального округа (за исключением земельных участков), имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий муниципального округа, муниципальных учреждений муниципального округа, земельных участков муниципальной собственности в 2024 году составило 117,2 % и увеличилось к плановому значению на 2024 год и к уровню 2018 года на 17,2 % (2018 г. - 100 %);

- доля земельных участков, на которых зарегистрировано право муниципальной собственности муниципального округа в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность муниципального округа в 2024 году составила 100 %, что выше уровня 2018 года на 17 % и выше планового значения на 2024 год на 6 % (2018 г. – 83 %).

В рамках реализации Стратегии проводилась большая совместная работа всех органов власти, предпринимательского сообщества, предприятий, организаций, общественности, создавались условия, позволяющие повысить уровень доходов и качество жизни населения.

Мониторинг показателей достижения целей социально -экономического развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на период реализации Стратегии до 2035 года за 2024 год прилагается.

Приложение к отчету

о реализации Стратегии

социально – экономического

развития Новоалександровского

муниципального округа

Ставропольского края

до 2035 года за 2024 год

**Мониторинг показателей достижения целей социально-экономического развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края на период реализации Стратегии до 2035 года за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Фактическое значение показателя Стратегии (базовый год)  2018 год | 2021 год  отчет | 2022  год  отчет | 2023  год  отчет | Плановое значение показателя, установленное в Стратегии  2024 год | Фактическое выполне-ние показателя Стратегии  за 2024 год | | Отклонение + (-) фактического значения показателя реализации Стратегии за 2024 год от значения показателя установленного в Стратегии  на 2024г. | Пояснение по рискам не выполнения итогов 2024г. и мерам по их выполнению в случае отклонения от планируемого показателя Стратегии более, чем на 15% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| II этап реализации Стратегии социально-экономического развития Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (2022 - 2024 годы) | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 1. Сохранение населения, здоровья и благополучия людей, комфортная и безопасная среда для жизни | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 65,1 | 63,0 | 63,5 | 62,7 | 62,0 | 62,0 | | 0 |  |
| 2 | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 9,4 | 8,1 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 7,4 | | (- 1,3) | В 2024 году родилось – 460 чел. (2023г. – 518 чел.) |
| 3 | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 13,9 | 18,4 | 14,3 | 12,9 | 17,5 | 13,5 | | (-4,0) |  |
| 4 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 70,0 | 70,5 | 70,6 | 70,6 | 70,5 | 70,6 | | (+0,1) |  |
| 5 | Смертность населения от всех причин смерти | на 1000 человек населения | 13,4 | 16,6 | 11,63 | 10,3 | 13,5 | 16,3 | | (+2,8) |  |
| 6 | Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами | процентов | 99,8 | 78,0 | 97 | 100,5 | 99,0 | 100,0 | | (+1,0) |  |
| 7 | Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации | процентов | 100,0 | 100,0 | 95,9 | 99,0 | 100,0 | 97,0 | | (-3,0) |  |
| 8 | Коэффициент миграционного прироста | на 10 тыс. человек населения | 48,7 | -47,6 | -44,3 | - 102,2 | -59,9 | -27,0 | | (-32,9) |  |
|  | Задача 2. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всех слоев населения городского округа, пропаганда здорового образа жизни | | | | | | | | | | |
| 9 | Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального округа | процентов | 43,1 | 54,5 | 55,2 | 65,5 | 56,0 | | 64,3 | (+8,0) |  |
| 10 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 40,0 | 58,0 | 60 | 73,6 | 60,0 | | 73,6 | (+13,6) |  |
| 11 | Динамика роста привлеченных инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, для участия в соревнованиях и спортивных мероприятиях | процентов | 11,9 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | | 14,0 | (+1,4) |  |
| 12 | Количество штатных работников физической культуры и спорта | человек | 60,0 | 118,0 | 183,0 | 133,0 | 154 | | 125 | (-29,0) |  |
|  | Задача 3. Повышение качества и доступности услуг в области культуры, возможности для самореализации и развития талантов | | | | | | | | | | |
| 13 | Количество муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | единицы/  проценты | 22  88% | 25  100% | 25  100% | 25  100% | 25  100% | | 25  100% | 0 |  |
| 14 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | единиц | 378,4 | 987,23 | 1552,9 | 1719,43 | 1864,04 | | 1876,78 | (+ 236,77) |  |
| 15 | Доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования культуры от общего количества детей школьного возраста | процентов | 7,2 | 6,6 | 6,5 | 6,1 | 6,9 | | 6,0 | (-0,9) |  |
|  | Задача 4. Воспитание гражданственности и патриотизма у молодых граждан городского округа, на основе исторических и национально-культурных традиций | | | | | | | | | | |
| 16 | Доля молодых граждан, проживающих на территории Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края, в общем количестве молодых граждан | процентов | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 55,0 | 55,0 | | 58,0 | (+3,0) |  |
| 17 | Количество молодых граждан муниципального округа, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию детей и молодежи | человек | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 500,0 | 300,0 | | 550,0 | (+250) |  |
| 18 | Доля граждан, принимающих участие в волонтерском движении, в общем количестве молодых граждан | процентов | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 12,0 | | 15,0 | (+3,0) |  |
| 19 | Численность детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" | тыс. чел. | 0,618 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | | 2,7 | (+1,2) |  |
|  | Задача 5. Повышение доступности качественного образования | | | | | | | | | | |
| 20 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 74,4 | 75,0 | 75,0 | 76,0 | 76,0 | | 76,0 | 0 |  |
| 21 | Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально - техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | единиц | 0 | 7,0 | 11,0 | 13,0 | 17,0 | | 17,0 | 0 |  |
| 22 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | процентов | 0 | 29,42 | 47,06 | 52,95 | 100,0 | | 71,0 | (- 29,0) |  |
| 23 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | процентов | 28,0 | 34,0 | 35,0 | 37,0 | 38,0 | | 38,0 | 0 |  |
| 24 | Уровень удовлетворенности населения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края качеством общего образования | процентов | 70,0 | 23,0 | 74,0 | 74,5 | 74,6 | | 74,6 | 0 |  |
|  | Задача 6. Создание эффективной поддержки социально уязвимых групп населения, поддержка старшего поколения и лиц с ограниченными возможностями и инвалидов | | | | | | | | | | |
| 25 | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 0 |  |
| 26 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | процентов | 42,5 | 60,0 | 93,5 | 93,5 | 63,0 | | 93,5 | (+30,5) |  |
| 27 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | процентов | 0 | 3,4 | 6,3 | 5,7 | 5,5 | | 6,3 | (+0,8) |  |
| 28 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | процентов | 44,6 | 44,7 | 45,3 | 56,2 | 44,7 | | 52,2 | (+7,5) |  |
|  | Задача 7. Комфортная и безопасная среда для жизни, улучшение качества городской среды | | | | | | | | | | |
| 29 | Объем жилищного строительства | тыс. кв. м | 9,4 | 5,85 | 6,9 | 9,23 | 7,5 | | 6,89 | (-0,61) |  |
| 30 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя | м2 | 24,1 | 25,3 | 25,1 | 25,7 | 26,0 | | 26,0 | 0 |  |
| 31 | Уровень газификации населенных пунктов | процентов | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 95,12 | 95,12 | | 95,12 | 0 |  |
| 32 | Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества | процентов | 80,49 | 80,49 | 80,49 | 95,2 | 80,49 | | 95,2 | (+14,71) |  |
| 33 | Доля объектов общего имущества многоквартирных домов, по которым выполнены работы по капитальному ремонту в общем количестве объектов общего имущества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | процентов | 38,0 | 42,0 | 44,3 | 45,0 | 44,0 | | 45,0 | (+1,0) |  |
| 34 | Уровень охвата централизованным сбором коммунальных бытовых отходов населенных пунктов Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | процентов | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 0 |  |
| 35 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности, в результате работ по текущему ремонту и содержанию Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, вне границ населенных пунктов  (км) | км | 96,8 | 103,2 | 106,1 | 108,1 | 110,1 | | 110,1 | 0 |  |
| 36 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | процентов | 41,4 | 47,1 | 50,9 | 58,4 | 49,6 | | 61,4 | (+11,8) |  |
| 37 | Общая протяженность территории Новоалександровского муниципального округа автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного периода | км | 233,18 | 265,8 | 287,7 | 329,7 | 280,0 | | 346,8 | (+66,8) |  |
| 38 | Доля протяженности сетей уличного освещения режим работы, которых оптимизирован путем внедрения автоматизированных систем контроля времени, в отношении к общей протяженности осветительной сети | процентов | 51,0 | 77,73 | 72,0 | 78,91 | 78,1 | | 80,0 | (+1,9) |  |
| 39 | Доля площади территорий общего пользования благоустроенных в рамках проекта "Комфортная городская среда" от общего количества общественных территорий, нуждающиеся в благоустройстве | процентов | 12,4 | 35,0 | 0 | 77,0 | 100,0 | | 100,0 | 0 |  |
| 40 | Доля муниципальных объектов социальной сферы, оснащенных  аппаратно – программными системами видеонаблюдения | процентов | 93,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | | 98,0 | (+1,0) |  |
| 41 | Уровень соответствия объектов муниципальных учреждений согласно установленным техническим регламентам | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 92,0 | 100,0 | | 100,0 | 0 |  |
| 42 | Уровень реагирования сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа | процентов | 55,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 67,0 | | 100,0 | (+33,0) |  |
|  | Задача 8. Повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг | | | | | | | | | | |
| 43 | Доля населения, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 11,03 | 58,4 | 65,2 | 68,2 | 70,0 | | 70,0 | 0 |  |
| Цель 2. Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа, достойный эффективный труд и успешное предпринимательство | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 9. Усиление стратегических позиций муниципального округа в аграрном и промышленном комплексах Ставропольского края, поддержка экспорта и развития внешнеэкономических связей, повышение производительности труда в базовых не сырьевых отраслях экономики | | | | | | | | | | |
| 44 | Производство продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 11815 | 16136,0 | 17767,8 | 20259,2 | 12200,0 | | 21183,0 | (+8983,0) |  |
| 45 | Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Промышленность» | процентов | 124,1 | 157,7 | 101,6 | 92,8 | 111,8 | | 113,8 | (+2) |  |
| 46 | Прирост компаний экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0  (с нарастающим итогом) | ед. | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | | 2,0 | (-2,0) | Экспортную деятельность осуществляют 2 организации:ООО «Райффайзен Агро», ООО Агрофирма «Станица» |
| 47 | Количество средних и крупных предприятий, базовых не сырьевых отраслей экономики, вовлеченных в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»  (с нарастающим итогом) | единиц | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | 0 |  |
| 48 | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики  (с нарастающим итогом) | человек | 3886 | 4715 | 4997 | 5281 | 5557 | | 5559 | (+2) |  |
|  | Задача 10. Повышение инвестиционной привлекательности территории для инвестирования | | | | | | | | | | |
| 49 | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу учета организаций | млн. руб. | 3130,0 | 4453,1 | 4132,5 | 5392,2 | 6065,6 | | 5446,1 | (-619,5) |  |
| 50 | Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) | млн. руб. | 1629,4 | 3243,3 | 2015,1 | 2985,9 | 4242,0 | | 3119,6 | (-1122,4) | Фактичес-кое значение показателя 2024 года снизилось к планируемому показателю на 2024 год на 26,5%. Но наблюдается рост к соответствующему периоду прошлого года на 4,5%. |
|  | Задача 11. Повышение уровня доходов населения | | | | | | | | | | |
| 51 | Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 28420,0 | 35568,1 | 41772,3 | 46012,6 | 41740 | | 54649,1 | (+12909,1) |  |
| 52 | Темп роста среднемесячной заработной платы работников | процентов к соответствующему периоду прошлого года | 119,6 | 110,4 | 117,0 | 110,1 | 107,4 | | 119,1 | (+11,7) |  |
| 53 | Реальный темп роста социальных выплат | в процентах к предыдущему году | 100,0 | 102,8 | 102,5 | 104,8 | 104,4 | | 104,8 | (+0,4) |  |
| 54 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | процентов | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | | 0,3 | (-0,4) |  |
| 55 | Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям) | млн. руб. | 1650,2 | 2238,5 | 2707,7 | 3271,1 | 3138,6 | | 3852,5 | (+713,9 ) |  |
|  | Задача 12. Развитие малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 56 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | чел. (на конец года) | 5297 | 6403 | 6780 | 6785 | 6550 | | 6790 | (+5,0) |  |
| 57 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. населения | единиц | 368,9 | 413,1 | 527,6 | 628,5 | 413,8 | | 683,9 | (+270,1) |  |
| 58 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 29,5 | 32,2 | 35,8 | 22,0 | 32,9 | | 20,2 | (-12,7) | Уменьшился показатель, в связи с тем, что уменьшилась числен-ность наемных работников у средних и микро- субьектов малого и среднего предпринимательства, прекратил деятель-ность ООО СХП «Югроспром». |
|  | Задача 13. Управление, распоряжение и контроль за использованием муниципального имущества и земельных участков муниципальной собственности, рациональное их использование | | | | | | | | | | |
| 59 | Выполнение плановых показателей по доходам от использования объектов движимого, недвижимого имущества муниципальной собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (за исключением земельных участков), имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, муниципальных учреждений Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, земельных участков муниципальной собственности | процентов | 100,00 | 99,74 | 107,0 | 111,08 | 100,0 | | 117,2 | (+17,2) |  |
| 60 | Доля земельных участков, на которых зарегистрировано право муниципальной собственности Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | процентов | 83,0 | 99,37 | 100,0 | 100,0 | 94,0 | | 100,0 | (+6,0) |  |