КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Проведение аудита эффективности муниципальной программы «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

Основание для проведения мероприятия: пункт 20 плана работы контрольно-счетного органа Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, приказ председателя контрольно-счетного органа Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 10.09.2024 № 31.

Предмет мероприятия: средства местного бюджета и внебюджетных источников финансирования, а также деятельность объектов контрольного мероприятия по их использованию.

Объект мероприятия:управление образования администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Исследуемый период: 2024 год.

Сроки проведения мероприятия с 16.09.2024 по 30.09.2024гг.

Цели мероприятия:

Цель 1: установить соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации муниципальной программы.

Цель 2: проверить использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.

Цель 3: провести оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Результаты мероприятия:

1. Анализ соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 года № 2067.

Программа разрабатывалась и реализовывалась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Порядок), утвержденным постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 02.11.2023 года № 1424, и на основании Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Методика) утвержденным постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 16.11.2023 года №1509.

Первоначально муниципальной программой общий объем финансирования на 2023 год предусмотрен в объеме 805632,87 тыс. руб.

В 2023 году в муниципальную программу пять раз вносились изменения.

Постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2023 года № 1801 внесены изменения в муниципальную программу: изменен общий объем финансирования приведен в соответствие с решением о бюджете, объем финансирования на 2023 год составил – 1 005 591,40 тыс. руб.

2. Проверка использования финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.

В ходе проведенияэкспертно-аналитического мероприятия были рассмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие расходы, связанные с реализацией муниципальной программы. Документы, необходимые для проверки, представлены в срок, указанный в запросе.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы запланирован в объеме 1 031 692,40 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 449 153,13 тыс. руб., за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 557 961,51 тыс. руб., средства участников программы, полученные от оказания муниципальных услуг бюджетными учреждениями, сверх муниципального задания за плату (далее - средства участников) – 24 577,76 тыс. руб.

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  основных мероприятий программы | Уточненные плановые назначения на 2020 год,  тыс. руб. | Кассовое исполнение  за 2020 год, тыс. руб. | % исполнения |
| **Муниципальная программа «Развитие образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края», всего:** | **1 031 692,40** | **1007846,91** | **97,7** |
| **1. Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», в том числе:** | **311 205,88** | **306 548,12** | **98,5** |
| 1.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Новоалександровского городского округа | 116 222,88 | 114 716,82 | 98,7 |
| 1.2 Реализация присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 194 983,0 | 191 831,30 | 98,7 |
| **2. Основное мероприятие «Развитие общего образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», в том числе:** | 585 803,91 | 572 291,21 | 97,7 |
| 2.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Новоалександровского городского округа | 284 587,86 | 284 519,63 | 99,9 |
| 2.2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | 10 201,40 | 10 201,40 | 100 |
| 2.3. Организация и обеспечение образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях Новоалександровского городского круга | 189 173,64 | 179 498,71 | 94,9 |
| 2.4. Премии победителям муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России» | 300,0 | 300,0 | 100 |
| 2.5. Проведение текущих и капитальных ремонтов | 5 880,08 | 5 880,08 | 100 |
| Единовременная выплата молодым специалистам образовательных организаций | 400,0 | 400,0 | 100 |
| Субсидии на обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1 130,77 | 1 129,42 | 99,9 |
| Субсидии на обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 21 484,66 | 21 459,03 | 99,9 |
| 2.6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 35 561,33 | 32 970,87 | 92,7 |
| 2.7. Расходы на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | 2 058,29 | 1 938,29 | 94,2 |
| 2.8. Расходы по строительному контролю и техническому обследованию объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта | 79,56 | 79,56 | 100 |
| 2.9. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 26 717,04 | 26 717,04 | 100 |
| 2.10. Расходы за счёт средств резервного фонда Правительства Ставропольского края на приобретение новогодних подарков детям | 2 556,0 | 2 539,95 | 99,4 |
| 2.11. Обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием | 402,16 | 357,78 | 88,9 |
| Организация и обеспечение образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях Новоалександровского муниципального округа | 5 271,12 | 4 299,45 | 81,6 |
| **3. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», в том числе:** | 26 106,39 | 25 967,84 | 99,5 |
| **4. Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в свободное от учёбы время в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», в том числе:** | 45 299,14 | 42 362,99 | 93,5 |
| 4.1. Обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в профильных учреждениях | 2 478,01 | 2 478,01 | 100 |
| 4.2. Обеспечение отдыха и занятости детей | 42 821,13 | 39 884,98 | 100 |
| **5. Основное мероприятие «Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»** | 32 009,56 | 29 679,93 | 92,7 |
| **6. Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Новоалександровского городского округа** | 25 708,21 | 25 437,51 | 98,9 |
| 6.1. Осуществление деятельности по реализации выполнения мероприятий в сфере образования в Новоалександровском городском округе | 6 472,63 | 6 375,06 | 98,5 |
| 6.2. Обеспечение методической, информационно- диагностической помощи организациям образования и хозяйственного обслуживания организаций образования в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | 19 235,58 | 19 062,45 | 99,1 |
| **7. Реализация регионального проекта «Современная школа»** | 0 | 0 |  |
| **8. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»** | 1 445,44 | 1 445,44 | 100 |
| 9. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 4 113,87 | 4 113,87 | 100 |

В рамках муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

- на конец 2023 года численность детей, охваченных различными формами дошкольного образования в Новоалександровском муниципальном округе в возрасте от 1 года до 7 лет составляет 2301 человек.

- в электронной очереди на получение места в детских садах зарегистрировано 126 человек в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе в возрасте от 1,5 до 3-х лет - 126 детей, очередность детей от 3-х лет до 7 лет отсутствует. В 2022 – 2023 учебном году удалось сохранить плановый показатель 100% охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием.

- в 17 общеобразовательных организацияхокруга обучается 6516 учащихся, что незначительно ниже уровня предыдущего года (6576 человек было в 2021-2022 уч. году). В муниципальных общеобразовательных организациях сформировано 343 класса–комплекта. Все общеобразовательные организации работают в одну смену.

- число стипендиатов главы Новоалександровского муниципального округа лучших учащихся-победителей и призёров предметных олимпиад и творческих конкурсов. В 2023 году стипендию Главы получили 124 человека. Размер стипендии в месяц составляет 1000 рублей.

В школах округа осуществляется предпрофильная подготовка 100% учащихся 9-х классов. Профильное обучение на уровне среднего общего образования организовано в 10 общеобразовательных учреждениях.

Организация профориентационной работы является важным направлением в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения учащихся. При организации профориентационной работы соблюдаются следующие принципы:

1) систематичность и преемственность – профориентационная работа ведётся с обучающимися с 1 по 11 класс, особое внимание уделяется выпускникам 9 и 10-11 классов;

2) дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от возраста и уровня сформированности интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости;

3) оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной работы с обучающимися и родителями;

4) взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений.

В школах Новоалександровского городского округа открыто 38групп продленного дня с общей численностью обучающихся – 917человек.

Дополнительное образование в образования районе реализуется в организациях различного типа:

- МУДО «Детско-юношеский центр»

- МБУДО «Спортивная школа»,

- МБУДО «Оздоровительно-образовательный центр «Дружба».

В 2023 учебном году в 52 детских объединениях по интересам на бесплатной основе организовано обучение 1800 обучающихся.

В период летнего отдыха и оздоровления на особом контроле несовершеннолетние, состоящие на всех видах учёта, в том числе опекаемые и дети, проживающие в приёмных семьях. В рамках межведомственной профилактической операции «Подросток-2023» проводятся профилактические мероприятия.

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного возраста составила 95,7%. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста составила 100%. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в общей численности детей Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края снизилась до 1,4%.

В 2023 году подарки к Новому году получили 2840 учащихся начальных классов (было выделено 2 556,00 тыс. руб.).

Уровень удовлетворенности населения Новоалександровского городском округе Ставропольского края качеством общего образования доведен до 74,5%.

Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей за период 2020-2025 годов составит 13.

3. Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | |
| план | факт | |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края качеством общего образования. | % | 74,5 | | 74,5 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста | % | 47,1 | | 47,1 |
| 3 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | чел. | 2890 | | 2301 |
| 4 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций | чел. | 223 | | 193 |
| 5 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края, осваивающих образовательные программы общего образования | чел. | 6400 | | 6516 |
| 6 | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций | чел. | 487 | | 437 |
| 7 | Удельный вес обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) общего образования, в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования | % | 100 | | 100 |
| 8 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования | % | 100 | | 100 |
| 9 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края | % | 100 | | 100 |
| 10 | Доля общеобразовательных организаций Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, охваченных мониторинговыми исследованиями | % | 100 | | 100 |
| 11 | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 лет до 18 лет в Новоалександровском муниципальном округе Ставропольского края | % | 76 | | 76 |
| 12 | Уровень удовлетворенности населения Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края качеством дополнительного образования | % | 85,5 | | 85,5 |
| 13 | Доля детей, охваченных организованным летним отдыхом, оздоровлением и занятостью | % | 32,6 | | 32,6 |
| 14 | Сохранение сети учреждений, обеспечивающих отдых и занятость в пришкольных лагерях | кол-во | 25 | | 25 |
| 15 | Доля детей, состоящих на всех видах профилактического учета | % | 6,2 | | 0,83 |
| 16 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного возраста | % | 95,7 | | 95,7 |
| 17 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов школьного возраста | % | 100 | | 100 |
| 18 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), в общей численности детей Новоалександровского городского округа Ставропольского края | % | 1,4 | | 1,4 |
| 19 | Численность детей, получающих новогодние подарки | чел. | 2810 | | 2840 |
| 20 | Уровень удовлетворенности населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края деятельностью управления образования, образовательных учреждений Новоалександровского городского округа, подведомственных управлению образования | % | 88,5 | | 88,5 |
| 21 | Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | кол-во | 13 | | 13 |
| 22 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время | % | 41,015 | | 41,01 |
| 23 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. | % | 100 | | 100 |

Из 23 показателей, характеризующих эффективность реализации муниципальной программы, все достигли 100 % уровня.

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации проведена оценка эффективности муниципальной программы.

Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края установлен постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 02 ноября 2023 г. №1424 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края».

По результатам проведенного анализа муниципальная программа достигла плановых показателей.

**Выводы**

1. Муниципальная программа согласована с бюджетом Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

2. Основные мероприятия муниципальной программы исполнены.

3. Из 23 индикаторов и показателей экономической эффективности все достигли планового уровня.

4. Муниципальная программа признана эффективной.

Председатель

контрольно-счетного органа

Новоалександровского муниципального

округа Ставропольского края О.В. Захарченко