КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

 НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Проведение аудита эффективности муниципальной программы «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»

Основание для проведения мероприятия: пункт 20 плана работы контрольно-счетного органа Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края, приказ председателя контрольно-счетного органа Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 20.05.2024г. № 18.

Предмет мероприятия: средства местного бюджета и внебюджетных источников финансирования, а также деятельность объектов контрольного мероприятия по их использованию.

Объект мероприятия:комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

Исследуемый период: 2023 год.

Сроки проведения мероприятия с 23.05.2024 по 11.06.2024гг.

Цели мероприятия:

Цель 1: установить соблюдение требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации муниципальной программы.

Цель 2: проверить использование финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.

Цель 3: провести оценку эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Результаты мероприятия:

1. Анализ соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в части финансового обеспечения и порядка реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 года № 2066.

Программа разрабатывалась и реализовывалась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Порядок), утвержденным постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 02.11.2023 года № 1424, и на основании Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края (далее - Методика) утвержденным постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 16.11.2023 года №1509.

Первоначально муниципальной программой общий объем финансирования на 2023 год предусмотрен в объеме 65361,15 тыс. руб.

В 2023 году в муниципальную программу пять раз вносились изменения.

Постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 02.02.2024 года № 161 внесены изменения в муниципальную программу: изменен общий объем финансирования приведен в соответствие с решением о бюджете, объем финансирования на 2024 год составил – 68772,13 тыс. руб.

2. Проверка использования финансовых ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий.

В ходе проведенияэкспертно-аналитического мероприятия были рассмотрены бухгалтерские документы, подтверждающие расходы, связанные с реализацией муниципальной программы. Документы, необходимые для проверки, представлены в срок, указанный в запросе.

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы запланирован в объеме 68772,13 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 62697,60 тыс. руб., за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 57,45 тыс. руб., средства участников программы, полученные от оказания муниципальных услуг бюджетными учреждениями, сверх муниципального задания за плату (далее - средства участников) – 6017,08 тыс. руб.

Исполнение основных мероприятий муниципальной программы представлено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеосновных мероприятий программы | Уточненные плановые назначения на 2023 год,тыс. руб. | Кассовое исполнениеза 2023 год, тыс. руб. | % исполнения |
| **Муниципальная программа «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», всего:** | **68772,13** | **67626,22** | **98,3** |
| **1. Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», в том числе:** | **65394,84** | **64259,53** | **98,3** |
| 1.1 Проведение игровых видов спорта, индивидуальных видов спорта, спартакиад, спортивных праздников, подготовка и участие сборных команд и спортсменов в краевых соревнованиях | 9274,55 | 927,55 | 100 |
| 1.2 Строительство спортивного комплекса в г. Новоалександровске | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Предоставление открытых и закрытых территорий спортивных учреждений для занятий физической культурой и спортом | 19089,45 | 18451,37 | 96,6 |
| 1.4 Реконструкция открытых плоскостных сооружений стадиона «Дружба» г. Новоалександровск | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 36970,84 | 36473,61 | 98,6 |
| 1.6 Реализация проектов развития территории муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 Строительство универсальной спортивной площадки в станице Григорополисская | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 Проведение спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | 60,0 | 60,0 | 100 |
| **2. Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и обще программные мероприятия», всего, в том числе:** | **3377,29** | **3366,69** | **99,7** |
| 2.1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и обще программные мероприятия» | 3377,29 | 3366,69 | 99,7 |
|  |  |  |  |

В рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- привлечение спортсменов, участвующих в игровых видах спорта;

- привлечение и участие спортсменов в индивидуальных видах спорта, спартакиадах и спортивных праздниках;

- участие спортсменов в краевых соревнованиях;

- обеспечение реализации муниципальной программы и общие программные мероприятия;

- вовлечение населения в систематическое занятие спортом;

- освещение мероприятий в средствах массовой информации.

Для реализации целей программы комитет имеет в своем распоряжении структурные подразделения: МУСОК стадион «Дружба», МСОУ «Юность», МУСК «Горьковский», ФОК НГО СК. Для организации эффективной работы комитет сотрудничает с управлением образования, муниципальными средними школами округа, учреждениями дополнительного образования, техникумом, отраслью культуры, начальниками территориальных отделов Новоалександровского муниципального (городского) округа Ставропольского края.

Выполнение муниципальной программы «Повышение роли физической культуры и спорта в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» невозможна без привлечения специалистов в области физической культуры и спорта. Так в штате МСОУ «Юность», МБУ ФОК НГО СК, МУСОК стадион «Дружба», в 2023 году работали инструктора-методисты по организации спортивных мероприятий 27 штатных единиц, тренера 21 штатная единица (соответствующие профессиональным стандартам образования), специалисты закреплены за территориальными отделами (поселениями), а так же за учреждениями спорта, подведомственными комитету по физической культуры и спорта. Общее количество штатных ставок в 2023 году составило 161,5 единиц из них: руководителей и заместителей - 7 ставок, инструкторов-методистов, тренеров в учреждениях, подведомственных комитету, – 48 ставок, работающих в Новоалександровском городском округе Ставропольского края и в городе Новоалександровске (специалисты, имеющие спортивное образование), специалистов 25,5 ставок, обслуживающего персонала 81 ставка, в сравнении с 2022 годом численность уменьшилась на 2 ставки.

Фонд оплаты труда с начислениями в 2023 году составил 48139,0 тыс. руб., что на +2365,46 тыс. руб. больше 2023 года, в связи с повышением заработной платы и увеличением МРОТ. На содержание комитета по физической культуре и спорту АНГО СК было выделено 3377,29 тыс. руб., что на + 160,90 тыс. руб. больше предыдущего года. В 2023 году в муниципальную программу вошли средства от оказания платных услуг бюджетным учреждением МСОУ «Юность» в сумме 302,50 тыс. руб., всего штат работников по оказанию платных услуг по договорам гражданско-правового характера составляет 4 человек, в том числе 1 администратор, сумма оплаты труда с начислениями по договору возмездных услуг составляет за 2023 год 194,4 тыс. руб.

Также платные услуги в области спорта оказывает МБУ «ФОК НГО СК»: плавательный бассейн, спортивные залы, спортивные площадки в период летних каникул, сумма заработанных средств за 2023 год составляет 5714,58 тыс. руб., в том числе на заработную плату с начислением 1398,00 тыс. руб.

3. Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность населению Новоалександровского городского округа Ставропольского края систематически заниматься физической культурой и спортом.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| план | факт |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в округе, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 56 | 59 |
| 2 | Количество проведенных спортивных мероприятий в Новоалександровском городском округе | % | 59 | 91 |
| 3 | Количество проведенных спортивных мероприятий в Новоалександровском городском округе в рамках выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями | ед | 45 | 59 |
| 4 | Количество проведенных спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | 7 | 9 |
| 5 | Доля спортсменов, участвующих в игровых видах спорта проводимых в Новоалександровском городском округе | % | 85 | 85 |
| 6 | Доля спортсменов, участвующих в краевых соревнованиях | % | 10 | 10 |
| 7 | Доля участников, занимающихся игровым видом спорта -волейбол | % | 2,9 | 4 |
| 8 | Доля участников, занимающихся спортивных клубов, объединений физической культурой и спортом на предоставляемой открытой территории спортивных учреждений | % | 4,5 | 4,5 |
| 9 | Доля участников, занимающихся водными видами спорта –плаванием. | % | 3 | 3 |
| 10 | Динамика роста привлеченных инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, для участия в соревнованиях и спортмероприятиях Новоалександровском городском округе | % | 13 | 13 |
| 11 | Количество публикаций в средствах массовой информации | ед. | 52 | 130 |
| 12 | Динамика роста спортсменов, участвующих в индивидуальных видах спорта, спартакиадах и спортивных праздниках проводимых в Новоалександровском городском округе | % | 2 | 2 |
| 13 | Количество муниципальных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями сверх муниципального задания | чел. | 1480 | 1751 |

Из 13 показателей, характеризующих эффективность реализации муниципальной программы, все достигли 100 % уровень и выше.

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации проведена оценка эффективности муниципальной программы.

 Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края установлен постановлением администрации Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края от 02 ноября 2023 г. №1424 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края».

По результатам проведенного анализа муниципальная программа достигла плановых показателей.

**Выводы**

1. Муниципальная программа согласована с бюджетом Новоалександровского муниципального округа Ставропольского края.

2. Основные мероприятия муниципальной программы исполнены, в целом по программе исполнение составило 98,3%.

3. Из 13 показателей экономической эффективности все достигли планового уровня.

4. Муниципальная программа признана эффективной.

Председатель

контрольно-счетного органа

Новоалександровского муниципального

округа Ставропольского края О.В. Захарченко