АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2021 г. № 1869

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 25.12.2020г. № 2001

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа от 23 апреля 2021года № 47/440   «Об изменении в бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2021год и плановый период 2022 и 2023годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края, Решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа от 15 декабря 2021года № 57/521 «Об изменении в бюджет Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края утвержденным  постановлением администрации  Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 года №3 (в редакции постановлений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 10 октября 2019 года №1490, от 06 марта 2020 года №339), Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 года №4 (в редакции постановления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 28 сентября 2018 года №1448), Перечнем муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 26 августа 2020 года №1136, администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 25.12.2020 № 2001.

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его полного текста в библиотеке, расположенной по адресу: г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 101, и разместить на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.ru), в срок до 31 декабря 2021 года.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Токмакову О.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

С.Ф. Сагалаев

Утверждены

постановлением администрации

Новоалександровского городского

округа Ставропольского края

от 28 декабря 2020г. № 1869

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 25.12.2020 № 2001

1. В паспорте программы графу «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

2. Приложение 1 к программе изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит 24058,11 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: в 2021 году – 10596,46 тыс. рублей в 2022 году – 2692,33 тыс. рублей в 2023 году – 2692,33 тыс. рублей; в 2024 году – 2692,33 тыс. рублей; в 2025 году – 2692,33 тыс. рублей; в 2026 году – 2692,33 тыс. рублей. Бюджет Ставропольского края (далее-краевой бюджет) – 21862,11 тыс. рублей; в 2021 году – 10230,46 тыс. рублей; в 2022 году – 2326,33 тыс. рублей; в 2023 году – 2326,33 тыс. рублей; в 2024 году – 2326,33 тыс. рублей; в 2025 году – 2326,33 тыс. рублей; в 2026 году – 2326,33 тыс. рублей. Бюджет Новоалександровского городского округа (далее-местный бюджет) – 2196 тыс. рублей; в 2021 году – 366,00 тыс. рублей; в 2022 году – 366,00 тыс. рублей; в 2023 году – 366,00 тыс. рублей; в 2024 году – 366,00 тыс. рублей; в 2025 году – 366,00 тыс. рублей; в 2026 году – 366,00 тыс. рублей. |
| --- | --- |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства

в Новоалександровском городском округе

Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| №п/п |  | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы |  |  | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Цель1. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,выращенной в Новоалександровском городском округе Ставропольского края на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Новоалександровского городского округа Ставропольского края; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Индикатор достижения цели программы: Участие крупных, средних и малых сельскохозяйственных организаций Новоалександровского района в соревнованиях |  |  | в % к общему числу | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Основное мероприятие1. Развитие растениеводства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1 основного мероприятия 1. Стимулирование работников по повышению производительности труда и поощрение сельскохозяйственных организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Показатели решения задачи основного мероприятия 1. Кол-во сельскохозяйственных организаций- участников соревнований |  | Кол-во |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Задача 2 основного мероприятия 1: Обработка пашни от вредителей и разносчиков болезней, опасных для человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Показатели решения задачи основного мероприятия 1: Стабильное сохранение площади пашни, обрабатываемой от иксодовых клещей – переносчиков Крымской геморрагической лихорадки |  |  | га | 164,33 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.3. |  | Показатели решения задачи основного мероприятия 1 Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа |  |  | чел. | 0,0 | 0,0 | 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Цель 2. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, и увеличение производства продукции растениеводства (зерновых и зернобобовых, подсолнечника, сахарной свеклы, овощей, картофеля) в хозяйствах всех категорий района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Индикатор достижения цели программы: Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |  |  | % | 23,0 | 33,5 | 20,0 | 20,0 | 20 | 20 | 20 | 20,0 |
|  |  | Основное мероприятие 2. Развитие сельскохозяйственного производства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1. Основного мероприятия 2. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Новоалександровского городского округа Ставропольского края, а также повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. |  | Показатели решения задачи основного мероприятия 2: Рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |  |  | % | 136 | 136 | 142 | 144 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 2.2. |  | Увеличение производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зерновых и зернобобовых |  |  | тыс. тонн | 659,0 | 521,5 | 553,7 | 554,2 | 554,9 | 558,4 | 558,4 | 558,4 |
|  |  | подсолнечника |  |  | тыс. тонн | 54,2 | 46,8 | 43,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
|  |  | сахарной свеклы |  |  | тыс. тонн | 645,0 | 274,2 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 |
|  |  | овощей |  |  | тыс. тонн | 1,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  |  | картофеля |  |  | тыс. тонн | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
| Цель3. Повышение эффективности отрасли животноводства, воспроизводство и увеличение поголовья крупного рогатого скота, свиней. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Индикатор достижения цели программы: Увеличение поголовья крупного рогатого скота, свиней, специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; |  | тыс. гол. |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Основное мероприятие 3. Развитие животноводства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Основного мероприятия3. Увеличение производства продукции животноводства (производства молока) в хозяйствах всех категорий, а также увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Показатели решения задачи основного мероприятия 3. Увеличение производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство молока |  |  | тыс. тонн | 36,0 | 36,0 | 21,5 | 21,5 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
|  |  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) |  |  | тыс. гол. | 9,0 | 12,0 | 9,3 | 9,8 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |

3. Приложение 2 к программе изложить в следующей редакции

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства

в Новоалександровском городском округе

Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

| № п/п | Наименование основных мероприятий и мероприятий Программы | Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Срок |  | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель1. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Новоалександровском городском округе Ставропольского края на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Новоалександровского городского округа Ставропольского края; |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 основного мероприятия 1: Стимулирование работников по повышению производительности труда и поощрение сельскохозяйственных организаций. |  |  |  |  |
| 1. 1.1. | Основное мероприятие. Развитие растениеводства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. Организация и проведение соревнований в области сельскохозяйственного производства | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 2021г. | 2026г. | Индикатор 1, 1.1. из приложения1 к Программе |
| 1.2. | Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 2021г. | 2026г. | Индикатор 1,1.3. из приложения 1 к программе |
|  | Задача 2. Основного мероприятия 1. Обработка пашни от вредителей и разносчиков болезней, опасных для человека |  |  |  |  |
| 1.3. | Обработка пашни от иксодовых клещей-переносчиков Крымской геморрагической лихорадки | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | 2021г. | 2026г. | Индикатор 1,1.2. из приложения 1 к программе |
| Цель 2. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, и увеличение производства продукции растениеводства (зерновых и зернобобовых, подсолнечника, сахарной свеклы, овощей, картофеля) в хозяйствах всех категорий района |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Основного мероприятия 2. Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей Новоалександровского городского округа Ставропольского края, а также повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Развитие сельскохозяйственного производства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. | Администрация Новоалександровского муниципального района Ставропольского края (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | 2021г. | 2026г. | Индикатор 2, 2.1, 2.2 из приложения 1 к программе |
| Цель3. Повышение эффективности отрасли животноводства, воспроизводство и увеличение поголовья крупного рогатого скота, свиней. |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Основного мероприятия 3. Увеличение производства продукции животноводства (производства молока) в хозяйствах всех категорий, а также увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Развитие животноводства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края. | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | 2021г. | 2026 г. | Индикатор 3 из приложения 1 к программе |
| 3.1. | Развитие молочного скотоводства | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) | 2021г | 2026 г. | Индикатор 3 из приложения 1 к программе |
| Цель 4. Исполнение государственных полномочий в области сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Основного мероприятия 4.Реализация государственных полномочий в области сельского хозяйства |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия. | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края) | 2021г. | 2026 г. | Индикатор 1,2,3 из приложения 1 к программе |

4. Приложение 3 к программе изложить в следующей редакции:

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства

в Новоалександровском городском округе

Ставропольского края»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

| №п/п | Наименование программы, основного мероприятия программы, мероприятие программы | Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю соисполнителям программы, заказчику – координатору районной целевой программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Всего Бюджет Ставропольского края (далее-краевой бюджет) Бюджет Новоалександровского городского округа (далее- местный бюджет) | 10596,46 10230,46 366,00 | 2692,33 2326,33 366,0 | 2692,33 2326,33 366,0 | 2692,33 2326,33 366,0 | 2692,33 2326,33 366,0 | 2692,33 2326,33 366,0 |  |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие растениеводства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | Всего Краевой бюджет Местный бюджет | 8 392,44 8026,44 366,00 | 405,05 39,05 366,0 | 405,05 39,05 366,0 | 405,05 39,05 366,0 | 405,05 39,05 366,0 | 405,05 39,05 366,0 |  |
| 1.1 | Организация и проведение соревнований в области сельскохозяйственного производства | Всего Краевой бюджет Местный бюджет | 366,0 0,00 366,0 | 366,0 0,00 366,0 | 366,0 0,00 366,0 | 366,0 0,00 366,0 | 366,0 0,00 366,0 | 366,0 0,00 366,0 |  |
| 1.2. | Обработка пашни от иксодовых клещей-переносчиков Крымской гемморагической лихорадки | Всего Краевой бюджет Местный бюджет | 26,44 26,44 0,00 | 39,05 39,05 0,00 | 39,05 39,05 0,00 | 39,05 39,05 0,00 | 39,05 39,05 0,00 | 39,05 39,05 0,00 |  |
| 1.3. | Предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа | Всего Краевой бюджет Местный бюджет | 8000,0 8000,0 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |  |
| 4. | Основное мероприятие: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия | Всего Краевой бюджет Местный бюджет | 2204,02 2204,02 0,00 | 2287,28 2287,28 0,00 | 2287,28 2287,28 0,00 | 2287,28 2287,28 0,00 | 2287,28 2287,28 0,00 | 2287,28 2287,28 0,00 |  |
| 4.1 | Исполнение государственных полномочий в области сельского хозяйства | Всего Краевой бюджет Местный бюджет | 2204,02 2204,02 0,00 | 2287,28 2287,28 0,00 | 2287,28 2287,28 0,00 | 2287,28 2287,28 0,00 | 2287,28 2287,28 0,00 | 2287,28 2287,28 0,00 |  |