| - АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО - ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| - 29 декабря 2021 г. | г. Новоалександровск | № 1881 |

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2021 года  № 57/521 «О бюджете Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 года № 3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (в редакции постановлений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 10 октября 2019 года, от 06 марта 2020 года № 339), постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01 ноября 2017 года № 4 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (в редакции постановления администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 28 сентября 2018 года № 1448), постановлением администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 26 августа 2021 года № 1174 «Об утверждении перечня муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке», администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края».

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 2128 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 12 апреля 2019 г. № 575 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 23 мая 2019 г. № 802 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 22 июля 2019 г. № 1087 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 20 декабря 2019 г. № 1878 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 1970 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 07 июля 2020 г. № 873 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 17 августа 2020 г. № 1069 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 30 октября 2020 г. № 1552 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. № 1908 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 2069 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 28 января 2021 г. № 124 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 27 апреля 2021 г. № 587 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 21 сентября 2021 г. № 1292 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»;

постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 г. № 1748 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края».

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его полного текста в библиотеке, расположенной по адресу: г. Новоалександровск, ул. Ленина, д. 101, и разместить на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края (http://newalexandrovsk.ru), в срок до 31 декабря 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края Горовенко Л.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края                                                                 С.Ф. Сагалаев

Утверждена

постановлением

администрации

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 29 декабря 2021 г. № 1881

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы |  | Муниципальная Программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Соисполнители Программы |  | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |
| Участники Программы |  | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Отдел МВД России по Новоалександровскому городскому округу; Межрайонный отдел вневедомственной охраны по Новоалександровскому городскому округу – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю»; Линейный пункт полиции на станции Расшеватка Ставропольского линейного отдела МВД России на транспорте; Новоалександровский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю (Красногвардейский филиал). |
| Основные мероприятия Программы |  | 1. «Обеспечение видеонаблюдением объектов социальной сферы»; 2. «Организационно - технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищённости объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; 3. «Профилактические, информационно - пропагандистские мероприятия»; 4. «Поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Новоалександровского городского округа»; 5. «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края». |
| Цели Программы |  | - Реализация на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края, мероприятий направленных на профилактику правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактику наркомании, профилактику идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию его проявлений, гармонизацию межнациональных отношений. |
| Индикаторы достижения целей Программы |  | Снижение количества совершаемых преступлений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края; доля муниципальных объектов социальной сферы, оснащенных аппаратно – программными системами видеонаблюдения; доля муниципальных объектов социальной сферы, обеспеченных техническими средствами защиты; доля муниципальных учреждений образования, культуры, спорта обеспеченных методическими материалами и рекомендациями для информирования населения с целью профилактики идеологии терроризма и экстремизма, профилактики наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений; доля граждан Российской Федерации, проживающих в Новоалександровском районе, положительно оценивающих проведение информационно-пропагандистских мероприятий, в общей численности граждан российской Федерации, проживающих в Новоалександровском районе; доля отремонтированных помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке в общем количестве помещений, предоставляемых полиции, расположенных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края; увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка; доля предоставленных помещений для работы на обслуживаемом административном участке Новоалександровского городского округа Ставропольского края сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции в общем количестве помещений, необходимых для работы на обслуживаемом административном участке Новоалександровского городского округа Ставропольского края сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; увеличение количества обучающихся в образовательных организациях, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию. |
| Задачи основных мероприятий Программы |  | увеличить количество объектов социальной сферы, оснащённых аппаратно – программными системами видеонаблюдения; повысить уровень антитеррористической защищённости объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края; усилить работу по информационно - пропагандистскому обеспечению антитеррористических, антиэкстремистских мероприятий, мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, мероприятий профилактики наркомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни; совершенствование деятельности правоохранительных органов, по созданию условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности в Новоалександровском городском округе Ставропольского края; увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка; создание эффективной системы профилактики наркомании, охраны здоровья населения проживающего на территории Новоалександровского городского округа, а также сокращение употребления наркотических и психотропных веществ, среди несовершеннолетних и связанных с ними правонарушений; |
| Показатели решения задач (целевые индикаторы) |  | Снижение количества совершаемых преступлений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края; |
|  |  | доля муниципальных объектов социальной сферы, оснащенных аппаратно – программными системами видеонаблюдения; доля муниципальных объектов социальной сферы, обеспеченных техническими средствами защиты; доля граждан Российской Федерации, проживающих в Новоалександровском районе, положительно оценивающих проведение информационно-пропагандистских мероприятий, в общей численности граждан российской Федерации, проживающих в Новоалександровском районе; доля отремонтированных помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке в общем количестве помещений, предоставляемых полиции, расположенных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края; увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка; доля предоставленных помещений для работы на обслуживаемом административном участке Новоалександровского городского округа Ставропольского края сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции в общем количестве помещений, необходимых для работы на обслуживаемом административном участке Новоалександровского городского округа Ставропольского края сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; увеличение количества обучающихся в образовательных организациях, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию. |
| Сроки реализации Программы |  | 2022 - 2027 гг. |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы |  | Объём финансового обеспечения Программы составит 84 548,52 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 2022 год - 14091,42 тыс. рублей; 2023 год - 14091,42 тыс. рублей; 2024 год - 14091,42 тыс. рублей; 2025 год - 14091,42 тыс. рублей; 2026 год - 14091,42 тыс. рублей; 2027 год - 14091,42 тыс. рублей; за счет средств бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (средства местного бюджета) 83 948,52 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 13991,42 тыс. рублей; 2023 год - 13991,42 тыс. рублей; 2024 год - 13991,42 тыс. рублей; 2025 год - 13991,42 тыс. рублей; 2026 год - 13991,42 тыс. рублей; 2027 год - 13991,42 тыс. рублей; за счет средств бюджета Ставропольского края (краевого бюджета) 600,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 100,00 тыс. рублей; 2023 год - 100,00 тыс. рублей; 2024 год - 100,00 тыс. рублей; 2025 год - 100,00 тыс. рублей; 2026 год - 100,00 тыс. рублей; 2027 год - 100,00 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; за счет средств Участников Программы 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | Снижение количества совершаемых преступлений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края; увеличение количество объектов социальной сферы, оснащённых аппаратно – программными системами видеонаблюдения; повысить уровень антитеррористической защищённости объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края; усилить работу по информационно - пропагандистскому обеспечению антитеррористических, антиэкстремистских мероприятий, мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, мероприятий профилактики наркомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни; совершенствование деятельности правоохранительных органов, по созданию условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности в Новоалександровском городском округе Ставропольского края; увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка; создание эффективной системы профилактики наркомании, охраны здоровья населения проживающего на территории Новоалександровского городского округа, а также сокращение употребления наркотических и психотропных веществ, среди несовершеннолетних и связанных с ними правонарушений; |

Раздел I

Приоритеты и цели реализуемой в Новоалександровском городском округе Ставропольского края политики органов местного самоуправления в соответствующей сфере социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края

Приоритетом Программы предусматривается комплексное развитие мер, направленных на профилактику правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактику наркомании, профилактику идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидация его проявлений, гармонизацию межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

Приоритетные направления реализации Программы определены также в документах стратегического планирования:

- Указ Президента РФ от 29.05.2020 N 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»;

- Указ Президента РФ от 09.08.2020 N 505 «Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы»;

- Указ Президента РФ от 23.11.2020 N 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»;

- распоряжение Губернатора Ставропольского края от 30.12.2020 N 693-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Ставропольском крае приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»;

- распоряжение Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 года №221-рп (в редакции распоряжения Правительства Ставропольского края от 26 июня 2013 года № 229-рп) «О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период 2025 года»;

- распоряжение Правительства Ставропольского края от 23 октября 2019 года № 451-рп «О прогнозе социально-экономического развития Ставропольского края на 2020 и на период до 2022 года»;

- распоряжением Правительства Ставропольского края от 16.04.2021 N 122-рп «О Плане мероприятий на 2021 - 2023 годы по реализации в Ставропольском крае Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы»;

- решение Совета Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 14 декабря 2010 года №19/273 (в редакции решения Совета Новоалександровского муниципального района Ставропольского края от 10 декабря 2013 года №7/118) «О Стратегии социально-экономического развития Новоалександровского муниципального района Ставропольского края до 2020 года»;

- постановление администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 11 ноября 2019 года № 1652 «О прогнозе социально-экономического развития Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2020 и на период до 2022 года.

Основной целью программы является:

реализация на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края, мероприятий направленных на профилактику правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактику наркомании, профилактику идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию его проявлений, гармонизацию межнациональных отношений. Задачи программы предусматривают: увеличить количество объектов социальной сферы, оснащённых аппаратно – программными системами видеонаблюдения; повысить уровень антитеррористической защищённости объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края; усилить работу по информационно - пропагандистскому обеспечению антитеррористических, антиэкстремистских мероприятий, мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, мероприятий профилактики наркомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни; совершенствование деятельности правоохранительных органов, по созданию условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности в Новоалександровском городском округе Ставропольского края; увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка; создание эффективной системы профилактики наркомании, охраны здоровья населения проживающего на территории Новоалександровского городского округа, а также сокращение употребления наркотических и психотропных веществ, среди несовершеннолетних и связанных с ними правонарушений.

Основными индикаторами программы являются: снижение количества совершаемых преступлений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края; доля муниципальных объектов социальной сферы, оснащенных аппаратно – программными системами видеонаблюдения; доля муниципальных объектов социальной сферы, обеспеченных техническими средствами защиты; доля граждан Российской Федерации, проживающих в Новоалександровском районе, положительно оценивающих проведение информационно-пропагандистских мероприятий, в общей численности граждан российской Федерации, проживающих в Новоалександровском районе; доля отремонтированных помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке в общем количестве помещений, предоставляемых полиции, расположенных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края; увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка; доля предоставленных помещений для работы на обслуживаемом административном участке Новоалександровского городского округа Ставропольского края сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции в общем количестве помещений, необходимых для работы на обслуживаемом административном участке Новоалександровского городского округа Ставропольского края сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; увеличение количества обучающихся в образовательных организациях, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию. Ожидаемые результаты: снижение количества совершаемых преступлений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края; увеличить количество объектов социальной сферы, оснащённых аппаратно – программными системами видеонаблюдения; повысить уровень антитеррористической защищённости объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края; усилить работу по информационно - пропагандистскому обеспечению антитеррористических, антиэкстремистских мероприятий, мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, мероприятий профилактики наркомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни; совершенствование деятельности правоохранительных органов, по созданию условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности в Новоалександровском городском округе Ставропольского края; увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка; создание эффективной системы профилактики наркомании, охраны здоровья населения проживающего на территории Новоалександровского городского округа, а также сокращение употребления наркотических и психотропных веществ, среди несовершеннолетних и связанных с ними правонарушений;

Срок реализации Программы с 2022 -2027 гг.

Раздел II

Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение цели Программы осуществляется путем реализации следующих основных мероприятий:

1. «Обеспечение видеонаблюдением объектов социальной сферы»;

2. «Организационно - технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищённости объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края»;

3. «Профилактические, информационно - пропагандистские мероприятия»;

4. «Поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Новоалександровского городского округа»;

5. «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края».

1. Основное мероприятие: «Обеспечение видеонаблюдением объектов социальной сферы»

В рамках основного мероприятия планируется реализация следующих мероприятий:

- приобретение и установка камер видео наблюдения в муниципальных образовательных учреждениях;

- приобретение и установка камер видео наблюдения в муниципальных учреждениях культуры;

- приобретение и установка камер видео наблюдения в муниципальных учреждениях спорта;

- приобретение и установка камер видео наблюдения в прочих муниципальных учреждениях.

Непосредственным результатом реализации данной задачи основного мероприятия Программы является:

- увеличить количество объектов социальной сферы, оснащённых аппаратно – программными системами видеонаблюдения.

2. Основное мероприятие: «Организационно - технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищённости объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

В рамках основного мероприятия планируется реализация следующих мероприятий:

- обслуживание и оснащение (оборудование) объектов (территорий) системами (средствами) передачи тревожных сообщений, тревожной кнопкой «Мобильный телохранитель», муниципальных учреждений;

- оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями, муниципальных учреждений;

- обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; - проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях: 1) установка периметрального ограждения в муниципальных образовательных организациях», 2) приобретение систем видеонаблюдения и их установка в муниципальных образовательных организациях;

- приобретение и установка инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности, охраны общественного порядка при проведении мероприятий с массовым участием граждан.

Непосредственным результатом реализации данной задачи основного мероприятия Программы является:

- повысить уровень антитеррористической защищённости объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края.

3. Основное мероприятие: «Профилактические, информационно - пропагандистские мероприятия»

В рамках основного мероприятия планируется реализация следующих мероприятий:

- проведение информационно – пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма:

- организация для детей и молодежи общественных мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма, в том числе спортивных, патриотических, научно-практических и иных мероприятий;

- разработка и изготовление полиграфической продукции (буклетов, листовок, календарей, плакатов) и сувенирной продукции антитеррористической направленности;

- публикации в средствах массовой информации материалов направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремизма, профилактику наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений;

- проведение семинаров, круглых столов, рабочих встреч, тренингов и других мероприятий направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремизма, профилактику наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений;

- ремонт помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке;

- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Новоалександровского городского округа Ставропольского края сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.

Непосредственными результатами реализации данной задачи станет:

- усилить работу по информационно - пропагандистскому обеспечению антитеррористических, антиэкстремистских мероприятий, мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, мероприятий профилактики наркомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни;

- совершенствование деятельности правоохранительных органов, по созданию условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности в Новоалександровском городском округе Ставропольского края.

4. Основное мероприятие: «Поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Новоалександровского городского округа»

В рамках основного мероприятия планируется реализация следующих мероприятий:

- субсидии на поддержку народных дружин из числа членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка в населенных пунктах Новоалександровского городского округа;

- проведения конкурса «Лучшая добровольная народная дружина» в Новоалександровском городском округе Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данной задачи станет:

- увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка.

5. Основное мероприятие: «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

В рамках основного мероприятия планируется реализация следующих мероприятий:

- увеличение приобретения количества тест-полосок для иммуно-хроматографического определения наркотических веществ с целью выявления потребителей наркотиков среди несовершеннолетних, а также несовершеннолетних состоящих на всех видах профилактического учета, при проведении добровольного тестирования;

- проведение конкурса «Лучший территориальный отдел в организации антинаркотической пропаганды в Новоалександровском городском округе»;

- организация и проведение антинаркотического месячника посвященному «Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом»;

- организация и проведение районных спортивных мероприятий: «Спорт против наркотиков», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Здоровое поколение»;

- организация работы волонтерских и молодёжных организаций, в том числе общественных объединений правоохранительной направленности, по выявлению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» страниц сайтов, а также сетевых адресов, содержащих сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

- привлечение общественных объединений правоохранительной направленности из числа молодежи, казачьих обществ и народных дружин к участию в реализации антинаркотической политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края;

- проведение конкурса проектов антинаркотической направленности среди общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края;

- проведение цикла бесед «Имя беды – наркотики» с обучающимися общеобразовательных организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края и профессиональных образовательных организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края;

- организация и проведение волонтерских форумов профилактической направленности;

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации наркозависимых лиц, проживающих в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, на лечение от наркотической зависимости;

- проведение комплексных мероприятий, направленных на снижение количества преступлений, совершаемых на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края лицами в состоянии наркотического опьянения;

- мониторинг периодичности размещения в СМИ, на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о тематических публикаций, направленных на профилактику правонарушений, алкоголизма, незаконного потребления наркотиков, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни среди населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края;

- разработка, изготовление, размещение и распространение баннеров, памяток (листовок), плакатов, буклетов, брошюр и сувенирной продукции направленных на профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, профилактику алкоголизма, профилактику «пьяной» преступности, пропаганду здорового образа жизни среди населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края;

- проведения социально-психологического тестирования среди обучающихся общеобразовательных организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края;

- привлечение общественных объединений правоохранительной направленности из числа молодежи, казачьих обществ и народных дружин к участию в мероприятиях по предупреждению и пресечению фактов распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними и молодежью;

- организация внеурочной и каникулярной занятости обучающихся общеобразовательных организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в том числе с использованием ресурсов ученического и студенческого самоуправления, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ", воинских частей, дислоцирующихся на территории Ставропольского края.

- Приложение 1

- к муниципальной программе «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений  на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» < * > и показателях решения задач основных мероприятий Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Снижение количества совершаемых преступлений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | процентов |  | 1 |  | 7 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие «Обеспечение видеонаблюдением объектов социальной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: «Увеличить количество объектов социальной сферы, оснащённых аппаратно – программными системами видеонаблюдения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Доля муниципальных объектов социальной сферы, оснащённых аппаратно – программными системами видеонаблюдения |  | процентов | 95,0 | 96,0 |  | 97,0 |  | 97,0 |  | 97,0 |  | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Основное мероприятие «Организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищённости объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повысить уровень антитеррористической защищённости объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля муниципальных объектов социальной сферы, обеспеченных техническими средствами защиты |  |  | процентов | 95,0 | 96,0 |  | 91,0 |  | 92,0 |  | 93,0 |  | 94,0 | 95,0 | 96,0 |
| Основное мероприятие «Профилактические, информационно- пропагандистские мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Усилить работу по информационно - пропагандистскому обеспечению антитеррористических, антиэкстремистских мероприятий, мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, мероприятий профилактики наркомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни» Задача 2 «Совершенствование деятельности правоохранительных органов, по созданию условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля муниципальных учреждений образования, культуры, спорта обеспеченных методическими материалами и рекомендациями для информирования населения с целью профилактики идеологии терроризма и экстремизма, профилактики наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений |  |  | процентов | 95,0 | 96,0 |  |  | 91,0 |  | 92,0 |  | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 |
| 5. | Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Новоалександровском районе, положительно оценивающих проведение информационно-пропагандистских мероприятий, в общей численности граждан российской Федерации, проживающих в Новоалександровском районе |  |  | процентов | 54,0 | 56,0 |  |  | 58,0 |  | 60,0 |  | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| 6. | Доля отремонтированных помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке в общем количестве помещений, предоставляемых полиции, расположенных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  |  | процентов | - | - |  |  | 22,0 |  | 24,0 |  | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 |
| 6.1. | Доля предоставленных помещений для работы на обслуживаемом административном участке Новоалександровского городского округа Ставропольского края сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции в общем количестве помещений, необходимых для работы на обслуживаемом административном участке Новоалександровского городского округа Ставропольского края сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции |  |  | процентов | 76,0 | 85,0 |  |  | 86,0 |  | 90,0 |  | 95,0 | 95,0 | 99,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие «Поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Новоалександровского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка |  |  | процентов | 3,2 | 3,8 |  | 1,0 |  | 2,0 |  | 3,0 |  | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Основное мероприятие «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Создание эффективной системы профилактики наркомании, охраны здоровья населения проживающего на территории Новоалександровского городского округа, а также сокращение употребления наркотических и психотропных веществ, среди несовершеннолетних и связанных с ними правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Увеличение количества обучающихся в образовательных организациях, прошедших социально -психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию |  |  | процентов | 16,5 | 17,5 |  | 18,5 |  | 19,5 |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

- < * > - Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

Приложение 2

к муниципальной программе «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений  на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений  на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» < * >

| № п/п | Наименование основного мероприятия и мероприятий Программы |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач основных мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель: «Реализация на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края, мероприятий направленных на профилактику правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактику наркомании, профилактику идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию его проявлений, гармонизацию межнациональных отношений» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Обеспечение видеонаблюдением объектов социальной сферы» |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пункте 2 приложения 1 к Программе |
| Задача: «Увеличить количество объектов социальной сферы, оснащённых аппаратно – программными системами видеонаблюдения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение и установка камер видео наблюдения в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пункте 2 приложения 1 к Программе |
| 1.2. | Приобретение и установка камер видео наблюдения в муниципальных учреждениях культуры | Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пункте 2 приложения 1 к Программе |
| 1.3. | Приобретение и установка камер видео наблюдения в муниципальных учреждениях спорта | Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пункте 2 приложения 1 к Программе |
| 1.4. | Приобретение и установка камер видео наблюдения в прочих муниципальных учреждениях | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пункте 2 приложения 1 к Программе |
| 2. | Основное мероприятие: «Организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищённости объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 3 приложения 1 к Программе |
| Задача: «Повысить уровень антитеррористической защищённости объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обслуживание и оснащение (оборудование) объектов (территорий) системами (средствами) передачи тревожных сообщений, тревожной кнопкой «Мобильный телохранитель», муниципальных учреждений |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 3 приложения 1 к Программе |
| 2.2. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями, муниципальных учреждений |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 3 приложения 1 к Программе |
| 2.3. | Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 3 приложения 1 к Программе |
| 2.4. | Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях: 2) установка периметрального ограждения в муниципальных образовательных организациях; 2) приобретение систем видеонаблюдения и их установка в муниципальных образовательных организациях |  | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пункте 3 приложения 1 к Программе |
| 2.5. | Приобретение и установка инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности, охраны общественного порядка при проведении мероприятий с массовым участием граждан |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 3 приложения 1 к Программе |
| 3. | Основное мероприятие: «Профилактические, информационно - пропагандистские мероприятия» |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6 приложения 1 к Программе |
| Задача 1: «Усилить работу по информационно - пропагандистскому обеспечению антитеррористических, антиэкстремистских мероприятий, мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, мероприятий профилактики наркомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни»; Задача 2 «Совершенствование деятельности правоохранительных органов, по созданию условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение информационно – пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пункте 5 приложения 1 к Программе |
| 3.1.1. | Организация для детей и молодежи общественных мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма, в том числе спортивных, патриотических, научно-практических и иных мероприятий |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пункте 5 приложения 1 к Программе |
| 3.1.2. | Разработка и изготовление полиграфической продукции (буклетов, листовок, календарей, плакатов) и сувенирной продукции антитеррористической направленности |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пункте 5 приложения 1 к Программе |
| 3.2. | Публикации в средствах массовой информации материалов направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремизма, профилактику наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 4 приложения 1 к Программе |
| 3.3. | Проведение семинаров, круглых столов, рабочих встреч, тренингов и других мероприятий направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремизма, профилактику наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 4 приложения 1 к Программе |
| 3.4. | Ремонт помещений предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке |  | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пункте 6 приложения 1 к Программе |
| 3.5. | Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Новоалександровского городского округа Ставропольского края сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции |  | Управление имущественных отношений администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пункте 6.1 приложения 1 к Программе |
| 4. | Основное мероприятие: «Поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Новоалександровского городского округа» |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пункте 7 приложения 1 к Программе |
| Задача: «Увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Субсидии на поддержку народных дружин из числа членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка в населенных пунктах Новоалександровского городского округа |  | Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пункте 7 приложения 1 к Программе |
| 4.2. | Проведения конкурса «Лучшая добровольная народная дружина» в Новоалександровском городском округе Ставропольского края |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пункте 7 приложения 1 к Программе |
| 5. | Основное мероприятие «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 8 приложения 1 к Программе |
| Задача «Создание эффективной системы профилактики наркомании, охраны здоровья населения проживающего на территории Новоалександровского городского округа, а также сокращение употребления наркотических и психотропных веществ, среди несовершеннолетних и связанных с ними правонарушений» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Увеличение приобретения количества тест-полосок для иммуно-хроматографического определения наркотических веществ с целью выявления потребителей наркотиков среди несовершеннолетних, а также несовершеннолетних состоящих на всех видах профилактического учета, при проведении добровольного тестирования |  | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 8 приложения 1 к Программе |
| 5.2. | Проведение конкурса «Лучший территориальный отдел в организации антинаркотической пропаганды в Новоалександровском городском округе |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 8 приложения 1 к Программе |
| 5.3. | Организация и проведение антинаркотического месячника посвященному «Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом» |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 8 приложения 1 к Программе |
| 5.4. | Организация и проведение районных спортивных мероприятий: «Спорт против наркотиков», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Здоровое поколение» |  | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 8 приложения 1 к Программе |
| 5.5. | Организация работы волонтерских и молодёжных организаций, в том числе общественных объединений правоохранительной направленности, по выявлению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» страниц сайтов, а также сетевых адресов, содержащих сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 8 приложения 1 к Программе |
| 5.6. | Привлечение общественных объединений правоохранительной направленности из числа молодежи, казачьих обществ и народных дружин к участию в реализации антинаркотической политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 8 приложения 1 к Программе |
| 5.7. | Проведение конкурса проектов антинаркотической направленности среди общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 8 приложения 1 к Программе |
| 5.8. | Проведение цикла бесед «Имя беды – наркотики» с обучающимися общеобразовательных организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края и профессиональных образовательных организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 8 приложения 1 к Программе |
| 5.9. | Организация и проведение волонтерских форумов профилактической направленности |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 8 приложения 1 к Программе |
| 5.10. | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации наркозависимых лиц, проживающих в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, на лечение от наркотической зависимости |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 8 приложения 1 к Программе |
| 5.11. | Проведение комплексных мероприятий, направленных на снижение количества преступлений, совершаемых на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края лицами в состоянии наркотического опьянения |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2029 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 8 приложения 1 к Программе |
| 5.12. | Мониторинг периодичности размещения в СМИ, на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о тематических публикаций, направленных на профилактику правонарушений, алкоголизма, незаконного потребления наркотиков, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни среди населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 8 приложения 1 к Программе |
| 5.13. | Разработка, изготовление, размещение и распространение баннеров, памяток (листовок), плакатов, буклетов, брошюр и сувенирной продукции направленных на профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, профилактику алкоголизма, профилактику «пьяной» преступности, пропаганду здорового образа жизни среди населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление культуры администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Комитет по физической культуре и спорту администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 8 приложения 1 к Программе |
| 5.14. | Проведения социально-психологического тестирования среди обучающихся общеобразовательных организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 8 приложения 1 к Программе |
| 5.15. | Привлечение общественных объединений правоохранительной направленности из числа молодежи, казачьих обществ и народных дружин к участию в мероприятиях по предупреждению и пресечению фактов распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними и молодежью |  | Администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Территориальные отделы администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 8 приложения 1 к Программе |
| 5.16. | Организация внеурочной и каникулярной занятости обучающихся общеобразовательных организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в том числе с использованием ресурсов ученического и студенческого самоуправления, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ", воинских частей, дислоцирующихся на территории Ставропольского края |  | Управление образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края | 2022 | 2027 | Целевые индикаторы, указанные в пунктах 1, 8 приложения 1 к Программе |

< * > - Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

- Приложение 3

- к муниципальной программе «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений  на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» < * >

| № п/п | Наименование Программы, основного мероприятия и мероприятия Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, основному мероприятию и мероприятию Программы | Объёмы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Всего, в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - бюджет городского округа); средства бюджета Ставропольского края средства федерального бюджета | 14091,42 13991,42 100,00 - | 14091,42 13991,42 100,00 - | 14091,42 13991,42 100,00 - | 14091,42 13991,42 100,00 - | 14091,42 13991,42 100,00 - | 14091,42 13991,42 100,00 - |
| 1. | Основное мероприятие: «Обеспечение видеонаблюдением объектов социальной сферы» | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | 57,00 57,00 - | 57,00 57,00 - | 57,00 57,00 - | 57,00 57,00 - | 57,00 57,00 - | 57,00 57,00 - |
| 1.1. | Приобретение и установка камер видео наблюдения в муниципальных образовательных учреждениях | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 1.2. | Приобретение и установка камер видео наблюдения в муниципальных учреждениях культуры | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 1.3. | Приобретение и установка камер видео наблюдения в муниципальных учреждениях спорта | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 1.4. | Приобретение и установка камер видео наблюдения в прочих муниципальных учреждениях | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | 57,00 57,00 - | 57,00 57,00 - | 57,00 57,00 - | 57,00 57,00 - | 57,00 57,00 - | 57,00 57,00 - |
| 2. | Основное мероприятие: «Организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищённости объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | 11226,77 11226,77 - | 11226,77 11226,77 - | 11226,77 11226,77 - | 11226,77 11226,77 - | 11226,77 11226,77 - | 11226,77 11226,77 - |
| 2.1. | Обслуживание и оснащение (оборудование) объектов (территорий) системами (средствами) передачи тревожных сообщений, тревожной кнопкой «Мобильный телохранитель», муниципальных учреждений | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | 2211,63 2211,63 - | 2211,63 2211,63 - | 2211,63 2211,63 - | 2211,63 2211,63 - | 2211,63 2211,63 - | 2211,63 2211,63 - |
| 2.2. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями, муниципальных учреждений | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | 50,00 50,00 - | 50,00 50,00 - | 50,00 50,00 - | 50,00 50,00 - | 50,00 50,00 - | 50,00 50,00 - |
| 2.3. | Обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | 8965,14 8965,14 - | 8965,14 8965,14 - | 8965,14 8965,14 - | 8965,14 8965,14 - | 8965,14 8965,14 - | 8965,14 8965,14 - |
| 2.4. | Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях: 2) установка периметрального ограждения в муниципальных образовательных организациях; 2) приобретение систем видеонаблюдения и их установка в муниципальных образовательных организациях | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 2.5. | Приобретение и установка инженерно-технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности, охраны общественного порядка при проведении мероприятий с массовым участием граждан | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 3. | Основное мероприятие: «Профилактические, информационно - пропагандистские мероприятия» | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | 511,82 411,82 100,00 | 511,82 411,82 100,00 | 511,82 411,82 100,00 | 511,82 411,82 100,00 | 511,82 411,82 100,00 | 511,82 411,82 100,00 |
| 3.1. | Проведение информационно – пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | 105,26 5,26 100,00 | 105,26 5,26 100,00 | 105,26 5,26 100,00 | 105,26 5,26 100,00 | 105,26 5,26 100,00 | 105,26 5,26 100,00 |
| 3.1.1. | Организация для детей и молодежи общественных мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма, в том числе спортивных, патриотических, научно-практических и иных мероприятий | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 3.1.2. | Разработка и изготовление полиграфической продукции (буклетов, листовок, календарей, плакатов) и сувенирной продукции антитеррористической направленности | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | 105,26 5,26 100,00 | 105,26 5,26 100,00 | 105,26 5,26 100,00 | 105,26 5,26 100,00 | 105,26 5,26 100,00 | 105,26 5,26 100,00 |
| 3.2. | Публикации в средствах массовой информации материалов направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремизма, профилактику наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений | не требует финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Проведение семинаров, круглых столов, рабочих встреч, тренингов и других мероприятий направленных на профилактику идеологии терроризма и экстремизма, профилактику наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений | не требует финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Ремонт помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 3.5. | Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Новоалександровского городского округа Ставропольского края сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | 406,56 406,56 - | 406,56 406,56 - | 406,56 406,56 - | 406,56 406,56 - | 406,56 406,56 - | 406,56 406,56 - |
| 4. | Основное мероприятие: «Поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Новоалександровского городского округа» | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | 2295,83 2295,83 - | 2295,83 2295,83 - | 2295,83 2295,83 - | 2295,83 2295,83 - | 2295,83 2295,83 - | 2295,83 2295,83 - |
| 4.1. | Субсидии на поддержку народных дружин из числа членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка в населенных пунктах Новоалександровского городского округа | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | 2295,83 2295,83 - | 2295,83 2295,83 - | 2295,83 2295,83 - | 2295,83 2295,83 - | 2295,83 2295,83 - | 2295,83 2295,83 - |
| 4.2. | Проведения конкурса «Лучшая добровольная народная дружина» в Новоалександровском городском округе Ставропольского края | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5. | Основное мероприятие «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5.1. | Увеличение приобретения количества тест-полосок для иммуно-хроматографического определения наркотических веществ с целью выявления потребителей наркотиков среди несовершеннолетних, а также несовершеннолетних состоящих на всех видах профилактического учета, при проведении добровольного тестирования | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5.2. | Проведение конкурса «Лучший территориальный отдел в организации антинаркотической пропаганды в Новоалександровском городском округе» | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5.3. | Организация и проведение антинаркотического месячника посвященному «Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом» | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5.4. | Организация и проведение районных спортивных мероприятий: «Спорт против наркотиков», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Здоровое поколение» | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5.5. | Организация работы волонтерских и молодёжных организаций, в том числе общественных объединений правоохранительной направленности, по выявлению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» страниц сайтов, а также сетевых адресов, содержащих сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5.6. | Привлечение общественных объединений правоохранительной направленности из числа молодежи, казачьих обществ и народных дружин к участию в реализации антинаркотической политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5.7. | Проведение конкурса проектов антинаркотической направленности среди общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5.8. | Проведение цикла бесед «Имя беды – наркотики» с обучающимися общеобразовательных организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края и профессиональных образовательных организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5.9. | Организация и проведение волонтерских форумов профилактической направленности | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5.10. | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение мотивации наркозависимых лиц, проживающих в Новоалександровском городском округе Ставропольского края, на лечение от наркотической зависимости | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5.11. | Проведение комплексных мероприятий, направленных на снижение количества преступлений, совершаемых на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края лицами в состоянии наркотического опьянения | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5.12. | Мониторинг периодичности размещения в СМИ, на официальном портале Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о тематических публикаций, направленных на профилактику правонарушений, алкоголизма, незаконного потребления наркотиков, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни среди населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5.13. | Разработка, изготовление, размещение и распространение баннеров, памяток (листовок), плакатов, буклетов, брошюр и сувенирной продукции направленных на профилактику правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, профилактику алкоголизма, профилактику «пьяной» преступности, пропаганду здорового образа жизни среди населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5.14. | Проведения социально-психологического тестирования среди обучающихся общеобразовательных организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5.15. | Привлечение общественных объединений правоохранительной направленности из числа молодежи, казачьих обществ и народных дружин к участию в мероприятиях по предупреждению и пресечению фактов распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними и молодежью | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 5.16. | Организация внеурочной и каникулярной занятости обучающихся общеобразовательных организаций Новоалександровского городского округа Ставропольского края, в том числе с использованием ресурсов ученического и студенческого самоуправления, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ", воинских частей, дислоцирующихся на территории Ставропольского края | Всего в т.ч.: средства бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее- бюджет городского округа) средства бюджета Ставропольского края | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

- < * > - Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

- Приложение 4

- к муниципальной программе «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

- об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений  на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»* и показателей решения задач основных мероприятий Программы < * >

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи основного мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |
| 1. | Снижение количества совершаемых преступлений на территории Новоалександровского городского округа | процентов | Информационное донесение территориального отдела МВД России | ежегодно |
| 2. | Доля муниципальных объектов социальной сферы, оснащенных аппаратно – программными системами видеонаблюдения | процентов | Расчет: Fктс=Nктс/Nо х 100 где: Fктс – доля объектов социальной сферы, оснащенных аппаратно – программными системами видеонаблюдения; Nктс – количество объектов социальной сферы, оснащенных аппаратно – программными системами видеонаблюдения; Nо- общее количество объектов социальной сферы. | ежегодно |
| 3. | Доля муниципальных объектов социальной сферы, обеспеченных техническими средствами защиты | процентов | Расчет: Fктс=Nктс/Nо х 100 где: Fктс – доля объектов социальной сферы, обеспеченных техническими средствами защиты; Nктс – количество объектов социальной сферы, обеспеченных техническими средствами защиты; Nо- общее количество объектов социальной сферы. | ежегодно |
| 4. | Доля муниципальных учреждений образования, культуры, спорта обеспеченных методическими материалами и рекомендациями для информирования населения с целью профилактики идеологии терроризма и экстремизма, профилактики наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений | процентов | Расчет: Fктс=Nктс/Nо х 100 где: Fктс – доля муниципальных учреждений образования, культуры, спорта обеспеченных методическими материалами и рекомендациями для информирования населения с целью профилактики идеологии терроризма и экстремизма, профилактики наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений; Nктс – количество муниципальных учреждений образования, культуры, спорта обеспеченных методическими материалами и рекомендациями для информирования населения с целью профилактики идеологии терроризма и экстремизма, профилактики наркомании и алкоголизма, пропаганды здорового образа жизни, укреплению межэтнических отношений Nо- общее количество муниципальных учреждений образования, культуры, спорта. | ежегодно |
| 5. | Доля граждан Российской Федерации, проживающих в Новоалександровском районе, положительно оценивающих проведение информационно-пропагандистских мероприятий, в общей численности граждан российской Федерации, проживающих в Новоалександровском районе |  | Расчет: Fктс=Nктс/Nо х 100 где: Fктс – доля граждан Российской Федерации, проживающих в Новоалександровском районе, положительно оценивающих проведение информационно-пропагандистских мероприятий Nктс – доля граждан Российской Федерации, проживающих в Новоалександровском районе, положительно оценивающих проведение информационно-пропагандистских мероприятий Nо- общая численность граждан российской Федерации, проживающих в Новоалександровском районе | ежегодно |
| 6. | Доля отремонтированных помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке в общем количестве помещений, предоставляемых полиции, расположенных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | процентов | Расчет: Fктс=Nктс/Nо х 100 где: Fктс – доля отремонтированных помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке в общем количестве помещений, предоставляемых полиции, расположенных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края Nктс – доля отремонтированных помещений, предоставляемых для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке Nо- общее количестве помещений, предоставляемых полиции, расположенных на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | ежегодно |
| 7. | Увеличение количества членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка | процентов | Расчет: Fсиз=Nх/Nс х 100 где: Fсиз – доля членов народных дружин и общественных объединений; Nх – количество вновь прибывших членов; Nс- общее число членов народных дружин. | ежегодно |
| 8. | Увеличение количества обучающихся в образовательных организациях, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | процентов | Расчет: Fктс=Nктс/Nо х 100 где: Fктс – доля несовершеннолетних обеспеченных прохождением иммуно-хроматографического тестирования на определение наркотических веществ; Nктс – количество несовершеннолетних прошедших иммуно-хроматографическое тестирование на определение наркотических веществ; Nо- общее количество несовершеннолетних. | ежегодно |
| 9. | Доля предоставленных помещений для работы на обслуживаемом административном участке Новоалександровского городского округа Ставропольского края сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции в общем количестве помещений, необходимых для работы на обслуживаемом административном участке Новоалександровского городского округа Ставропольского края сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | процентов | Расчет: Fктс=Nктс/Nо х 100 где: Fктс – доля предоставленных помещений для работы на обслуживаемом административном участке Новоалександровского городского округа Ставропольского края сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции в общем количестве помещений, необходимых для работы на обслуживаемом административном участке Новоалександровского городского округа Ставропольского края сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции Nктс – доля предоставленных помещений для работы на обслуживаемом административном участке Новоалександровского городского округа Ставропольского края сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции Nо- общие количестве помещений, необходимых для работы на обслуживаемом административном участке Новоалександровского городского округа Ставропольского края сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | ежегодно |

< * > - Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

Приложение 5

к муниципальной программе «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

Сведения

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактика наркомании, профилактика идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация его проявлений, гармонизация межнациональных отношений на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края», задачам основных мероприятий

| № п/п | Цели Программы и задачи основных мероприятий | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам основных мероприятий по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Цель Программы «Реализация на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края, мероприятий направленных на профилактику правонарушений, обеспечение общественного порядка, профилактику наркомании, профилактику идеологии терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию его проявлений, гармонизацию межнациональных отношений» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Задача Программы «Увеличить количество объектов социальной сферы, оснащённых аппаратно – программными системами видеонаблюдения» | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Задача Программы «Повысить уровень антитеррористической защищённости объектов Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 4. | Задача Программы «Усилить работу по информационно - пропагандистскому обеспечению антитеррористических, антиэкстремистских мероприятий, мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, мероприятий профилактики наркомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни» | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5. | Задача Программы «Совершенствование деятельности правоохранительных органов, по созданию условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6. | Задача Программы «Увеличение количество членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории Новоалександровского городского округа, внесенных в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Новоалександровском городском округе, принимающих участие в охране общественного порядка» | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 7. | Задача Программы «Создание эффективной системы профилактики наркомании, охраны здоровья населения проживающего на территории Новоалександровского городского округа, а также сокращение употребления наркотических и психотропных веществ среди несовершеннолетних и связанных с ними правонарушений» | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

< * > - Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

______________________________