| - АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО - ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| - 29 декабря 2017 г. | г. Новоалександровск | № 406 |

Об утверждении муниципальной программы  «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского  городского округа Ставропольского края»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, постановлениями администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края от 01.11.2017 г. № 3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края»,  от 01.11.2017 г. № 4 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и от 01.11.2017г. № 15 «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализации в Новоалександровском городском округе Ставропольского края», администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского  городского округа Ставропольского края».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края:

от  24 октября 2017г.  № 908.1  «О внесении изменений в муниципальную программу от   29 декабря 2016 г.  №   888 « Об утверждении муниципальной программы  «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского  городского округа Ставропольского края».

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Новоалександровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Глава  Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края                                                              С.Ф. Сагалаев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края

от 29 декабря 2017 г. № 406

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского  городского округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

| Наименование Программы |  | «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы |  | Отдел образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования) |
| Соисполнители Программы |  | Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр Новоалександровского городского округа», Муниципальное учреждение «Методический информационно-диагностический центр системы образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края». |
| Участники Программы |  | органы местного самоуправления муниципальных образований Новоалександровского городского округа Ставропольского края (по согласованию); образовательные учреждения Новоалександровского городского округа Ставропольского края и профессиональные образовательные организации в Новоалександровском городском округе Ставропольского края (по согласованию); молодежные и детские общественные объединения; молодые граждане Новоалександровского городского округа Ставропольского края; иные организации (по согласованию) |
|  | Подпрограммы Программы Основные мероприятия Программы | Нет «Поддержка инициативной и талантливой молодежи Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; «Развитие волонтерского движения в Новоалександровском городском округе Ставропольского края»; «Трудовая занятость молодежи Новоалександровского городского округа Ставропольского края» «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; |
|  | Цели Программы | совершенствование системы выявления, поддержки и развития талантливой молодежи в Новоалександровском городском округе Ставропольского края; развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан Новоалександровского городского округа Ставропольского края; создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в Новоалександровском городском округе Ставропольского края; |
|  | Индикаторы достижения целей Программы | доля молодых граждан, проживающих на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Новоалександровском городском округе Ставропольского края (далее - район), в общем количестве молодых граждан; доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью, в общем количестве молодых граждан района; доля молодых граждан, считающих себя россиянами, в общем количестве молодых граждан; доля молодых граждан, испытывающих национальную и религиозную нетерпимость в общем количестве молодых граждан; количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; доля молодых граждан, включающих семью и семейный образ жизни в свою систему ценностей, в общем количестве молодых граждан; доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, в общем количестве молодых граждан Ставропольского края; доля молодых граждан, которые информированы о деятельности отдела образования и МКУ «Молодежный центр НМР» в области реализации молодежной политики, в общем количестве молодых граждан; доля молодых граждан, признанных в установленном порядке безработными, в общем количестве молодых граждан |
| Задачи основных мероприятий Показатели решения задач (целевые индикаторы) Сроки реализации Программы |  | Создание условий для дальнейшего развития поддержки инициативной и талантливой молодежи Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитание и допризывной подготовки молодежи Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; Создание условий для трудовой занятости молодежи Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Создание условий для обеспечения реализации муниципальной программы «Реализация молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»; Доля молодых граждан, проживающих на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края (да-лее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Новоалександровском городском округе Ставропольского края (далее – городской округ), в общем количестве молодых граждан; Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью, в общем количестве молодых граждан района; Количество молодых граждан района получающих грантовую поддержку; Количество участников Северо-Кавказского молодежного форума «Машук»; Доля молодых граждан, считающих себя россиянами, в общем количестве молодых граждан; Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; Доля молодых граждан, включающих семью и семейный образ жизни в свою систему ценностей, в общем количестве молодых граждан; Количество действующих на территории района детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров; Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию детей и молодежи; Количество участников мероприятий, направленных на поддержку молодой семьи в районе; Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях на формирование знаний о традициях и культуре коренного местного населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края; Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, в общем количестве молодых граждан района; Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, в общем количестве молодых граждан района; Доля молодых граждан, которые информированы о деятельности отдела образования АНМР и МКУ «Молодежный центр НМР» о реализации молодежной политики, в общем количестве молодых граждан; Количество молодых граждан, участвующих в деятельности студенческих отрядов; Количество сформированных студенческих отрядов; Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий в области молодежного предпринимательства; Количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение в области молодежного предпринимательства; Доля молодых граждан, принимающих участие в волонтерском движении, в общем количестве молодых граждан; Доля молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность, в общей численности молодых граждан района с ограниченными возможностями здоровья Количество детских и молодежных общественных объединений; Количество размещаемых информационных материалов в области реализации молодежной политики; 2018-2023 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы |  | Всего объем финансового обеспечения Программы составит 12715,70 тыс. рублей, предоставляемые из местного бюджета, в том числе по годам: в 2018 году – 1994,95 тыс. рублей; в 2019 году – 2126,75 тыс. рублей; в 2020 году – 2148,50 тыс. рублей; в 2021 году – 2148,50 тыс. рублей; в 2022 году – 2148,50 тыс. рублей; в 2023 году – 2148,50 тыс. рублей; |
|  | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение доли молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в районе, в общем количестве молодых граждан к 2023 году до 40 процентов; увеличение доли молодых граждан, задействованных в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью, в общем количестве молодых граждан края с 10 процентов в 2014 году до 12 процентов в 2023 году; сохранение доли молодых граждан, считающих себя россиянами, в общем количестве молодых граждан на уровне 90 процентов до 2023 года; уменьшение доли молодых граждан, испытывающих национальную и религиозную нетерпимость в общем количестве молодых граждан с 20 процентов в 2014 году до 15 процентов к 2023 году; увеличение количества мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни до 25 единиц в 2023 году; увеличение доли молодых граждан, включающих семью и семейный образ жизни в свою систему ценностей, в общем количестве молодых граждан до 70 процентов к 2023 году; увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, в общем количестве молодых граждан района с 29 процентов в 2014 году до 32 процентов в 2023 году; увеличение доли молодых граждан, которые информированы о деятельности отдела образования и МКУ «Молодежный центр НМР», в общем количестве молодых граждан с 40 процентов в 2014 году до 47 процентов к 2023 году; уменьшение доли молодых граждан, признанных в установленном порядке безработными, в общем количестве молодых граждан с 3 процентов в 2014 году до 2 процентов в 2023 году |

Приоритеты и цели реализуемой в Новоалександровском городском округе  государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Ставропольского края

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа   до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2010 г. № 1485-р, Концепцией государственной молодежной политики в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2012 г. № 506-р, Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп, иными нормативными правовыми актами Ставропольского края.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

в сфере поддержки талантливой и инициативной молодежи Новоалександровского городского округа – проведение творческих фестивалей и конкурсов, учреждение премий и грантов, усиление мотивации учащихся школ и обучающейся молодежи района к занятиям научно-техническим творчеством, развитие межпоселенческих и межрегиональных молодежных связей;

в сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Новоалександровского городского округа - формирование активной гражданской позиции у молодежи района в сфере взаимоотношений общества и государства, поддержка системы военно-патриотических и военно-спортивных клубов, распространение информации о традициях народов, проживающих на территории Новоалександровского городского округа  Ставропольского края и Российской Федерации в целом, формирование знаний о традициях и культуре коренного местного населения Новоалександровского городского округа, создание системы информационно-пропагандистской и профилактической работы по ограничению потребления табака, предупреждению алкоголизма и наркомании у молодежи Новоалександровского городского округа, формирование у молодежи моды на занятия физической культурой и спортом;

в сфере вовлечения молодежи Новоалександровского городского округа в социальную практику - развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность (студенческие отряды, центры содействия занятости молодежи в образовательных организациях и др.), реализация программ поддержки молодежного предпринимательства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности, увеличение количества молодых граждан, участвующих в профессиональных конкурсах, анализ деятельности молодежных объединений, организация работы с положительно настроенными общественными организациями и их лидерами, оказание им организационной и методической поддержки, оказание информационно-консалтинговой помощи молодежи, освещение в СМИ и на интернет ресурсах работы молодежных организаций и клубов, системный мониторинг положения молодежи, повышение эффективности социально-досуговой работы с молодежью по месту жительства и дальнейшее развитие муниципальных учреждений по работе с молодежью по месту жительства.

С учетом изложенных приоритетов в соответствующей сфере социально-экономического развития целями Программы являются:

совершенствование системы выявления, поддержки и развития талантливой молодежи в Новоалександровском городском округе Ставропольского края;

развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан Новоалександровского городского округа Ставропольского края;

создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 1к Программе.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» за счёт средств бюджета Новоалександровского городского округа 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение  и прогнозная (справочная) оценка расходов  бюджета Новоалександровского городского округа Ставропольского края на реализацию муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» за счёт средств бюджета Новоалександровского городского округа 3 к Программе

Приложение  1

к муниципальной программе

«Реализация молодежной

политики на территории

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» и показателях решения задач Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи Программы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Цель «Совершенствование системы выявления, поддержки и развития талантливой молодежи в Новоалександровском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Новоалександровском городском округе Ставропольском крае (далее - район), в общем количестве молодых граждан | процентов | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |
| 2. | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью, в общем количестве молодых граждан городского округа | процентов | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие программы «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество молодых граждан района получающих грантовую поддержку | человек | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |  |
| 4. | Количество участников Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» | человек | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| II. Цель «Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля молодых граждан, считающих себя россиянами, в общем количестве молодых граждан | процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
| 6. | Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | единиц | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |
| 7. | Доля молодых граждан, включающих семью и семейный образ жизни в свою систему ценностей, в общем количестве молодых граждан | процентов | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |
| Основное мероприятие программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Ставропольского края» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Воспитание гражданственности и патриотизма у молодых граждан Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество действующих на территории района детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров | единиц | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |  |  |  |
| 9. | Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию детей и молодежи | человек | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |
| 10. | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку молодой семьи в районе | человек | 10 | 55 | 200 | 25 | 30 | 35 |  |  |  |
| Задача «Формирование знаний о традициях и культуре коренного местного населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях на формирование знаний о традициях и культуре коренного местного населения Новоалександровского городского округа Ставропольского края | процентов | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |  |  |  |
| Задача «Формирование здорового образа жизни и организация досуга молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, в общем количестве молодых граждан района | процентов | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
| III. Цель «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, в общем количестве молодых граждан района | процентов | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |  |  |  |
| 14. | Доля молодых граждан, которые информированы о деятельности отдела образования АНГО и МКУ «Молодежный центр НГО» о реализации молодежной политики, в общем количестве молодых граждан | процентов | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие подпрограммы «Вовлечение молодежи Ставропольского края в социальную практику» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Содействие занятости молодежи, развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Количество молодых граждан, участвующих в деятельности студенческих отрядов | человек | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
| 16. | Количество сформированных студенческих отрядов | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 17. | Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий в области молодежного предпринимательства | человек | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |
| 18. | Количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение в области молодежного предпринимательства | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 19. | Доля молодых граждан, принимающих участие в волонтерском движении, в общем количестве молодых граждан | процентов | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |  |
| 20. | Доля молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность, в общей численности молодых граждан района с ограниченными возможностями здоровья | процентов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| Задача «Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Количество детских и молодежных общественных объединений | единиц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
| Задача «Развитие систем информирования и программ социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Количество размещаемых информационных материалов в области реализации молодежной политики | единиц | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |  |  |  |

* Далее в настоящем приложении используется сокращение – Программа

_________________________

Приложение  2

к муниципальной программе

«Реализация молодежной

политики на территории

Новоалександровского

городского округа

Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий  муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» < * >

|  | Наименование основного мероприятия и мероприятий Программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач основных мероприятий Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Основное мероприятие «Поддержка инициативной и талантливой молодежи Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодых граждан района получающих грантовую поддержку | Отдел образования администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее по тексту-отдел образования) | 2018 г. | 2023 г. | пункт 3 приложения 1 |
| 2. | Количество участников Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» | отдел образования | 2018 г. | 2023 г. | пункт 4 приложения 1 |
| 2. Основное мероприятие «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Новоалександровского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество действующих на территории района детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров. | отдел образования | 2018 г. | 2023 г. | пункт 8 приложения 1 |
| 2. | Количество молодых граждан участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию детей и молодежи | отдел образования | 2018 г. | 2023 г. | пункт 9 приложения 1 |
| 3. | Количество участников мероприятий направленных на поддержку молодой семьи в района | отдел образования | 2018 г. | 2023 г. | пункт 10 приложения 1 |
| 3. Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социальную практику» |  |  |  |  |  |
| 1. | Вовлечение молодежи в социальную практику | отдел образования | 2018 г. | 2023 г. | пункт 15-20 приложения 1 |

- < * > - Далее в настоящем Приложении используется сокращение  - Программа.

Приложение 3

к муниципальной программе

«Реализация молодёжной политики на территории

Новоалександровского городского округа

Ставропольского края»

ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКи

финансового обеспечения Программы «Реализации молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия программы | Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, основному мероприятию программы | Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Реализация молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | средства Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 1 994,95 1 994,95 - | 2 126,75 2 126,75 - | 2 148,50 2 148,50 - | 2 148,50 2 148,50 - | 2 148,50 2 148,50 - | 2 148,50 2 148,50 - |
| 1. | Основное мероприятие «Поддержка инициативной и талантливой молодёжи Новоалександровского городского округа» | местный бюджет краевой бюджет | 515,51 515,51 - | 515,51 515,51 - | 515,51 515,51 - | 515,51 515,51 - | 515,51 515,51 - | 515,51 515,51 - |
| 1.1 | Выплата стипендии главы администрации Новоалександровского городского округа лучшим учащимся | местный бюджет краевой бюджет | 390,00 390,00 - | 390,00 390,00 - | 390,00 390,00 - | 390,00 390,00 - | 390,00 390,00 - | 390,00 390,00 - |
| 1.2 | Районные мероприятия по поддержке инициативной и талантливой молодёжи | местный бюджет краевой бюджет | 125,51 125,51 - | 125,51 125,51 - | 125,51 125,51 - | 125,51 125,51 - | 125,51 125,51 - | 125,51 125,51 - |
| 2. | Основное мероприятие: «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодёжи Новоалександровского городского округа» | местный бюджет краевой бюджет | 209,95 209,95 - | 209,95 209,95 - | 209,95 209,95 - | 209,95 209,95 - | 209,95 209,95 - | 209,95 209,95 - |
| 2.1 | Мероприятия духовно-нравственной и патриотической направленности | местный бюджет краевой бюджет | 209,95 209,95 - | 209,95 209,95 - | 209,95 209,95 - | 209,95 209,95 - | 209,95 209,95 - | 209,95 209,95 - |
| 3. | Развитие волонтёрского движения в Новоалександровском городском округе | местный бюджет краевой бюджет | 96,00 96,00 - | 96,00 96,00 - | 96,00 96,00 - | 96,00 96,00 - | 96,00 96,00 - | 96,00 96,00 - |
| 3.1 | Мероприятия волонтёрской направленности по реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально-значимых проблем | местный бюджет краевой бюджет | 96,00 96,00 - | 96,00 96,00 - | 96,00 96,00 - | 96,00 96,00 - | 96,00 96,00 - | 96,00 96,00 - |
| 4. | Основное мероприятие: «Трудовая занятость молодёжи Новоалександровского городского округа» | местный бюджет краевой бюджет | 200,00 200,00 - | 200,00 200,00 - | 200,00 200,00 - | 200,00 200,00 - | 200,00 200,00 - | 200,00 200,00 - |
| 4.1 | Мероприятия по обеспечению занятости, создание временных рабочих мест для организации труда | местный бюджет краевой бюджет | 200,00 200,00 - | 200,00 200,00 - | 200,00 200,00 - | 200,00 200,00 - | 200,00 200,00 - | 200,00 200,00 - |
| 5. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация молодёжной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края» | местный бюджет краевой бюджет | 973,49 973,49 - | 1105,29 1105,29 - | 1127,04 1127,04 - | 1127,04 1127,04 - | 1127,04 1127,04 - | 1127,04 1127,04 - |
| 5.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодёжью | местный бюджет краевой бюджет | 973,49 973,49 - | 1105,29 1105,29 - | 1127,04 1127,04 - | 1127,04 1127,04 - | 1127,04 1127,04 - | 1127,04 1127,04 - |

- Приложение 4

- к дополнительным документам, представляемым

- вместе с муниципальной программой «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограммы муниципальной программой «Реализация молодежной политики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края»

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа Ставропольского края «Молодежная политика» |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Ставропольского края (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Новоалександровском городском округе Ставропольского края (далее - район), в общем количестве молодых граждан | процентов | расчет доли молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в крае, в общем количестве молодых граждан осуществляется по следующей формуле: А = Б / В x 100%, где А - доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в крае, в общем количестве молодых граждан; Б - количество молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в крае, определяемое на основании данных отдела образования администрации Новоалександровского муниципального района (далее - отдела); В - общее количество молодых граждан, определяемое на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю (далее - Ставропольстат) | ежеквартально |
| 2. | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью, в общем количестве молодых граждан района | процентов | расчет доли молодых граждан, задействованных в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью, в общем количестве молодых граждан края осуществляется по следующей формуле: Г = Д / В x 100%, где Г - доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью, в общем количестве молодых граждан края; Д - количество молодых граждан, задействованных в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью, определяемое на основании данных отдела В – общее количество молодых граждан, определяемое на основании данных Ставропольстата | ежеквартально |
| Основное мероприятие «Поддержка талантливой и инициативной молодежи Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Программы |  |  |  |  |
| 3. | Количество молодых граждан Ставропольского края, получающих государственную поддержку | человек | данные отдела | ежегодно |
| 4. | Количество участников Северо - Кавказского молодежного форума «Машук» | человек | данные отдела | ежегодно |
| 5. | Доля молодых граждан, считающих себя россиянами, в общем количестве молодых граждан | процентов | расчет доли молодых граждан, считающих себя россиянами, в общем количестве молодых граждан осуществляется по следующей формуле: Е = Ж / В x 100%, где Е - доля молодых граждан, считающих себя россиянами, в общем количестве молодых граждан; Ж - количество молодых граждан, считающих себя россиянами, определяемое по итогам проведения социологического исследования, проводимого по заказу отдела; В - общее количество молодых граждан, определяемое на основании данных Ставропольстата | 1 раз в год |
| 6. | Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | единиц | данные отдела | ежеквартально, нарастающим итогом с начала года |
| 7. | Доля молодых граждан, включающих семью и семейный образ жизни в свою систему ценностей, в общем количестве молодых граждан | процентов | расчет доли молодых граждан, включающих семью и семейный образ жизни в свою систему ценностей, в общем количестве молодых граждан осуществляется по следующей формуле: З = И / В x 100%, где З - доля молодых граждан, включающих семью и семейный образ жизни в свою систему ценностей; И - количество молодых граждан, включающих семью и семейный образ жизни в свою систему ценностей, определяемое по итогам проведения социологического исследования, проводимого по заказу отдела; В - общее количество молодых граждан, определяемое на основании данных Ставропольстата | 1 раз в год |
| Основное мероприятие «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Новоалександровского городского округа Ставропольского края» Программы |  |  |  |  |
| 8. | Количество действующих на территории района детских и молодежных патриотических объединений, клубов, центров | единиц | данные отдела | ежеквартально |
| 9. | Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию детей и молодежи | человек | данные отдела | ежеквартально, нарастающим итогом с начала года |
| 10. | Количество участников мероприятий, направленных на поддержку молодой семьи в районе | человек | данные отдела | ежеквартально, нарастающим итогом с начала года |
| 11. | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование знаний о традициях и культуре коренного местного населения района | процентов | расчет доли молодых граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование знаний о традициях и культуре коренного местного населения района, в общем количестве молодых граждан района осуществляется по следующей формуле: К = Л / В x 100%, где К - доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование знаний о традициях и культуре коренного местного населения района, в общем количестве молодых граждан; Л - количество молодых граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на знаний о традициях и культуре коренного местного населения района, определяемое на основании данных отдела; В - общее количество молодых граждан, определяемое на основании данных Ставропольстата | ежеквартально, нарастающим итогом с начала года |
| 11. | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, в общем количестве молодых граждан района | процентов | расчет доли молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, в общем количестве молодых граждан района осуществляется по следующей формуле: М = Н / В x 100%, где М - доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, в общем количестве молодых граждан; Н - количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, определяемое на основании данных отдела; В - общее количество молодых граждан, определяемое на основании данных Ставропольстата | ежеквартально, нарастающим итогом с начала года |
| 13. | Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, в общем количестве молодых граждан района | процентов | расчет доли молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, в общем количестве молодых граждан осуществляется по следующей формуле: О = П / В x 100%, где О - доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений в общем количестве молодых граждан; П - количество молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, определяемое на основании данных отдела; В - общее количество молодых граждан, определяемое на основании данных Ставропольстата | ежеквартально |
| 14. | Доля молодых граждан, которые информированы о деятельности АНГО СК, отдела образования АНГО СК, МКУ «Молодежный центр НГО» в области реализации молодежной политики, в общем количестве молодых граждан района | процентов | расчет доли молодых граждан, которые информированы о деятельности АНГО СК, отдела образования АНГО СК, МКУ «Молодежный центр НГО» в области реализации молодежной политики, в общем количестве молодых граждан осуществляется по следующей формуле: Р = С / В x 100%, где Р - доля молодых граждан, которые информированы о деятельности министерства в области реализации молодежной политики, в общем количестве молодых граждан; С - количество молодых граждан, которые информированы о деятельности министерства в области реализации молодежной политики, определяемое по итогам проведения социологического исследования, проводимого по заказу отдела; В - общее количество молодых граждан, определяемое на основании данных Ставропольстата | 1 раз в год |
| Основное меропрятие «Вовлечение молодежи Новоалександровского муниципального района Ставропольского края в социальную практику» Программы |  |  |  |  |
| 15. | Количество молодых граждан, участвующих в деятельности студенческих отрядов | человек | данные отдела | ежеквартально |
| 16. | Количество сформированных студенческих отрядов | единиц | Данные отдела | ежеквартально |
| 17. | Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий в области молодежного предпринимательства | человек | данные отдела | ежеквартально, нарастающим итогом с начала года |
| 18. | Количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение в области молодежного предпринимательства | единиц | данные отдела | ежеквартально, нарастающим итогом с начала года |
| 19. | Количество субъектов малого предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц, прошедших обучение в области молодежного предпринимательства | единиц | данные отдела | ежеквартально, нарастающим итогом с начала года |
| 20. | Доля молодых граждан, принимающих участие в волонтерском движении, в общем количестве молодых граждан | процентов | расчет доли молодых граждан, принимающих участие в волонтерском движении, в общем количестве молодых граждан осуществляется по следующей формуле: Ф = Х / В x 100%, где Ф - доля молодых граждан, принимающих участие в волонтерском движении, в общем количестве молодых граждан; Х - количество молодых граждан, принимающих участие в волонтерском движении, определяемое на основании данных отдела; В - общее количество молодых граждан, определяемое на основании данных Ставропольстата | ежеквартально |
| 21. | Доля молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность, в общей численности молодых граждан района с ограниченными возможностями здоровья | процентов | расчет доли молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность, в общей численности молодых района с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по следующей формуле: Щ = Э / Ю x 100%, где Щ - доля молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность, в общей численности молодых граждан; Э - количество молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, вовлеченных в позитивную социально-культурную деятельность, определяемое на основании данных отдела; Ю - общее молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, определяемое на основании данных министерства труда и социальной защиты населения района | ежеквартально, нарастающим итогом с начала года |
| 22. | Количество детских и молодежных общественных объединений | единиц | данные отдела | ежегодно |
| 23. | Количество размещаемых информационных материалов в области реализации молодежной политики | единиц | данные отдела | ежеквартально |